# Приложение

# к распоряжению главы администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от «03»  _08_2011 № 385-р

План мероприятий администрации городского округа «Город Калининград»  по переходу на 
межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

# (в рамках реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
в редакции  Федеральных законов от 06.04.2011 № 65-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ)

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Срок | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Определение заместителя главы муниципального образования и руководителей структурных подразделений администрации, ответственных за выполнение требований статьи 6 и статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе за исполнение настоящего Плана | Глава администрации городского округа «Город Калининград» | 25 июля 2011 г. | Определение исполнителей, ответственных за соответствующие направления (утверждается распоряжением главы администрации) |
| 1.2. | Разработка плана мероприятий администрации по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Административное управление | 3 августа 2011 г. | Определение порядка действий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (утверждается постановлением главы администрации ) |
| 1.3. | Назначение исполнителей, ответственных за: - формирование и ведение реестра муниципальных услуг; | И.о. первого заместителя главы, заместитель главы администрации городского округа «Город Калининград» , главы администраций районов | 3 августа 2011 г. | Определение исполнителей, ответственных за соответствующие направления (утверждаются приказами) |
|  | - разработку (внесение изменений) административных регламентов предоставления муниципальных услуг |  |  |  |
| 1.4. | Определение должностных лиц : - уполномоченных подписывать запросы о требовании документов и информации, получаемых с использованием межведомственного взаимодействия, необходимой для предоставления муниципальных услуг находящихся в распоряжении территориальных органов исполнительной власти, структурных подразделений Правительства Калининградской области, иных государственных органов и организаций, органов местного самоуправления, с указанием должности, фамилии, имени, отчества, перечня муниципальных услуг, в том числе, обладающих электронной подписью, выданной Удостоверяющим центром Калининградской области; - уполномоченных рассматривать запросы о требовании территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений Правительства Калининградской области, иных государственных органов и организаций, органов местного самоуправления о предоставлении информации, необходимой для предоставления государственных услуг и поступивших из органов (организаций), предоставляющих данные государственный и муниципальные услуги с указанием должности, фамилии, имени, отчества, в том числе обладающих электронной подписью, выданной Удостоверяющим центром Калининградской области | Председатели комитетов, начальники управлений, главы администрации городского округа «Город Калининград» | 20 июля 2011 г. | Издание распоряжения администрации и в соответствии с ним приказов председателями комитетов и начальников управлений, распоряжений глав администраций районов |
| 2. Реестр муниципальных услуг, перечни документов (сведений) |
| 2.1. | Формирование реестра муниципальных услуг с применением единого классификатора услуг | И.о. первого заместителя главы, заместитель главы администрации городского округа «Город Калининград», главы администраций районов | До 31 марта 2011 г. | Утверждение постановлением администрацией реестра муниципальных услуг |
| 2.2. | Определение перечня услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме | Административное управление | 10 сентября 2011 г. | Направление предложений для утверждения дополнительного перечня услуг, оказываемых на территории Калининградской области муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставлению в электронной форме |
| 2.3. | Определение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг | Административное управление | 31 марта 2012 г. | Решение окружного Совета депутатов города Калининграда |
| 2.4. | Определение перечня документов (сведений), которые требуются структурным подразделениям администрации, оказывающим муниципальные услуги от других органов власти и организаций в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия в рамках предоставления услуг с указанием предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), состава и структуры информации, содержащейся в документах (сведениях), указанных в перечне, а также форматов и способов обмена данными | И.о. первого заместителя главы, заместитель главы администрации городского округа «Город Калининград», главы администраций районов | 25 август 2011г. | Перечень документов (сведений) которые требуются администрации от других органов власти и организаций в рамках межведомственного взаимодействия в рамках предоставления услуг с указанием предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), состава и структуры информации, содержащейся в документах (сведениях), указанных в перечне, а также форматов и способов обмена данными |
| 2.5. | Формирование перечня муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного электронного взаимодействия и переводу в электронный вид в первоочередном порядке | Административное управление | 31 марта 2012 г. | Перечень муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного электронного взаимодействия и переводу их в электронный вид в первоочередном порядке |
| 3. Регламентация муниципальных услуг |
| 3.1. | Утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов | Административное управление | 31 августа 2011 г. | Распоряжение администрации об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов |
| 3.2. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, по которым предусматривается межведомственное и межуровневое взаимодействие | И.о. первого заместителя главы, заместитель главы администрации городского округа «Город Калининград», главы администраций районов | 10 декабря 2011 г. - 15 мая 2012 г. | Постановление администрации об утверждении административного регламента |
| 3.3. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, планируемых к переводу в электронный вид в первоочередном порядке | И.о. первого заместителя главы, заместитель главы администрации городского округа «Город Калининград», главы администраций районов | 10 декабря 2011 г. - 15 мая 2012 г. | Постановление администрации об утверждении административного регламента |
| 3.4. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг для обеспечения предоставления муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты (в случае выявления необходимости) | И.о. первого заместителя главы, заместитель главы администрации городского округа «Город Калининград», главы администраций районов | 10 декабря 2011 г. - 15 мая 2012 г. | Постановление администрации об утверждении административного регламента |
| 3.5. | Утверждение порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | Административное управление, Комитет экономики, финансов и контроля | 31 марта 2012 г. | Решение окружного Совета депутатов Калининграда |
| 4. Заключение соглашений о межведомственном и межуровневом взаимодействии |
| 4.1 | Военный комиссариат Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.2. | ГАУ «Центр проектных экспертиз» | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.3. | ГУ МЧС России по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.4 | ГОУ «Калининградский областной центр диагностики и консультирования детей и подростков» | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.5 | ГУ Калининградской области «Центр занятости населения г. Калининграда» | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.6 | ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.7 | Министерство Здравоохранения Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.8 | МРЭО ГИБДД УВД по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.9 | ОГУ «Государственный архив Калининградской области» | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.10 | ОГУ «Центр социальной поддержки населения» | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.11 | Отделы государственного пожарного надзора районов г. Калининграда | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.12 | Правительство Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.13 | Прокуратура Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.14 | Психоневрологические интернаты Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.15 | Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.16 | Служба по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.17 | Суды г. Калининграда и Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.18 | Территориальное управление Рос-имущества по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.19 | Управление ГИБДД УМВД России по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.20 | Управление государственного автодорожного надзора по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.21 | Управление ЗАГС администрации ГО «Город Калининград» | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.22 | Управление ЗАГС администрации ГО «Город Калининград» , специальный отдел ЗАГС | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.23 | Управление МВД России по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.24 | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Калининграде (межрайонное) | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.25 | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской области (исправительные учреждения) | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.26 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.27 | Управление ФМС России по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.28 | Управление ФНС России по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.29 | Межрайонная ИФНС № 8 по г. Калининграду | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.30 | Межрайонная ИФНС № 9 по г. Калининграду | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.31 | Управление ФСБ России по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.32 | Управление Росреестра по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.33 | Управление ФРС по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.34 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.35 | ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Калининградский филиал | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.36 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.37 | ФГУ «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Калининградской области» | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.38 | ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.39 | ФГУ «Роспотребнадзор по Калининградской области» | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.40 | ФГУ «Росприроднадзор» по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.41 | ФГУ «Ростехнадзор» по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.42 | Управление ФАС России по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.43 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.44 | Агентство по имуществу Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.45 | Министерство социальной политики Калининградской области | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |
| 4.46 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Административное управление | 1 июня 2012 г. | Подписание соглашения |

| 5. Мероприятия по контролю исполнительской дисциплины |
| --- |
| 5.1. | Контроль за реализацией мероприятий Плана администрации города по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Административное управление | Ежеквартально до 30.06.2012, первый отчет до 26.09.2011 | Направление информации в адрес Министерства по муниципальному развитию по установленной форме |

Исп. И.Н. Шлыков

Тел. 92 32 82