Приложение №___ к договору №___от «___»___________2013г.

| «СОГЛАСОВАНО» Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМД» Русович С.Б. _____________________ « ____ » ____________ 2013 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 7» Просвирина Т.В.___________________ « ____ » _______________ 2013 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома  № 27-33 по  ул. Генерала Галицкого, г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Галицкого, 27-33 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ № 7» Ленинградский район |
| 4 | Данные подрядной организации | Определяются на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт крыши |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования

- 1.    В многоквартирном доме необходимо выполнить капитальный ремонт шиферной крыши.

- 2.    Требования к подрядчику: деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

- 3.    Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего многоквартирного дома. Работы  возможно производить с 8.00 до 20.00 по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00, воскресенье выходной. Очередность выполнения работ  должна быть согласована с заказчиком.

- 4.    Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение  вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Руководству Заказчика.

- 5.     Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых зданиях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

- 6.    Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

- 7.     Порядок оплаты работ – безналичный расчет, предоплата  30% после подписания договора подряда, окончательный расчет после подписания актов выполненных работ.

- 8.     Обязательно заключение договора страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 5-и дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- 9.    Подрядчик обязан до начала работ на объекте, разработать и предоставить на согласование Заказчику и организации осуществляющий строительный контроль, календарный график и проект производства работ на объекте (ППР), включая технологическую карту производства работ.

- 10.   Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с ведомостью объемов работ, сметной документацией и проектом производства работ включая технологическую карту.

- 11.   Сроки выполнения работ:  не более 60 календарных дней.

- 12.   Подрядная организация определяется на конкурсной основе.

- 13.   Заказчик оставляет  за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем работ всех предусмотренном договором работ, услуг не более чем на 2 процента такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренном договоре части работ, услуг.

- 14.   Согласовывать с организацией осуществляющей строительный контроль, заказчиком и МКУ ГО «Город Калининград» «Капитальный ремонт многоквартирных домов» все строительные материалы, используемые для выполнения ремонтных работ, при этом не допускать замены учтенных в сметной документации материалов без согласования  с организацией, осуществляющей строительный контроль, заказчиком и МКУ ГО «Город Калининград» «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

- 15.  В соответствии  с графиком производства работ должны быть предоставлены строительному контролю для подписания и проверки акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, а так же акты освидетельствования скрытых работ.

- 16.  Стоимость капитального ремонта согласно сметной документации

3. Материалы:

-листы цементно-волокнистые в комплекте типа «Этернит», «Изопол», « Эко Дах» или аналог, цвет по каталогу RAL CLASSIC 8004, 8017

Технические характеристики кровельного материала:

-минимальная разрушающая нагрузка 2200, 2500 Н/м

-минимальный изгибающий момент 30, 40 НМ/м

-плотность более 1,40г/см3

-водонепроницаемость более 24 часов

-морозостойкость более 100циклов

-группа горючести – «Негорючие»

-обрешетка сечением 50мм. х 50 мм. шаг 400 мм.

- стропильные ноги сечением 150 мм. х 50 мм.

- стойки сечением 100 мм. х 50 мм.

-желоба из оцинкованной стали толщиной не менее 0,70 мм диаметром не менее 140мм.

-водосточные трубы и комплектующие к ним (колена, воронки, отметы) из оцинкованной стали толщиной не менее 0,50 мм диаметром 140мм. или по расчету*,

-средство для огнебиозащитного покрытия «Перилакс СС-2» или эквивалент;

* Примечание:  расчет водосточной системы производить согласно СНиП-26-76 «Кровли»

5. Прочие

Сложная кровля согласно МДС 81-35.2004 уклон кровли 3 градусов, 4 ската.

4. Качество работ:

Гарантийный срок выполненных работ –  5 лет

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Составил:

Главный инженер ООО «ЖЭУ № 7»                                                            Широкожухова С.М.