|  | - Приложение - к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» - от 18 октября 2013 г. № 1627 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в городском округе «Город Калининград»

Срок реализации – 2014-2016 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» |
| Предполагаемые сроки реализации программы | 2014-2016 годы |
| Перечень подпрограмм | Нет |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»; - комитет муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объем финансирования Программы из бюджета городского округа «Город Калининград» составляет 1 900,1 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 609,8 тыс. руб.; 2015 год – 640,3 тыс. руб.; 2016 год – 650,0 тыс. руб. Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении бюджета на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - создание эффективного механизма оказания информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - насыщение рынка конкурентоспособной продукцией и услугами; - увеличение числа рабочих мест в сфере предпринимательства за счет создания новых предприятий |

- 1. Общие положения

- 1.1. Анализ развития малого и среднего предпринимательства

В последние годы в России малое и среднее предпринимательство становится все более важным элементом экономики, обеспечивающим активный рост объемов производства, занятости и доходов населения. Поэтому создание правовых, экономических и организационных условий для развития малого предпринимательства является на сегодняшний день одной из важнейших задач всех уровней власти.

Правительством Российской Федерации определены две основные цели развития малого и среднего предпринимательства: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в экономике и формирование его инновационно-производственной структуры.

Малое и среднее предпринимательство, с одной стороны, – специфический сектор экономики, создающий материальные блага при минимальном привлечении материальных, энергетических, природных ресурсов и максимальном использовании человеческого капитала, а с другой  – сфера самореализации и самообеспечения граждан в пределах прав, предоставленных Конституцией Российской Федерации (ст. 34 Конституции Российской Федерации).

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из условий повышения уровня жизни, становления среднего класса и формирования устойчивой социально-экономической среды. В международной практике в малом и среднем предпринимательстве занято до 60-70% работающего населения, являющегося основой среднего класса. Задача увеличения доли среднего класса в общей численности населения поставлена на федеральном уровне.

Малое и среднее предпринимательство в связи с отсутствием серьезных финансовых резервов является наиболее незащищенным от внешних воздействий сектором экономики. В то же время он должен быть доступен для всех социальных слоев населения, безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности.

Показатели, характеризующие деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» в 2009-2012 годы, представлены в таблице.

Таблица

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 жителей населения | Ед. | 865,5 | 972,0 | 846,4 | 901,1 |
| По видам деятельности |  |  |  |  |  |
| Торговля | % | 45,3 | 45,8 | 39,8 | 44,6 |
| Производство | % | 8,5 | 9,2 | 10,5 | 8,8 |
| Строительство | %. | 8,7 | 9,0 | 13,0 | 9,3 |
| Транспорт и связь | % | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,4 |
| Сельское хозяйство | % | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1.1 |
| Прочие отрасли | % | 27,3 | 26,1 | 27.1 | 27,8 |

При этом необходимо отметить, что отсутствие полной статистической информации о деятельности всех субъектов малого и среднего предпринимательства, отсутствие статистического наблюдения за индивидуальными предпринимателями не позволяют составить представление о реальном состоянии малого и среднего предпринимательства и осложняют принятие эффективных решений.

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. В связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала почти у половины субъектов малого и среднего предпринимательства торговля является основным видом деятельности.

В городском округе «Город Калининград» существует ряд проблем, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства:

- неудовлетворительная отраслевая структура малого и среднего предпринимательства;

- низкая мотивация к занятию предпринимательской деятельностью, недостаточное информирование по вопросам организации и ведения предпринимательства;

- дефицит арендных площадей эконом-класса для осуществления предпринимательской деятельности;

- неэффективное взаимодействие элементов инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства;

- недостаточность финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность собственного капитала и оборотных средств);

- недостаточный уровень подготовки части предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового законодательства;

- отсутствие системы подготовки учащейся молодежи основам предпринимательства (формирование предпринимательского сознания, навыков, культуры, ответственности);

- отсутствие сетевого взаимодействия среди предпринимателей на муниципальном, региональном, международном уровне.

- 1.2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. Достижение этой цели требует решения следующих задач:

- увеличение количества жителей, вовлеченных в предпринимательскую деятельность;

- повышение эффективности работы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создание условий для продвижения конкурентоспособной продукции малых и средних предприятий на внутренние и зарубежные рынки.

1.3. Правовое обоснование разработки Программы

Полномочия органов местного самоуправления, непосредственно касающиеся вопросов развития субъектов малого и среднего предпринимательства, разработки муниципальных программ, определены в федеральных законах:

- № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В рамках Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» определены следующие полномочия органов местного самоуправления:

- формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований;

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности;

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций;

- образование органами местного самоуправления координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства.

Полномочия городских округов, указанные в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года.

1.4. Обоснования необходимости решения задач программно-целевым методом

Необходимость решения задач по развитию предпринимательства программно-целевым методом обусловлены:

- масштабностью, сложностью и многообразием проблем малого и среднего предпринимательства;

- потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и негосударственных организаций, в том числе общественных объединений предпринимателей, для решения проблем предпринимателей;

- имеющимся положительным опытом реализации муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» и других городах Российской Федерации.

1.5. Обоснование состава и значений конечных результатов Программы

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области предоставляет только два показателя, отражающих состояние и развитие малого предпринимательства в городском округе «Город Калининград»: один раз в год – показатель «Количество субъектов малого и среднего бизнеса по г. Калининграду» (с разбивкой по видам деятельности) и один раз в пять лет на основании  сплошного обследования – показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций». Исполнение Программы будет в большей степени косвенно отражаться на вышеуказанных показателях. Показатели выведены эмпирическим путем на основе экспертной оценки.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач

В настоящее время на территории Российской Федерации действует федеральная программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в виде отдельных нормативно-правовых актов (постановления, правила и т.д.). Федеральная целевая программа по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства отсутствует.

В 2013 году заканчивается действие целевой программы Калининградской области «Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 годы» (постановление Правительства Калининградской области от 13.02.2007 № 57).

С 2014 года начнет действовать программа Калининградской области «Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2014-2020 годы». При наличии в разрабатываемой программе «Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2014-2020 годы» мероприятий, дающих возможность привлечения средств региональной (федеральной) программы и усиливающих возможность достижения целей и задач муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград», средства программы Калининградской области будут привлечены.

3. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями администрации городского округа «Город Калининград»

Программа реализуется во взаимодействии с комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград».

Заказчиком Программы является комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград».

Исполнителями Программы являются комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград», комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округ «Город Калининград».

- Исполнители Программы несут ответственность за выполнение мероприятий Программы и соблюдение установленных в Программе критериев качества исполнения.

- Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации    городского    округа    «Город Калининград»    в    течение

- 10 календарных дней по истечении отчетного периода подготавливает и направляет в комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятий, исполнителем которых является, по форме, предусмотренной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной Постановлением от 12 сентября 2013 №1392.

- Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» подготавливает:

- ежеквартально в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала – сводный отчет о выполнении мероприятий Программы с указанием качественных и количественных показателей и пояснительной запиской;

- ежегодно в срок до 1 марта – отчет о выполнении Программы и достижении установленных показателей.

4. Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые при оценке выполнения мероприятий Программы муниципальными учреждениями и сторонними организациями

- Качество исполнения мероприятий Программы, выполняемых муниципальными учреждениями или сторонними организациями, осуществляется на основании оценки соответствия выполненных работ (предоставленных услуг) заключенным договорам с этими организациями.

- 5. Консультационный Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации городского округа «Город Калининград»

- Консультационный Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (далее  –  Совет) является постоянно действующим совещательным органом при администрации городского округа «Город Калининград» по вопросам содействия реализации муниципальной политики в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории города Калининграда, решения которого носят рекомендательный характер.

- Основной целью деятельности Совета является создание условий для развития предпринимательства в городском округе «Город Калининград».

- Основными задачами Совета являются:

- - проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в городе Калининграде;

- - выработка рекомендаций органам местного самоуправления городского округа «Город Калининград» при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства;

- - привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для решения актуальных социально-экономических проблем в области развития малого и среднего предпринимательства в городе Калининграде;

- - привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность и выработки рекомендаций по данным вопросам;

- - поддержка законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства при взаимодействии с органами местного самоуправления на территории городского округа «Город Калининград»;

- - выдвижение и поддержка инициатив в области развития малого и среднего предпринимательства;

- - участие в разработке и реализации программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- - разработка предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты по вопросам малого и среднего предпринимательства, принимаемые органами местного самоуправления;

- - разработка рекомендаций по привлечению инвестиций, передовых технологий и управленческого опыта города для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- - разработка рекомендаций по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Город Калининград»;

- - участие в проведении экспертизы проектов и  программ  по  развитию малого и среднего предпринимательства.

6. Система мероприятий Программы

| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия |  | Наименование показателя мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | Целевое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| I. Цель: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.I | Число МСП на 10 000 жителей населения городского округа «Город Калининград» |  | Количество субъектов | Ед. |  | 910 |  | 924 |  | 945 |  | 960 |  | 960 |
| I.II | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) работников всех предприятий и организаций |  | - | % |  | 35 |  | 38 |  | 43 |  | 44 |  | 44 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. Увеличение количества жителей, вовлеченных в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение семинаров для безработных граждан | Количество семинаров |  | Ед./год | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 1.2 | Информирование населения по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью | Количество информационных сообщений |  | Ед./год | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 65 |  |
| 1.3 | Организация и проведение семинаров для учащейся молодежи | Количество семинаров |  | Ед./год | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 1.4 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности | Количество мероприятий |  | Шт./год | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  | 107 |  |
| 1.5 | Организация и проведение семинаров для субъектов МСП | Количество семинаров |  | Ед./год | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 1.6 | Издание информационно- методических материалов по вопросам деятельности МСП | Количество информационных материалов |  | Ед./год | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 1.7 | Консультирование по вопросам организации и ведения предпринимательства | Количество консультаций |  | Ед./год | 120 |  | 135 |  | 150 |  | 165 |  | 165 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 2. Повышение эффективности работы инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ведение реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки |  | Наличие реестра | - | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| 2.2 | Оказание услуг постоянно действующего консультационного пункта при администрации городского округа «Город Калининград» |  | - | - | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| 2.3 | Проведение заседаний консультационного Совета |  | Количество заседаний | - | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 2.4 | Проведение круглого стола с представителями МСП |  | Количество встреч | Ед./год | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3. Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение субъектов МСП объектами муниципальной собственности для ведения инновационной и производственной деятельности |  | Количество муниципальных объектов | Ед./год |  |  | По мере поступления заявлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 3.2 | Список находящихся в казне свободных нежилых помещений (зданий) муниципальной собственности городского округа «Город Калининград», передача которых в пользование третьим лицам возможна |  | Наличие списка | - | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| 3.3 | Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание имущественной поддержки |  | Наличие нормативно-правового акта | - | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| 4. Создание условий для продвижения конкурентоспособной продукции малых и средних предприятий на внутренние и зарубежные рынки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информирование субъектов МСП о выставках, проводимых в городском округе «Город Калининград», России и за рубежом |  | Количество адресатов/ сообщений | Ед./год | 220/25 |  | 230/30 |  | 240/35 |  | 250/40 |  | 250/40 |  |
| 4.2 | Размещение информации о предприятиях для поиска партнеров |  | Наличие информации на сайте | - | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 4.3 | Организация взаимовыгодного сотрудничества МСП Калининграда с предпринимателями других городов России и зарубежья по приоритетным направлениям развития предпринимательства |  | Количество встреч | ед./год | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 4.4 | Мониторинг деятельности МСП на территории городского округа «Город Калининград» |  | Создание информацион-ной базы | - | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |

7. Финансовое обеспечение

мероприятий Программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | 2014 г. 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий Программы |  | Всего местный бюджет (далее – МБ) | 609,8 609,8 | 640,3 640,3 | 650,0 650,0 | 1900,1 1900,1 | КЭФиК |
| 1. Увеличение количества жителей, вовлеченных в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение семинаров для безработных граждан | МБ | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 71,0 | КЭФиК |
| 1.2 | Информирование населения по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КЭФиК |
| 1.3 | Организация и проведение семинаров для учащейся молодежи | МБ | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 71,0 | КЭФиК |
| 1.4 | Организация и проведение семинаров для субъектов МСП | МБ | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 71,0 | КЭФиК |
| 1.5 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности в России и за рубежом | МБ | 139,0 | 146,0 | 150,0 | 435,0 | КЭФиК |
| 1.6 | Издание информационно-методических материалов по вопросам деятельности МСП | МБ | 401,8 | 422,3 | 428,0 | 1252,1 | КЭФиК |
| 1.7 | Консультирование по вопросам организации и ведения предпринимательства | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КЭФиК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. Повышение эффективности работы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ведение реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КЭФиК |
| 2.2 | Оказание услуг постоянно действующего консультационного пункта при администрации городского округа «Город Калининград» | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КЭФиК |
| 2.3 | Проведение заседаний консультационного Совета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КЭФиК |
| 2.4 | Проведение круглого стола с представителями МСП | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КЭФиК |
| 3. Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение субъектов МСП объектами муниципальной собственности для ведения инновационной и производственной деятельности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КМИиЗР |
| 3.2 | Список находящихся в казне свободных нежилых помещений (зданий) муниципальной собственности городского округа «Город Калининград», передача которых в пользование третьим лицам возможна | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КМИиЗР |
| 3.3 | Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание имущественной поддержки | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КМИиЗР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. Создание условий для продвижения конкурентоспособной продукции малых и средних предприятий на внутренние и зарубежные рынки |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информирование о выставках, проводимых в городском округе «Город Калининград», России и за рубежом | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КЭФиК |
| 4.2 | Размещение информации о предприятиях для поиска партнеров | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КЭФиК |
| 4.3 | Организация взаимовыгодного сотрудничества субъектов МСП Калининграда с предпринимателями других городов России и зарубежья по приоритетным направлениям развития предпринимательства | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КЭФиК |
| 4.4 | Мониторинг деятельности МСП на территории городского округа «Город Калининград» | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КЭФиК |

8. График реализации мероприятий Программы

в 2014 году

| № п.п. | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества жителей, вовлеченных в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение семинаров для безработных граждан | 2 | - | - | - |  |
| 1.2 | Информирование населения по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью | 12 | 16 | 10 | 17 |  |
| 1.3 | Организация и проведение семинаров для учащейся молодежи | - | - | - | 2 |  |
| 1.4 | Организация выставочно- ярмарочной деятельности | 25 | 27 | 25 | 30 |  |
| 1.5 | Организация и проведение семинаров для субъектов МСП | - | 2 | - | - |  |
| 1.6 | Издание информационно- методических материалов по вопросам деятельности МСП | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.7 | Консультирование по вопросам организации и ведения предпринимательства | 30 | 40 | 30 | 35 |  |
| 2 | Повышение эффективности работы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение заседаний консультационного Совета | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Проведение круглого стола с представителями МСП | - | - | - | 1 |  |
| 3 | Создание условий для продвижения конкурентоспособной продукции малых и средних предприятий на внутренние и зарубежные рынки |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Информирование субъектов МСП о выставках, проводимых в городском округе «Город Калининград», России и за рубежом | 45/6 | 70/9 | 55/7 | 60/8 |  |
| 3.2 | Организация взаимовыгодного сотрудничества субъектов МСП Калининграда с предпринимателями других городов России и зарубежья по приоритетным направлениям развития предпринимательства | 1 | 1 | 1 | 1 |  |