Приложение № 2

к приказу комитета по

социальной политике

от 08.12.2014 № п-КпСП-1542

# ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД», СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

1. Паспорт

ведомственной целевой Программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград», сохранение и популяризация объектов культурного наследия» |
| Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» от 08.12.2014 № п-КпСП-1542 |
| Наименование муниципальной программы, в состав которой включена ведомственная целевая программа | «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» |
| Цели и задачи | Цель: Создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни Задачи: - создание условий для культурной деятельности жителей города Калининграда и обеспечение доступа к культурным ценностям; - сохранение и популяризация объектов культурного наследия |
| Целевые показатели | Доля муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности; Доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии к общему количеству памятников местного (муниципального) значения. |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований и иных требований контролирующих органов в учреждениях культуры. Мероприятия по внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания Мероприятия по предотвращению повреждений, разрушений или уничтожений объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа, а также защите их от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий, популяризации объектов культурного наследия. |
| Сроки реализации | 2015 - 2017 г.г. |
| Объемы и источники финансирования | Всего: 56 255,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 17 455,5 тыс. руб.; 2016 год – 19 400,0 тыс. руб.; 2017 год – 19 400,0 тыс. руб., из них: - за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» 56 255,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 17 455,5 тыс. руб.; 2016 год – 19 400,0 тыс. руб.; 2017 год – 19 400,0 тыс. руб. исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей средств бюджета комитетом экономики, финансов и контроля при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Доля муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, возрастет до 82,4%. Доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии к общему количеству памятников местного (муниципального) значения возрастет с 94,4% до 97,2%. |

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений политики города Калининграда в области культуры в долгосрочной перспективе, а также сохранения на муниципальном уровне системного подхода к решению вопросов развития культуры в городе Калининграде.

Процессы, происходящие в социально-экономическом развитии Калининграда, в значительной степени влияют на развитие культуры, изменение ее места в формировании городской среды. При наличии комплексной программы развития культура может послужить ключевым инструментом развития города, повышения его конкурентоспособности, решения социальных проблем, привлечения человеческого и финансового капитала, развития туризма, создания имиджа города. Достижение указанной цели предполагает не только взаимодействие учреждений культуры, проведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли.

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культуры и досуга станет более качественным и доступным населению, проживающему в разных районах города и принадлежащему к разным социальным группам.

Особое внимание в Программе отводится сохранению объектов культурного наследия. Историческое и культурное наследие Калининградской области уникально: памятники археологии эпохи неолита, бронзового, железного веков, поселения, могильники эпохи викингов, прусские городища, немецкие средневековые замки, кирхи, фортификационные оборонительные сооружения нового и новейшего времени. Все это является неотъемлемой частью западноевропейской истории и культуры. Особое место по количеству и значимости объектов культурного наследия занимает Калининград. На территории города расположено 533 объекта культурного наследия, главным образом это памятники архитектуры, которых насчитывается 459. Государственной охране в соответствии с актами Российской Федерации и исполнительной власти области подлежит 15 объектов, которым присвоена федеральная категория историко-культурного наследия, 302 - региональная категория, 142 – категория местного (муниципального) значения, остальные относятся к выявленной категории и должны быть поставлены на государственную охрану, согласно действующему законодательству об объектах культурного наследия.

В городе Калининграде – в одном из первых городов Российской Федерации начата работа по присвоению объектам культурного наследия категории местного (муниципального) значения, в основном это воинские захоронения, памятники военной истории. Их содержание в надлежащем состоянии регулируется законодательством по охране объектов культурного наследия и по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

На сегодняшний день из 142 памятников местного (муниципального) значения  в  удовлетворительном  состоянии  по  итогам  2013 года  находится 94,4 %. Реализация мероприятий Программы является комплексным решением первоочередных проблем города а также политики администрации города в области сохранения объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калининград».

Таким образом, в настоящее время в отрасли культуры города Калининграда, как упорядоченной совокупности организаций и учреждений, деятельность которых направлена на реализацию политики муниципалитета в сфере культуры и искусства и удовлетворение соответствующих потребностей жителей города Калининграда, существуют следующие проблемы, определяющие необходимость разработки Программы:

- разрушение и устаревание (физическое и моральное) имеющейся материально-технической базы отрасли в сочетании с необходимостью ввода в строй новых элементов инфраструктуры;

- угроза утраты исторического и культурного наследия.

3. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы.

Цель ведомственной целевой Программы соответствует вопросам местного значения городского округа, указанным в пп.17, 18, 20 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросам местного значения городского округа «Город Калининград» и компетенции администрации городского округа, указанным в пп. 17, 18, 19, 21 ст.3 и пп. 2.5 п.9. ст.47 Устава городского округа «Город Калининград», принятого решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257):

- создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.

Задачи для реализации цели:

- создание условий для культурной деятельности жителей города Калининграда и обеспечение доступа к культурным ценностям;

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия.

4. Система мероприятий ведомственной целевой программы (приложение № 1).

5. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы с распределением по предполагаемым источникам финансирования (приложение № 2).

6. График реализации мероприятий в очередном финансовом году (приложение № 3).

7. Описание целевых показателей с количественными значениями решения конкретной тактической задачи.

Доля муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, возрастет до 82,4%. Данный показатель имеет значительное влияние на выполнение следующих основных показателей деятельности комитета по социальной политике: «Среднее число зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений», «Количество посетителей мест массового отдыха», «Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию», так как исполнение плановых значений возможно только при указанной доле муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности. Неисполнение муниципальными учреждениями культуры требований контролирующих органов в определенные предписаниями сроки, означает приостановку деятельности таких учреждений и как следствие снижение указанных выше основных показателей деятельности комитета по социальной политике за соответствующий период.

Доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии к общему количеству памятников местного (муниципального) значения возрастет до 97,2%. Указанный показатель является одним из основных показателей деятельности управления культуры и объективно отражает эффективность и полноту проводимых на территории города Калининграда мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципального значения.

8. Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы.

Заказчиком Программы является комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград».

Программа реализуется во взаимодействии с комитетом экономики, финансов и контроля, МКУ «Финансово-инженерная служба комитета по социальной политике».

Исполнителями Программы являются:

- - МКУ «Финансово-инженерная служба комитета по социальной политике»;

- - подведомственные комитету по социальной политике учреждения сферы культуры.

- Исполнители Программы несут ответственность за выполнение мероприятий Программы и соблюдение установленных в Программе критериев качества.

Исполнители Программы представляют заказчику Программы (комитет по социальной политике):

- ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий Программы с указанием качественных и количественных показателей и с пояснительной запиской с указанием причин отклонений фактических значений от плановых и о принимаемых мерах по их устранению в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных показателей в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» представляет в комитет экономики, финансов и контроля:

- ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий Программы с указанием качественных и количественных показателей и с пояснительной запиской с указанием причин отклонений фактических значений от плановых и о принимаемых мерах по их устранению в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;

- годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных показателей в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

9. Критерии качества выполнения мероприятий ведомственной целевой программы муниципальными учреждениями и сторонними организациями.

Критериями оценки качества выполнения мероприятий ведомственной целевой программы определены:

1. Соответствие учреждений сферы культуры современным требованиям к условиям оказания муниципальных услуг.

2. Уменьшение количества предписаний Госпожнадзора и иных контролирующих органов в подведомственных учреждениях.

3. Уменьшение количества предписаний межрайонного отдела вневедомственной охраны управления вневедомственной охраны при УВД по Калининградской области по подведомственным учреждениям.

4. Уменьшение количества предписаний Службы государственной охраны объектов культурного наследия в Калининградской области в подведомственных учреждениях.

5. Готовность учреждений дополнительного образования детей сферы культуры образования к новому учебному году (акты приемки).

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Развитие муниципальных учреждений сферы культуры

городского округа «Город Калининград», сохранение

и популяризация объектов культурного наследия»

Система мероприятий ведомственной целевой Программы

| № п.п. | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. измере-ния | Базовое значение | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для культурной деятельности жителей города Калининграда и обеспечение доступа к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности |  | % | 64,7 | 70,6 | 82,4 | 82,4 | 82,4 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт, том числе ремонтные работы, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, согласование проектной документации, технический и авторский надзор, проведение ремонтных работ по благоустройству территорий | Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы | ед. | 10 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 1.1.2 | Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований и иных требований контролирующих органов в учреждениях культуры, изготовление проектной документации | Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы | ед. | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|  |  | Количество библиотек, оборудованных противокражными воротами | ед. | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|  |  | Количество библиотек, оборудованных пожарно-охранной сигнализацией, системами видеонаблюдения | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
|  |  | Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы по поддержанию в надлежащем состоянии | ед. | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
|  |  | Количество библиотек, в которых проведены работы по проектированию и устройству пандусов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | Количество библиотек, исполнивших в полном объеме требования постановления Госпожнадзора | ед. | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 1.1.3 | Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования, современных технических средств | Количество учреждений, пополнивших МТБ материально-техническую базу музыкальными инструментами, мебелью, оборудованием | ед. | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|  |  | Количество библиотек, пополнивших материально-техническую базу современными техническими средствами | ед. | 7 | 2 | 4 | 4 | 10 |
|  |  | Количество библиотек, пополнивших материально-техническую базу библиотечным оборудованием | ед. | 8 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 1.1.4 | Пополнение фонда информационных ресурсов МАУК КЦБС книжными, периодическими, электронными изданиями, аудиовизуальными материалами | Количество экземпляров | ед. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 25 000 |
| 1.1.5 | Мероприятия по внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания | Доля муниципальных библиотек, оказывающих услуги в электронном виде | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля памятников муниципального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии к общему количеству памятников местного (муниципального) значения |  | % | 96,5 | 96,5 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| 2.1.1 | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе ремонтно-реставрационные работы, консервация, ремонт, реставрация, приспособление объектов для современного использования, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, согласование проектной документации, технический и авторский надзор, граверные работы по увековечению имен, проведение ремонтных работ по благоустройству территорий | Количество объектов | ед. | 9 | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 2.1.2 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на воинских захоронениях и малых архитектурных формах, посвященных ВОВ и не входящих в списки объектов культурного наследия, в том числе осуществление изыскательских, проектных, производственных работ, согласование проектной документации, технический надзор, граверные работы по увековечению имен, проведение ремонтных работ по благоустройству территорий | Количество объектов | ед. | 4 | 2 | 1 | - | 3 |
| 2.2. | Осуществление мер популяризации объектов культурного наследия |  | да | да | да | да | да | да |
| 2.2.1 | Организация выставок историко-иконографического материала по объектам культурного наследия местного (муниципального) значения | Количество выставок | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2.2.2 | Изготовление мемориальных досок | Количество мемориальных досок | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2.2.3 | Изготовление и ремонт информационных табличек на объекты культурного наследия, находящиеся в собственности города Калининграда | Количество информационных табличек | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Развитие муниципальных учреждений сферы культуры

городского округа «Город Калининград», сохранение

и популяризация объектов культурного наследия»

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы

с распределением по предполагаемым источникам финансирования

| № п.п. | Наименование мероприятия | Источ-ник финан-сиро-рования | Форма финан-сового обеспече-ния | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Испол-нитель меро- приятия | Участник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы |  | всего |  | 17 455,5 | 19 400,0 | 19 400,00 | 56 255,50 |  |  |
|  |  | МБ |  | 17 455,5 | 19 400,0 | 19 400,00 | 56 255,50 |  |  |
|  |  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | ПБП |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, внедрению информационных технологий |  | всего |  | 11 738,50 | 14 537,90 | 16 080,60 | 42 357,00 |  |  |
|  |  | МБ |  | 11 738,50 | 14 537,90 | 16 080,60 | 42 357,00 |  |  |
|  |  | ОБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | ПБП |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт | всего |  | 6 327,00 | 7 368,00 | 5 630,60 | 19 325,60 | КпСП |  |
|  |  | МБ |  | 6 327,00 | 7 368,00 | 5 630,60 | 19 325,60 |  |  |
|  | Капитальный ремонт помещений здания МАОУ ДОД «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» (ул. Некрасова, 16), услуги технического надзора | МБ | Целевая субсидия | 559,30 | 1 368,00 | 0,00 | 1 927,30 | КпСП | МАОУ ДОД «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» |
|  | Капитальный ремонт фасада здания МАОУ ДОД «ДМШ им. Глинки М.И.», услуги технического надзора | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 1 998,50 | 1 998,50 | КпСП | МАОУ ДОД «ДМШ им. Глинки М.И.» |
|  | Замена фасадных оконных блоков МАУ ДК «Машиностроитель» | МБ | Целевая субсидия | 417,70 | 0,00 | 0,00 | 417,70 | КпСП | МАУ ДК «Машиностро-итель» |
|  | Устройство сцены в танцевальном зале МАУ ДК «Машиностроитель» | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 361,00 | КпСП | МАУ ДК «Машиностро-итель» |
|  | Устройство тротуарной плитки на территории МАУ ДК «Машиностроитель» | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 697,00 | 697,00 | КпСП | МАУ ДК «Машиностро-итель» |
|  | Капитальный ремонт библиотеки им. А.П. Чехова МАУК «Калининградская ЦБС», в том числе ремонтные работы, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, согласование проектной документации, технический и авторский надзор, проведение ремонтных работ по благоустройству территорий | МБ | Целевая субсидия | 4 850,00 | 3 500,00 | 500,00 | 8 850,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | Замощение территории тротуарной плиткой вокруг здания библиотеки им. М. Горького МАУК «Калининградская ЦБС», разработка проектно-сметной документации, услуги строительного контроля | МБ | Целевая субсидия | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | Частичная замена окон МАОУ ДОД «ДШИ им. Чайковского П.И. | МБ | Целевая субсидия | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | КпСП | МАОУ ДОД «ДШИ им. Чайковского П.И.» |
|  | Капитальный ремонт кровли здания МАОУ ДОД «ДШИ им. Чайковского П.И.» с заменой стропильной системы, услуги технического надзора | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | КпСП | МАОУ ДОД «ДШИ им. Чайковского П.И.» |
|  | Капитальный ремонт концертного зала МАОУ ДОД «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича», услуги технического надзора | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 332,90 | 332,90 | КпСП | МАОУ ДОД «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича» |
|  | Капитальный ремонт учебных классов №№ 1,5 МАОУ ДОД «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича» | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 175,40 | 175,40 | КпСП | МАОУ ДОД «ДМШ им. Д.Д. Шостаковича» |
|  | Капитальный ремонт фасада МАОУ ДОД Детская художественная школа | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 1 565,80 | 1 565,80 | КпСП | МАОУ ДОД Детская художественная школа |
| 1.1.2 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, санитарно- гигиенических требований и иных требований контролирующих органов в учреждениях культуры, изготовление проектной документации | всего |  | 636,50 | 2 000,00 | 2 270,00 | 4 906,50 |  |  |
|  |  | МБ |  | 636,50 | 2 000,00 | 2 270,00 | 4 906,50 |  |  |
|  | Обустройство помещений МАУК КТК «Дом искусств» элементами фотолюми-нисцентных эвакуационных систем и автоматическими установками пожаро-тушения, модернизация системы опове-щения о пожаре и охранной сигнализации | МБ | Целевая субсидия | 0,0 | 500,00 | 670,00 | 1 170,00 | КпСП | МАУК КТК «Дом искусств» |
|  | Устройство ограждения территории МАУ ДК «Машиностроитель» | МБ | Целевая субсидия | 211,50 | 0,00 | 0,00 | 211,50 | КпСП | МАУ ДК «Машиностро-итель» |
|  | Ремонт помещений библиотек МАУК «Калининградская ЦБС» для поддержания их в надлежащем состоянии, из них: | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 600,00 | 1 000,00 | 1 600,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | - библиотеки №№ 9, 13, 16 | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | - библиотеки №№ 1, 3, 4, 15, 17 | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | Противопожарные мероприятия в ЦГБ им. А.П. Чехова и библиотеке № 14 МАУК «Калининградская ЦБС» в соответствии с требованиями постановления Госпожнадзора | МБ | Целевая субсидия | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | Установка пожарно-охранной сигнализации, системы видеонаблюдения в МАУК «Калининградская ЦБС», в том числе переустановка после капитального ремонта | МБ | Целевая субсидия | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 600,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | Установка противокражных ворот (с комплектацией и пусконаладкой) в МАУК «Калининградская ЦБС», в том числе переустановка после капитального ремонта, из них: | МБ | Целевая субсидия | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 1 100,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | - ЦГБ им. А.П. Чехова (переустановка) | МБ | Целевая субсидия | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | - библиотеке № 17 | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | - библиотека № 15 | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | Проектирование и устройство пандуса в библиотеке № 16 | МБ | Целевая субсидия | 150,00 | 00,00 | 00,00 | 150,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
| 1.1.3 | Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования | всего |  | 1 450,00 | 1 369,90 | 1 280,00 | 4 099,90 |  |  |
|  |  | МБ |  | 1 450,00 | 1 369,90 | 1 280,00 | 4 099,90 |  |  |
|  | Приобретение натурного фонда, мебели и оборудования МАОУ ДОД Детская художественная школа | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 369,90 | 0,00 | 369,90 | КпСП | МАОУ ДОД Детская художественная школа |
|  | Приобретение музыкальных инструментов и шкафов для хранения нот и музыкальных инструментов МАОУ ДОД ДМШ «Лира» | МБ | Целевая субсидия | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | КпСП | МАОУ ДОД ДМШ «Лира» |
|  | Приобретение библиотечного оборудования (мебель, спецбиблиотечные стеллажи, каталоги, вывески и др.) МАУК «Калининградская ЦБС», в том числе доукомплектование современным оборудованием, из них: | МБ | Целевая субсидия | 1 000,00 | 900,00 | 700,00 | 2 600,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | - пополнение материально-технической базы ЦГБ им. А.П. Чехова | МБ | Целевая субсидия | 1 000,00 | 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | - пополнение материально-технической базы библиотек №№ 1, 4, 8, 9, 13, 19 | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | Приобретение современных технических средств (телевизоры, медиапроекторы, звуковая аппаратура, музыкальные центры, DVD-проигрыватели, кондици-онеры и др.) МАУК «Калининградская ЦБС», в том числе доукомплектование и обновление имеющегося парка технических средств, из них: | МБ | Целевая субсидия | 250,0 | 100,00 | 100,00 | 450,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | - пополнение материально-технической базы ЦГБ им. А.П. Чехова, библиотеки № 19 | МБ | Целевая субсидия | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | пополнение материально-технической базы библиотек №№ 4, 9 10, 15 | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | - пополнение материально-технической базы библиотек №№ 1, 3, 14, 17 | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | Приобретение музыкальных инструментов МАУК ДК «Чкаловский» | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | КпСП | МАУК ДК «Чкаловский» |
| 1.1.4 | Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек |  |  | 2 825,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 10 825,00 |  |  |
|  |  |  |  | 2 825,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 10 825,00 |  |  |
|  | Пополнение книжного фонда МАУК «Калининградская ЦБС» | МБ | Целевая субсидия | 2 825,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 10 825,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
| 1.1.5 | Мероприятия по внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания | МБ |  | 500,00 | 800,00 | 1 900,00 | 3 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | 500,00 | 800,00 | 1 900,00 | 3 200,00 |  |  |
|  | Оснащение муниципальных библиотек базовыми комплектами вычислительной техники и сетевого оборудования (двумя компьютерами, принтером, устройством бесперебойного питания, маршрутизатором) | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | Создание корпоративной системы хранения электронных ресурсов, развитие корпоративной вычислительной сети, решение задач повышения эффективности, надежности и производительности сети, защиты данных | МБ | Целевая субсидия | 0,00 | 300,00 | 900,00 | 1 200,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
|  | Расширение локальных вычислительных сетей внутри библиотек, обновление имеющегося парка вычислительной техники, увеличение количества компьютерных пользовательских мест | МБ | Целевая субсидия | 500,00 | 400,00 | 900,00 | 1 800,00 | КпСП | МАУК «Калининград-ская ЦБС» |
| 2. | Мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия | МБ |  | 5 717,00 | 4 862,10 | 3 319,40 | 13 898,50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 717,00 | 4 862,10 | 3 319,40 | 13 898,50 |  |  |
| 2.1.1 | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в т.ч. ремонтно-реставрационные работы, консервация, ремонт, реставрация, приспособление объектов для современного использования, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, согласование проектной документации, технический и авторский надзор, граверные работы по увековечению имен, проведение ремонтных работ по благоустройству территорий | МБ | Закупка товаров, работ и услуг | 4 091,06 | 570,0 | 3 224,4 | 11 858,7 | КпСП | МКУК «Центр охраны памятников» |
| 2.1.2 | Проведение ремонтно-реставра-ционных работ на воинских захоро-нениях и малых архитектурных формах, посвященных ВОВ и не входящих в списки объектов культурного наследия, в т.ч. осущест-вление изыскательских, проектных и произ-водственных работ, согласование проектной документации, технический надзор, граверные работы по увековечению имен, проведение ремонтных работ по благоустройству территорий | МБ | Закупка товаров, работ и услуг | 1 535,14 | 4 197,1 | 0,0 | 1 759,0 | КпСП | МКУК «Центр охраны памятников» |
| 2.2.1 | Организация выставок историко-иконографического материала по объектам культурного наследия местного (муниципального) значения | МБ | Закупка товаров, работ и услуг | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 | КпСП | МКУК «Центр охраны памятников» |
| 2.2.2 | Изготовление мемориальных досок | МБ | Закупка товаров, работ и услуг | 51,20 | 55,00 | 55,00 | 161,20 | КпСП | МКУК «Центр охраны памятников» |
| 2.2.3 | Изготовление и ремонт информационных табличек на объекты культурного наследия, находящиеся в собственности города Калининграда | МБ | Закупка товаров, работ и услуг | 9,60 | 10,00 | 10,00 | 29,60 | КпСП | МКУК «Центр охраны памятников» |

Приложение № 3

к ведомственной целевой программе

«Развитие муниципальных учреждений сферы культуры

городского округа «Город Калининград», сохранение

и популяризация объектов культурного наследия»

ГРАФИК

- выполнения мероприятий в 2015 году

| - № - п.п. | - Наименование задачи, мероприятия, этапа | - 1 кв. | - 2 кв. | - 3 кв. | - 4 кв. | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 |  |  | - 3 | - 4 |  | - 5 |  | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  | - Создание условий для культурной деятельности жителей города Калининграда и обеспечение доступа к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 |  | - Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество размещаемых заказов | - 0 |  | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 2015 г. |
|  |  | - Реализация мероприятия | - 5% |  | - 20% | - 50% |  | - 25% |  |  |
| - 1.1.2 |  | - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований и иных требований контролирующих органов в учреждениях сферы культуры, изготовление проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество размещаемых заказов | - 0 |  | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 2015 г. |
|  |  | - Реализация мероприятия | - 5% |  | - 20% | - 50% |  | - 25% |  |  |
| 1.1.3 |  | - Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество размещаемых заказов | - 0 |  | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 2015 г. |
|  |  | - Реализация мероприятия | - 0% |  | - 25% | - 50% |  | - 25% |  |  |
| 1.1.4 |  | - Пополнение фонда информационных ресурсов МАУК «КЦБС» книжными, периодическими, электронными изданиями, аудиовизуальными материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество размещаемых заказов | - 0 |  | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 2015 г. |
|  |  | - Реализация мероприятия | - 25% |  | 25% | 25% |  | 25% |  |  |
| 1.1.5 |  | - Мероприятия по внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество размещаемых заказов | - 0 |  | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 2015 г. |
|  |  | - Реализация мероприятия | - 0% |  | - 0% | - 75% |  | - 25% |  |  |
| 2. |  | - Мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия местного (муниципального) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | - Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество размещаемых заказов | - 6 |  | - 1 |  | - 0 |  | - 0 | - 2015 г. |
|  |  | - Реализация мероприятия | - 0% |  | - 75% |  | - 25% |  | - 0% |  |
| 2.1.2 |  | - Проведение ремонтно-реставрационных работ на воинских захоронениях и малых архитектурных формах, посвященных Великой Отечественной войне |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество размещаемых заказов | - 1 |  | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 2015 г. |
|  |  | - Реализация мероприятия | - 0% |  | - 100% | - 0% |  | - 0% |  |  |
| 2.2.1 |  | - Организация выставок историко-иконографического материала по объектам культурного наследия местного (муниципального) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество размещаемых заказов | - 0 |  | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 2015 г. |
|  |  | - Реализация мероприятия | - 0 |  | - 0 | - 1 |  | - 0 |  |  |
| 2.2.2 |  | - Изготовление мемориальных досок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество размещаемых заказов | - 0 |  | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 2015 г. |
|  |  | - Реализация мероприятия | - 0 |  | - 0 | - 1 |  | - 0 |  |  |
| 2.2.3 |  | - Изготовление и ремонт информационных табличек на объекты культурного наследия, находящиеся в собственности города Калининграда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество размещаемых заказов | - 0 |  | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 2015 г. |
|  |  | - Реализация мероприятия | - 0 |  | - 0 | - 1 |  | - 0 |  |  |