Приложение

к постановлению администрации

городского округа

«Город Калининград»

от  18 октября 2013 г. № 1626

Муниципальная программа

«Развитие системы образования Калининграда»

Срок реализации – 2014-2016 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Развитие системы образования Калининграда» (далее – Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик Программы | Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» |  |  |  |
| Предполагаемые сроки реализации Программы (подпрограмм) | 2014-2016 годы |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Общее и дополнительное образование 2. Одаренные дети 3. Развитие кадрового потенциала 4. Развитие сети и инфраструктуры учреждений, подведомственных комитету по социальной политике, комитету по образованию |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Комитет по социальной политике Комитет по образованию Комитет архитектуры и строительства Подведомственные комитету по социальной политике учреждения Подведомственные комитету по образованию учреждения |  |  |  |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы | год | бюджет городского округа, тыс. руб. | областной бюджет, тыс. руб. | федеральный бюджет, тыс. руб. |
|  | 2014 | 357 539,70 | 293 743,80 | 1 436 408,80 |
|  | 2015 | 201 284,80 | 128 871,00 | 601 398,00 |
|  | 2016 | 122 400,00 | 115 000,00 | 570 000,00 |
|  | Итого: | 681 224,50 | 537 614,80 | 2 607 806,80 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - Увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данного возраста до 100%. - Увеличение удельного веса дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, до 100%. - Увеличение числа муниципальных дошкольных учреждений до 94. - Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, в которых условия организации воспитательно-образовательного процесса соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта, до 80%. - Увеличение числа муниципальных общеобразовательных учреждений до 54. - Обеспечение перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты на ступени начального, основного и среднего общего образования (60% детей школьного возраста, обучающихся по новым образовательным стандартам); - Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта, до 80%. - Обеспечение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена до 1,7. - Уменьшение удельного веса выпускников, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общем количестве выпускников 9-х классов до 0,01%. - Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования до 69%. - Увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 60%. - Увеличение удельного веса детей (7-18 лет), проживающих на территории городского округа и охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм, до 89,5%. - Увеличение доли инновационных образовательных учреждений в муниципальной системе образования до 65%. - Увеличение доли руководящих и педагогических работников, охваченных различными формами повышения квалификации, до 90%. - Увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, удовлетворяющих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, до 85%. |  |  |  |

  - Общие положения

  - Цель и задачи муниципальной Программы

Основной стратегической целью Программы является обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной подготовленной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан города Калининграда.

Задачи Программы:

- Обеспечение комплексного развития сети образовательных учреждений для обеспечения доступности общего и дополнительного образования независимо от территории проживания и состояния здоровья обучающихся.

- Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

- Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся и воспитанников, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

- Формирование системы объективного оценивания качества образования, внедрение инструментов независимой и прозрачной для общества оценки, обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий и достижение обучающимися образовательных результатов, необходимых для успешной социализации и работы в инновационной экономике.

- Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в городе Калининграде.

- Создание механизмов использования интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов Калининграда в образовании.

- Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управления на основе модульного и персонифицированного подхода.

- Расширение сети учреждений образования и совершенствование их инфраструктуры.

  - Правовое обоснование разработки Программы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

- Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы.

- Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года».

- План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования».

- Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года.

  - Обоснование необходимости решения задач, поставленных перед субъектом бюджетного планирования, программно-целевым методом

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в содержании и технологиях образования, системе управления, инфраструктуре образовательных учреждений.

Реализация комплекса мероприятий Программы, направленных на создание условий и инновационных механизмов развития муниципальной системы образования, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования, позволит осуществить исполнение целей и задач, определенных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности комитета по образованию.

  - Обоснование состава и значений конечных результатов Программы, конечных результатов подпрограмм и непосредственных результатов основных мероприятий по годам реализации

1. Увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данного возраста до 100%.

Данный показатель характеризует возможности системы дошкольного образования оперативно реагировать на запросы населения и служит для оценки доступности дошкольного образования.

2. Увеличение удельного веса дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, до 100%.

Данный показатель характеризует степень готовности образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, к введению стандартов дошкольного образования и служит для оценки мер по созданию качественных условий образовательного процесса.

3. Увеличение числа муниципальных дошкольных учреждений до 94.

Данный показатель характеризует возможности системы дошкольного образования оперативно реагировать на запросы населения и служит для оценки доступности дошкольного образования.

4. Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, в которых условия организации воспитательно-образовательного процесса соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта, до 80%.

Данный показатель характеризует обширность сети учреждений, оказывающих качественные образовательные услуги, и служит для оценки условий, созданных для осуществления образовательного процесса.

5. Увеличение числам муниципальных общеобразовательных учреждений до 54.

Данный показатель характеризует возможности системы общего образования оперативно реагировать на запросы населения и служит для оценки доступности общего образования.

6. Обеспечение перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты на ступени начального, основного и среднего общего образования (60% детей школьного возраста, обучающихся по новым образовательным стандартам).

Данный показатель характеризует степень готовности общеобразовательных учреждений к введению федеральных государственных образовательных стандартов на различных ступенях обучения и служит для оценки мер по созданию качественных условий образовательного процесса.

7. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта, до 80%.

Данный показатель характеризует масштаб сети учреждений, оказывающих качественные образовательные услуги, и служит для оценки условий, созданных для осуществления образовательного процесса.

8. Обеспечение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена до 1,7.

Данный показатель характеризует масштаб сети учреждений, обеспечивающих высокий уровень среднего образования, и служит для оценки качества общего образования в целом.

9. Уменьшение удельного веса выпускников, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общем количестве выпускников 9-х классов до 0,01%.

Данный показатель характеризует масштаб сети учреждений, обеспечивающих выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, и служит для оценки качества общего образования в целом.

10. Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования до 69%.

Данный показатель характеризует широту спектра программ дополнительного образования и служит для оценки доступности услуг дополнительного образования для детей в возрасте 5-18 лет.

11. Увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 60%.

Данный показатель характеризует масштаб сети учреждений, в которых создана и совершенствуется система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, и служит для оценки качества общего образования в целом.

12. Увеличение удельного веса детей (7-18 лет), проживающих на территории городского округа и охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм, до 89,5%.

Данный показатель характеризует масштаб сети учреждений, организующих отдых, оздоровление и временную занятость детей (7-18 лет).

13. Увеличение доли инновационных образовательных учреждений в муниципальной системе образования до 65%.

Данный показатель характеризует степень готовности образовательных учреждений к инновационной деятельности.

14. Увеличение доли руководящих и педагогических работников, охваченных различными формами повышения квалификации, до 90%.

Данный показатель характеризует степень готовности руководящих и педагогических работников к работе в современных условиях, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта и др.

15. Увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, удовлетворяющих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, до 85%.

Данный показатель характеризует обширность сети учреждений, имеющих современную материально-техническую базу и развитую инфраструктуру, и служит для оценки качества муниципальной системы образования в целом.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика Программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение мероприятий муниципальной программы в соответствующие государственные программы с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней

При формировании Программы учитывались цели и задачи основных стратегических документов, принятых на федеральном и региональном уровнях:

- Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. № 61;

- Государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;

- Целевой программы Калининградской области «Развитие образования на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 11 октября 2011 г. № 759;

- Целевой программы Калининградской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 02 декабря 2011 г. № 898.

Порядок взаимодействия заказчика Программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение мероприятий в соответствующие государственные программы с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней

Механизм реализации целевой программы Калининградской области «Развитие образования на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 11 октября 2011 г. № 759 (далее – Программа), предусматривает взаимодействие органов исполнительной власти Калининградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, организаций всех форм собственности, участвующих в реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

Отбор получателей средств Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании творческих конкурсов, которые организуются Министерством образования Калининградской области с целью отбора муниципальных образований, образовательных учреждений и организаций, готовых осуществлять собственные проекты по реализации приоритетных направлений развития системы образования Калининградской области, также получателями средств являются государственные учреждения в соответствии с видами их уставной деятельности.

Победителями конкурсных отборов в 2013 году стали 11 образовательных учреждений и 2 загородных оздоровительных центра, которые получили дополнительное финансирование в размере от 50,0 до 2 500,0 тыс. руб.

Реализация Программы носит открытый характер. Мероприятия Программы осуществляются при широком информировании, в том числе через официальный сайт Министерства образования Калининградской области и сайт комитета по образованию.

Порядок формирования перечня объектов областной инвестиционной программы определен приказом Министерства экономики Калининградской области от 18 апреля 2013 г. № 15.

Правила формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716, порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, – постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590.

3. Перечень подпрограмм с обоснованием их выделения

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач по повышению доступности качественного общего и дополнительного образования в городе Калининграде.

Включенные в Программу мероприятия сгруппированы в подпрограммы по типам образовательных учреждений и функциональным признакам с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления их реализацией.

Программа включает в себя четыре подпрограммы:

1. «Общее и дополнительное образование».

2. «Одаренные дети».

3. «Развитие кадрового потенциала».

4. «Развитие сети и инфраструктуры учреждений, подведомственных комитету по социальной политике и комитету по образованию».

4. Краткое описание подпрограмм

Подпрограмма 1. «Общее и дополнительное образование»

Уровень социально-экономического развития города и складывающаяся демографическая ситуация определяют основные направления эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования.

В городе сформирована сеть из 165 учреждений различных типов и видов, которая направлена на обеспечение доступности образования и представляет широкий спектр возможностей для развития способностей и талантов молодых калининградцев: 92 дошкольных образовательных учреждения, 1 начальная школа - детский сад, 51 общеобразовательное учреждение, 9 учреждений дополнительного образования детей, 7 загородных центров отдыха и оздоровления детей и подростков, 2 учреждения сиротского типа, 1 межшкольный учебный комбинат, центр социально-трудовой адаптации и профориентации «МОСТ», муниципальное автономное учреждение города Калининграда «Учебно-методический образовательный центр».

Сеть и структура муниципальной системы образования в последние годы претерпевает значительные изменения за счет строительства новых современных образовательных учреждений, оптимизации сети и реорганизации учреждений.

В июле 2013 года в активно развивающемся Северном жилом районе города было введено в эксплуатацию новое здание гимназии № 40 на 1 500 мест, которое представляет собой современный образовательный комплекс.

В течение 2012-2013 учебного года в целях повышения эффективности функционирования образовательных учреждений в новых социально-экономических и демографических условиях, использования имеющихся ресурсов, обеспечения необходимого качества предоставляемых услуг, в рамках оптимизации сети учреждений, подведомственных комитету по образованию, были реорганизованы:

– детский сад № 134 путем присоединения к нему детского сада № 28;

– детский сад № 27 путем присоединения к нему детского сада № 13;

– детский сад № 22 путем присоединения к нему детского сада № 18;

– детский дом № 1 путем присоединения к нему детского дома «Янтарик».

В соответствии с соглашением между Министерством обороны Российской Федерации и администрацией городского округа «Город Калининград» в муниципальную собственность передано имущество 6 ведомственных детских садов, на базе которых в период с декабря 2012 года по сентябрь 2013 года созданы муниципальные автономные дошкольные учреждения №№ 8, 74, 88, 109, 123, 135.

Продолжается оптимизация сети образовательных учреждений. В настоящее время осуществляется реорганизация школы № 28 путем присоединения к ней детского сада № 32, детского сада № 16 путем присоединения к нему детского сада № 35, детского сада № 11 путем присоединения к нему детского сада № 17, детского сада № 6 путем присоединения к нему детского сада № 21.

Все учреждения образования являются получателями бюджетных средств и осуществляют образовательную и финансово-хозяйственную деятельность самостоятельно на основе муниципального задания.

Система дошкольного образования является одной из ключевых в социальной сфере города.

Многофункциональная сеть учреждений дошкольного образования предоставляет разнообразный спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка и потребностей общества. В 2013-2014 учебном году из общего числа учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, функционирует 104 учреждения, в том числе 92 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 1 начальная школа - детский сад, 7 ведомственных детских садов, 4 частных детских сада.

Развитие дошкольного образования обуславливается демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение потребностей в услугах дошкольных образовательных учреждений.

По итогам 9 месяцев 2013 года доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 60%, что на 4,1% превышает значение 2011 года.

Ежегодно увеличивается количество детей, зарегистрированных в очереди на получение места в дошкольных учреждениях города. Это объясняется демографической ситуацией.

За три года количество детского населения в возрасте от 0 до 7 лет увеличилось на 2,5 тыс. человек. На очередь в 2011 году встало 4 891 человек, в 2012 году – 5 856 человек, за 8 месяцев 2013 года – 2 646 человек.

По состоянию на 01 сентября 2013 г. количество детей, нуждающихся в получении места в детских садах города Калининграда и зарегистрированных в Электронном Журнале учета будущих воспитанников ДОУ, составляет 17 930 человек, из них детей в возрасте с 3 до 7 лет – 4 095 человек.

Для решения задачи ликвидации очередности ведется строительство новых типовых детских садов, реорганизация образовательных учреждений, целевое использование существующих зданий и их реконструкция, увеличение количества групп в действующих детских садах, открытие групп предшкольной подготовки в общеобразовательных школах.

В соответствии с планом мероприятий с января по сентябрь 2013 года открыта 21 группа на 553 места в 19 детских садах, за счет доукомплектования действующих групп в детские сады направлено 627 детей. Работа по открытию дополнительных групп и мест в действующих детских садах продолжается.

В период основного комплектования (с 01 июня по 10 августа) выдано 4 251 направление в детские сады.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», который вступил в силу 01 сентября 2013 г., дошкольное образование впервые получило статус полноценного уровня образования и для него устанавливается федеральный государственный образовательный стандарт, который должен нормативно обеспечить государственные гарантии равенства возможностей для каждого ребенка в получении дошкольного образования.

Государственную политику в области образования на территории муниципалитета осуществляют 52 общеобразовательных учреждения различных типов и видов: 33 средние школы, 3 средние школы с углубленным изучением отдельных предметов, 4 гимназии, 6 лицеев, 1 начальная школа,             1 основная школа, 1 образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад, городской Центр образования, вечерняя (сменная) школа при ИУ и школа-интернат лицей-интернат.

Системная целенаправленная деятельность комитета по образованию, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов социальной защиты, миграционной службы, правоохранительных органов по выполнению социальных гарантий на образование обеспечила в течение учебного года вовлечение всех учащихся в образовательный процесс.

В 2013-2014 учебном году продолжилось введение федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (далее – ФГОС). С 01 сентября 2013 г. учащиеся 1-3-х классов всех общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) города, а также учащиеся 4-х классов гимназий №№ 1, 22, 32, 40, лицеев №№ 17, 18, 23 обучаются по новым стандартам. Кроме того, на основной ступени обучения осуществляется апробация ФГОС в ОУ №№ 17, 18, 22, 23, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 49, 56, школе-интернате лицее-интернате, на старшей ступени обучения – в ОУ №№ 7, 18, 31, 32, 49, школе-интернате лицее-интернате.

Важным направлением деятельности по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования является формирование системы мониторинга уровня образовательной подготовки школьников, что особенно актуально в условиях введения ФГОС на начальной ступени обучения и подготовки к введению на основной ступени обучения.

Муниципальная система оценки качества образования включает в себя различные формы внешнего независимого контроля образовательных достижений обучающихся 1-8-х классов всех общеобразовательных учреждений Калининграда. Независимой оценкой образовательных достижений было охвачено 86% от общего количества обучающихся 1-8-х классов. Это позволяет на уровне образовательного учреждения разработать конкретную программу повышения качества образования с учетом индивидуальных достижений детей, а на муниципальном уровне – принимать управленческие решения.

Основным показателем эффективности работы общеобразовательных учреждений по выполнению государственного образовательного стандарта является государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и                        11-х (12-х) классов.

В 2012-2013 учебном году продолжена апробация государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 9-х классах. В течение последних трех лет в основном сохраняется динамика повышения результативности экзаменов как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору. Наиболее высокий показатель повышения результатов экзаменов в 2013 году наблюдается по таким предметам как история России, биология и обществознание.

Результаты экзаменов выпускников 9 классов школ Калининграда по всем показателям, кроме информатики и немецкого языка, выше региональных.

По результатам государственной (итоговой) аттестации аттестаты об основном общем образовании получили 3 759 выпускников, что составило 99,42% от общего числа выпускников, допущенных к итоговой аттестации (в 2012 году – 98,98%), в том числе аттестаты особого образца – 206 выпускников (5,45 %) (в 2012 году – 199 (5,34%). Все обучавшиеся по специальной (коррекционной) программе VIII вида (21) получили свидетельства об окончании специального (коррекционного) класса общеобразовательного учреждения.

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов в форме ЕГЭ показали, что средние показатели по городу по обязательным предметам выше региональных: по русскому языку – 65,88 (регион – 62,83), по математике – 52,36 (регион – 49,57).

По результатам государственной (итоговой) аттестации аттестаты о среднем (полном) общем образовании получили 2 723 (96,7%) выпускника от числа допущенных, что на 0,8% выше показателя прошлого года.

Таким образом государственная (итоговая) аттестация показала, что уровень подготовки большинства выпускников основной и средней (полной) школы соответствует требованиям, определенным государственным образовательным стандартом.

Вместе с тем намечается тенденция формирования сегмента школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования. Как правило, это школы, работающие со сложным контингентом обучающихся (низкий социально-экономический статус семей, трудности в обучении и социальной адаптации). Для успешного обучения и социализации таких детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том числе, организовывать дополнительные занятия с отстающими школьниками, осуществлять психологическое и социально-педагогическое сопровождение, тьюторство (организация условий для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся).

В системе дополнительного образования функционирует 9 учреждений дополнительного образования творческой направленности: 2 Дворца творчества детей и молодёжи, 4 детско-юношеских центра, центр творческого развития и гуманитарного образования «Информационные технологии», детская школа искусств «Мастеровой», городская станция юных техников. В 2012-2013 учебном году в них занимались 15 424 человека, что на 3,8% больше, чем в предыдущем учебном году. В 407 различных творческих объединениях, кружках и спортивных секциях в общеобразовательных учреждениях занимались около 24 тысяч школьников. Более 50% общего числа детей дошкольных образовательных учреждений занимаются в кружках, секциях и группах различной направленности.

Одним из направлений деятельности учреждений дополнительного образования является создание условий для совершенствования системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и вовлечения их в научно-техническое творчество.

По-прежнему наиболее востребованными остаются кружки творческой направленности. Количество детей, занятых в кружках технического и научно-технического творчества, увеличилось по сравнению с прошлым годом с 1 075 до 1 351 человека (8,8%), однако остается еще достаточно низким.

Важной составляющей образования было и остается воспитание. Патриотическое воспитание и духовно-нравственное развитие подрастающего поколения направлены на организацию нравственного уклада школьной жизни, способствующего приобщению обучающихся к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, воспитанию ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, развитию его творческих способностей и формированию основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.

Главным инструментом и естественным элементом образовательной среды сегодня становятся информационные технологии. Во всех образовательных учреждениях Калининграда реализован комплекс мер по информатизации системы образования и построению единой информационной среды: все учреждения подключены к сети Интернет, имеют собственные сайты или Web-страницы на сайте комитета по образованию. С целью создания единого информационного пространства во всех школах проведена локальная сеть, оборудованы медиатеки, во многих школах имеются информационные киоски. Во всех общеобразовательных учреждениях осуществляется централизованная система контентфильтрации (использование устройств и программного обеспечения для фильтрации сайтов по их содержимому, не позволяющее получить доступ к определенным сайтам или услугам сети Интернет).

В образовательных учреждениях активно вводятся информационные системы, осуществляющие обработку персональных данных, бухгалтерских программ и делопроизводства, реализуется дистанционное обучение и образование.

Вместе с тем несмотря на проводимые мероприятия отмечается недостаточный уровень подготовки педагогических и руководящих кадров по эффективному использованию ИКТ в профессиональной деятельности для организации различных форм обучения, а также отсутствие целостной системы разработки и внедрения информационных ресурсов образовательного назначения.

Таким образом системная целенаправленная работа по выполнению социальных гарантий на образование и повышению его качества позволит в дальнейшем обеспечить положительную динамику результативности муниципальной системы образования.

Цель и задачи подпрограммы

Цель: обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития Калининграда.

Задачи:

1) совершенствование содержания и технологий образования в условиях введения ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования, дополнительного образования;

2) формирование у подрастающего поколения позитивных жизненных установок, направленных на духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание;

- 3) создание условий для формирования здорового образа жизни, развития, успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков;

4) совершенствование муниципальной системы оценки качества образования;

5) создание системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам в электронной форме.

Подпрограмма 2. «Одаренные дети»

Муниципальная многоуровневая и многофункциональная система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи предоставляет дошкольникам и учащимся школ возможность проявления и развития способностей в различных видах деятельности. Более 60% воспитанников и обучающихся ежегодно принимают участие в мероприятиях интеллектуальной, творческой, спортивной направленности.

- Увеличивается количество участников городской интеллектуальной игры «Почемучки-знайки», фестиваля-конкурса детских творческих театрализованных коллективов ДОУ «Колокольчик» (для детей старшего дошкольного возраста). Для обучающихся начальной и основной ступеней организованы интеллектуальная игра «Мир, в котором я живу», конкурс проектных и исследовательских работ «Юный исследователь», интеллектуальный марафон «Твои возможности». Старшеклассники – победители Открытой ученической научно-практической конференции «Поиск и творчество» успешно представляют город на всероссийских и международных научных форумах.

Наиболее значимым и массовым является всероссийское олимпиадное движение для учащихся 5-11 классов. Ежегодно увеличивается количество участников регионального и заключительного этапов олимпиады. В 2012-2013 учебном году победителями и призерами регионального этапа стали 228 (60%) учащихся, заключительного этапа – 7 (58%) калининградских школьников.

- Широкий спектр дополнительных образовательных услуг предлагается в образовательных учреждениях. Развитию и распространению образовательных программ и педагогических технологий проведения учебных исследований с младшими школьниками способствуют научно-практические конференции и интеллектуальные конкурсы, инициированные общеобразовательными учреждениями: конференция для учащихся 1-4-х классов «Познание и творчество» (лицей № 17), конкурс исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Первые шаги в науку» (гимназия № 22), открытый интеллектуальный конкурс «Первознайка» (начальная школа – детский сад № 72), ярмарка исследовательских и творческих проектов учащихся начальных классов «Открытие» (школа № 28) и др.

- Ежегодно юные калининградцы, достигшие значительных результатов в сфере образования, спортивной и творческой деятельности, становятся стипендиатами главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда. По итогам 2012-2013 учебного года получателями стипендий станет 171 человек.

Вместе с тем дальнейшее изменение образовательного процесса в условиях внедрения новых стандартов потребует его переориентирования на индивидуальные образовательные траектории, создание которых позволит не просто выявлять одаренных детей, но создавать условия для массового проявления детских талантов в разных сферах деятельности.

Для совершенствования муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи с учетом обозначенных подходов к реализации данного направления в стратегических документах федерального и регионального уровней определены основные направления его дальнейшего развития.

- Цели и задачи подпрограммы

Цель: совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей и подростков.

Задачи:

1) формирование целостной системы сопровождения одаренных детей;

2) развитие системы адресной поддержки одаренных детей;

3) создание условий для организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений общего, дополнительного и профессионального образования в рамках поддержки одаренных детей.

Подпрограмма 3. «Развитие кадрового потенциала»

Главным условием предоставления качественного образования и оптимальных конечных результатов образовательной деятельности является повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников.

В муниципальной системе образования работает 4 904 педагога.

Относительно стабильной на протяжении последних трех лет остается возрастная структура педагогического состава: значительную часть (42%) составляют педагоги в возрасте 41-55 лет, в пределах 26% – работающие пенсионеры. Более половины (56,4%) кадрового состава составляют специалисты, стаж работы которых превышает 20 лет. Положительным эффектом повышения социального статуса педагогов, престижа педагогической профессии стало привлечение в сферу образования молодых специалистов, количество которых по сравнению с прошлым годом увеличилось на 14,5% и составило 173 человека.

Количество педагогов, аттестованных на соответствующие квалификационные категории или на соответствие занимаемой должности, составило 74,3%. Необходимо отметить, что в последние годы наметилась тенденция к уменьшению количества педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, что связано с изменением процедуры аттестации.

Достижения педагогов в различных областях обучения, воспитания, раскрытия талантов молодых калининградцев отмечены отраслевыми и государственными наградами. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено 251 работнику, 7 награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, 1 588 – Почетной Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 1 302 удостоены звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Благодарности Министерства образования и науки Российской Федерации имеют 4 педагога, звание «Народный учитель Российской Федерации» –                  1 педагог.

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников города организовано через систему семинаров, педагогических мастерских, мастер-классов, профессиональных конкурсов, марафонов, консультаций, в работе которых приняли участие более 75% педагогических работников учреждений образования всех типов и видов. В 2012-2013 учебном году повышение квалификации носило модульный и персонифицированный характер, что позволило увеличить численность участников методических мероприятий и индивидуализировать работу.

Для подготовки педагогических работников к внедрению федеральных государственных стандартов нового поколения организуются методологические семинары, индивидуальное консультирование по составлению основной образовательной программы и созданию необходимой образовательной среды.

Приоритетной задачей кадровой политики остается привлечение в отрасль молодых специалистов, а также повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников и подготовка их к работе в современных условиях.

- Цели и задачи подпрограммы

Цель: развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управления на основе модульного и персонифицированного подхода.

Задачи:

1) повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников;

2) повышение социального статуса педагога и престижа педагогической профессии.

Подпрограмма 4. «Развитие сети и инфраструктуры учреждений, подведомственных комитету по социальной политике и

комитету по образованию»

Демографическая ситуация в городе характеризуется не только значительным повышением показателей рождаемости, но и высоким миграционным приростом населения, связанным с реализацией на территории Калининградской области Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В 2012 году миграционный прирост населения составил более 8,0 тысяч человек и превысил показатели прошлого года на 5,5 тысяч. Уровень рождаемости в Калининграде в период с 2007 по 2012 годы повысился с 4 785 до 6 324 детей.

Все эти факторы влияют на рост потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений. Количество детей, направляемых в детские сады, последние несколько лет возрастает.

На протяжении трех лет сохраняется тенденция увеличения числа учащихся общеобразовательных учреждений на всех ступенях обучения. В сравнении с прошлым учебным годом общее увеличение составило 2 046 человек. В связи с этим возрастает число обучающихся во вторую смену.

Это требует принятия оперативных решений по развитию эффективной муниципальной образовательной сети.

- Цели и задачи подпрограммы

Цель: обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего и дополнительного образования, равных возможностей его получения в городе Калининграде.

Задача: развитие сети учреждений, подведомственных комитету по социальной политике и комитету по образованию.

СИСТЕМА

мероприятий Программы

| № п.п. | Наименование подпрограммы, задачи, показателя, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | единицы измерения | базовое значение | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Общее и дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование содержания и технологий образования в условиях введения ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования, дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля инновационных образовательных учреждений в муниципальной системе образования |  | % | 59 | 60 |  | 62 | 65 | 65 |
| 1.1.1 | Расширение возможностей организации дошкольного образования через: - увеличение числа групп кратковременного пребывания; - размещение муниципального заказа на оказание услуг дошкольного образования в организациях различных форм собственности; - создание семейных групп и детских садов; - развитие эффективных моделей организации предшкольного образования; - создание образовательных комплексов (детский сад - школа) | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данного возраста | % | 90 | 93,0 |  | 96,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных дошкольными образовательными услугами | % | 98,5 | 99,0 |  | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 42 | 41,5 |  | 37 | 35 | 35 |
| 1.1.2 | Обновление содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС | Доля дошкольных образовательных учреждений, участвующих в экспериментальной и инновационной деятельности | шт. | 3,0 | 7,5 |  | 15,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.1.3 | Создание опорных учреждений дошкольного и дополнительного образования (на основе конкурсного отбора по результатам деятельности) | Удельный вес опорных учреждений в числе общего количества образовательных учреждений | шт. | 10 | 13 |  | 18 | 25 | 25 |
| 1.2. | Доля детей дошкольного и школьного возраста, обучающихся по новым образовательным стандартам |  | % | 23 | 25 |  | 35 | 50 | 50 |
| 1.2.1 | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта нового поколения в общеобразовательных учреждениях | Доля детей школьного возраста, обучающихся по ФГОС | % | 35 | 45 |  | 56 | 60 | 60 |
| 1.2.2 | Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования для организации внеурочной занятости обучающихся в процессе введения ФГОС по научно-техническому, интеллектуальному, творческому и спортивно-оздоровительному направлениям | Доля обучающихся, занятых во внеурочной деятельности в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования | % | 20 | 30 |  | 40 | 55 | 55 |
| 1.2.3 | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта нового поколения в дошкольных образовательных учреждениях | Доля детей дошкольного возраста, обучающихся по ФГОС | % | 12 | 40 |  | 60 | 100 | 100 |
| 1.2.4 | Расширение спектра предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе дошкольных образовательных учреждений | Доля детей дошкольного возраста, занятых в системе дополнительного образования на базе ДОУ | % | 57 | 61 |  | 68 | 75 | 75 |
| 1.2.5 | Расширение спектра предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе учреждений дополнительного образования | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 65,0 | 67,0 |  | 68,0 | 69,0 | 69,0 |
| 2 | Формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, направленных на духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля образовательных учреждений, участвующих в реализации программ и проектов, направленных на формирование позитивных жизненных установок, духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание у подрастающего поколения |  | % | 56 | 61 |  | 70 | 80 | 80 |
| 2.1.1 | Развитие кадетского движения | Доля общеобразовательных учреждений, в которых функционируют кадетские классы, от общего числа общеобразовательных учреждений | шт. | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание | Количество мероприятий | шт. | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Доля детей школьного возраста, принимающих участие в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание | % | 56 | 65 |  | 85 | 95 | 95 |
| 2.1.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | Количество мероприятий | шт. | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Доля детей школьного возраста, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | % | 56 | 65 |  | 85 | 95 | 95 |
| 2.1.4 | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Количество мероприятий | шт. | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Доля обучающихся, состоящих на учете в КДНиЗП | % | 0,29 | 0,28 |  | 0,27 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | Создание условий для формирования здорового образа жизни, развития, успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный вес детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм, к общему числу детей в возрасте 7-17 лет, проживающих на территории муниципального образования |  | % | 88,0 | 88,5 |  | 89,0 | 89,5 | 89,5 |
| 3.1.1 | Организация семинаров, консультаций по проблемам психолого-педагогического и социального сопровождения семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями | Количество мероприятий | шт. | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Численность детей с особыми образовательными потребностями, охваченных образовательными услугами | кол-во | 2350 | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2500 |
| 3.1.2 | Совершенствование форм профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса | Доля дней, пропущенных воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений по болезни, в общей численности дней, проведенных детьми в группах МДОУ | % | 13,3 | 13,2 |  | 13,1 | 13,0 | 13,0 |
| 3.1.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | Количество мероприятий | шт. | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Доля воспитанников и обучающихся, принимающих участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | % | 50 | 55 |  | 65 | 75 | 75 |
| 3.1.4 | Внедрение инновационных проектов организации каникулярного времени, ориентированных на непрерывный процесс интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков | Удельный вес детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм, к общему числу детей, проживающих на территории городского округа | % | 88,0 | 88,5 |  | 89,0 | 89,5 | 89,5 |
| 3.1.5 | Совершенствование организации питания школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Доля школьников, охваченных горячим питанием в общеобразовательных учреждениях, от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений | % | 90,3 | 90,4 |  | 90,5 | 90,6 | 90,6 |
| 4 | Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля воспитанников и обучающихся, прошедших внешнюю экспертизу уровня освоения федерального государственного образовательного стандарта |  | % | 35 | 45 |  | 56 | 67 | 67 |
| 4.1.1 | Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,85 | 1,8 |  | 1,75 | 1,7 | 1,7 |
| 4.1.2 | Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов | Удельный вес выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общем количестве выпускников 9-х классов | % | 0,13 | 0,10 |  | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
| 4.1.3 | Мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях общего образования | Доля обучающихся, прошедших внешнюю экспертизу уровня освоения федерального государственного образовательного стандарта по различным ступеням образования | % | 86,0 | 90,0 |  | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.1.4 | Мониторинг уровня подготовки и социализации школьников | Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение в профильных классах общеобразовательных учреждений и учреждениях СПО | % | 97,5 | 98,0 |  | 98,5 | 99 | 99 |
|  |  | Доля выпускников 11-х классов, продолживших обучение в учреждениях СПО и ВПО | % | 89 | 90,5 |  | 91,0 | 92,0 | 92,0 |
| 4.1.5 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | Доля дошкольных образовательных учреждений, включенных в систему оценки качества дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.1.6 | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования | Доля учреждений дополнительного образования, включенных в систему оценки качества дополнительного образования | % | 0 | 50,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.1.7 | Разработка, издание информационно-аналитических материалов, методических рекомендаций по проблемам образования | Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг | % | 85,0 | 87,0 |  | 87,5 | 88,0 | 88,0 |
| 5 | Создание системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля общеобразовательных учреждений, обеспечивающих доступ к образовательных услугам и сервисам в электронной форме |  | % | 77,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.1.1 | Развитие дистанционного обучения | Доля детей, охваченных дистанционным обучением | % | 2,0 | 5,0 |  | 20,0 | 35,0 | 35,0 |
| 5.1.2 | Создание и развитие портала информационно-образовательных ресурсов для сопровождения внедрения ФГОС | Доля посетителей портала от общего числа педагогических работников системы образования | % | 0 | 25,0 |  | 50,0 | 75,0 | 75,0 |
| 5.1.3 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Доля школьников, имеющих электронный дневник | % | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.1.4 | Развитие систем информирования и обратной связи в ОУ (сайты, публичные доклады и т.д.) | Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг | % | 85,0 | 87,0 |  | 87,5 | 88,0 | 88,0 |
| Подпрограмма 2. «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование целостной системы сопровождения одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах, от общего количества воспитанников и обучающихся МОУ |  | % | 57,0 | 60,0 |  | 61,0 | 63,0 | 63,0 |
| 1.1.1 | Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фестивалей, соревнований, конференций и другие | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в городских олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 55,0 | 56,0 |  | 57,0 | 58,0 | 60,0 |
| 1.1.2 | Организация работы городской Школы для одаренных детей, профильных и иных, в том числе выездных, лагерей для одаренных детей | Доля обучающихся образовательных учреждений, участвующих в работе научных и творческих лагерей и школ, включая детей с особыми образовательными потребностями | % | 12,0 | 20,0 |  | 23,0 | 25,0 | 27,0 |
| 2 | Развитие системы адресной поддержки одаренных детей (выплата стипендий, грантов и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений, достигших значительных результатов в различных направлениях деятельности, получающих стипендии, гранты, премии и др., от общего количества воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений |  | чел. | 82 | 171 |  | 171 | 171 | 171 |
| 2.1.1 | Стипендии для одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые достижения в сфере образования | Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, получающих стипендии главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда | чел. | 30 | 56 |  | 56 | 56 | 56 |
| 2.1.2 | Стипендии для одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования города Калининграда, достигших высоких результатов в спортивной деятельности | Количество воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования, получающих стипендии главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда | чел. | 37 | 67 |  | 67 | 67 | 67 |
| 2.1.3 | Стипендии для одаренных детей – учащихся музыкальных школ, школ искусств, художественной школы города Калининграда | Количество учащихся музыкальных школ, школ искусств, художественной школы, получающих стипендии главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда | чел. | 15 | 28 |  | 28 | 28 | 28 |
| 2.1.4 | Стипендии для одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности | Количество воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности, получающих стипендии главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда | чел. | 0 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Создание условий для организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений общего, дополнительного и профессионального образования в рамках поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля воспитанников и обучающихся, включенных в международные, всероссийские, региональные образовательные, социальные и другие проекты |  | % | 35,0 | 40,0 |  | 50,0 | 65,0 | 65,0 |
| 3.1.1 | Участие воспитанников и обучающихся во всероссийских и международных конференциях, форумах, слетах и других проектах | Доля воспитанников и обучающихся образовательных учреждений, участвующих во всероссийских и международных конференциях, форумах, слетах, и других проектах | % | 2,0 | 3,0 |  | 5,0 | 6,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами повышения квалификации |  |  | 67,0 | 82,0 |  | 85,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.1.1 | Повышение квалификации педагогических работников (педагогические чтения, конференции, семинары по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования) | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших обучение и повысивших квалификацию | % | 75,0 | 80,0 |  | 82,0 | 87,0 | 90,0 |
| 1.1.2 | Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений по вопросам управления образовательными системами и внедрения современных технологий обучения и воспитания (педагогические чтения, конференции, семинары по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования) | Удельный вес руководителей, прошедших обучение по вопросам менеджмента в сфере образования | % | 60,0 | 85,0 |  | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| 1.1.3 | Проведение городского образовательного форума, педагогических научно-практических конференций | Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг | % | 85,0 | 87,0 |  | 87,5 | 88,0 | 88,0 |
| 2. | Повышение социального статуса педагога и престижа педагогической профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | % | 17 | 18 |  | 20 | 21 | 23 |
| 2.1.1 | Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников через организацию профессиональных конкурсов «Педагог дошкольного образования», «Учитель года», «Педагогический дебют», «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям», слет педагогов дополнительного образования и другие | Доля педагогов-участников конкурсных процедур различного уровня от общего числа педагогов | % | 39 | 41 |  | 42 | 43 | 43 |
| 2.1.2 | Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя, Дню работников дошкольного образования | – | – | – | – |  | – | – | – |
| Подпрограмма 4. «Развитие сети и инфраструктуры учреждений, подведомственных комитету по социальной политике и комитету по образованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие сети учреждений, подведомственных комитету по социальной политике и комитету по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данного возраста |  | % | 90 | 93,0 |  | 96,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | Строительство дошкольных образовательных учреждений | Число муниципальных дошкольных учреждений | ед. | 90 | 90 |  | 93 | 94 | 94 |
|  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | % | 63,0 | 70,0 |  | 80,0 | 85,0 | 85,0 |
|  |  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 42 | 41,5 |  | 37 | 35 | 35 |
| 1 | Строительство муниципального дошкольного учреждения детский сад по ул. Артиллерийская – ул. Закатная – ул. Пирогова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство корпусов начальной школы - детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Куйбышева – ул. Ю. Костикова в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Куйбышева – ул. Ю. Костикова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Р. Люксембург в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Толстикова в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Толстикова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Понартская – ул. Аллея Смелых в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Понартская – ул. Аллея Смелых в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада по ул. Марш. Борзова в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада по ул. Марш. Борзова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. В. Денисова в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. В. Денисова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Левитана в Юго-Восточном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство и реконструкция зданий и помещений детских садов | Количество мест на 1000 детей | 462 | 470 | 490 |  | 520 | 600 | 600 |
|  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | % | 72 | 72,1 |  | 72,7 | 74 | 74 |
| 1 | Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 1 по ул. Свободной, 34 в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 51 по ул. Беланова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство нового корпуса МАДОУ ЦРР детский сад № 122 по ул. Маршала Борзова, 95 в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. Красная, 301) в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство нового корпуса муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 56 по ул. В. Фермора в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция МАОУ начальной школы – детского сада № 28 по ул. Суворова, 139а в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция МАДОУ детского сада № 100 по ул. Д. Донского, 9 в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция МАДОУ детского сада № 100 по ул. Д. Донского, 9 в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, удовлетворяющих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса |  | % | 75 | 77,1 |  | 79 | 79 | 80 |
| 1 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство школы на 1500 мест в Восточном жилом районе г. Калининграда» | Число муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 52 | 52 |  | 52 | 54 | 54 |
| 2 | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся по ул. Артиллерийской – Серова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Доля обучающихся и воспитанников, участвующих в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, от общей численности обучающихся и воспитанников |  | % | 51,0 | 52,0 |  | 53,0 | 54,0 | 55,0 |
| 1 | Строительство футбольного поля и спортивных площадок для игровых видов по пр. Мира, 134 в г. Калининграде | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями | % | 29,2 | 32,7 |  | 36,4 | 40,0 | 40,0 |
| 2 | Корректировка проекта «Строительство комплексного спортивного зала (пр. Мира, 134)» |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

мероприятий Программы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Источник финансирования* | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы, в том числе: |  | всего | 2 087 692,30 | 931 553,80 | 807 400,00 | 3 826 646,10 |  |
|  |  | ФБ | 1 436 408,80 | 601 398,00 | 570 000,00 | 2 607 806,80 |  |
|  |  | РБ | 293 743,80 | 128 871,00 | 115 000,00 | 537 614,80 |  |
|  |  | МБ | 357 539,70 | 201 284,80 | 122 400,00 | 681 224,50 |  |
| Комитет по социальной политике |  | всего | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 22 200,00 |  |
|  |  | МБ | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 22 200,00 |  |
| Комитет архитектуры и строительства |  | всего | 2 080 292,30 | 924 153,80 | 800 000,00 | 3 804 446,10 |  |
|  |  | ФБ | 1 436 408,80 | 601 398,00 | 570 000,00 | 2 607 806,80 |  |
|  |  | РБ | 293 743,80 | 128 871,00 | 115 000,00 | 537 614,80 |  |
|  |  | МБ | 350 139,70 | 193 884,80 | 115 000,00 | 659 024,50 |  |
| Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  | всего | 1 475,00 | 1 475,00 | 1 475,00 | 4 425,00 |  |
|  |  | МБ | 1 475,00 | 1 475,00 | 1 475,00 | 4 425,00 |  |
| 1 | Совершенствование содержания и технологий образования в условиях введения ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования, дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расширение возможностей организации дошкольного образования через: - увеличение числа групп кратковременного пребывания; - размещение муниципального заказа на оказание услуг дошкольного образования в организациях различных форм собственности; - создание семейных групп и детских садов; - развитие эффективных моделей организации предшкольного образования; - создание образовательных комплексов (детский сад - школа) | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обновление содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| l.1.3 | Создание опорных учреждений (на основе конкурсного отбора по результатам деятельности) | всего | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | МБ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 |  |
| 1.2.1 | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта нового поколения в общеобразовательных учреждениях | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования для организации внеурочной занятости обучающихся в процессе введения ФГОС по научно-техническому, интеллектуальному, творческому и спортивно-оздоровительному направлениям | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта нового поколения в дошкольных образовательных учреждениях | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Расширение спектра предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе дошкольных образовательных учреждений | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Расширение спектра предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе учреждений дополнительного образования | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 2 | Формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, направленных на духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Развитие кадетского движения | всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |  |
|  |  | МБ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |  |
| 2.1.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание | всего | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |  |
|  |  | МБ | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |  |
| 2.1.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |  |
|  |  | МБ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |  |
| 2.1.4 | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание условий для формирования здорового образа жизни, развития, успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация семинаров, консультаций по проблемам психолого-педагогического и социального сопровождения семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями | всего | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 210,00 |  |
|  |  | МБ | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 210,00 |  |
| 3.1.2 | Совершенствование форм профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | всего | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 210,00 |  |
|  |  | МБ | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 210,00 |  |
| 3.1.4 | Внедрение инновационных проектов организации каникулярного времени, ориентированных на непрерывный процесс интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков | всего | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |  |
|  |  | МБ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |  |
| 3.1.5 | Совершенствование организации питания школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |  |
|  |  | МБ | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |  |
| 4 | Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов | всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |  |
|  |  | МБ | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |  |
| 4.1.3 | Мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях общего образования | всего | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 105,00 |  |
|  |  | МБ | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 105,00 |  |
| 4.1.4 | Мониторинг уровня подготовки и социализации школьников | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Внедрение модели и осуществление мониторинга удовлетворенности населения услугами образования | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Разработка, издание информационно-аналитических материалов, методических рекомендаций по проблемам образования | всего | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |  |
|  |  | МБ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |  |
| 5 | Создание системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам в электронной форме |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Развитие дистанционного обучения | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Создание и развитие портала информационно-образовательных ресурсов для сопровождения внедрения ФГОС | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Развитие систем информирования и обратной связи в ОУ (сайты, публичные доклады и т.д.) | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу «Образование» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Одаренные дети» |  | всего | 3 316,32 | 3 316,32 | 3 316,32 | 9 948,96 |  |
|  |  | МБ | 3 316,32 | 3 316,32 | 3 316,32 | 9 948,96 |  |
| 1 | Формирование целостной системы сопровождения одаренных детей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фестивалей, соревнований и конференций и другие | всего | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | МБ | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |  |
| 1.1.2 | Организация работы городской Школы для одаренных детей, профильных и иных, в том числе выездных, лагерей для одаренных детей | всего | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |  |
|  |  | МБ | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |  |
| 2 | Развитие системы адресной поддержки одаренных детей (выплата стипендий, грантов и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Стипендии для одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые достижения в сфере образования | всего | 712,32 | 712,32 | 712,32 | 2 136,96 |  |
|  |  | МБ | 712,32 | 712,32 | 712,32 | 2 136,96 |  |
| 2.1.2 | Стипендии для одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования города Калининграда, достигших высоких результатов в спортивной деятельности | всего | 643,2 | 643,2 | 643,2 | 1 929,6 |  |
|  |  | МБ | 643,2 | 643,2 | 643,2 | 1 929,6 |  |
| 2.1.3 | Стипендии для одаренных детей – учащихся музыкальных школ, школ искусств, художественной школы города Калининграда | всего | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 806,4 |  |
|  |  | МБ | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 806,4 |  |
| 2.1.4 | Стипендии для одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности | всего | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 576,00 |  |
|  |  | МБ | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 576,00 |  |
| 3 | Создание условий для организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений общего, дополнительного и профессионального образования в рамках поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Участие школьников во всероссийских и международных конференциях, форумах, слетах и других проектах | всего | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |  |
|  |  | МБ | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |  |
| Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» |  | всего | 2 608,68 | 2 608,68 | 2 608,68 | 7 826,04 |  |
|  |  | МБ | 2 608,68 | 2 608,68 | 2 608,68 | 7 826,04 |  |
| 1 | Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Повышение квалификации педагогических работников (педагогические чтения, конференции, семинары по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования) | всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |  |
|  |  | МБ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |  |
| 1.1.2 | Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений по вопросам управления образовательными системами и внедрения современных технологий обучения и воспитания | всего | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |  |
|  |  | МБ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |  |
| 1.1.3 | Проведение городского образовательного форума, педагогических научно-практических конференций | всего | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 |  |
|  |  | МБ | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 |  |
| 2 | Повышение социального статуса педагога и престижа педагогической профессии |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников через организацию профессиональных конкурсов «Педагог дошкольного образования», «Учитель года», «Педагогический дебют», «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям» и другие | всего | 508,68 | 508,68 | 508,68 | 1 526,04 |  |
|  |  | МБ | 508,68 | 508,68 | 508,68 | 1 526,04 |  |
| 2.1.2 | Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя, Дню работников дошкольного образования | всего | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 600,00 |  |
|  |  | МБ | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 600,00 |  |
| Подпрограмма «Развитие сети и инфраструктуры учреждений, подведомственных комитету по социальной политике» |  | всего | 2 080 292,30 | 924 153,80 | 800 000,00 | 3 804 446,10 |  |
|  |  | ФБ | 1 436 408,80 | 601 398,00 | 570 000,00 | 2 607 806,80 |  |
|  |  | РБ | 293 743,80 | 128 871,00 | 115 000,00 | 537 614,80 |  |
|  |  | МБ | 350 139,70 | 193 884,80 | 115 000,00 | 659 024,50 |  |
| 1 | Развитие сети учреждений, подведомственных комитету по социальной политике и комитету по образованию |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство муниципального дошкольного учреждения детский сад по ул. Артиллерийская – ул. Закатная – ул. Пирогова в г. Калининграде | всего | 194 180,10 | 0,00 | 0,00 | 194 180,10 |  |
|  |  | ФБ | 150 489,50 | 0,00 | 0,00 | 150 489,50 |  |
|  |  | РБ | 21 845,30 | 0,00 | 0,00 | 21 845,30 |  |
|  |  | МБ | 21 845,30 | 0,00 | 0,00 | 21 845,30 |  |
| 1.1.2 | Строительство корпусов начальной школы - детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде | всего | 140 360,00 | 210 540,00 | 0,00 | 350 900,00 |  |
|  |  | ФБ | 98 252,00 | 147 378,00 | 0,00 | 245 630,00 |  |
|  |  | РБ | 21 054,00 | 31 581,00 | 0,00 | 52 635,00 |  |
|  |  | МБ | 21 054,00 | 31 581,00 | 0,00 | 52 635,00 |  |
| 1.1.3 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Куйбышева – ул. Ю. Костикова в г. Калининграде» | всего | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |  |
|  |  | МБ | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |  |
|  | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Куйбышева – ул. Ю. Костикова в г. Калининграде | всего | 102 332,40 | 0,00 | 0,00 | 102 332,40 |  |
|  |  | ФБ | 79 307,60 | 0,00 | 0,00 | 79 307,60 |  |
|  |  | РБ | 11 512,40 | 0,00 | 0,00 | 11 512,40 |  |
|  |  | МБ | 11 512,40 | 0,00 | 0,00 | 11 512,40 |  |
| 1.1.4 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде» | всего | 4 810,60 | 0,00 | 0,00 | 4 810,60 |  |
|  |  | МБ | 4 810,60 | 0,00 | 0,00 | 4 810,60 |  |
|  | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде | всего | 192 150,00 | 82 350,00 | 0,00 | 274 500,00 |  |
|  |  | ФБ | 134 505,00 | 57 645,00 | 0,00 | 192 150,00 |  |
|  |  | РБ | 28 822,50 | 12 352,50 | 0,00 | 41 175,00 |  |
|  |  | МБ | 28 822,50 | 12 352,50 | 0,00 | 41 175,00 |  |
| 1.1.5 | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Р. Люксембург в г. Калининграде | всего | 128 100,00 | 54 900,00 | 0,00 | 183 000,00 |  |
|  |  | ФБ | 89 670,00 | 38 430,00 | 0,00 | 128 100,00 |  |
|  |  | РБ | 19 215,00 | 8 235,00 | 0,00 | 27 450,00 |  |
|  |  | МБ | 19 215,00 | 8 235,00 | 0,00 | 27 450,00 |  |
| 1.1.6 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Толстикова в г. Калининграде» | всего | 0,00 | 22 013,80 | 0,00 | 22 013,80 |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 22 013,80 | 0,00 | 22 013,80 |  |
|  | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Толстикова в г. Калининграде | всего | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |  |
|  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 |  |
| 1.1.7 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Понартская – ул. Аллея Смелых в г. Калининграде» | всего | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |  |
|  | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Понартская – ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | всего | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |  |
|  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 |  |
| 1.1.8 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада по ул. Марш. Борзова в г. Калининграде» | всего | 12 578,10 | 10 000,00 | 0,00 | 22 578,10 |  |
|  |  | МБ | 12 578,10 | 10 000,00 | 0,00 | 22 578,10 |  |
|  | Строительство муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада по ул. Марш. Борзова в г. Калининграде | всего | 140 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |  |
|  |  | ФБ | 98 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |  |
|  |  | РБ | 21 000,00 | 31 500,00 | 0,00 | 52 500,00 |  |
|  |  | МБ | 21 000,00 | 31 500,00 | 0,00 | 52 500,00 |  |
| 1.1.9 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. В. Денисова в г. Калининграде» | всего | 6 897,20 | 0,00 | 0,00 | 6 897,20 |  |
|  |  | МБ | 6 897,20 | 0,00 | 0,00 | 6 897,20 |  |
|  | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. В. Денисова в г. Калининграде | всего | 82 350,00 | 192 150,00 | 0,00 | 274 500,00 |  |
|  |  | ФБ | 57 645,00 | 134 505,00 | 0,00 | 192 150,00 |  |
|  |  | РБ | 12 352,50 | 28 822,50 | 0,00 | 41 175,00 |  |
|  |  | МБ | 12 352,50 | 28 822,50 | 0,00 | 41 175,00 |  |
| 1.1.10 | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Левитана в Юго-Восточном районе | всего | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |  |
|  |  | ФБ | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500,00 |  |
|  |  | РБ | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250,00 |  |
|  |  | МБ | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250,00 |  |
| 1.1.2 | Строительство и реконструкция зданий и помещений детских садов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 1 по ул. Свободной, 34 в г. Калининграде | всего | 113 394,80 | 0,00 | 0,00 | 113 394,80 |  |
|  |  | ФБ | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |  |
|  |  | РБ | 15 197,40 | 0,00 | 0,00 | 15 197,40 |  |
|  |  | МБ | 15 197,40 | 0,00 | 0,00 | 15 197,40 |  |
| 2 | Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 51 по ул. Беланова в г. Калининграде | всего | 197 771,20 | 0,00 | 0,00 | 197 771,20 |  |
|  |  | ФБ | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 109 500,00 |  |
|  |  | РБ | 44 135,60 | 0,00 | 0,00 | 44 135,60 |  |
|  |  | МБ | 44 135,60 | 0,00 | 0,00 | 44 135,60 |  |
| 3 | Строительство нового корпуса МАДОУ ЦРР детский сад № 122 по ул. Маршала Борзова, 95 в г. Калининграде | всего | 172 900,10 | 0,00 | 0,00 | 172 900,10 |  |
|  |  | ФБ | 133 997,50 | 0,00 | 0,00 | 133 997,50 |  |
|  |  | РБ | 19 451,30 | 0,00 | 0,00 | 19 451,30 |  |
|  |  | МБ | 19 451,30 | 0,00 | 0,00 | 19 451,30 |  |
| 4 | Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. Красная, 301) в г. Калининграде | всего | 175 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |  |
|  |  | ФБ | 122 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 175 000,00 |  |
|  |  | РБ | 26 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 37 500,00 |  |
|  |  | МБ | 26 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 37 500,00 |  |
| 5 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. Калининграде» | всего | 2 334,90 | 0,00 | 0,00 | 2 334,90 |  |
|  |  | МБ | 2 334,90 | 0,00 | 0,00 | 2 334,90 |  |
|  | Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. Калининграде | всего | 79 800,00 | 34 200,00 | 0,00 | 114 000,00 |  |
|  |  | ФБ | 55 860,00 | 23 940,00 | 0,00 | 79 800,00 |  |
|  |  | РБ | 11 970,00 | 5 130,00 | 0,00 | 17 100,00 |  |
|  |  | МБ | 11 970,00 | 5 130,0 | 0,00 | 17 100,00 |  |
| 6 | Строительство нового корпуса муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 56 по ул. В. Фермора в г. Калининграде | всего | 130 557,80 | 0,00 | 0,00 | 130 557,80 |  |
|  |  | ФБ | 101 182,20 | 0,00 | 0,00 | 101 182,20 |  |
|  |  | РБ | 14 687,80 | 0,00 | 0,00 | 14 687,80 |  |
|  |  | МБ | 14 687,80 | 0,00 | 0,00 | 14 687,80 |  |
| 7 | Реконструкция МАОУ начальной школы – детского сада № 28 по ул. Суворова, 139а в г. Калининграде | всего | 0,00 | 0,00 | 160 000,0 | 160 000,00 |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 112 000,0 | 112 000,00 |  |
|  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 24 000,0 | 24 000,00 |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 24 000,0 | 24 000,00 |  |
| 8 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция МАДОУ детского сада № 100 по ул. Д. Донского, 9 в г. Калининграде» | всего | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |  |
| 9 | Реконструкция МАДОУ детского сада № 100 по ул. Д. Донского, 9 в г. Калининграде | всего | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |  |
|  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
| 1.2. | Строительство общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство школы на 1500 мест в Восточном жилом районе г. Калининграда» | всего | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | МБ | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
| 2.2.2 | Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся по ул. Артиллерийской – Серова в г. Калининграде | всего | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
|  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 1.3. | Строительство объектов спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Строительство футбольного поля и спортивных площадок для игровых видов по пр. Мира, 134 в г. Калининграде | всего | 10 000,90 | 7 000,00 | 0,00 | 17 000,90 |  |
|  |  | МБ | 10 000,90 | 7 000,00 | 0,00 | 17 000,90 |  |
| 2.3.2 | Корректировка проекта «Строительство комплексного спортивного зала (пр. Мира, 134)» | всего | 7 974,20 | 0,00 | 0,00 | 7 974,20 |  |
|  |  | МБ | 7 974,20 | 0,00 | 0,00 | 7 974,20 |  |

* ФБ - безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ - безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ - налоговые   и   неналоговые   доходы   местного  бюджета  и  дотации

из регионального бюджета;

ПБП –прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций.

** Наименование главного распорядителя бюджетных средств.

ГРАФИК

- выполнения мероприятий в 2014 г.

| - № - п.п. | - Наименование задачи, мероприятия, этапа | - 1кв | - 2кв | - 3кв | - 4кв | - Примечание*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подпрограмма «Общее и дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Совершенствование содержания и технологий образования в условиях введения ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования, дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Расширение возможностей организации дошкольного образования через: - увеличение числа групп кратковременного пребывания; - размещение муниципального заказа на оказание услуг дошкольного образования в организациях различных форм собственности; - создание семейных групп и детских садов; - развитие эффективных моделей организации предшкольного образования; - создание образовательных комплексов (детский сад - школа) |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  | - 1 | - Мероприятия по расширению возможностей организации дошкольного образования проводятся в течение года |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  | - 100% |  |
| - 1.1.2 | - Обновление содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  | - 1 |  |  |
| - 1.1.3 | - Создание опорных учреждений (на основе конкурсного отбора по результатам деятельности) |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  | - 1 |  |  |
| 1.2.1 | - Внедрение федерального государственного образовательного стандарта нового поколения в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - Мероприятия по внедрению федерального государственного образовательного стандарта нового поколения в общеобразовательных учреждениях осуществляются в течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| 1.2.2 | - Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования для организации внеурочной занятости обучающихся в процессе введения ФГОС по научно-техническому, интеллектуальному, творческому и спортивно-оздоровительному направлениям |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования осуществляется в течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| 1.2.3 | - Внедрение федерального государственного образовательного стандарта нового поколения в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - Мероприятия по внедрению федерального государственного образовательного стандарта нового поколения в дошкольных образовательных учреждениях осуществляются в течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| 1.2.4 | - Расширение спектра предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - В течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| - 1.2.5 | - Расширение спектра предоставления дополнительных образовательных услуг, оказываемых на базе учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - В течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| 2 | - Формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, направленных на духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - Развитие кадетского движения |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  | - 1 |  |  |  |
| 2.1.2 | - Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** | - 1 | - 1 | - 1 |  |  |
| 2.1.3 | - Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** | - 1 | - 4 | - 1 |  |  |
| 2.1.4 | - Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - В течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| 3 | - Создание условий для формирования здорового образа жизни, развития, успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - Организация семинаров, консультаций по проблемам психолого-педагогического и социального сопровождения семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** | - 1 | - 1 |  | - 1 |  |
| 3.1.2 | - Совершенствование форм профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - В течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| 3.1.3 | - Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  | - 1 | - 1 | - 2 |  |
| 3.1.4 | - Внедрение инновационных проектов организации каникулярного времени, ориентированных на непрерывный процесс интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  | - 1 | - 1 |  |  |
| 3.1.5 | - Совершенствование организации питания школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  | - 1 |  |
| 4 | - Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | - Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  | - 1 |  |  |  |
| 4.1.2 | - Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  | - 1 |  |  |  |
| 4.1.3 | - Мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях общего образования |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  | - 1 |  | - 1 |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | - Мониторинг уровня подготовки и социализации школьников |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** | - 1 |  | - 1 |  |  |
| 4.1.5 | - Внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - В течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| 4.1.6 | - Разработка и реализация программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* | - 1 |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | - Внедрение системы оценки качества дополнительного образования |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - В течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| 4.1.8 | - Внедрение модели и осуществление мониторинга удовлетворенности населения услугами образования |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - В течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| 4.1.9 | - Разработка, издание информационно-аналитических материалов, методических рекомендаций по проблемам образования |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  | - 1 | - 1 |  |
| 5 | - Создание системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам в электронной форме |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | - Развитие дистанционного обучения |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - В течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| 5.1.2 | - Создание и развитие портала информационно-образовательных ресурсов для сопровождения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** | - 50% | - 50% |  |  |  |
| 5.1.3 | - Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - В течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| 5.1.4 | - Развитие систем информирования и обратной связи в ОУ (сайты, публичные доклады и т.д.) |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - В течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| - Подпрограмма «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Формирование целостной системы сопровождения одаренных детей |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фестивалей, соревнований, конференций и других мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** | - 4 | - 6 | - 1 | - 5 |  |
| 1.1.2 | - Организация работы городской Школы для одаренных детей, профильных и иных, в том числе выездных, лагерей для одаренных детей |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** | - 1 |  |  | - 1 |  |
| 2 | - Развитие системы адресной поддержки одаренных детей (стипендии, гранты и другие выплаты) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - Стипендии для одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые достижения в сфере образования |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - Конкурсный отбор стипендиатов проводится в августе-сентябре, стипендии выплачиваются в течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  | - 1 |  |  |
| 2.1.2 | - Стипендии для одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования города Калининграда, достигших высоких результатов в спортивной деятельности |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - Конкурсный отбор стипендиатов проводится в августе-сентябре, стипендии выплачиваются в течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  | - 1 |  |  |
| 2.1.3 | - Стипендии для одаренных детей – учащихся музыкальных школ, школ искусств, художественной школы города Калининграда |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - Конкурсный отбор стипендиатов проводится в августе-сентябре, стипендии выплачиваются в течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  | - 1 |  |  |
| 2.1.4 | - Стипендии для одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - Конкурсный отбор стипендиатов проводится в августе-сентябре, стипендии выплачиваются в течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  | - 1 |  |  |
| 3 | - Создание условий для организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений общего, дополнительного и профессионального образования в рамках поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - Участие школьников во всероссийских и международных конференциях, форумах, слетах и других проектах |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - В течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| - Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - Повышение квалификации педагогических работников (педагогические чтения, конференции, семинары по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования) |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - В течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| 1.1.2 | - Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений по вопросам управления образовательными системами и внедрения современных технологий обучения и воспитания |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - В течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| 1.1.3 | - Проведение городского образовательного форума, педагогических научно-практических конференций |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  | - В течение учебного года |
|  | - Реализация мероприятия** | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| 2 | - Повышение социального статуса педагога и престижа педагогической профессии |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников через организацию профессиональных конкурсов «Педагог дошкольного образования», «Учитель года», «Педагогический дебют»,«Самый классный классный», «Сердце отдаю детям», слет педагогов дополнительного образования и другие |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** | - 3 | - 2 | - 1 | - 3 |  |
| 2.1.2 | - Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя, Дню работников дошкольного образования |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  | - 1 |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие сети и инфраструктуры учреждений, подведомственных комитету по социальной политике и комитету по образованию» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Развитие сети учреждений, подведомственных комитету по социальной политике |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - Строительство дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 1 | - Строительство муниципального дошкольного учреждения детский сад по ул. Артиллерийская – ул. Закатная – ул. Пирогова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 2 | - Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство корпусов начальной школы - детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
|  | - Строительство корпусов начальной школы - детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 3 | - Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Куйбышева – ул. Ю. Костикова в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
|  | - Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Куйбышева – ул. Ю. Костикова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 4 | - Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
|  | - Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 5 | - Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Р. Люксембург в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 6 | - Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Толстикова в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
|  | - Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Толстикова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 7 | - Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Понартская – ул. Аллея Смелых в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
|  | - Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Понартская – ул. Аллея Смелых в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 8 | - Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада по ул. Марш. Борзова в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
|  | - Строительство муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы - детского сада по ул. Марш. Борзова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 9 | - Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. В. Денисова в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
|  | - Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. В. Денисова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 10 | - Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Левитана в Юго-Восточном районе |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | - Строительство и реконструкция зданий и помещений детских садов |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 1 | - Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 1 по ул. Свободной, 34 в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 2 | - Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 51 по ул. Беланова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 3 | - Строительство нового корпуса МАДОУ ЦРР детский сад № 122 по ул. Маршала Борзова, 95 в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 4 | - Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72 (ул. Красная, 301) в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 5 | - Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
|  | - Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство нового корпуса муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 56 по ул. В. Фермора в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 7 | - Реконструкция МАОУ начальной школы – детского сада № 28 по ул. Суворова, 139а в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 9 | - Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция МАДОУ детского сада № 100 по ул. Д. Донского, 9 в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
|  | - Реконструкция МАДОУ детского сада № 100 по ул. Д. Донского, 9 в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 1.2. | - Строительство общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство школы на 1500 мест в Восточном жилом районе г. Калининграда» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | - Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся по ул. Артиллерийской – Серова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 1.3. | - Строительство объектов спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - Строительство футбольного поля и спортивных площадок для игровых видов по пр. Мира, 134 в г. Калининграде |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | - Корректировка проекта «Строительство комплексного спортивного зала (пр. Мира, 134)» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов* |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |

* Указывается количество размещаемых заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для исполнения мероприятия Программы в полном объеме. В случае если для выполнения мероприятия размещается заказ на поставку товаров, в скобках указывается количество поставляемого товара.

** В случае если мероприятие носит количественный характер, указывается количество запланированных к выполнению услуг/работ. Если мероприятие подразумевает собой единый комплекс работ или услуг, указывается планируемый % исполнения.

*** В случае если реализация мероприятия планируется в течение нескольких лет, в примечании указываются год начала размещения заказов и собственно реализации мероприятий и год завершения размещения заказов и реализации мероприятий.

Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями администрации городского округа «Город Калининград», являющимися исполнителями мероприятий Программы

Для реализации программных мероприятий совместно со структурными подразделениями администрации, являющимися исполнителями мероприятий Программы, осуществляются действия по следующим направлениям:

1. Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» представляет отчетность о реализации долгосрочной целевой программы в комитет экономики, финансов и контроля.

2. Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»:

– вносит предложения по формированию адресной инвестиционной программы по отрасли «Образование»;

– выступает в качестве заказчика по объектам строительства и реконструкции образовательных учреждений;

– представляет финансово-экономическое обоснование необходимости строительства и реконструкции объектов, включенных в адресную инвестиционную программу;

– организует проведение экспертизы и подготовку заключений для согласования проектно-сметной документации;

– осуществляет контроль выполнения строительных работ;

– ежеквартально запрашивает информацию о выполнении мероприятий по строительству, о фактически произведенных перечислениях текущего финансирования.

3. Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»:

– принимает участие в подготовке предложений по формированию адресной инвестиционной программы по отрасли «Образование»;

– ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет по образованию отчет о выполнении мероприятий по строительству по форме, установленной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 № 1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»;

– информирует о фактически произведенных перечислениях текущего финансирования.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – комитетом по образованию, который:

– организует деятельность по основным направлениям реализации Программы;

– организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для реализации Программы.

Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые для оценки выполнения Программы муниципальными учреждениями и сторонними организациями:

- Отчеты подведомственных комитету по образованию учреждений.

- Аналитические справки, приказы комитета по образованию.

- Акты выполненных работ.

- Акты ввода зданий (объектов строительства) в эксплуатацию.