## План реализации 1_01
Приложение к приказу первого заместителя главы администрации-управляющего делами от "___"__________2025г. № ____
План реализации
"Комплекс проектных мероприятий «Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления» на период 2025 год и плановый период 2026-2027 годов
Код типа структур-ного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента /мероприятия | Структурный элемент МП/мероприятие/объекты мероприятий /контрольные точки | Значение показателя мероприятия (результата) структурного элемента МП/ объекта мероприятия/ контрольных точек |  |  |  |  | Финансовое обеспечениепо годам реализации, тыс.руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Х | Х | Х | Комплекс проектных мероприятий «Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления» |  | х | 801 | 918.4 | 4750 | 26431.75 | 25217.92 | 11000
1 | 01 | Х | Х | Строительство и реконструкция объектов муниципального недвижимого имущества | количество объектов завершенных строительством (реконструкцией) | ед. | 1 | 1 | 250 | 15431.75 | 14217.92 | 0
1 | 01 | 41152 | МБУ "УКС" | Реконструкция нежилого здания по адресу: г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, 80А в целях его приспособления под административное здание* | количество объектов завершенных строительством (реконструкцией) | ед. | 1 | 0 | 250 | 3430.2 | 0 | 0
|  |  |  | КТ: Заключение контракта на проектирование | х | х | февраль | х | х | х | х | х
|  |  |  | КТ:Получение положительного заключения госэкспертизы | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | КТ: Заключение контракта на СМР | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | КТ: Ввод объекта в эксплуатацию | х | х | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 01 | 41157 | МБУ "Теплосеть" | Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны – убежище № 84 - Кл/у – 40, г. Калининград, ул. Ялтинская, 66 | количество объектов завершенных строительством (реконструкцией) | ед. |  | 1 |  | 5195.6 | 14217.92 | 0
|  |  |  | КТ: Заключение контракта на проектирование | х | х | февраль | х | х | 2500 | х | х
|  |  |  | КТ:Получение положительного заключения госэкспертизы | х | х | ноябрь | х | х | 500 | х | х
|  |  |  | КТ: Заключение контракта на СМР | х | х | декабрь | х | х | 2195.6 | 14217.92
|  |  |  | КТ: Ввод объекта в эксплуатацию | х | х | х | ноябрь | х | х | х | х
1 | 01 | 41151 | МБУ "САТО" | Строительство здания склада по ул. Ю. Гагарина, 103-103А в г. Калининграде* | количество объектов завершенных строительством (реконструкцией) | ед. |  | 1 |  | 6805.95 | 0 | 0
|  |  |  | КТ: Заключение контракта на проектирование | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  |  | КТ:Получение положительного заключения госэкспертизы | х | х | февраль | х | х | х | х | х
|  |  |  | КТ: Заключение контракта на СМР* | х | х | апрель | х | х | х | х | х
|  |  |  | КТ: Ввод объекта в эксплуатацию* | х | х | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 01 | 11121 | Х | Улучшение качества исполнения муниципальных функций | площадь отремонтированных помещений | кв.м | 800 | 917.4 | 4500 | 11000 | 11000 | 11000
1 | 01 | 11121 | МБУ "САТО" | Капитальный ремонт фасадов административного здания, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. П. Морозова, 6-8 | площадь отремонтирован-ных фасадов | кв.м. | 800 | х | х | 7864.95 | 0 | 0 | 10536.39
|  |  |  | КТ: Заключение контракта на проведение ремонтных работ | х | х | май | х | х | х | х | х
|  |  |  | КТ: Исполнение контракта (завершение работ) | х | х | октябрь | х | х | х | х | х
1 | 01 | 11121 | МБУ "САТО" | Капитальный ремонт помещений санитарных узлов 1,2,3 этажей в административном здании, расположенном по адресу:г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, 103-103А" | площадь отремонтированных помещений | кв.м. | 8 | х | х | 891.48 | 0 | 0
|  |  |  | КТ: Заключение контракта на проведение ремонтных работ | х | х | май
|  |  |  | КТ: Исполнение контракта (завершение работ) | х | х | август
1 | 01 | 11121 | МБУ "САТО" | Капитальный ремонт помещений санитарных узлов 1,2,3,4 этажей в административном здании, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. К Маркса,41-43 и ул. Офицерская, 31-33" | площадь отремонтированных помещений | кв.м. | 27 | х | х | 1779.96 | 0 | 0
|  |  |  | КТ: Заключение контракта на проведение ремонтных работ | х | х | май
|  |  |  | КТ: Исполнение контракта (завершение работ) | х | х | октябрь
1 | 01 | 11121 | МБУ "САТО" | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада административного здания по ул.Октябрьская 79, г. Калининград | количество пакетов документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1975 | 0
|  |  |  | КТ: Заключение контракта на проведение ремонтных работ | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  |  | КТ: Исполнение контракта (завершение работ) | х | х | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 01 | 11121 | МБУ "САТО" | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада административного здания по ул. К. Маркса, 41-43, г. Калининград | количество пакетов документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2075 | 0
|  |  |  | КТ: Заключение контракта на проведение ремонтных работ | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  |  | КТ: Исполнение контракта (завершение работ) | х | х | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 01 | 11121 | МБУ "САТО" | Капитальный скатной крыши административного здания, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43 | площадь отремонтированных помещений | кв.м. |  | 917.4 |  | х | 6950 | х
|  |  |  | КТ: Заключение контракта на проведение ремонтных работ | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  |  | КТ: Исполнение контракта (завершение работ) | х | х | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 01 | 11121 | МБУ "САТО" | Капитальный ремонт фасада здания, пл. Победы, 1 | площадь отремонтирован-ных фасадов | кв.м. | х | х | 4500 | 0 | 0 | 11000
|  |  |  | КТ: Заключение контракта на проведение ремонтных работ | х | х | х | х | май | х | х | х
|  |  |  | КТ: Исполнение контракта (завершение работ) | х | х | х | х | июль | х | х | х
1 | 01 | 11121 | МБУ "САТО" | Поставка жалюзи оконных | количество закупленных жалюзи | ед. | 40 | 0 | 0 | 463.61 | 0 | 0
|  |  |  | КТ: Исполнение контракта (завершение работ) | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
*- мероприятия по реконструкции нежилого здания по адресу: г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, 80А, Строительству здания склада по ул. Ю. Гагарина, 103-103А в г. Калининграде* будут реализованы при наличии достаточного финансирования/софинансирования