## 1. Благоустройство
Приложение № 1 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса проектных мероприятий "Благоустройство"муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы / срок достижения контрольных точек меропрятий |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
х | х | х | х | Всего по структурному элементу | х | х | х | х | х | 803075.25 | 655319.5 | 399887.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
1 | 01 | 453** | х | Создание комфортной городской среды | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 40737.22 | 986.44 | 0 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | #REF! | #REF! | НЕ переходящие объекты
1 | 01 | 45358 | МБУ "УКС" | Въездной знак "Калининград", расположенный в районе транспортной развязки на г. Зеленоградск | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 40737.22 | 986.44 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | январь | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | июнь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | июль | × | × | × | ×
1 | 01 | 846621 | х | Мероприятия по охране водных объектов | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 7750.26 | 0
1 | 01 | 84621 | МБУ "Гидротехник" | Очистка пруда Поплавок от растительности и донных отложений | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 7750.26 | 0
|  |  |  | заключение контракта на разработку ПСД | × | × | × | март | × | × | × | ×
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по ПСД | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | × | февраль | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | × | май | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | × | июнь | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | х | Благоустройство территорий общего пользования | Количество объектов | ед. | 0 | 5 | 3 | 166279.62 | 226177.03 | 132887.07
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед | 2 | 5 | 0
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство парка "парк Каштановый" (2 этап) | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 9600 | 110742.46 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | май | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | октябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | октябрь | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство парка "парк Каштановый" (1 этап)* | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1214.9 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на поставку и установку МАФ | × |  | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ за поставку и установку МАФ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территории части Верхнего озера в районе д. № 12, 14, 20 по ул. Лескова; д. № 16В по ул. Л. Толстого; д. № 3, 5, 7, 7А, 9 по ул. Достоевского в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 1980 | 70148.18 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | × | апрель | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | апрель | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | август | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство територии общего пользования в районе бастиона «Обертайх» (ул. Литовский вал, 5) | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 3998 | 25286.39 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | × | март | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по ПСД | × | × | × | март | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | июль | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | октябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство сквера "Семейный" (ул. Яналова - ул. Каштановая аллея) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70000
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | × | январь | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство сквера по ул. Станочной - ул. Радищева | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1495 | 0 | 37887.07
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | заключение контракта на разработку ПСД | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | × | январь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по ПСД | × | × | × | февраль | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | × | февраль | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | × | сентябрь | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | × | октябрь | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство сквера в границах улиц Радищева – Поперечная (земельный участок с кадастровым номером 39:15:111515:33) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0,00 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | заключение контракта на разработку ПСД | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | × | январь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по ПСД | × | × | × | февраль | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территории общего пользования "Городские часы "Древо времени" (Часовые пояса") (ул. Шевченко) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 814 | 0,00 | 25000
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | × | февраль | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территории общего пользования, прилегающая к озеру Пеньковому (1 этап) в. г. Калининграде* | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 27029.97 | 0 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | оплата работ по ПСД | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ по устройству систем наружного освещения, электроснабжения, звукосиренного комплекса | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | март | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | март | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ по доп.работам | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | март | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | март | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Сквер по ул. Флотской | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1510.21 | 0 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территрории набережной Петра Великого (1 этап) | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 18727.08 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ по разработке дизайн-проекта | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по разработке дизайн-проекта | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Разработка ПСД | × | × | × | март | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по разработке ПСД | × | × | × | март | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | апрель | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | июнь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | июль | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территории, прилегающей к Музейному кварталу в г. Калининграде (1, 3, 4 этап) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 4059.2 | 0 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | декабрь | сентябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по ПСД | × | × | декабрь | октябрь | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территории, прилегающей к Музейному кварталу в г. Калининграде" (5-6 этапы) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 7116.67 | 0 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | × | сентябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по ПСД | × | × | × | октябрь | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Обустройство смотровой площадки (фотозоны) с обустройством подходов (ор-р ул. Багратиона д. 24) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 5673.87 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Работы по благоустройству территории общего пользования в районе д. 19 по ул. Береговой в г. Калининграде (дополнительные работы) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 652.78 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Приобретение и установка Led экранов | Количество экранов | ед. | 1 | 6 | 0 | 2043.19 | 20000 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Установка модульных туалетов на оз. Летнем и оз. Верхнем | Количество туалетов | ед. | 0 | 0 | 0 | 7207.16 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
х | х | х | х | Дополнительные работы по ранее благоустроенным объектам | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 10 | 4 | 0 | 71044.05 | 0 | 0
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Дополнительные работы по объекту «Благоустройство территории земельных участков в границах улиц Пролетарская – Ракитная – ручей Парковый – Горького в городе Калининграде» (1,2 этап) | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 4188.09 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к озеру Летнее в г. Калининграде | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3883.99 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | июль | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по мощению участков под монтаж скамеек по ул. Планерной в г. Калининграде | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 292,71 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по замощению участков территории, примыкающей к стадиону "Балтика" в г. Калининграде | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 504,29 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | июль | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Утройство мощения под биотуалеты | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 386,15 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Услуги по надзору за соблюдением норм действующего законодательства при выполнении строительных работ в охранной зоне ЛЭП и другого оборудования, принадлежащего АО «Россети Янтарь» при выполнении работ по благоустройству сквера по ул. Алданская (в районе ручья Лесного) в мкр. им. А. Космодемьянского, г. Калининград | Количество услуг по надзору | ед. | 1 | 0 | 0 | 321.27 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | х | х | май | х | х | х | х | х
|  |  |  | оплата работ | х | х | май | х | х | х | х | х
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Дополнительные работы по благоустройству территории, прилегающей к Дому искусств в г. Калининграде | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 28024.36 | 0 | 0
|  |  |  | оплата работ по контракту на услуги по авторскому надзору | х | х | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение дополнительного соглашения на доп. работы | х | х | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Работы по устройству тротуара на территории сквера по ул.Строительной в г.Калининграде | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 540.99 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | май | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по устройству тротуаров на территории набережной Генерала Карбышева в г. Калининграде | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 438.82 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | март | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Устройство пешеходной дорожки в районе пересечения ул. Маршала Борзова и ул. Красной в г. Калининграде | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1226.22 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | На выполнение работ по устройству системы автополива на сквере 70-летия г.Калининграда | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1214.7 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | август | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по благоустройству детских игровых и спортивных площадок по ул.Ленинский проспект д.17, ул.Киевская (детская площадка №1 в сквере у кинотеатра "Киноленд"), ул.Киевская (детская площадка № 2 в скверер у кинотеатра "Киноленд") в г.Калининграде в 2025 году | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 0 | 3 | 0 | 15446.54 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | х | март | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | х | апрель | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Оказание услуг по разработке проектной документации на устройство системы автополива на территории города Калининграда пересечение ул. 9 Апреля - ул. А. Невского - ул. Черняховского - ул. Литовский вал (зеленая зона кругового движения) | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территории общего пользования в районе дома №75 по ул. Курортная в г. Калининграде. | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 14044.64 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | × | октябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ (будут потверждаться остатки в 2026 г.) | х | х | × | ноябрь | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Услуги по проверке сметной документации по объекту: "Благоустройство территории общего пользования в районе улиц Красная - К.Маркса - Шиллера - косм. Пацаева в г. Калининграде" | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 65.96 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: " электроустановки системы теленаблюдения и общественного туалета" "сквер" Семейный" в границах ул. Лейтенанта Яналова-ул. Каштановая Аллея в г. Калининграде" | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 65.32 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Топографическая съемка объектов благоустройства | Количество комплектов топографической документации | ед. | 30 | 0 | 0 | 1108.54 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85332 | х | Субсидии некоммерческой организации Благотворительному Фонду «Благоустройство и Взаимопомощь» на реализацию инвестиционных проектов, одобренных на Совете по улучшению инвестиционного климата Калининградской области | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 47636.37 | 0 | 0
1 | 01 | 85332 | КГХиС | Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул.В. Гюго в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 47636.37 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ, ввод объекта в эксплуатацию | х | х | декабрь | июль | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85621 | х | Благоустройство территорий общественных кладбищ | Количество объектов | ед. | 3 | 0 | 1 | 65225.99 | 37000 | 37000
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед.. | 1 | 0 | 0
1 | 01 | 85621 | МКУ "КСЗ" | Обустройство мест захоронения п. Медведевка | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 21072.65 | 37000 | 37000
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | завершение работ по инженерным изысканиям и разработке ПСД | × | × | ноябрь | сентябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по инженерным изысканиям и разработке ПСД | × | × | ноябрь | сентябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ по тех. присоединению к электрическим сетям | × | × | ноябрь | октябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | × | × | ноябрь | октябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | х | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | х | × | декабрь | х | х | х
|  |  |  | оплата работ | × | × | х | × | декабрь | х | х | х
1 | 01 | 85621 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ благоустройству проездов и установке ограждений на территории общественного кладбища по Балт. Шоссе; Выполнение работ по лесопотологическому обследованию кладбища на Балтийском шоссе; Выполнение инжененрно-геодезических работ по закреплению границ земельного участка | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 32711.61 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ по благоустройству проездов | × | × | май, сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | сентябрь, декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по благоустройству проездов | × | × | сентябрь, декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85621 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по благоустройству входной группы общественного кладбища по пр-кту Мира | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 8498.65 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85621 | МКУ "КСЗ" | Устройство контейнерных площадок на территории общественных кладбищ городского округа "Город Калининград" в 2025 году | Количество контейнерных площадок | ед. | 3 | 0 | 0 | 2445.1 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85621 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по восстановлению дренажной системы на территории общественного кладбища севернее пос. Авангардное Гурьевского района Калининградской области | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 497.98 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85721 | х | Благоустройство мест массового отдыха | Количество объектов | ед. | 3 | 0 | 1 | 7045 | 5000 | 5000
[5 empty] | Комплект документации |  | 0 | 1 | 0
1 | 01 | 85721 | МКУ "КСЗ" | Обустройство места массового отдыха (пруд Голубые озера), в том числе разработка проектно-сметной документации | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 5000 | 5000
[5 empty] | Комплект документации | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | заключение контракта на разработку псд | × | × | × | февраль | × | × | × | ×
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | × | октябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | × | февраль | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | × | июнь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | × | июль | × | × | × | ×
1 | 01 | 85721 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по благоустройству территории общего пользования, прилегающей к озеру Летнее в г. Калининграде (Устройство настила из террасной доски у водоёма) | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3785 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | февраль 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85721 | МКУ "КСЗ" | Обустройство мангальной площадки на территории общего пользования, расположенной в районе озера Карповского в мкр. Прегольском | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Возмещение в пользу ООО "КАЛИНИНГРАД-ТЕХНОЛОГИЯ" по м/к № 307/2027 от 15.10.2024: 1405708,01руб. задолженность по основному долгу, пеня в сумме 125576,58 руб. за нарушение сроков оплаты выполненных работ. и по м/к № 317/2024 от 02.11.2024: 1586939,17руб. задолженность по основному долгу, пеня в сумме 141766,57 руб. за нарушение сроков оплаты выполненных работ. | Количество возмещений | ед. | 1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
|  |  |  | оплата работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85721 | МКУ "КСЗ" | Обустройство мангальной площадки на территории общего пользования, расположенной между озером Форелевым и Ушаковским заливом в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | ноябрь 2024 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | июль | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июль | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | х | Модернизация сетей наружного освещения | Количество объектов | ед. | 16 | 39 | 17 | 264757.05 | 85000 | 85000
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт сетей наружного освещения вдоль пешеходной дорожки в парковой зоне по ул. Чкалова - ул. Каштановой аллее | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3187.31 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | ноябрь 2024 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | февраль | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | март | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт сети наружного освещения по ул. Гаражной - Юношеской - Горького (сквер) | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 5070.54 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | декабрь 2024 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | март | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | март | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт сети наружного освещения в сквере Героев спецназа ФСБ в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2620.56 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | ноябрь 2024 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | февраль | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | май | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт сети наружного освещения по ул. Краснооктябрьская в городе Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2697.67 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | май | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июнь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт сети наружного освещения по ул. Черняховского в городе Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 441.73 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Устройству сети электроснабжения объектов по Гвардейскому проспекту в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 386.3 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | январь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | июнь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июнь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Модернизация сети наружного освещения по ул. Фрунзе в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | январь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | январь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | январь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Модернизация сети наружного освещения и подземных коммуникаций по ул. Алданской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининград | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 422.45 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Модернизация сети наружного освещения в районе д.17 по ул. Генерала Толстикова | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 440.25 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Модернизация сети наружного освещения в районе детской площадки по ул. Дарвина,12 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 585.6 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | июль | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июль | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Устройство и модернизация сети наружного освещения ул. Мариупольская, д. 7-9 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 830.82 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Устройство и модернизация сети наружного освещения Московский пр-кт, 171А к дому ул. Физкультурная, 25 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 433.65 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Устройство и модернизация сети наружного освещения между домами ул. 9 Апреля,90 и ул. Литовский вал,32А | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 938.72 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Модернизация сети наружного освещенияпо по ул. Грибоедова от ул. Ленинградской, 36 до пер. Грибоедова | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 549.36 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт сети наружного освещения городского округа "Город Калининград" в 2026-2027 гг. | Количество объектов | ед. | 0 | 39 | 17 | 0 | 72644.42 | 48419.98
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | март | март | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | декабрь | декабрь | х | х | х
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | декабрь | декабрь | х | х | х
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Установка устройств управления светильников сети наружного освещения | Количество устройств | ед. | 1111 | 0 | 0 | 29037.06 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Замена опор | Количество опор | ед. | 961 | 0 | 0 | 137072.07 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт исполнительных и питательных пунктов сети наружного освещения городского округа "Город Калининград" | Количество питательных пунктов | ед. | 81 | 25 | 76 | 43181.65 | 12355.58 | 36580.02
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | сентябрь | апрель | апрель | х | х | х
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | декабрь | декабрь | х | х | х
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | декабрь | декабрь | х | х | х
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Приобретение оборудования для видеомаппинга на пл. Победы (в том числе монтаж и настройка) | Количество комплектов оборудования | ед. | 11 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на товар | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка товара | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата товара | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по модернизации сети наружного освещения ул. Эпроновской на участке от Старопрегольской набережной, 8А, до Старопрегольской набережной, 10Б,в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 926.96 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Модернизация сети наружного освещения ул. Лучинского на участке от ул. Артиллерийская до ул. Мариенко в городе Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 685.21 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Выполнение археологических полевых работ (разведок) для проектирования архитектурно-художественной подсветки по наб. Генерала Карбышева (ор-р участок с сакурами) в г. Калининграде . Кадастровый номер участка 39:15:140302:1213 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Поставка комплекта опоры наружного освещения в г. Калининграде | Количество комплектов оборудования | ед. | 1 | 0 | 0 | 277.86 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Поставка товаров для утройства архитектурно-художественной подсветки по ул.Фрунзе, 71 в г.Калининград | Количество товаров | ед. | 2 | 0 | 0 | 470.94 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Архитектурная подсветка (ПСД) | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 2980.61 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
х | х | х | х | Технологическое присоединение | Количество присоединенных объектов | ед. | 9 | 0 | 0 | 475.44 | 0 | 0
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение для электроснабжения общественного туалета, расположенного на наб. Адм. Трибуца | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 21.56 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | июнь 2022 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: "Наружное освещение, насосное оборудование" (ул. Правая Набережная, 25а) | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | декабрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: Наружное освещение, архитектурная подсветка (ПП-103), расположенного по адресу: Калининград г, ул. Театральная, сквер Мать-Россия | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 107.59 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение необходимое для электроснабжения объектов наружного освещения, расположенного по адресу: Калининградская обл., Гурьевский р-н, к северу от пос. Авангардное (кадастр. №39:03:060008:12) | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | сентябрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | март | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Тхнологического присоединения к электрическим сетям объекта: "Исполнительный пункт 18 (ИП-18), расположенного по адресу: г. Калининград, ш. Балтийское, 15 | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение необходимое для электросбережения объекта: Системы видеонаблюдения безопасный город, расположенного по адресу: г.Калинниград, ул.Земельная, в районе дома 4-4а | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: Наружное освещение ПП-624а ул. Маршала Баграмяна, расположенного (который будет располагаться) по адресу: Калининградская область, Калининград, ул. Маршала Баграмяна. | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 107.59 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение необходимое для электроснабжения объектов наружного освещения, расположенного по адресу: г. Калининград, Балтийское ш. (кадастр. № 39:15:110647:1) | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение для электроснабжения объекта "ПП-924, Наружное освещение ул.Сергея Лазо", расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Сергея Лазо | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 65.32 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
х | х | х | х | Проектирование сетей наружного освещения | Комплект документации | ед. | 14 | 0 | 0 | 3447.61 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка проектной документации по обустройству наружного освещения от жилого комплекса «Белый сад» и многоквартирного дома № 70 по ул. Летняя до МАОУ СОШ № 46 по ул. Летняя, 48 | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 96.65 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка документации по модернизации сетей наружного освещения по ул. Докука и вдоль реки Голубой в г. Калининграде (Тропа здоровья) (мкр. Чкаловск) | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 594.6 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | декабрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Устройство архитектурно-художественной подсветки въездного знака по Балтийскому шоссе в г. Калининграде" | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 247.15 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка проектной и рабочей документации по устройству архитектурно-художественной подсветки въездных знаков, расположенных на Советском пр-кте, по Калининградскому шоссе (в районе ул. А. Суворова), ул. Дзержинского, Московскому пр-кту (автомобильная дорога Калининград- Черняховск - Нестеров) | Комплект документации | ед. | 4 | 0 | 0 | 612.47 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | ноябрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка проектной документации по модернизации наружного освещения по ул. Большая окружная 3-я (от ул. Горького до ул. Клары Цеткин) | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка рабочей документации по обустройству наружного освещения на территории общего пользования пешеходной дорожки вдоль канала от ул. Каштановая аллея, 173 до ул. Каштановая аллея, 177 | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 74.14 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Модернизация архитектурно-художественной подсветки в районе здания, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Багратиона 4, ул.Октябрьская 71. (линза к дн. Победы) | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 344.7 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Услуги авторского надзора за выполнением работ по объекту:"Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального занчения "Памятник Фридриху Шиллеру" (Устройство архитектурного освещения памятника Фридриху Шиллеру в г. Калининграде) | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | декабрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту: "Устройство сети электроснабжения объекта в районе д.37 по набережной Адмирала Трибуца на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:2907" в соответствии с Техническим заданием, сметой, определяющими объем и содержание работ. | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка проектной документации объекта:"Устройство и модернизация сети наружного освещения на проезде Прегольском и Правой набережной (микрорайон Прегольский), на участке от поспекта Победы, 196, до микрорайона Прегольский, 5А в г. Калининграде | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 674.9 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка проектной документации по устройству сетей наружного освещения по ул. Сутеева, ул. Курская, ул. Гатчинская, ул. Липецкая, ул. Лазо, ул. Астраханская, ул. Агнии Барто в городе Калининграде. | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 396.01 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
х | х | х | х | Топографическая съемка, восстановление (переоформление) документов | Количество комплектов топографической документации | ед. | 38 | 0 | 0 | 268.68 | 0 | 0
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Топографическая съемка | Количество комплектов топографической документации | ед. | 38 | 0 | 0 | 268.68 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85722 | х | Улучшение качества оказания муниципальных услуг в целях обустройства мест массового отдыха | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 1 | 211394 | 293405.77 | 140000
1 | 01 | 85722 | МБУ "Дирекция ландшафтных парков" | Проведение работ по благоустройству территории парка им. Юрия Гагарина, расположенного по адресу г. Калининград, ул. Киевская, 134 | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 144922.63 | 140000 | 140000
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ (электрические сети, освещение, видеонаблюдение, оповещение) | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | окончание строительно-монтажных работ (1 этап) | × | × | х | июнь | × | × | × | ×
|  |  |  | окончание строительно-монтажных работ по объекту | × | × | х | х | май | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | х | х | июнь | х | х | х
|  |  |  | оплата работ | × | × | х | х | июнь | х | х | х
|  |  |  | Устройство детской и спортивной площадки, расположенной на территории объекта культурного наследия местного (муниципального значения) "Парк им. Макса Ашманна" 1910 год по адресу: г. Калининград, ул. М. Лесная-ул.Герцена-ул. Плдполковника Ефремова. Технический, авторский надзор | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 66289.49 | 153405.77 | 0
|  |  |  | заключение контракта на разработку проектно-сметной документации | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | завершение работ по разработке проектно-сметной документации | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | поставка оборудования детской и спортивной площадки | × | × | × | июнь | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | апрель | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения смнтной стоимости по объекту "Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения "Парк Южный", 1927 год, Калининградская область, город Калининград, проспкт Калинина-Улица Аллея Смелых (разработка проектной документации на обустройство детской спортивной площадки)" | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 181.88 | 0 | 0
|  |  |  | оплата услуг |  | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
* Благоустройство объекта выполняется в рамках мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

## 2.Коммунальная инфраструкту (2)
Приложение № 2 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса проектных мероприятий "Коммунальная инфраструктура и организация стоков ливневых вод"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы / срок достижения контрольных точек меропрятий |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 565246.22 | 421877.24 | 201526.31
1 | 02 | х | х | Развитие коммунальной инфраструктуры | Количество комплектов проектной документации | ед. | 4 | 7 | 0 | 368922.52 | 241872.67 | 0
| 02 | х | х |  | Количество объектов | ед. | 6 | 12 | 0
1 | 02 | 45269 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство газовой котельной "Цепрусс" с переключением на нее многоквартирных жилых домов | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1217.91 | 0 | 0
|  |  |  | Завершение работ СМР | × | х | март | х | х | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | х | сентябрь | х | х | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 02 | 45252 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство газовой котельной по ул. Берестяная в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 175569.7 | 43892.41 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | × | × | февраль | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | × | × | х | март | х | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | × | х | март | х | × | × | ×
1 | 02 | 45261 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство газовой котельной по ул. Киевская в г. Калининграде и участков тепловой сети от котельной до границ вновь образованного земельного участка | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 18796.54 | 82055.67 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 |  | х | х
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | × | × | ноябрь | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | × | × | ноябрь | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | × | × | х | февраль | х | × | × | ×
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | × | × | х | декабрь | х | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | × | х | декабрь | х | × | × | ×
1 | 02 | 45265 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Молодой гвардии, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 19807.87 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | × | × | октябрь | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | × | × | х | март | х | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | × | х | март | х | × | × | ×
1 | 02 | 45268 | МП "Калининградтеплосеть" | Реконструкция тепловой сети с целью переключения абонентов котельной ООО "ТПК "Балтптицепром" на газовую котельную по ул. Берестяная в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 33311.21 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | × | × | октябрь | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | × | × | х | май | х | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | × | х | июнь | х | × | × | ×
1 | 02 | 45270 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство модульной котельной по ул. Барклая де Толли, 17 в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 17075.46 | 0 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | × | × | октябрь | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | × | × | октябрь | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | × | × | ноябрь | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | × | × | х | апрель | х | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | × | х | май | х | × | × | ×
1 | 02 | 45271 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство газовой котельной "Чкаловск" по ул. Докука в г. Калининграде с переключением на нее потребителей | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 9246.28 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | × | × | х | май | х | × | × | ×
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | × | × | х | май | х | × | × | ×
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | × | × | х | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | × | × | х | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | × | х | х | х | × | × | ×
1 | 02 | 45272 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство газовой котельной "Прибрежная" по ул. Заводская в г. Калининграде с переключением на нее потребителей | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 8178.21 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | × | × | х | май | х | × | × | ×
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | × | × | х | май | х | × | × | ×
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | × | × | х | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | × | × | х | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | × | х | х | х | × | × | ×
1 | 02 | 45273 | МП "Калининградтеплосеть" | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, 156б | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 4698.44 | 6328.73 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | х | х | х | март | х | х | х | х
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | х | март | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | х | март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | х | ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 02 | 45274 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство модульной котельной для обеспечения теплоснабжением многоквартирного жилого дома по ул. Ю. Гагарина, 41-45 и МАОУ СОШ № 2 по ул. Ю. Гагарина, 55 в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 40619.92 | 0 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | х | х | ноябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | х | февраль | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | х | август | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | х | август | х | х | х | х
1 | 02 | 45277 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Чувашская, 1а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 11718.43 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | май | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | х | январь | х | х | х | х
1 | 02 | 45278 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью подключения ЦТП "Парусная" по ул. Казанской в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 24315.21 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | х | март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | х | сентябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | х | октябрь | х | х | х | х
1 | 02 | 45279 | МП "Калининградтеплосеть" | Реконструкция тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. П. Морозова, 115Д в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 16778.89 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | сентябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | х | февраль | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | х | февраль | х | х | х | х
1 | 02 | 45280 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей угольной котельной по адресу ул. Аллея смелых, 152а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 2096.2 | 1063.52 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | х | х | х | январь | х | х | х | х
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | х | январь | х | х | х | х
1 | 02 | 45281 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство газовой блочно-модульной котельной по ул. Энгельса, 51а в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 18120.71 | 1972.45 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | х | х | х | март | х | х | х | х
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | х | март | х | х | х | х
1 | 02 | 45282 | МП "Калининградтеплосеть" | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по проспекту Победы, 199 в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 3920.58 | 283.34 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | х | х | х | март | х | х | х | х
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | х | март | х | х | х | х
1 | 02 | 45283 | МП "Калининградтеплосеть" | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Некрасова от границы земельного участка с КН 39:15:131808:580 (ул. Лескова, 12) до ТК 9-9 в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 21905.99 | 0 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | х | х | август | х | х | х | х | х
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | сентябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | октябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | х | январь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | х | февраль | х | х | х | х
1 | 02 | х | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Летняя, 50а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ СМР | х | х | март | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | апрель | х | х | х | х | х
1 | 02 | х | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной АО "Молоко" в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ СМР | х | х | март | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | апрель | х | х | х | х | х
1 | 02 | х | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. П. Морозова, 146-156в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ СМР | х | х | март | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | апрель | х | х | х | х | х
1 | 02 | х | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью переключения МКД по ул. Коммунистической, 46 а-г на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ СМР | х | х | март | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | апрель | х | х | х | х | х
1 | 02 | 45851 | ООО "Калининградские бани" | Техническое перевооружение с переводом на природный газ существующей котельной в здании МП "Муниципальные бани" по ул. Дзержинского, 71 в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 8565.22 | 0 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 |  | х | х
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | х | х | х | май | х | х | х | х
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | х | май | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | х | июнь | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | х | ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 02 | 45258 | МБУ "УКС" | Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининграде (1 очередь) | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 8030.66 | 31225.64 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пересчет сметной стоимости | х | х | Март | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | Июнь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | Июнь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | сентябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | х | август | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | х | сентябрь | х | х | х | х
1 | 02 | х | х | Организация стоков ливневых вод | Количество комплектов проектной документации | ед | 11 | 6 | 0 | 196323.7 | 180004.57 | 201526.31
[5 empty] | Количество объектов | ед | 3 | 7 | 4
1 | 03 | 45551 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 400 мм с устройством очистных сооружений по ул. Льва Толстого в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 16955.79 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | х | Март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка выполненных работ | х | х | х | ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45552 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 550 мм с устройством очистных сооружений по ул. Тельмана в г. Калининград | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 23768.05 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | май | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45554 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации с устройством очистных сооружений по ул. Тургенева, ул. Герцена в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 13507.99 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | Март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45555 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 750 мм с устройством очистных сооружений по ул. Герцена в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 25131.11 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | Март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45556 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 450 мм с устройством очистных сооружений по ул. Колхозной в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 31505.22 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | май | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45557 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 700 мм с устройством очистных сооружений по ул. Колхозной в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 84276.39 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | май | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45559 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 600 мм с устройством очистных сооружений по ул. Льва Толстого в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 13382.12 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | Март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45561 | МБУ "УКС" | Строительство сетей и сооружений дождевой канализации на территории в границах ул. Украинская-ул. Согласия-ул. Рассветная-ул. Горького в г. Калининграде (2 этап) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67958.04
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | х | Март | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | х | Октябрь | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | х | Ноябрь | х | х | х
1 | 03 | 45564 | МБУ "УКС" | Строительство осушительной сети на территории в границах ул. Украинская – ул. Согласия – ул. Рассветная – ул. Горького в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 5103.62 | 0 | 106964.3
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | май | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | х | Март | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | х | Сентябрь | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | х | Октябрь | х | х | х
1 | 03 | 45565 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации по ул. Генерала Павлова в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 4303.49 | 32734.88 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | май | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | июнь | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45566 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации по ул. Тихорецкий тупик в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 3723.85 | 0 | 10379.17
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Апрель | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | х | Март | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | х | Ноябрь | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | х | Декабрь | х | х | х
1 | 03 | 45567 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации по ул. Тихорецкой в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 3811.47 | 0 | 16224.8
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Апрель | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | х | Март | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | х | Ноябрь | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | х | Декабрь | х | х | х
1 | 03 | 45568 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации по ул. Судостроительной в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 3459.04 | 31529.51 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Апрель | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | июнь | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45569 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации по ул. Октябрьской в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 3811.47 | 9148.8 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Апрель | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | июнь | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45570 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 600 мм с устройством очистных сооружений по ул. Д. Донского (район детской областной больницы) в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 7830.74 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Июнь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45571 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 750 мм с устройством очистных сооружений по ул. Д. Донского (район детской областной больницы) в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 9630.01 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Июнь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45572 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 300 мм с устройством очистных сооружений по пр-ду Октябрьскому 2-му в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 6145.28 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Июнь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45573 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 300 мм с устройством очистных сооружений по пр-ду Октябрьскому 1-му в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 6145.28 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Июнь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45574 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 250 мм с устройством очистных сооружений по ул. Сержанта Колоскова (в районе магазина «Спар») в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1733.99 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | х | февраль | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45575 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 600 мм с устройством очистных сооружений по ул. Генделя-ул. Брамса в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 8262.72 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | х | февраль | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45576 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 800 мм с устройством очистных сооружений по пр-кту Мира-ул. Гостиной в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 10370.96 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | х | февраль | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45577 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 500 мм с устройством очистных сооружений по пр-кту Советскому (ориентир жилой дом № 7) в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 7856.54 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | х | февраль | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45578 | МБУ "УКС" | Строительство участка сети дождевой канализации по ул. Полецкого в районе домов № 101-110 в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 2809.79 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Апрель | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45579 | МБУ "УКС" | Строительство участка сети дождевой канализации с устройством очистных сооружений по ул. Портовой в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 6449.18 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | х | март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45591 | МБУ "УКС" | Строительство участка сети ливневой канализации по ул. Аральской (от ул. Лужской до ул. Карташева) в г. Калиниграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2940.98 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | х | март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Декабрь | х | х | х | х

## 3.Комфортное жилье
Приложение № 3 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса проектных мероприятий "Комфортное жилье"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ мероприятие | Значение мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы / срок достижения контрольных точек мероприятий |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 256740.7216 | 124624.1 | 111060.9
1 | 03 | 85131 | х | Благоустройство дворовых территорий | Количество объектов | ед. | 23 | 8 | 7 | 220513.2957 | 101060.9 | 101060.9
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Подп. Емельянова, 84а, 88а, 86а | Количество объектов | ед. | 3 | 0 | 0 | 46130.3906 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Комсомольская, 33, 35 | Количество объектов | ед. | 2 | 0 | 0 | 7262.9528 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | х | х | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по наб. Адмирала Трибуца, 53, 55-65, 67 | Количество объектов | ед. | 3 | 0 | 0 | 31523.2643 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по переулку Карташева, 16, 18 | Количество объектов | ед. | 2 | 0 | 0 | 30520.884 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Огарева, 36 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1662.9806 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Нарвская, 62 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 4504.4601 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Пионерская, 24-26 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2864.3655 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ул. Маяковского, 13-19 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 7616.8271 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кирова, 25-27 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 4397.7201 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Грибоедова, 13-19 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 4532.8763 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Лейт. Яналова, д. 5 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 11983.7393 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. 9 Апреля, 24-30 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 15501.0335 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Багратиона, 81-85 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 8632.3749 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Белинского, 53 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 8460.735 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Чайковского, 26-30 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 15930.15 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Чайковского, 4-10 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 7546.1006 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Каштановая аллея, 103-105 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 8270.141 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС | Благоустройство дворовых территорий в 2026 году | Количество объектов | ед. | 0 | 8 | 0 | 0 | 99100 | 0
|  |  |  | проведение мероприятий по отбору дворовых территорий для формирования адресного перечня на 2026 год | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | х | май | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | х | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 85131 | КГХиС | Благоустройство дворовых территорий в 2027 году | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 99100
|  |  |  | проведение мероприятий по отбору дворовых территорий для формирования адресного перечня на 2027 год | × | × | × | июнь | х | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | × | май | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | × | декабрь | х | х | х
1 | 03 | 85131 | МКУ "КСЗ" | Выполнение комплекса инженерно-геодезических изысканий (топографическая съемка с проверкой полноты планов в организациях эксплуатирующих инженерные сети, подеревная съемка с перечетной ведомостью зеленых насаждений) | Количество комплектов документации | ед. | 18 | 10 | 10 | 1952.4 | 1000 | 1000
|  |  |  | заключение контракта | × | × | апрель | март | март | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта выполненных работ | × | × | июнь | ноябрь | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | декабрь | декабрь | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС | Возмещение расходов собственника земельных участков | Количество дворовых территорий | ед. | 16 | 0 | 0 | 1219.9 | 960.9 | 960.9
|  |  |  | Подготовка справки-расчета муниципальной доли участия | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата возмещения | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85234 | МКУ "КСЗ" | Адресная материальная помощь гражданам в целях устройства индивидуального квартирного источника тепловой энергии | Количество квартир | ед. | 13 | 30 | 18 | 6858.44 | 16000 | 10000
1 | 03 | 85234 | МКУ "КСЗ" | проспект Победы, д. 18 | Количество квартир | ед. | 9 | 0 | 0 | 4673.6 | 0 | 0
|  |  |  | заключение договоров на оказание услуг по разработке ПСД и на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | перечисление адресной материальной помощи | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85234 | МКУ "КСЗ" | ул. Кутузова, д. 41 | Количество квартир | ед. | 4 | 0 | 0 | 2184.84 | 0 | 0
|  |  |  | заключение договоров на оказание услуг по разработке ПСД и на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | перечисление адресной материальной помощи | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85234 | МКУ "КСЗ" | проспект Мира, д. 77-79 | Количество квартир | ед. | 0 | 30 | 0 | 0 | 16000 | 0
|  |  |  | заключение договоров на оказание услуг по разработке ПСД и на выполнение работ | × | × | × | май | × | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения | × | × | × | октябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | перечисление адресной материальной помощи | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 03 | 85234 | МКУ "КСЗ" | ул. Марш. Новикова, д. 26-30 | Количество квартир | ед. | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10000
|  |  |  | заключение договоров на оказание услуг по разработке ПСД и на выполнение работ | × | × | × | × | май | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения | × | × | × | × | октябрь | × | × | ×
|  |  |  | перечисление адресной материальной помощи | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | Оказание дополнительной помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в МКД | Количество домов | ед. | 10 | 1 | 0 | 23153.7059 | 3780.95 | 0
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Коммунистическая, д. 46а-46г | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3183.6987 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Коммунистическая, д. 48а-48г | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3059.6643 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Летняя, д. 47-53 | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2120.9013 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Печатная, д. 23-29 | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1239.6526 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Печатная, д. 45 | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2146.483 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Печатная, д. 31-41 | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2907.4185 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Коммунистическая, д. 56а-56г | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2252.6618 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Коммунистическая, д. 58а-58г | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2207.9132 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Летняя, д. 50-56 | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1970.5515 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Летняя, д. 41-45 | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2064.7609 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Ю. Гагарина, д. 41-45 | Количество домов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3780.95 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | × | май | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | × | сентябрь | × | × | × | ×
1 | 03 | 85133 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт общего имущества в МКД (по решению судов) | Количество домов | ед. | 1 | 2 | 0 | 6215.27 | 3782.25 | 0
1 | 03 | 85133 | МКУ "КСЗ" | ул. Чаадаева, д. 19-33 (п. 31) | Количество домов | ед. | 0 | 1 | 0 | 3083.12 | 3759.16 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта выполненных работ | × | × | × | сентябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | сентябрь | × | × | × | ×
1 | 03 | 85133 | МКУ "КСЗ" | ул. Р. Люксембург, д. 1-1а | Количество домов | ед. | 0 | 1 | 0 | 977.5 | 23.09 | 0
|  |  |  | заключение контракта на ПСД | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта выполненных работ | × | × | × | июль | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | июль | × | × | × | ×
1 | 03 | 85133 | МКУ "КСЗ" | ул. Артиллерийская, д. 57 | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2154.65 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на ПСД | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ ПСД | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта выполненных работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×

## 4.Окружающая среда
Приложение № 4 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса проектных мероприятий "Окружающая среда"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы / срок достижения контрольных точек меропрятий |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 260197.96 | 367509.55 | 50000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 04 | 45359 | х | Создание комфортной городской среды | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 141895.8 | 317509.55 | 0
1 | 04 | 45359 | МБУ "Чистота" | Система сбора первичной очистки фильтрата, образуемого от рекультивированного полигона твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу Калининградская область, г. Калининград, ш. Балтийское (земельные участки с кадастровыми номерами 39:15:111201:68 и 9:15:111201:291), и его удаление в систему канализации или сброс фильтрата после очистки в водные объекты при соблюдении гигиенических нормативов | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 141895.8 | 317509.55 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | июнь | х | х | х | х | х
|  |  |  | приемка акта вып.работ | х | х | х | июнь |  | х | х | х
|  |  |  | оплата работ | х | х | х | июль |  | х | х | х
1 | 04 | 96121 | х | Организация мест (площадок) для накопления твердых бытовых отходов | Количество объектов | ед. | 34 | 15 | 15 | 118302.16 | 50000 | 50000
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Интернациональная, 60-62 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1406.88 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | ноябрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Лесопильная, 68 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3664.78 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | декабрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Литовский вал, 89 А | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2260.15 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Герцена, 1 Е. 1 Ж, 1 З | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 44.89 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | декабрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. подп. Емельянова, 80 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 7849.57 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка пер. Иртышский, 4 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1911.54 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Сызранская (пер. Арзамасский, 8 А) | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1774.91 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по обустройству 6 (шести) контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в г. Калининграде (ул. Аллея смелых, 24 Б, ул. З. Космодемьянской, 2-8, ул. Багратиона, 93, ул. Ермака, 8, микрорайон Чкаловск ул. Мира, 10) | Количество объектов | ед. | 6 | 0 | 0 | 21701.04 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по обустройству 5 (пяти) контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в г. Калининграде ул. Репина, 46, ул. Киевская, 112, ул. Дзержинского, 78 (ремонт), ул. Школьная, 3-5 (ремонт), ул. Грекова - ул. Кронштадтская (ремонт)) | Количество объектов | ед. | 5 | 0 | 0 | 6085.09 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Косм.Пацаева, 21 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 577.45 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по обустройству трех контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в г.Калининграде (ул.Батальная, 71, ул. Богатырская, 26-28, ул.Комсомольская, 37) | Количество объектов | ед. | 3 | 0 | 0 | 7973.14 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по обустройству трех контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в г. Калининграде (ул. Эльблонгская, 9-11, ул. Ген.-лейт.Озерова, 2, ул. Марш. Новикова, 4) | Количество объектов | ед. | 3 | 0 | 0 | 5672.76 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка по ул. Тенистая аллея | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1580.04 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Ракитная, 9-15 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 5247.69 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул.пер. Майский, 1 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3603.75 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Пионерская, 60 | Количество объектов | ед. | 2 | 0 | 0 | 2211.46 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. П.Морозова,101-113 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2464.07 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Аллея смелых, 10-22 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 4738.56 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Подп. Ефремова, 2-4 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 4920.85 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Береговая, 27 мкр. Прибрежный | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3282.65 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Планировка территории контейнерной площадки в районе трансформаторной подстанции (ТП-351) по адресу г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, 51 (напротив дома №215 по ул. Подп. Емельянова) | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 67.75 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Поставка бункера (контейнера) накопления твердых коммунальный отходов в г. Калининграде в 2025 г. | Количество контейнеров | ед. | 2 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Поставка контейнеров для твердых бытовых отходов | Количество контейнеров | ед. | 113 | 0 | 0 | 2994.5 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Поставка укомплектованных шкафов | Количество шкафов | ед. | 456 | 0 | 0 | 22686.71 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Судостроительная, 45 (подьездной путь) | Количество обустроенных подъездных путей | ед. | 1 | 0 | 0 | 1726.58 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | декабрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по обустройству подходного пути к контейнерной площадке для накопления твердых коммунальных отходов по ул. Киевская, 137 в г. Калининграде | Количество обустроенных подъездных путей | ед. | 1 | 0 | 0 | 1222.73 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по обустройству подходного пути к контейнерной площадке для накопления твердых коммунальных отходов по ул. Бусловского, 2 в г. Калининграде | Количество обустроенных подъездных путей | ед. | 1 | 0 | 0 | 65.62 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Обустройство контейнерных площадок специальным местом под наколение крупногабаритных отходов по следующим адрнесам: пер.Восточный, 4 , ул.Садовая, 1, ул.Октябрьская, 41, ул.П.Морозова, 102. ул.Книжная, 2 А, ул.Школьная , 3-5, в г. Калининграде | Количество обустроенных мест под накопление крупногабаритных отходов | ед. | 6 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по монтажу контейнерной площадки по адресу: ул. Л. Шевцовой, 9 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 332.18 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | На проведение лабораторного соправождения на объекте "Выполнение работ по обустройству контейнерной площадки для накопления твердых коммунальных отходов по ул. Лесопильная, 68 в г. Калининграде | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 28.71 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерные площадки (адреса на уточнении) | Количество объектов | ед. | 0 | 15 | 0 | 0 | 50000 | 0
|  |  |  | формирование адресного перечня объектов на 2026 год | × | × | Октябрь * | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | январь | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерные площадки (адреса на уточнении) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50000
|  |  |  | формирование адресного перечня объектов на 2027 год | × | × | × | Октябрь * | × | × | × | ×
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | × | январь | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Топографическая съемка, технические условия | Комплект документации | ед. | 16 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  | * | уточнение адресного списка объектов по итогам прохождения контрольной точки - в октябре предыдущего года по итогам подготовки КГРиЦ проектных решений, согласованных ресурсоснабжающими организациями
* | уточнение адресного списка объектов по итогам прохождения контрольной точки - в октябре предыдущего года по итогам подготовки КГРиЦ проектных решений, согласованных ресурсоснабжающими организациями

## 5. Переселение граждан
Приложение № 5 к приказу комитета городского хозяйства и строительства от "__" _________ 2025 г. № п-КГХиС-____
План реализации
Комплекса проектных мероприятий "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания" муниципальной программы "Комфортный город" на период 2025 год и плановый период 2026-2027 годов
Код типа структур-ного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента /мероприятия | Структурный элемент МП/мероприятие/объекты мероприятий /контрольные точки | Значение показателя мероприятия (результата) структурного элемента МП/ объекта мероприятия/ контрольных точек |  |  |  |  | Финансовое обеспечениепо годам реализации, тыс.руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 76177.12 | 133987.4 | 36630.48
1 | 05 | 85111 | х | Приобретение (выкуп) помещений в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда | Расселяемая площадь | кв.м. | 597.2 | 1962.78 | 327.7 | 76177.12 | 133987.4 | 36630.48
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 27 | 97 | 17
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по ул. Бойко, д. 13 | Расселяемая площадь | кв.м. | 42.5 | 0 | 0 | 4605.6 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по ул. Рижской, д. 14 | Расселяемая площадь | кв.м. | 278.7 | 0 | 0 | 31190 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по ул. Нансена, д. 1а | Расселяемая площадь | кв.м. | 33.9 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по ул. Красной, д. 272-274 | Расселяемая площадь | кв.м. | 150.1 | 0 | 0 | 19646.38 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по пер. Литовскому, д. 18 | Расселяемая площадь | кв.м. | 37.6 | 0 | 0 | 4648.2 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по ул. Сестрорецкой, д. 13 | Расселяемая площадь | кв.м. | 54.4 | 0 | 0 | 5043.4 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещения | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Боткина, д. 8* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 452.13 | 0 | 9000 | 24718.67 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 29 | 0
|  |  |  | Заключение контракта, соглашения | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта, соглашения | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Семипалатинской, д. 76* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 86.4 | 0 | 643.54 | 1991.7 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 4 | 0
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. К. Назаровой, д. 47-49* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 801.9 | 0 | 0 | 45505.22 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 36 | 0
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Батальной, д. 31-37* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 622.35 | 327.7 | 0 | 61771.81 | 36630.48
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 28 | 17
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | ноябрь | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | декабрь | декабрь | × | × | ×
1 | х | х | х | Предоставление жилых помещений в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда | Расселяемая площадь | кв.м. | 191.9 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 13 | 1 | 0
1 | 01 | 85111 | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений для расселения аварийного дома по туп. Транспортному, 10а | Расселяемая площадь | кв.м. | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений при расселении аварийного дома по ул. Муромской, д.7 | Расселяемая площадь | кв.м. | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Предоставление жилого помещение | × | × | май | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Чехова 3-5 | Расселяемая площадь | кв.м. | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Колхозной, д. 16 | Расселяемая площадь | кв.м. | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений для расселения аварийного дома в мкр. Совхозный, д. 29 | Расселяемая площадь | кв.м. | 46.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 1 |  | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения |  | × | февраль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Сестрорецкой, д. 13 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда | × | × | × | май | ×
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | июнь | ×
1 | х | х | х | Расселение непригодных жилых помещений | Расселяемая площадь | кв.м. | 294.6 | 69.2 | 698.89 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 23 | 2 | 60
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Новинская, д. 17, кв. 1 | Расселяемая площадь | кв.м. | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | март | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Грибная, д. 5-7 | Расселяемая площадь | кв.м. | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Окская, д. 12, кв. 2 | Расселяемая площадь | кв.м. | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Клинская, д. 24, кв. 2 | Расселяемая площадь | кв.м. | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилых помещений | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Коммунистическая, д. 66-68 | Расселяемая площадь | кв.м. | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | пр-кт Победы, д. 141, кв. 6 | Расселяемая площадь | кв.м. | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Лозовая, д. 2, кв. 1 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Орудийная, д. 14а | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Подполковника Емельянова, д. 190 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Богатырская, д. 67 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 70.74 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Муромская, д. 9 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Муромская, д. 46, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Кольцова, д. 35 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Семипалатинская, д. 54, кв. 1 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Болотная, д. 8, кв. 2 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Мира, д. 11, кв. 2 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Челюскинская, д. 10, кв. 4 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Ангарская, д. 23, кв. 1 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Бабушкина, д. 4 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Александра Невского, д. 49а, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Клинская, д. 5, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Чкалова, д. 20, кв. 2 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Художественная, д. 3, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Окская, д. 1в, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Енисейская, д. 29, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
Примечание:
*) мероприятия по приобретению и выкупу жилых помещений взамен изымаемых по данным адресам будут исполнены при наличии софинансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.

## 6.РП "МКИ"
Приложение № 6 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы / срок достижения контрольных точек меропрятий |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 58391.67 | 8462.21 | 0
1 | И3 | 45260 | х | Техническое перевооружение с переводом на газ котельной по ул. А. Невского, 188 в г. Кавлининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 58391.67 | 8462.21 | 0
1 | И3 | 45260 | МП "Калининградтеплосеть" | заключение контракта на выполнение работ | × | × | март | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | март | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | март | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×

## 7.РП "ФКГС"
Приложение № 7 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы / срок достижения контрольных точек меропрятий |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 142857.14 | 142857.13 | 116071
1 | И4 | 85321 | х | Благоустройство территорий общего пользования | Количество объектов | ед. | 8 | 5 | 1 | 142857.14 | 142857.13 | 116071
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство парка "Парк Каштановый" (1 этап) | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 16195.01 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | сентябрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МБУ "УКС" | Сквер по ул. Флотской | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МБУ "УКС" | Территория общего пользования, прилегающая к озеру Пеньковому (ул. Коммунистическая) (1 этап) | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 43392.17 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | х | апрель | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | х | апрель | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Территория общего пользования, прилегающая к озеру Верхнему, в районе дома № 75 по ул. Курортной | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 4681.54 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | х | март | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | х | апрель | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство детской игровой площадки в районе многоквартирного дома № 4 по наб. Генерала Карбышева | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 30371.51 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | деекабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Переустройство детской игровой площадки по ул. Гаражная-ул. Юношеская - ул. Горького (сквер) | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 4625.9 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Переустройство детской игровой площадки по ул. Артиллерийская, 35 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 5395.57 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Переустройство детской игровой площадки по ул.Портовая,27 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3054.18 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | КпСП | Обустройство спортивной площадки по ул.Глинки, 1 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 19047.75 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | КпСП | Обустройство спортивной площадки по ул. Набережная Адмирала Трибуца,37 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 7505.88 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Обустройство пешеходных связей в районе пер. Майский, 1 - ул. А. Невского, 46 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 8587.63 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к озеру Зимнему (ул. Судостроительная) | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 64318.82 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | март | × | х | × | х
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | декабрь | × | х | × | х
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | декабрь | × | х | × | х
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Сквер по ул. Флотской | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 73162.91 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | февраль | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Территория общего пользования в районе домов №№ 44а и 50 по ул. Фрунзе | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 5375.4 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | апрель | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Общественная территория для благоустройства в 2027 году определится по итогам голосования, запланированного к проведению в 2026 году | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116071
|  |  |  | подведение итогов голосования в 2026 году (для объектов благоустройства 2027 года) | × | × | × | июнь | × | х | × | х

## 8.Содержание территорий
Приложение № 8 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса процессных мероприятий "Содержание территорий общего пользования"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 2462885.081 | 1829120.085 | 1716536.715
2 | 01 | 84111 | МКУ "ЦИКТ" | Содержание, техническое обслуживание и ремонт линейно-кабельных сооружений связи | Протяженность сети | тыс. пог.м | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 3736.5 | 1702.4 | 1702.4
2 | 01 | 85311 | КГХиС | Содержание территории городского округа | Количество проб воды | ед. | 8 | 8 | 8 | 200 | 200 | 200
2 | 01 | 85311 | МКУ "КСЗ", | Содержание территории городского округа | Площадь территорий | тыс. кв.м | 15701 | 15701 | 15701 | 156779.59 | 91679.39 | 75215.02
2 | 01 | 85311 | МБУ "Гидротехник" | Содержание территории городского округа | Площадь водной глади убираемых объектов | тыс. кв.м | 664.696 | 664.7 | 664.7 | 33019.46 | 33579.46 | 33579.46
2 | 01 | 85311 | КМК | Содержание территории городского округа | Количество утилизированного брошенного транспорта | ед. | 31 | 0 | 0 | 3786.11 | 0 | 0
[5 empty] | Количество перемещенного брошенного транспорта | ед. | 99 | 0 | 0
2 | 01 | 85312 | МБУ "Чистота" | Уборка и санитарное содержание территорий общего пользования | Площадь территорий | тыс. кв.м | 15836.17 | 15836.17 | 15836.17 | 530857.35 | 474259.262 | 474259.262
2 | 01 | 85313 | КпСП | Праздничное оформление территорий города | Количество мероприятий | ед. | 14 | 13 | 13 | 153013.49 | 30316.88 | 30316.88
|  |  | КРДТИ |  | Количество транспортных средств с размещенным логотипом | ед. | 586 | 0 | 0 | 9730.04 | 0 | 0
2 | 01 | 85314 | МКУ "КСЗ" | Содержание детских спортивных и игровых площадок | Количество объектов | ед. | 69 | 69 | 69 | 36117.67 | 40000 | 40000
2 | 01 | 85324 | МБУ "Гидротехник" МБУ "Чистота" | Поддержание нормативного состояния имущества и обновление материально-технической базы учреждений в целях содержания территории общего пользования | Количество учреждений | ед. | 2 | 0 | 0 | 72760 | 0 | 0
2 | 01 | 85511 | МБУ "Гидротехник" | Эксплуатация и содержание системы ливневой канализации | Протяженность системы водоотведения дренажных и поверхностных вод | тыс. пог.м | 119 | 119 | 119 | 325808.821 | 312083.313 | 312083.313
2 | 01 | 85512 | КГХиС | Отведение ливневых вод с территорий общего пользования | Объем сточных вод | тыс. куб.м | 1975 | 2049 | 2049 | 281199.17 | 159000 | 59000
2 | 01 | 85521 | МБУ "Гидротехник" | Поддержание нормативного состояния имущества и обновление материально-технической базы учреждений, осуществляющих организацию ливневых стоков | Количество учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 50855.1 | 15000 | 15000
2 | 01 | 85611 | МКУ "КСЗ" | Содержание территорий общественных кладбищ | Количество общественных кладбищ | ед. | 3 | 3 | 3 | 34373.97 | 37160 | 37160
2 | 01 | 85622 | МБУ "АЛЬТА" | Поддержание нормативного состояния имущества и обновление материально-технической базы учреждений в целях содержания общественных кладбищ | Количество учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 19395 | 0 | 0
2 | 01 | 85711 | МКУ "КСЗ" МБУ "Городские леса" | Содержание мест массового отдыха | Количество пляжей, территорий | ед. | 6 | 5 | 5 | 15986.37 | 11516.3 | 12043.35
|  |  | МБУ "Ландшафтные парки" |  | Количество парков | ед. | 8 | 8 | 8 | 113892.57 | 106175.36 | 106175.36
2 | 01 | 85723 | МБУ "Ландшафтные парки" | Поддержание нормативного состояния имущества и обновление материально-технической базы в целях обустройства мест массового отдыха | Количество учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 47452.86 | 2497.04 | 2497.04
2 | 01 | 85811 | МКУ "КСЗ" | Текущее содержание наружного освещения | Количество светоточек | ед. | 35400 | 35900 | 36000 | 523002 | 443000 | 483000
2 | 01 | 94214 | КМК | Демонтаж рекламных конструкций и иных материалов рекламного характера | Количество объектов | ед. | 212 | 150 | 150 | 798.8 | 1198.8 | 1198.8
2 | 01 | 94215 | КМК | Демонтаж самовольно возведенных некапитальных объектов, сооружений | Количество объектов | ед. | 335 | 170 | 170 | 7340.36 | 4152.16 | 4152.16
2 | 01 | 94216 | МБУ "УКС" | Демонтаж самовольных построек капитального характера | Количество проектов организации работ по сносу незаконных объектов капитального строительства | ед. | 11 | 0 | 0 | 8007.22 | 1500 | 1500
[5 empty] | Количество снесенных объектов | ед. | 10 | 3 | 3
2 | 01 | 96111 | МКУ "КСЗ" МБУ "Чистота" КРДТИ | Осуществление мероприятий по рекультивации земельных участков | Количество объектов | ед. | 3 | 2 | 2 | 34772.63 | 63714.72 | 27453.67
2 | 01 | 96112 | КГХиС | Мероприятия направленные на охрану окружающей среды | Комплект документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 385 | 0

## 9.Коммунальное хозяйство
Приложение №9 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса процессных мероприятий "Коммунальное хозяйство"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код напарвления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 144666.86 | 19707.09 | 13990
2 | 02 | 85211 | КГХиС | Схема теплоснабжения | Комплект документации | ед. | 1 | 1 | 1 | 1385 | 2000 | 2000
2 | 02 | 85212 | МБУ "УКС" | Содержание объектов газоснабжения | Протяженность | км | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 1990 | 1990 | 1990
2 | 02 | 85213 | КГХиС | Схема водоснабжения и водоотведения | Комплект документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 5000 | 5000 | 0
2 | 02 | 85232 | МП "Калининградтеплосеть" | Капитальный ремонт переданного в пользование муниципального имущества | Количество объектов | ед. | 22* | 1 | 1 | 123775.94 | 1000.79 | 10000
2 | 02 | 85233 | МП "Калининградтеплосеть" | Содержание встроенных в многоквартирные дома угольных котельных | Количество объектов | ед. | 5 | 4 | 0 | 12515.92 | 9716.3 | 0
* количесво объектов без объектов регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"

## 10.Городские леса
Приложение № 10 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса процессных мероприятий "Городские леса"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код напарвления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 71730.71 | 59940.71 | 58940.71
2 | 03 | 84712 | МБУ "Городские леса" | Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | Площадь | га | 1568 | 1568 | 1568 | 43940.71 | 43940.71 | 43940.71
2 | 03 | 84722 | МБУ "Городские леса" | Поддержание нормативного состояния имущества и обновление материально-технической базы учреждений в целях организации использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | Количество учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 27790 | 16000 | 15000

## 11.Городское развитие
Приложение № 11 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса процессных мероприятий "Городское развитие"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код нап- равления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы/направление расходов/мероприятие | Значение мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 121758.25 | 108582.74 | 106407.74
2 | 04 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка документов территориального планирования, документации по планировке территории | Комплект документации | шт. | 10 | 26 | 13 | 5510.1 | 5248.23 | 4464.6
2 | 04 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 1 | 4 | 0 | 1260.24 | 1138 | 0
2 | 04 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка (внесение изменений) документации по планинровке территории в городском округе «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 7 | 19 | 10 | 4057.69 | 3910.23 | 4264.6
2 | 04 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта схемы границ территорий, в которых допускается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | 2 | 2 | 42.17 | 50 | 50
2 | 04 | 94211 | КГРиЦ | Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территорий в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150
2 | 04 | 94212 | КГРиЦ | Ведение цифрового дежурного плана и цифровой картографической основы | CD-диск | ед. | 1 | 1 | 1 | 1506.25 | 1474.47 | 1474.47
02 | 04 | 94212 | КГРиЦ | Выполнение работ по ведению цифрового дежурного плана и цифровой картографической основы городского округа «Город Калининград» | CD-диск | ед. | 1 | 1 | 1 | 1506.25 | 1474.47 | 1474.47
2 | 04 | 94219 | КГХиС | Управление реализацией инвестиционных проектов | Количество сопровождаемых проектов | ед. | 36 | 26 | 17 | 108374.09 | 101860.04 | 100468.67 | 0
2 | 04 | 94219 | МБУ "УКС" | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | Количество сопровождаемых проектов | ед. | 36 | 26 | 17 | 108374.09 | 101860.04 | 100468.67
2 | 04 | 94221 | КГХиС | Поддержание нормативного состояния имущества и обновление материальной базы учреждений в целях реализацией инвестиционных проектов | Колиество учреждений | ед. | 1 | 0 | 0 | 6367.81 | 0 | 0
2 | 04 | 94221 | МБУ "УКС" | Ремонт и приведение в нормативное состояние кабинетов в административном здании МБУ "Управление капитального строительства" | Колиество учреждений | ед. | 1 | 0 | 0 | 6367.81 | 0 | 0

## 12.Зеленые насаждения
Приложение № 12 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса процессных мероприятий "Зеленые насаждения"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код напарвления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 257723.88 | 197548.33 | 204054.84
2 | 05 | 85411 | МКУ "КСЗ", МБУ "Чистота" | Содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования | Количество насаждений | ед. | 144579 | 144579 | 145632 | 111762.46 | 139818.94 | 94054.84
2 | 05 | 85421 | МКУ "КСЗ" | Озеленение территорий | Количество насаждений | ед. | 5745 | 1800 | 2800 | 145961.42 | 57729.39 | 110000

## 13.Региональны проект" МКИ" (2)
Приложение № 13 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса процессных мероприятий регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код напарвления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 202364.48 | 17998.35 | 0
2 | И3 | 85232 | МП "Калининградтеплосеть" | Капитальный ремонт переданного в пользованин муниципального имущества | Количество объектов | ед. | 11 | 1 | 0 | 202364.48 | 17998.35 | 0

## Лист1
5423815.3426 | 4087534.435 | 3015105.765