## Приложение 1 (hidden)
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Сроки реализации программы
Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ)
Соисполнители муниципальной программы
Цели программы
Задачи программы
Объемы и источники финансирования мероприятий программы | Общий объем финансирования Программы составляет ____________ тыс. руб., в том числе:
| Год | Областной бюджет, тыс. руб. | Бюджет городского округа «Город Калининград», тыс. руб. | Прочие поступления, тыс. руб. | Всего, тыс. руб.
2021
2022
2023
Итого
Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год
Ожидаемые конечные результаты реализации программы (подпрограмм) и целевых показателей

## Приложение 2 (hidden)
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы
Исполнитель подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Объемы и источники финансирования мероприятий программы | Общий объем финансирования Программы составляет ____________ тыс. руб., в том числе:
| Год | Областной бюджет, тыс. руб. | Бюджет городского округа «Город Калининград», тыс. руб. | Прочие поступления, тыс. руб. | Всего, тыс. руб.
2021
2022
2023
Итого
Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и целевых показателей

## План реализации МП (2) (hidden)
План реализации
муниципальной программы «Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа «Город Калининград»» на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.
Код основного мероприятия | Код направления расходов | КВСР | Исполнитель мероприятия |  | Основное мероприятие / направление расходов / мероприятие | Показатель выполнения мероприятия |  |  |  | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  | По программе |  |  |  | разница
|  |  | Код по СР | Краткое наименование по СР |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Срок реализации | 2020 | Всего на плановый период | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
01 | х | х | х | х | Организация теплоснабжения | х | х | х | х | 19383.96 | 201082.6 | 101616.02 | 99466.58 | 0 | 19383.96 | 101616.02 | 118603.66 | 19375.77 | 0 | 0 | 19137.08 | 19375.77 | НЕ переходящие объекты
01 | 40429 | х | х | х | Приобретение специализированных информационных услуг | х | х | х | х | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | НЕ переходящие объекты
01 | 40429 | 038 | 27300042 | КГХ | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград" | Комплект документации | Ед. | 3 | 09.2021 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0
01 | 60106 | х | х | х | Субсидии муниципальным теплоснабжающим организациям городского округа "Город Калининград" на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ или оказанием услуг по содержанию встроенных котельных в многоквартирные дома | х | х | х | х | 0 | 21028.44 | 21028.44 | 0 | 0 |  |  | 18137.08 | 18375.77 |  |  | 18137.08 | 18375.77 | НЕ переходящие объекты
01 | 60106 | 038 | 27300042 | КГХ | Содержание встроенных угольных котельных в МКД | Количество объектов | Ед. | 15 | 12.2021 | 0 | 21028.44 | 21028.44 | 0 | 0
01 | И1000 | х | х | х | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях разработки проектной и рабочей документации | х | х | х | х | 0 | 14385.94 | 14385.94 | 0 | 0
01 | И1000 | 038 | 27300042 | КГХ | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство газовой котельной по ул. Берестяная в г. Калининграде" | Комплект документации | Ед. | 1 | 12.2021 | 0 | 4664.25 | 4664.25 | 0 | 0
01 | И1000 | 038 | 27300042 | КГХ | Разработка проектной и рабочей дукументации по объекту "Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Победы, 18 на центральное теплоснабжение" | Комплект документации | Ед. | 1 | 10.2021 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0
01 | И1000 | 164 | 27302142 | КТРИС | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство тепловых сетей и ЦТП по ул. Летняя - ул. Интернациональная в г. Калининграде» | Комплект документации | Ед. | 1 | 12.2021 | 0 | 8221.69 | 8221.69 | 0 | 0
01 | И2000 | х | х | х | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях строительства и реконструкции | х | х | х | х | 19383.96 | 164668.22 | 65201.64 | 99466.58 | 0
01 | И2000 | 038 | 27300042 | КГХ | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская, 4 в г. Калининграде) | Количество объектов | Ед. | 1 | 11.2022 | 0 | 15512.48 | 5935.91 | 9576.57 | 0
01 | И2000 | 038 | 27300042 | КГХ | Строительство газовой котельной по ул. Берестяная в г. Калининграде | Количество объектов | Ед. | 1 | 10.2022 | 18325.79 | 93240.42 | 3350.41 | 89890.01 | 0
01 | И2000 | 038 | 27300042 | КГХ | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Кутузова, 41 на центральное теплоснабжение | Количество объектов | Ед. | 1 | 10.2021 | 0 | 3093 | 3093 | 0 | 0
01 | И2000 | 038 | 27300042 | КГХ | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Емельянова, 92 в г. Калининграде | Количество объектов | Ед. | 1 | 11.2021 | 1058.17 | 52822.32 | 52822.32 | 0 | 0
02 | х | х | х | х | Организация газоснабжения | х | х | х | х | 0 | 1271.8 | 1271.8 | 0 | 0 | 0 | 1271.8 | 1366 | 1460.2 | 0 | 0 | 1366 | 1460.2 | НЕ переходящие объекты
02 | 40207 | х | х | х | Содержание прочего муниципального имущества | х | х | х | х | 0 | 1271.8 | 1271.8 | 0 | 0
02 | 40207 | 38 | 27300042 | КТРИС | Оплата технологического присоединения вновь построенных газопроводов в действующие сети газоснабжения, а также технической эксплуатации газопроводов, кадастровых работ, охраны объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию, но не переданных в казну | Количество объектов | Ед. | 29 | 12.2021 | 0 | 1271.8 | 1271.8 | 0 | 0

## ИТОГ изменений
Приложение к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 2023 г. №____
План реализации
муниципальной программы «Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа «Город Калининград»
Код основного мероприятия | Код направления расходов | КВСР | Исполнитель мероприятия | Исполнитель мероприятия | Основное мероприятие / направление расходов / мероприятие | Показатель выполнения мероприятия | [5 empty] | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  | Примечание | По программе |  |  |  | разница
[6 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение
[8 empty] | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год
|  |  | Код по СР | [5 empty] | Срок реализации |  |  | 2020 | Всего на плановый период | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13
х | х |  |  | х | Всего по программе | х | х | х | х | х | х |  |  | 342892.46 | 328012.16 | 8084
01 | х | х | х | х | Организация теплоснабжения | Комплект документации | Ед. | 1 | х | 10 | 1 | #REF! | 40174.56 | 10179.58 | 26669.98 | 3325 |  | 19383.96 | 101616.02 | 118603.66 | 19375.77 | #REF! | 91436.44 | 91933.68 | #REF! | НЕ переходящие объекты
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 26 |  | 8 | 4 |  |  | 319839.78 | 289722.84 | 2769
01 | 185211 | х | х | х | Приобретение специализированных информационных услуг | Комплект документации | Ед. | 1 | х | 1 | 1 | 0 | 8316.67 | 1666.67 | 3325 | 3325 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | -2325 | #REF! | НЕ переходящие объекты
01 | 185211 | 038 | 27300042 | КГХиС | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград" | Комплект документации | Ед. | 1 | 2023-09-01 | 1 | 1 | 0 | 8316.67 | 1666.67 | 3325 | 3325
01 | 185233 | х | х | х | Субсидии муниципальным теплоснабжающим организациям городского округа "Город Калининград" на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг по содержанию встроенных в многоквартирные дома угольных котельных | Количество объектов | Ед. | 8 | х | 6 | 4 | 0 | 32892.73 | 19143.73 | 10980 | 2769
01 | 185233 | 038 | 27300042 | КГХиС | Содержание встроенных угольных котельных в МКД | Количество объектов | Ед. | 8 | 2023-12-01 | 6 | 4 | 0 | 32892.73 | 19143.73 | 10980 | 2769
01 | 185232 | х | х | х | Субсидии на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат на осуществление капитального ремонта переданного в пользование муниципального имущества | Количество объектов | Ед. | 12 | х | 0 | 0 | #REF! | 44476.19 | 44476.19 | 0 | 0
01 | 185232 | 038 | 27300042 | КГХиС | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК1-23 до наружной стены здания МКД по ул. Пугачева,7 в г. Калининграде на объекте основных средств "Т/с от ТК1-23 до ул. Офицерская,6 L=110м (1D L=225м)" инв. №07-220066 | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2298.52 | 2298.52 | 0 | 0 | Изменение наименования и уточнение стоимости согласно заключенным договорам.
01 | 185232 | 039 | 27300043 | КГХиС | Капитальный ремонт участка тепловой сети по пр-т Ленинский, 47-61, ул. Университетская, 1а, 1-11 в г. Калининграде на объекте основных средств "Т/с от ТК 2-30 до ул. Житомирская, 6-8" инв. № 07-220085 | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  |  | 6320.94 | 0 | 0 | Изменение наименования и уточнение стоимости согласно заключенным договорам.
01 | 185232 | 038 | 27300042 | КГХиС | Капитальный ремонт объекта: "Т\с от ТК 9-7 до ул. Верхнеозерная, 24 L=739м (1D L=1562м)" инвентарный № 07-220459 (замена участка тепловой сети от ж.д. по пер. Грибоедова, 8-12 до ТК-Х) | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  |  | 240.03 | 0 | 0 | без изменений
01 | 185232 | 038 | 27300042 | КГХиС | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 по ул. Берестяная в г. Калининграде на объекте основных средств "Т/с от котельной "Балтптицепром" L=1851м (1D L=4472м)" инв.№ 05-170090 | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  |  | 2126.78 | 0 | 0 | Корректируем название, объект на торгах, корректируем сумму под НМЦК 2285,27 тыс.руб.
01 | 185232 | 038 | 27300042 | КГХиС | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 2-30 до ТК 2-41 (по ул. Театральная) в г. Калининграде на объекте основных средств "Т/с от ТК 2-30 до ул. Иванникова подполк.,18 L=1335м(1D L=3522,6 м)" инв.№ 07-220580 | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  |  | 3655.44 | 0 | 0 | Предлагаем к включению. синхронизация с дорогой. Заключен контракт с ООО Шелен
01 | 185232 | 038 | 27300042 | КГХиС | Капитальный ремонт участков тепловой сети: 1) от ТК 1-20 до ТК 1-21 по ул. Красная в г. Калининграде на объекте основных средств: "Тепловая магистраль № 1 ТЭЦ – 1 от источника до ТК1-4-19, до ТК1-28-5 (2D L=4355,0м/2D L=4354,58м)" инв. № 000006755; 2) от ТК 1-53 до ТК 1-54 по ул. Красная в г. Калининграде на объекте основных средств: "Тепловая магистраль № 1 РТС Северная от источника до ТК1-16, до ТК1-60" инв. № 000006763; 3) от ТК 1-53-12 до ТК 1-53-10 по ул. Красная в г. Калининграде на объекте основных средств: "Тепловая магистраль РТС Красная от источника до ТК1-28-5-4, до ТК1-53 (2D L=3933,0м/2D L=3933,12м)" инв. № 000006764; 4) от ТК 1-23-1 до дома №6 по ул. Офицерская в г. Калининграде | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  |  | 13633.23 | 0 | 0 | Предлагаем к включению.синхронизация с дорогой. Заключен контракт с ООО Шелен ,синхронизация с дорогой
01 | 185232 | 038 | 27300042 | КГХиС | Капитальный ремонт участков теплосети от ТК 5-10 до ТК 5-11 и до Дома искусств по Ленинскому проспекту, 155 в г. Калининграде | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  |  | 6639.5 | 0 | 0 | Предлагаем к включению.ремонт под благоустройство дома искусств, на торгах, под НМЦК потребность в средствах
01 | 185232 | 038 | 27300042 | КГХиС | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной Емельянова 156 до ТК-1 в г. Калининграде на объекте основных средств "Т/с котельной Емельянова 156 L=232м (1D L=578м)" инв. 07-020562 | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  |  | 1984.66 | 0 | 0 | Предлагаем к включению.На территории школы выполняется благоустройство заключен контракт с ООО "ШЕЛЕН"
01 | 185232 | 038 | 27300042 | КГХиС | Капитальный ремонт объекта: "Т\с от ТК 3-47 до ул. 9 апреля, 100-104, инвентарный № 07-220168 (капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети ул. Пионерская, 52-58)" | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  |  | 300.77 | 0 | 0 | Предлагаем к включению.планируется благоустройство территории
01 | 185232 | 038 | 27300042 | КГХиС | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 6-16-8 ул. Гайдара, 29 до д/с №109 ул. Гайдара, 43 в г. Калининграде на объекте основных средств "Т/с от ЦТП Гайдара, 1б L=547м (1D L=1187 м)" инв. № 07-220094 | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  |  | 4768.79 | 0 | 0 | Предлагаем к включению.планируется благоустройство территории
02 | 185232 | 039 | 27300043 | КГХиС | Капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети от выхода из ул. Алданская,4 узел 1 до ТК-6 в г. Калининграде на объекте основных средств "Тепловая магистраль кот. Балтптицепром от источника до ТК 9 (2D L=2757,0 м /2D L=2756,94м)" инв. 000006786 | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-02 | 0 | 0 |  |  | 1229.97 | 0 | 0
03 | 185232 | 040 | 27300044 | КГХиС | Капитальный ремонт трубопроводов на участках тепловой сети: 1) от "отв. к ул. Пугачева, 16" до "вход в ул. Пугачева, 16" на объекте основных средств: «Т/с от ответвления до ул. Пугачева 16 L-7 м (ID L=14м)» инв. 07-220518; 2) от ТК 1-22 до ТК1-23 по ул. Пугачева, 16 на объекте основных средств: "Тепловая магистраль №1 ТЭЦ-1 от источника до ТК1-4-19, до ТК1-28-5 (2D L=4355,0м/2D L=4354,58м)" инв. 000006755 | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-03 | 0 | 0 |  |  | 1277.56 | 0 | 0
01 | х | х | х | х | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Комплект документации | Ед. | 0 | х | 9 | 0 | #REF! | 31857.89 | 8512.91 | 23344.98 | 0
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 4 |  | 2 | 0 |  |  | 255796.47 | 278742.84 | 0
01 | 145252 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство газовой котельной по ул. Берестяная в г.Калининграде | Комплект документации | Ед. | 0 | 2024-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.01.2023 заключен контракт с ООО КАЛИНИНГРАДТЕПЛОГАЗПРОЕКТ, срок исполнения - 01.2024. Предложено с 2023 года снять экономию, а средства в объеме цены контракта перенести на 2024 год с учетом оплаты в 2024 году.
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | х | 0 | 0 |  |  | 6184.47 | 0 | 0
01 | 145268 | 038 | 27300042 | КГХиС | Реконструкция тепловой сети с целью переключения абонентов котельной ООО "ТПК "Балтприцепром" на газовую котельную по ул. Берестяная в г. Калининграде | Комплект документации | Ед. | 0 | 2024-01-01 | 1 | 0 | 0 | 1274.45 | 0 | 1274.45 | 0 | 23.01.2023 заключен контракт с ООО КАЛИНИНГРАДТЕПЛОГАЗПРОЕКТ, срок исполнения - 01.2024. Средства под контракт с учетом оплаты в 2024 году
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | х | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
01 | 145259 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Ю.Гагарина, 50-52 в г.Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | Ед. | 0 | 2024-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1438.16 | 18713.57 | 0 | 0 | без изменений. Ведется разработка проектной документации.
01 | 145260 | 038 | 27300042 | КГХиС | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. А. Невского, 188 в г. Калининграде | Комплект документации | Ед. | 0 | 2024-03-06 | 1 | 0 | 0 | 4953.48 | 0 | 4953.48 | 0 | 13.03.2023 заключен контракт с ООО "Сегмент-проект", срок исполнения -.03.2024. Экономию перераспределяем, потребность в средствах учитываем в 2024 году.
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 2736.56 | 2092.66 | 643.9 | 0 | Средства на технологическое присоединение
01 | 145261 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство газовой котельной по ул. Киевская в г. Калининграде и участков тепловой сети от котельной до границ вновь образованного земельного участка | Комплект документации | Ед. | 0 | 2024-12-02 | 1 | 0 | 0 | 13496.73 | 0 | 13496.73 | 0 | Ведется процедура образования земельного участка для размещения объекта, после чего станет возможным проведение закупочных процедур. Предлагаем средства на проектирование перераспределить на 2024 год, так как даже при проведении закупочных процедур в 2023 году, срок взаиморасчетов по контракту будет в 2024 году.
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 38652.06 | 38652.06 | 0 | 0 | Средства на технологическое присоединение
01 | 145262 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Летняя, 50а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Комплект документации | Ед. | 0 | 2024-03-01 | 1 | 0 |  | 4912.29 | 4912.29 | 0 | 0 | 13.02.2023 заключен контракт с ООО "Сегмент-проект", срок исполнения-11.2023 лимиты скорректированы под стоимость контракта, экономию предлагается перераспределить
01 | 145263 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. П. Морозова, 115Д в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Комплект документации | Ед. | 0 | х | 0 | 0 |  | 1403.97 | 1403.97 | 0 | 0 | 20.02.2023 заключен контракт с ООО "Калининградтеплогазпроект", срок исполнения - 11.2023.лимиты скорректированы под стоимость контракта, экономию предлагается перераспределить
01 | 145264 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной АО "Молоко" в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Комплект документации | Ед. | 0 | 2024-01-01 | 1 | 0 |  | 1449.64 | 1449.64 | 0 | 0 | 07.02.2023 заключен контракт с ООО Сегмен-проект, срок исполнения - 11. 2023
01 | 145265 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Молодой гвардии, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Комплект документации | Ед. | 0 | х | 0 | 0 |  | 747.01 | 747.01 | 0 | 0 | без изменений. Ведется подготовка закупочных процедур
01 | 145257 | 038 | 27300042 | КГХиС | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул.Гагарина, 109 на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 1058.17 | 8554 | 8554 | 0 | 0 | Техническая готовность - 100% Доп. потребность на оплату контракта 1425,29 тыс.руб.
01 | 145256 | 038 | 27300042 | КГХиС | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул.Танковая, 4 на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 1058.17 | 21509.99 | 21509.99 | 0 | 0 | Техническая готовность - 100% Работы в завершающей стадии, ожидаемый срок приемки – апрель 2023 года. Доп. потребность на оплату контракта 3219,13
01 | х | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство газовой котельной "Цепрусс" с переключением на нее многоквартирных жилых домов | Количество объектов | Ед. | 0 | 2024-12-03 | 1 | 0 | 1058.17 | 425462.6 | 147363.66 | 278098.94 | 0 | Объект включен в АИП , реализуется в рамках программы модернизации КИ, постановление ПКО утверждено 05.04.2023 . - 489 456, 66 тыс.руб. за счет всех источников. В бюджете ГО Город Калининград предусмотрено в 2023 году 33638,50 тыс.руб., в 2024 году 124 597, 47 тысруб.
01 | 145274 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство модульной котельной для обеспечения теплоснабжением многоквартирного жилого дома по ул. Ю. Гагарина, 41-45 и МАОУ СОШ № 2 по ул. Ю. Гагарина, 55 в г. Калининграде | Комплект документации | Ед. | 0 | 2024-07-02 | 1 | 0 | 0 | 2410.32 | 0 | 2410.32 | 0 | Ведется процедура образования земельного участка для размещения объекта, после чего станет возможным проведение закупочных процедур. Предлагаем средства на проектирование перераспределить на 2024 год, так как даже при проведении закупочных процедур в 2023 году, срок взаиморасчетов по контракту будет в 2024 году.
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Средства на технологическое присоединение
01 | 145273 | 038 | 27300042 | КГХиС | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, 156б | Комплект документации | Ед. | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется процедура образования земельного участка для размещения объекта, после чего станет возможным проведение закупочных процедур. Предлагаем средства на проектирование перераспределить на 2024 год, так как даже при проведении закупочных процедур в 2023 году, срок взаиморасчетов по контракту будет в 2024 году.
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 4693.1 | 4693.1 | 0 | 0 | Средства на технологическое присоединение
01 | 145270 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство модульной котельной по ул. Барклая де Толли, 17 в г. Калининграде | Комплект документации | Ед. | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 1210 | 0 | Ведется процедура образования земельного участка для размещения объекта, после чего станет возможным проведение закупочных процедур. Предлагаем средства на проектирование перераспределить на 2024 год, так как даже при проведении закупочных процедур в 2023 году, срок взаиморасчетов по контракту будет в 2024 году.
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 3032.96 | 3032.96 | 0 | 0 | Средства на технологическое присоединение
01 | 111891 | х | х | х | Адресная материальная помощь гражданам | Количество объектов | Ед. | 2 | х | 0 | 0 | 0 | 423.39 | 423.39 | 0 | 0 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | #REF! | НЕ переходящие объекты
01 | 111892 | х | х | х | Адресная материальная помощь гражданам | Количество объектов | Ед. | 2 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 1058.17 | 423.39 | 423.39 | 0 | 0 | Объект включен в АИП , реализуется в рамках программы модернизации КИ, постановление ПКО утверждено 05.04.2023 . - 489 456, 66 тыс.руб. за счет всех источников. В бюджете ГО Город Калининград предусмотрено в 2023 году 33638,50 тыс.руб., в 2024 году 124 597, 47 тысруб.
02 | х | х | х | х | Организация газоснабжения | Протяженность обслуживаемых сетей газоснабжения | км | 34.65 | х | 34.65 | 34.65 | 0 | 5970 | 1990 | 1990 | 1990
02 | 285212 | х | х | х | Содержание прочего муниципального имущества | Протяженность обслуживаемых сетей газоснабжения | км | 34.65 | х | 34.65 | 34.65 | 0 | 5970 | 1990 | 1990 | 1990
02 | 285212 | 164 | 27300042 | КГХиС | Оплата технологического присоединения вновь построенных газопроводов в действующие сети газоснабжения, а также технической эксплуатации газопроводов, кадастровых работ, охраны объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию, но не переданных в казну | Протяженность обслуживаемых сетей газоснабжения | км | 34.65 | 2023-12-01 | 34.65 | 34.65 | 0 | 5970 | 1990 | 1990 | 1990
03 | х | х | х | х | Организация водоснабжения, водоотведения | Комплект документации | Ед. | 1 | х | 2 | 0 | #REF! | 9629.34 | 0 | 9629.34 | 0
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | х | 0 | 0 |  |  | 21.57 | 0 | 0
03 | 385213 | х | х | х | Приобретение специализированных информационных услуг | Комплект документации | Ед. | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 8900 | 0
03 | х |  |  | х | Капитальные вложения в объект муниципальной собственности Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининград (1 очередь) | Комплект документации | Ед. | 1 | 2024-12-01 | 1 | 0 |  |  | 0 | 729.34 | 0 | Мероприятие выполнено за счет авансирования в 2022 году
03 | х |  |  | х |  | Количество объектов | Ед. | 0 | х | 0 | 0 |  |  | 21.57 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено за счет авансирования в 2022 году
03 | 385213 | 038 | 27300042 | КГХиС | Актуализация схемы водоснабжения, водоотведения городского округа "Город Калининград". | Комплект документации | Ед. | 0 | 2024-12-01 | 1 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 8900 | 0
04 | х |  |  | х | Создание условий для обеспечения услугами бытового обслуживания | Комплект документации | Ед. | 1 | х | 1 | 0 | 3978.94 | 860 | 860 | 0 | 0
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | х | 1 | 1 |  |  | 10001.53 | 0 | 0
04 | х |  |  | х | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Комплект документации | Ед. | 1 | х | 1 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0
04 | х |  |  | х |  | Количество объектов | Ед. | 0 | х | 1 | 1 | 3978.94 | 10001.53 | 10001.53 | 0 | 0
04 | х |  |  | х | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Комсомольской, 83 в г. Калининграде | Комплект документации | Ед. | 1 | 2023-04-01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено за счет авансирования в 2022 году
04 | 45850 |  |  | КГХиС |  | Количество объектов | Ед. | 0 | 2024-02-01 | 1 | 0 | 3978.94 | 4868.92 | 4868.92 | 0 | 0 | предлагаем к включению. Актуализирован пакет документов по капвложениям. Срок выполнения до 20.04.2023. В настоящее время ПД разработана и по условиям договора направлена в АО «Калининградгазификация» на согласование.Проводятся мероприятия по технологическому присоединению объекта. Реализуется в связи с поручение Главы АГО
04 | х |  |  | х | Техническое перевооружение с переводом на природный газ существующей котельной в здании МП "Муниципальные бани" по ул. Дзержинского, 71 в г. Калининграде | Комплект документации | Ед. | 0 | 2024-07-01 | 1 | 0 |  |  | 860 | 0 | 0
04 | 445851 |  |  | КГХиС |  | Количество объектов | Ед. | 0 | 2025-05-01 | 0 | 1 | 3978.94 | 5132.61 | 5132.61 | 0 | 0
[20 empty] | 1000 | 1000 |  |  | -7900 | #REF! | НЕ переходящие объекты
Note on I15: Чуркина Елена Владимировна: 8 котельных пока с учетом кутузова , возможно в декабре откорректируем Закрытие: 1 квартал гагарина 109, танковая Остаток: Кутузова? , Победы, Новикова, Морозова, Мишина, Мира
Note on I31: Чуркина Елена Владимировна:танковая гагарина 109 гагарина 50-52 гагарина 41-45
Note on L31: Чуркина Елена Владимировна:танковая гагарина 109 гагарина 50-52 гагарина 41-45

## запас с быт (hidden)
Приложение к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 2022 №____
План реализации
муниципальной программы «Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа «Город Калининград»
Код основного мероприятия | Код направления расходов | КВСР | Исполнитель мероприятия | Исполнитель мероприятия | Основное мероприятие / направление расходов / мероприятие | Показатель выполнения мероприятия | [5 empty] | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | [5 empty] | По программе |  |  |  | разница
[6 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение
[8 empty] | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год
|  |  | Код по СР | [5 empty] | Срок реализации |  |  | 2020 | Всего на плановый период | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13
01 | х | х | х | х | Организация теплоснабжения | Комплект документации | Ед. | 9 | х | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 19383.96 | 101616.02 | 118603.66 | 19375.77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | НЕ переходящие объекты
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 19 |  | 9 | 3 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
01 | 40429 | х | х | х | Приобретение специализированных информационных услуг | Комплект документации | Ед. | 1 | 2023-09-01 | 1 | 1 | 0 | 9975 | 3325 | 3325 | 3325 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | -2325 | #REF! | НЕ переходящие объекты
01 | 40429 | 038 | 27300042 | КГХиС | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград" | Комплект документации | Ед. | 1 | 2023-09-01 | 1 | 1 | 0 | 3225 | 1075 | 1075 | 1075
01 | 60106 | х | х | х | Субсидии муниципальным теплоснабжающим организациям городского округа "Город Калининград" на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг по содержанию встроенных в многоквартирные дома угольных котельных | Количество объектов | Ед. | 8 | 2023-12-01 | 5 | 3 | 0 | 32892.73 | 19143.73 | 10980 | 2769 | плавает кутузова 41
01 | 60106 | 038 | 27300042 | КГХиС | Содержание встроенных угольных котельных в МКД | Количество объектов | Ед. | 8 | 2023-12-01 | 5 | 3 | 0 | 32892.73 | 19143.73 | 10980 | 2769
01 | 60115 | х | х | х | Субсидии на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат на осуществление капитального ремонта переданного в пользование муниципального имущества | Количество объектов | Ед. | 7 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 30314.93 | 30314.93 | 0 | 0
01 | 60115 | 038 | 27300042 | КГХиС | ул. Пугачева, 3, 5-7а, 9, 11 "Т/с от ТК 1-23 до ул. Офицерская, 6 L= 110м (1D L=225м)" , ТЭЦ-1 1м, Инвентарный №: 07-220066 | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1524.94 | 1524.94 | 0 | 0
01 | 60115 | 039 | 27300043 | КГХиС | Ленинский пр-кт, 47-61, 63-67, Университетская, 1а, 1-11 "Т/с от ТК 2-30 до ул. Житомирская, 6-8" ТЭЦ-1 2м Инвентарный №: 07-220085 | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  |  | 17048.56 | 0 | 0
01 | 60115 | 038 | 27300042 | КГХиС | ул. Ст. Разина 28,26-26а,Красная 23-25а "Т/с от ТК 1-22 до ул. Пугачева, 32-38 L= 507м (1D L=1112м)" ТЭЦ-1 1м Инвентарный №:07-220268 | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  |  | 5301.09 | 0 | 0
01 | 60115 | 038 | 27300042 | КГХиС | Московский проспект, 29-37 "Т/с от ТК 3-17а до Московский пр-т, 39 L=544 (1D L=1248,4м)" ТЭЦ-1 3м Инвентарный №: 07-170029 | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  |  | 1253.41 | 0 | 0
01 | 60115 | 038 | 27300042 | КГХиС | ул. Грибоедова, 5-7, пер. Грибоедова, 8-12 Т/с от ТК 9-7 до ул. Верхнеозерная, 24 L=739м (1D L=1562м) РТС Северная 3 магистраль Инвентарный №: 07-220459 | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  |  | 886.09 | 0 | 0
01 | 60115 | 038 | 27300042 | КГХиС | Замена трубопроводов на участках: от ул.Ст. лейт. Сибирякова, 14-24, 26-36, 38-44 "Т/с от ТК 6-19 до ул. Горького 193 L=776м (1D L=3853м)" РТС Северная 4 м Инвентарный №: 07-220570 | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  |  | 2867.23 | 0 | 0
01 | 60115 | 038 | 27300042 | КГХиС | Замена трубопроводов на участках: от ТК 7 до ж.д. по ул.Алданской,4 узел3 ,Т/с от котельной "Балтптицепром" L=1851м (1D L=4472м). Инвентарный № 05-170090. Замена трубопроводов на участках: от ТК 7 до ж.д. по ул.Алданской,4 узел1, Тепловая магистраль кот. Балтптицепром от источника до ТК 9 (2D L=2757,0м/2D L=2756,94м). Инвентарный №000006786 | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  |  | 1433.61 | 0 | 0
01 | И0001 | х | х | х | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Комплект документации | Ед. | 8 | 2022-12-01 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 4 |  | 4 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
01 | И0001 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство газовой котельной по ул. Берестяная в г.Калининграде | Комплект документации | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 15770.23 | 15770.23 | 0 | 0
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | 2024-12-01 | 1 | 0 |  |  | 0 | 128860.31 | 0
01 | И0001 | 038 | 27300042 | КГХиС | Реконструкция тепловой сети с целью переключения абонентов котельной ООО "ТПК "Балтприцепром" на газовую котельную по ул. Берестяная в г. Калининграде | Комплект документации | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2729.82 | 2729.82 | 0 | 0
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | 2024-12-01 | 1 | 0 |  |  |  | 43107.95 | 0
01 | И0001 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Ю.Гагарина, 41-45 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1438.16 | 33816.28 | 0 | 0
01 | И0001 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Ю.Гагарина, 50-52 в г.Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1438.16 | 18713.57 | 0 | 0
01 | И0001 | 038 | 27300042 | КГХиС | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. А. Невского, 188 в г. Калининграде | Комплект документации | Ед. | 1 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7208.75 | 7208.75 | 0 | 0 | [10 empty] | -1
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | 2024-12-03 | 1 | 0 | 0 | 2736.56 | 2092.66 | 643.9 | 0
01 | И0001 | 038 | 27300042 | КГХиС | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Киевская, 141а в г. Калининграде | Комплект документации | Ед. | 1 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 13496.73 | 13496.73 |  | 0
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | 2024-12-03 | 1 | 0 | 0 | 49695.51 | 38652.06 | 11043.45 | 0
01 | И0001 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Летняя, 50а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Комплект документации | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 |  | 16064.03 | 16064.03 | 0 | 0
01 | И0001 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. П. Морозова, 115Д в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Комплект документации | Ед. | 1 | 2023-12-02 | 0 | 0 |  | 3330.14 | 3330.14 | 0 | 0
01 | И0001 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной АО "Молоко" в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Комплект документации | Ед. | 1 | 2023-12-03 | 0 | 0 |  | 1757.97 | 1757.97 | 0 | 0
01 | И0001 | 038 | 27300042 | КГХиС | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Молодой гвардии, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Комплект документации | Ед. | 1 | 2023-12-04 | 0 | 0 |  | 747.01 | 747.01 | 0 | 0
01 | И0001 | 038 | 27300042 | КГХиС | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул.Гагарина, 109 на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 1058.17 | 7128.71 | 7128.71 | 0 | 0
01 | И0001 | 038 | 27300042 | КГХиС | Переключение потребителей малой угольной котельной по адресу ул.Танковая, 4 на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | Ед. | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 1058.17 | 18290.86 | 18290.86 | 0 | 0
02 | х | х | х | х | Организация газоснабжения | Протяженность обслуживаемых сетей газоснабжения | км | 177.71 | 2023-12-01 | 180.5 | 183.34 | 0 | 5970 | 1990 | 1990 | 1990
02 | 40207 | х | х | х | Содержание прочего муниципального имущества | Протяженность обслуживаемых сетей газоснабжения | км | 177.71 | х | 180.5 | 183.34 | 0 | 5970 | 1990 | 1990 | 1990
02 | 40207 | 164 | 27300042 | КГХиС | Оплата технологического присоединения вновь построенных газопроводов в действующие сети газоснабжения, а также технической эксплуатации газопроводов, кадастровых работ, охраны объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию, но не переданных в казну | Протяженность обслуживаемых сетей газоснабжения | км | 177.71 | 2023-12-01 | 180.5 | 183.34 | 0 | 5970 | 1990 | 1990 | 1990
03 | х | х | х | х | Организация водоснабжения, водоотведения | Комплект документации | Ед. | 1 | 2023-09-01 | 0 | 0 | #REF! | 8900 | 8900 | 0 | 0
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | х | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
03 | 40429 | х | х | х | Приобретение специализированных информационных услуг | Комплект документации | Ед. | 1 | х | 0 | 0 | 0 | 8900 | 8900 | 0 | 0
03 | 40429 | 038 | 27300042 | КГХиС | Актуализация схемы водоснабжения, водоотведения городского округа "Город Калининград". | Комплект документации | Ед. | 1 | х | 0 | 0 | 0 | 8900 | 8900 | 0 | 0
04 | х | х | х | х | Создание условий для обеспечения услугами бытового обслуживания | Комплект документации | Ед. | 1 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 3978.94 | 772 | 772 | 0 | 0
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 1 | 2022-12-01 | 1 | 0 |  |  | 16330.1 | 0 | 0
04 | И0001 | х | х | х | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Комплект документации | Ед. | 1 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 3978.94 | 772 | 772 | 0 | 0
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | х | 1 | 0 | 3978.94 | 8583.97 | 8583.97 | 0 | 0
04 | И0001 | 164 | 27300042 | КГХиС | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Комсомольской, 83 в г. Калининграде | Комплект документации | Ед. | 1 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 3978.94 | 772 | 772 | 0 | 0
[6 empty] | Количество объектов | Ед. | 0 | х | 1 | 0 | 3978.94 | 8583.97 | 8583.97 | 0 | 0
04 | 60115 | х | х | х | Субсидии на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат на осуществление капитального ремонта переданного в пользование муниципального имущества | Количество объектов | Ед. | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | #REF! | 7746.13 | 7746.13 | 0 | 0
04 | 60115 | 038 | 27300042 | КГХиС | Субсидии на осуществление капитального ремонта переданного в пользование муниципального имущества в части бытового обслуживания | Количество объектов | Ед. | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 7746.13 | 7746.13 | 0 | 0
[20 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | #REF! | НЕ переходящие объекты
Note on I14: Чуркина Елена Владимировна: 1 квартал гагарина танковая и 4 квартал /я квартал 2024 гагарина 41-45
Note on K14: Чуркина Елена Владимировна: в 2023 году закроем - гагарина 109 -танковая - гагарина 41-45 остаются: кутузова 41, победы 18, мишина , мира , новикова , морозова
Note on I25: Чуркина Елена Владимировна:танковая гагарина 109 гагарина 50-52 гагарина 41-45

## пример (hidden)
Код основного мероприятия | Код направления расходов | КВР | Исполнитель мероприятия |  | Основное мероприятие/Направление расходов/Мероприятие | Показатель выполнения мероприятия |  |  |  | Сума финансового обеспечения по годам реализации, руб.
|  |  | Код по СР | Краткое наименование по СР |  | Наименование показателя | ед. изм. | плановое значение | Срок реализации | (n-1) | Всего на плановый период | n | (n+1) | (n+2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
01 | Х | Х | Х | Х | Обеспечение предоставления доступного, качественного дошкольного образования |  |  |  | 2021-03-01
01 | 1201 | Х | Х | Х | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений учреждений |  |  |  |  | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0
01 | 1201 | 804 | 11111 | МАДОУ 1 | Выполнение муниципального задания | кол-во воспитаников | чел. | 150 | 2021-12-01 |  | 1000000 | 1000000
01 | 1201 | 804 | 11112 | МАДОУ 2 | Выполнение муниципального задания | кол-во воспитаников | чел. | 200 | 2021-12-02 |  | 1500000 | 1500000
01 | 1201 | 804 |  |  | … | [5 empty] | 0
01 | 1201 | 804 |  |  | Мероприятие v | [5 empty] | 0
01 | 1202 | 804 | Х | Х | Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества |  |  |  |  | 200 | 500 | 500 | 0 | 0
01 | 1202 | 804 | 11112 | МАДОУ 2 | Капитальный ремонт кровли |  | усл.ед. | 1 | 2021-10-01 |  | 500 | 500
01 | 1202 | 804 | 11112 | МАДОУ 2 | ремонт санузлов |  | усл.ед. | 1 | 2021-02-01 | 200 | 0 | 0
01 | 1202 | 804 |  |  | … | [5 empty] | 0
01 | 1202 | 804 |  |  | Мероприятие v | [5 empty] | 0
02 | Х | Х | Х | Х | Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | [5 empty] | 0
02 | 1203 | Х | Х | Х | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | [5 empty] | 0
02 | 1203 | 804 | 11115 | МАДОУ 5 | Строительство нового корпуса МАДОУ 5 | количество мест | шт. | 200 | 2021-12-01 | 50000000 | 262000000 | 10000000 | 252000000
02 | 1203 | 164 | 111222 | МКУ "УКС" | Строительство детского сада по ул. Ххх | количество мест | шт. | 350 | 2022-07-01 |  | 0
M – порядковый номер основного мероприятия принимает значения начиная с «01» до «99» по количеству основных мероприятий муниципальной программы и соответствует 4-5 разряду кода целевой статьи расходов (КЦСР), указанных в доведенных до ответственного исполнителя (ответственного соисполнителя) муниципальной программы лимитах бюджетных обязательств. N - порядковый номер направления расходов принимает значения равное коду дополнительной классификации расходов (ДопКР), указанному в доведенных до ответственного исполнителя (ответственного соисполнителя) муниципальной программы лимитах бюджетных обязательств. Код по СР - код исполнителя мероприятия по сводному реестру участников бюджетного процесса. При заполнении графы 5 краткое наименование исполнителя мероприятия указываетс в строгом соответствии с наименованием в сводном реестре участников бюджетного процесса. При заполнении графы 10 срок реализации указывается в формате "месяц.год"). Графа 11 заполняется с учетом следующих особенностей: - при наличии по состоянию на 1 января текщего года остатков целевых субсидий или субсидий на капитальные вложения на лицевых счетах исполнителей мероприятий (муниципальных предприятий, муниципальных автономных и бюджетных учреждений) при внесении изменений в утвержденный план в графе 11 указываются остатки средств субсидий, потребность в которых подтверждена; - при реализации объектов капитального строительства в графе 11 указываются кассовые расходы исполнителя мероприятия (получателя бюджетных средств) за все годы, предшествующие планируемому, с начала реализации объекта. Графы 14 и 15 заполняются в случае, если завершение реализации мероприятия предполагается за пределами текущего финансового года, либо планируется заключение долгосрочного муниципального контракта (договора).

## квартальный отчет Вариант 1 (hidden)
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий муниципальной программы
№ основного мероприятия программы | Код направления расходов | Основное мероприятие/Направление расходов/Мероприятие или Учреждение - получатель субсидии | Цель предоставления субсидии/Планируемый результат закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Показатель выполнения мероприятия | [5 empty] | Финансовое обеспечение в текущем финансовом году, руб. |  |  |  |  | Пояснения
|  |  |  | Наименование показателя | ед. изм. | плановое значение на 01.01.n | изменения за отчетный период | плановое значение на конец отчетного периода | фактическое значение на конец отчетного периода | плановое значение на 01.01.n | изменения за отчетный период (+/ -) | плановое значение на конец отчетного периода | кассове расходы на конец отчетного периода | Кассовые расходы МАУ /МБУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
M | 0 | Наименование основного мероприятия R
M.N | ххххх | Наименование направления расходов N
M.N.1 |  | Мероприятие 1 | [10 empty] | 10000 | 450 |  | 9550
M.N.2 |  | Мероприятие 2
…
M.N.v |  | Мероприятие v
M.(N+1) | ххххх | Наименование направления расходов (N+1)
M.(N+1).1 |  | Учреждение 1
M.(N+1).2 |  | Учреждение 2
… |  | …
M.(N+1).v |  | Учреждение v
(M+1) |  | Наименование основного мероприятия (N+1)
…. | …… | ….

## Приложение 5 (hidden)
План реализации
муниципальной программы «__________________________» на 202__ год и плановый период 202_-202_гг.
Код основного мероприятия | Код направления расходов | КВСР | Исполнитель мероприятия |  | Основное мероприятие / направление расходов / мероприятие | Показатель выполнения мероприятия |  |  |  | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
|  |  | Код по СР | Краткое наименование по СР |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Срок реализации | (n-1) | Всего на плановый период | n | (n+1) | (n+2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
M | х | х | х | х | Наименование основного мероприятия М
М | N |  |  |  | Наименование направления расходов N
М | N |  |  |  | Мероприятие 1
М | N |  |  |  | Мероприятие 2
М | N |  |  |  | …
М | N |  |  |  | Мероприятие v
М | N |  |  |  | Наименование направления расходов (N+1)
М | N |  |  |  | Мероприятие 1
М | N |  |  |  | Мероприятие 2
М | N |  |  |  | …
М | N |  |  |  | Мероприятие v
М | х | х | х | х | Наименование основного мероприятия (М+1)
…. | …… |  |  |  | ….

## Приложение 6 (hidden)
ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий муниципальной программы
за ______квартал _____года
(нарастающим итогом)
Код основного мероприятия | Код направления расходов | КВСР | Исполнитель мероприятия |  | Основное мероприятие / направление расходов / мероприятие | Показатель выполнения мероприятия |  |  |  |  | Плановый срок реализации |  | Финансовое обеспечение, тыс. руб.
|  |  | Код по СР | Краткое наименование по СР |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение |  |  | по первоначальному плану | по состоянию на конец отчетного периода | По плану на текущий год исполнения |  |  |  | Расходы за отчетный период
[8 empty] | на 01.01.n | изменение плана | на конец отчетного периода |  |  | подтвержденные остатки на 01.01.n | на 01.01.n | изменение плана | на конец отчетного периода | фактические расходы | касссовые расходы ПБС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
M | х | х | х | х | Наименование основного мероприятия М
М | N |  |  |  | Наименование направления расходов N
М | N |  |  |  | Мероприятие 1
М | N |  |  |  | Мероприятие 2
М | N |  |  |  | …
М | N |  |  |  | Мероприятие v
М | N+1 |  |  |  | Наименование направления расходов (N+1)
М | N+1 |  |  |  | Мероприятие 1
М | N+1 |  |  |  | Мероприятие 2
М | N+1 |  |  |  | …
М | N+1 |  |  |  | Мероприятие v
М | х | х | х | х | Наименование основного мероприятия (М+1)
…. | …… |  |  |  | ….

## Приложение 7 (hidden)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы и достижении установленных показателей
Номер задачи / основного мероприятия | Наименование задачи, целевого показателя, основного мероприятия | Наименование показателя основного мероприятия | Ед. изм. | Базовое значение | (n) год |  | Целевое значение
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Z | Задача Z.
Z | Целевой показатель Z.1
Z | Целевой показатель Z.2
… | …
Z | Целевой показатель z.C
M | Основное мероприятие M
M | Основное мероприятие M
Z | Задача Z.
Z | Целевой показатель Z.1
Z | Целевой показатель Z.2
M | Основное мероприятие M
M | Основное мероприятие M