## 1. Благоустройство
Приложение № 1 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса проектных мероприятий "Благоустройство"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы / срок достижения контрольных точек меропрятий |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
х | х | х | х | Всего по структурному элементу | х | х | х | х | х | 848463.66 | 615319.5 | 399887.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
1 | 01 | 453** | х | Создание комфортной городской среды | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 40737.22 | 986.44 | 0 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | #REF! | #REF! | НЕ переходящие объекты
1 | 01 | 45358 | МБУ "УКС" | Въездной знак "Калининград", расположенный в районе транспортной развязки на г. Зеленоградск | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 40737.22 | 986.44 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | июнь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | июнь | × | × | × | ×
1 | 01 | 846621 | х | Мероприятия по охране водных объектов | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 7750.26 | 0
1 | 01 | 84621 | МБУ "Гидротехник" | Очистка пруда Поплавок от растительности и донных отложений | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 7750.26 | 0
|  |  |  | заключение контракта на разработку ПСД | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | × | март | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по ПСД | × | × | × | март | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | май | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | х | Благоустройство территорий общего пользования | Количество объектов | ед. | 0 | 4 | 3 | 208559.59 | 186177.03 | 132887.07
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед | 9 | 0 | 0
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство парка "парк Каштановый" (2 этап) | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 9600 | 90742.46 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | октябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | октябрь | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство парка "парк Каштановый" (1 этап)* | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1214.9 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на поставку и установку МАФ | × |  | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ за поставку и установку МАФ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территории части Верхнего озера в районе д. № 12, 14, 20 по ул. Лескова; д. № 16В по ул. Л. Толстого; д. № 3, 5, 7, 7А, 9 по ул. Достоевского в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 1980 | 70148.18 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | октябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство територии общего пользования в районе бастиона «Обертайх» (ул. Литовский вал, 5) | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 3998 | 25286.39 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по ПСД | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | март | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | октябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство сквера "Семейный" (ул. Яналова - ул. Каштановая аллея) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70000
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | × | январь | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство сквера по ул. Станочной - ул. Радищева | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1495 | 0 | 37887.07
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на разработку ПСД | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по ПСД | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | × | февраль | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | × | сентябрь | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | × | октябрь | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство сквера в границах улиц Радищева – Поперечная (земельный участок с кадастровым номером 39:15:111515:33) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0,00 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на разработку ПСД | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по ПСД | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территории общего пользования "Городские часы "Древо времени" (Часовые пояса") (ул. Шевченко) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 814 | 0,00 | 25000
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территории общего пользования, прилегающая к озеру Пеньковому (1 этап) в. г. Калининграде* | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 16135.5 | 0 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по ПСД | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ по устройству систем наружного освещения, электроснабжения, звукосиренного комплекса | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Сквер по ул. Флотской | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1510.21 | 0 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территрории набережной Петра Великого (1 этап) | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 11866.34 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ по разработке дизайн-проекта | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по разработке дизайн-проекта | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Разработка ПСД | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по разработке ПСД | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | июнь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | июль | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территории, прилегающей к Музейному кварталу в г. Калининграде (1, 3, 4 этап) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 4059.2 | 0 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по ПСД | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территории, прилегающей к Музейному кварталу в г. Калининграде" (5-6 этапы) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 7116.67 | 0 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по ПСД | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территории детской игровой площадки по наб. Ген. Карбышева (дорожки, освещение)* | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 2761.33 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Переустройство детской площадки в границах ул. Вагнера-Житомирская в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на разработку ПСД (раздел ПЗУ) | × | × | сентябрь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | декабрь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Обустройство смотровой площадки (фотозоны) с обустройством подходов (ор-р ул. Багратиона д. 24) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 5673.87 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Работы по благоустройству территории общего пользования в районе д. 19 по ул. Береговой в г. Калининграде (дополнительные работы) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 652.78 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Приобретение и установка Led экранов на въездах в город | Количество экранов | ед. | 6 | 0 | 0 | 29257.18 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Установка модульных туалетов на оз. Летнем и оз. Верхнем | Количество туалетов | ед. | 0 | 0 | 0 | 7207.26 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
х | х | х | х | Дополнительные работы по ранее благоустроенным объектам | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 17 | 0 | 0 | 100752.35 | 0 | 0
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Дополнительные работы по объекту «Благоустройство территории земельных участков в границах улиц Пролетарская – Ракитная – ручей Парковый – Горького в городе Калининграде» (2 этап) | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 5719.7 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к озеру Летнее в г. Калининграде | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3883.99 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | июль | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по мощению участков под монтаж скамеек по ул. Планерной в г. Калининграде | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 292,71 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по замощению участков территории, примыкающей к стадиону "Балтика" в г. Калининграде | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 504,29 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | июль | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по обустройству пешеходных связей в районе пер. Майский, 1- ул. А.Невского, 46 в г. Калининграде | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 8165.74 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Утройство мощения под биотуалеты | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 444 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Услуги по надзору за соблюдением норм действующего законодательства при выполнении строительных работ в охранной зоне ЛЭП и другого оборудования, принадлежащего АО «Россети Янтарь» при выполнении работ по благоустройству сквера по ул. Алданская (в районе ручья Лесного) в мкр. им. А. Космодемьянского, г. Калининград | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 321.27 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | х | х | май | х | х | х | х | х
|  |  |  | оплата работ | х | х | май | х | х | х | х | х
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Дополнительные работы по благоустройству территории, прилегающей к Дому искусств в г. Калининграде | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 61175.39 | 0 | 0
|  |  |  | оплата работ по контракту на услуги по авторскому надзору | х | х | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение дополнительного соглашения на доп. работы | х | х | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Работы по устройству тротуара на территории сквера по ул.Строительной в г.Калининграде | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 540.99 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | май | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по устройству тротуаров на территории набережной Генерала Карбышева в г. Калининграде | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 438.82 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | март | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Устройство пешеходной дорожки в районе пересечения ул. Маршала Борзова и ул. Красной в г. Калининграде | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1182.82 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | На выполнение работ по устройству системы автополива на сквере 70-летия г.Калининграда | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1214.7 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | август | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по благоустройству детских игровых и спортивных площадок по ул.Ленинский проспект д.17, ул.Киевская (детская площадка №1 в сквере у кинотеатра "Киноленд"), ул.Киевская (детская площадка № 2 в скверер у кинотеатра "Киноленд") в г.Калининграде в 2025 году | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 3 | 0 | 0 | 15446.54 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Оказание услуг по разработке проектной документации на устройство системы автополива на территории города Калининграда пересечение ул. 9 Апреля - ул. А. Невского - ул. Черняховского - ул. Литовский вал (зеленая зона кругового движения) | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Дополнительные работы по объекту «Благоустройство территории земельных участков в границах улиц Пролетарская – Ракитная – ручей Парковый – Горького в городе Калининграде» (1 этап) | Количество дополнительно благоустроенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1021.39 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | май | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Топографическая съемка объектов благоустройства | Количество комплектов топографической документации | ед. | 28 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85332 | х | Субсидии некоммерческой организации Благотворительному Фонду «Благоустройство и Взаимопомощь» на реализацию инвестиционных проектов, одобренных на Совете по улучшению инвестиционного климата Калининградской области | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 47636.37 | 0 | 0
1 | 01 | 85332 | КГХиС | Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул.В. Гюго в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 47636.37 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ, ввод объекта в эксплуатацию | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85621 | х | Благоустройство территорий общественных кладбищ | Количество объектов | ед. | 3 | 0 | 1 | 67592.85 | 37000 | 37000
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед.. | 1 | 0 | 0
1 | 01 | 85621 | МКУ "КСЗ" | Обустройство мест захоронения п. Медведевка | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 12198.24 | 37000 | 37000
[5 empty] | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | завершение работ по инженерным изысканиям и разработке ПСД | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по инженерным изысканиям и разработке ПСД | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ по тех. присоединению к электрическим сетям | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | х | × | март | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | х | × | декабрь | х | х | х
|  |  |  | оплата работ | × | × | х | × | декабрь | х | х | х
1 | 01 | 85621 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ благоустройству проездов и установке ограждений на территории общественного кладбища по Балт. Шоссе, Выполнение работ по лесопотологическому обследованию кладбища на Балтийском шоссе | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 42360.12 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ по благоустройству проездов | × | × | май, сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ по установке ограждения | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ по установке ограждения | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ по установке ограждения | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ по благоустройству проездов | × | × | сентябрь, декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ по благоустройству проездов | × | × | сентябрь, декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85621 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по благоустройству входной группы общественного кладбища по пр-кту Мира | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 8498.65 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85621 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по благоустройству дорожного покрытия входной группы городского кладбища, расположенного по адресу: Калиниградская область, Гурьевский район , пос. Сазоновка. | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2041.84 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85621 | МКУ "КСЗ" | Устройство контейнерных площадок на территории общественных кладбищ городского округа "Город Калининград" в 2025 году | Количество объектов | ед. | 3 | 0 | 0 | 2494 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85721 | х | Благоустройство мест массового отдыха | Количество объектов | ед. | 3 | 0 | 1 | 7045 | 5000 | 5000
[5 empty] | Комплект документации |  | 0 | 1 | 0
1 | 01 | 85721 | МКУ "КСЗ" | Обустройство места массового отдыха (пруд Голубые озера), в том числе разработка проектно-сметной документации | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 5000 | 5000
[5 empty] | Комплект документации | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | заключение контракта на разработку псд | × | × | × | февраль | × | × | × | ×
|  |  |  | завершение работ по разработке ПСД | × | × | × | октябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | × | февраль | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | × | июнь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | × | июль | × | × | × | ×
1 | 01 | 85721 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по благоустройству территории общего пользования, прилегающей к озеру Летнее в г. Калининграде (Устройство настила из террасной доски у водоёма) | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3785 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | февраль 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85721 | МКУ "КСЗ" | Обустройство мангальной площадки на территории общего пользования, расположенной в районе озера Карповского в мкр. Прегольском | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1531.29 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | возмещение в пользу ООО "КАЛИНИНГРАД-ТЕХНОЛОГИЯ" по м/к № 307/2024 от 15.10.2024 1405 708,01 руб. задолженность по основному долгу, пеня в сумме 125576,58 руб. за нарушение сроков оплаты выполненных работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85721 | МКУ "КСЗ" | Обустройство мангальной площадки на территории общего пользования, расположенной между озером Форелевым и Ушаковским заливом в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1728.71 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | ноябрь 2024 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | июль | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июль | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Возмещение в пользу ООО "КАЛИНИНГРАД-ТЕХНОЛОГИЯ" и по м/к № 317/2024 от 02.11.2024: 1586939,17руб. задолженность по основному долгу, пеня в сумме 141766,57 руб. за нарушение сроков оплаты выполненных работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | х | Модернизация сетей наружного освещения | Количество объектов | ед. | 16 | 39 | 17 | 265498.63 | 85000 | 85000
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт сетей наружного освещения вдоль пешеходной дорожки в парковой зоне по ул. Чкалова - ул. Каштановой аллее | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3187.31 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | ноябрь 2024 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | февраль | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | март | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт сети наружного освещения по ул. Гаражной - Юношеской - Горького (сквер) | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 5070.54 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | декабрь 2024 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | март | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | март | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт сети наружного освещения в сквере Героев спецназа ФСБ в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2620.56 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | ноябрь 2024 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | февраль | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | май | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт сети наружного освещения по ул. Краснооктябрьская в городе Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2697.67 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | май | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июнь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт сети наружного освещения по ул. Черняховского в городе Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 500.82 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Устройству сети электроснабжения объектов по Гвардейскому проспекту в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 386.3 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | январь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | июнь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июнь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Модернизация сети наружного освещения по ул. Фрунзе в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | январь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | январь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | январь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Модернизация сети наружного освещения и подземных коммуникаций по ул. Алданской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининград | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 422.45 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Модернизация сети наружного освещения в районе д.17 по ул. Генерала Толстикова | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 440.25 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Модернизация сети наружного освещения в районе детской площадки по ул. Дарвина,12 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 585.6 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | июль | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июль | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Устройство и модернизация сети наружного освещения ул. Мариупольская, д. 7-9 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 830.82 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Устройство и модернизация сети наружного освещения Московский пр-кт, 171А к дому ул. Физкультурная, 25 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 433.65 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Устройство и модернизация сети наружного освещения между домами ул. 9 Апреля,90 и ул. Литовский вал,32А | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 938.72 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Модернизация сети наружного освещенияпо по ул. Грибоедова от ул. Ленинградской, 36 до пер. Грибоедова | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 549.36 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт сети наружного освещения городского округа "Город Калининград" в 2026-2027 гг. | Количество объектов | ед. | 0 | 39 | 17 | 0 | 72644.42 | 48419.98
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | март | март | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | декабрь | декабрь | х | х | х
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | декабрь | декабрь | х | х | х
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Установка устройств управления светильников сети наружного освещения | Количество устройств | ед. | 386 | 0 | 0 | 29037.06 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Замена опор | Количество опор | ед. | 957 | 0 | 0 | 136824.1 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт исполнительных и питательных пунктов сети наружного освещения городского округа "Город Калининград" | Количество питательных пунктов | ед. | 81 | 25 | 76 | 44326.32 | 12355.58 | 36580.02
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | сентябрь | апрель | апрель | х | х | х
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | декабрь | декабрь | х | х | х
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | декабрь | декабрь | х | х | х
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Приобретение оборудования для видеомаппинга на пл. Победы (в том числе монтаж и настройка) | Количество комплектов оборудования | ед. | 11 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на товар | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка товара | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата товара | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по модернизации сети наружного освещения ул. Эпроновской на участке от Старопрегольской набережной, 8А, до Старопрегольской набережной, 10Б,в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1094.77 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | январь 2026 | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Модернизация сети наружного освещения ул. Лучинского на участке от ул. Артиллирийская до ул. Мариенко в городе Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 998.49 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Выполнение археологических полевых работ (разведок) для проектирования архитектурно-художественной подсветки по наб. Генерала Карбышева (ор-р участок с сакурами) в г. Калининграде . Кадастровый номер участка 39:15:140302:1213 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
х | х | х | х | Технологическое присоединение | Количество присоединенных объектов | ед. | 9 | 0 | 0 | 556.11 | 0 | 0
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение для электроснабжения общественного туалета, расположенного на наб. Адм. Трибуца | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 21.56 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | июнь 2022 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: "Наружное освещение, насосное оборудование" (ул. Правая Набережная, 25а) | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | декабрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: Наружное освещение, архитектурная подсветка (ПП-103), расположенного по адресу: Калининград г, ул. Театральная, сквер Мать-Россия | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 107.59 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта "ПП-103, нарежное освещение, архитектурная подсветка", расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Театральная, сквер Мать-Россия, ПП-103 | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 88.18 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | август | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Тхнологического присоединения к электрическим сетям объекта: "Исполнительный пункт 18 (ИП-18), расположенного по адресу: г. Калининград, ш. Балтийское, 15 | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение необходимое для электросбережения объекта: Системы видеонаблюдения безопасный город, расположенного по адресу: г.Калинниград, ул.Земельная, в районе дома 4-4а | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: Наружное освещение ПП-624а ул. Маршала Баграмяна, расположенного (который будет располагаться) по адресу: Калининградская область, Калининград, ул. Маршала Баграмяна. | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 107.59 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение необходимое для электроснабжения объектов наружного освещения, расположенного по адресу: г. Калининград, Балтийское ш. (кадастр. № 39:15:110647:1) | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Технологическое присоединение для электроснабжения объекта "ПП-924, Наружное освещение ул.Сергея Лазо", расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Сергея Лазо | Количество присоединенных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 65.32 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата за технологическое присоединение | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
х | х | х | х | Проектирование сетей наружного освещения | Комплект документации | ед. | 14 | 0 | 0 | 6423.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка проектной документации по обустройству наружного освещения от жилого комплекса «Белый сад» и многоквартирного дома № 70 по ул. Летняя до МАОУ СОШ № 46 по ул. Летняя, 48 | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 96.65 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка документации по модернизации сетей наружного освещения по ул. Докука и вдоль реки Голубой в г. Калининграде (Тропа здоровья) (мкр. Чкаловск) | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 594.6 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | декабрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Устройство архитектурно-художественной подсветки въездного знака по Балтийскому шоссе в г. Калининграде" | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 247.15 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка проектной и рабочей документации по устройству архитектурно-художественной подсветки въездных знаков, расположенных на Советском пр-кте, по Калининградскому шоссе (в районе ул. А. Суворова), ул. Дзержинского, Московскому пр-кту (автомобильная дорога Калининград- Черняховск - Нестеров) | Комплект документации | ед. | 3 | 0 | 0 | 612.47 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | ноябрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка проектной документации по модернизации наружного освещения по ул. Большая окружная 3-я (от ул. Горького до ул. Клары Цеткин) | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 359.99 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка рабочей документации по обустройству наружного освещения на территории общего пользования пешеходной дорожки вдоль канала от ул. Каштановая аллея, 173 до ул. Каштановая аллея, 177 | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 74.14 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Модернизация архитектурно-художественной подсветки в районе здания, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Багратиона 4, ул.Октябрьская 71. (линза к дн. Победы) | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 344.7 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Услуги авторского надзора за выполнением работ по объекту:"Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального занчения "Памятник Фридриху Шиллеру" (Устройство архитектурного освещения памятника Фридриху Шиллеру в г. Калининграде) | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | декабрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту: "Устройство сети электроснабжения объекта в районе д.37 по набережной Адмирала Трибуца на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:2907" в соответствии с Техническим заданием, сметой, определяющими объем и содержание работ. | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка проектной документации объекта:"Устройство и модернизация сети наружного освещения на проезде Прегольском и Правой набережной (микрорайон Прегольский), на участке от поспекта Победы, 196, до микрорайона Прегольский, 5А в г. Калининграде | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 674.9 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Разработка проектной документации по устройству сетей наружного освещения по ул. Сутеева, ул. Курская, ул. Гатчинская, ул. Липецкая, ул. Лазо, ул. Астраханская, ул. Агнии Барто в городе Калининграде. | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 396.01 | 0 | 0
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Проектирование (объект уточняется) | Комплект документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 2975.57 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд |  |  | октябрь
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
х | х | х | х | Топографическая съемка, восстановление (переоформление) документов | Количество комплектов топографической документации | ед. | 33 | 0 | 0 | 246.56 | 0 | 0
1 | 01 | 85821 | МКУ "КСЗ" | Топографическая съемка | Количество комплектов топографической документации | ед. | 33 | 0 | 0 | 246.56 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на псд | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 01 | 85722 | х | Улучшение качества оказания муниципальных услуг в целях обустройства мест массового отдыха | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 1 | 211394 | 293405.77 | 140000
1 | 01 | 85722 | МБУ "Дирекция ландшафтных парков" | Проведение работ по благоустройству территории парка им. Юрия Гагарина, расположенного по адресу г. Калининград, ул. Киевская, 134 | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 164334 | 140000 | 140000
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ (электрические сети, освещение, видеонаблюдение, оповещение) | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь (1 этап) | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь (1 этап) | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | х | апрель | х | х | х | х
|  |  |  | приемка работ | × | × | х | декабрь (2 этап) | декабрь (3 этап) | х | х | х
|  |  |  | оплата работ | × | × | х | декабрь (2 этап) | декабрь (3 этап) | х | х | х
|  |  |  | Устройство детской и спортивной площадки, расположенной на территории объекта культурного наследия местного (муниципального значения) "Парк им. Макса Ашманна" 1910 год по адресу: г. Калининград, ул. М. Лесная-ул.Герцена-ул. Плдполковника Ефремова. Технический, авторский надзор | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 47060 | 153405.77 | 0
|  |  |  | заключение контракта на разработку проектно-сметной документации | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | завершение работ по разработке проектно-сметной документации | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
* Благоустройство объекта выполняется в рамках мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

## 2.Коммунальная инфраструкту
Приложение № 2 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса проектных мероприятий "Коммунальная инфраструктура и организация стоков ливневых вод"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы / срок достижения контрольных точек меропрятий |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 548998.68 | 423167.37 | 201526.31
1 | 02 | х | х | Развитие коммунальной инфраструктуры | Количество комплектов проектной документации | ед. | 8 | 3 | 0 | 352674.98 | 241872.67 | 0
| 02 | х | х |  | Количество объектов | ед. | 7 | 11 | 0
1 | 02 | 45269 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство газовой котельной "Цепрусс" с переключением на нее многоквартирных жилых домов | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1217.91 | 0 | 0
|  |  |  | Завершение работ СМР | × | х | март | х | х | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | х | сентябрь | х | х | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
1 | 02 | 45252 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство газовой котельной по ул. Берестяная в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 175569.7 | 43892.41 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | × | × | февраль | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | × | × | х | февраль | х | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | × | х | март | х | × | × | ×
1 | 02 | 45261 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство газовой котельной по ул. Киевская в г. Калининграде и участков тепловой сети от котельной до границ вновь образованного земельного участка | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 18796.54 | 82055.67 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 |  | х | х
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | × | × | ноябрь | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | × | × | ноябрь | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | × | × | декабрь | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | × | × | х | август | х | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | × | х | сентябрь | х | × | × | ×
1 | 02 | 45265 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Молодой гвардии, 4 в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 19807.87 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | × | × | октябрь | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | × | × | х | февраль | х | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | × | х | март | х | × | × | ×
1 | 02 | 45268 | МП "Калининградтеплосеть" | Реконструкция тепловой сети с целью переключения абонентов котельной ООО "ТПК "Балтптицепром" на газовую котельную по ул. Берестяная в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 33311.21 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | × | × | октябрь | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | × | × | х | май | х | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | × | х | июнь | х | × | × | ×
1 | 02 | 45270 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство модульной котельной по ул. Барклая де Толли, 17 в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 17075.46 | 0 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | × | × | октябрь | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | × | × | октябрь | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | × | × | ноябрь | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | × | × | х | февраль | х | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | × | х | февраль-март | х | × | × | ×
1 | 02 | 45271 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство газовой котельной "Чкаловск" по ул. Докука в г. Калининграде с переключением на нее потребителей | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 9246.28 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | × | × | х | февраль | х | × | × | ×
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | × | × | х | март | х | × | × | ×
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | × | × | х | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | × | × | х | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | × | х | х | х | × | × | ×
1 | 02 | 45272 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство газовой котельной "Прибрежная" по ул. Заводская в г. Калининграде с переключением на нее потребителей | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 8178.21 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | × | × | х | февраль | х | × | × | ×
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | × | × | х | март | х | × | × | ×
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | × | × | х | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | × | × | х | х | х | × | × | ×
|  |  |  | Оплата работ СМР | × | × | х | х | х | × | × | ×
1 | 02 | 45273 | МП "Калининградтеплосеть" | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, 156б | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 4698.44 | 6328.73 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | х | март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | х | ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 02 | 45274 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство модульной котельной для обеспечения теплоснабжением многоквартирного жилого дома по ул. Ю. Гагарина, 41-45 и МАОУ СОШ № 2 по ул. Ю. Гагарина, 55 в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 40619.92 | 0 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | х | апрель | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | х | апрель | х | х | х | х
1 | 02 | 45277 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей малой угольной котельной по адресу ул. Чувашская, 1а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 11718.43 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | май | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | ноябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
1 | 02 | 45278 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью подключения ЦТП "Парусная" по ул. Казанской в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 24315.21 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | х | март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | х | сентябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | х | октябрь | х | х | х | х
1 | 02 | 45279 | МП "Калининградтеплосеть" | Реконструкция тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. П. Морозова, 115Д в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 16778.89 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | сентябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | январь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | январь | х | х | х | х | х
1 | 02 | 45280 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей угольной котельной по адресу ул. Аллея смелых, 152а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 2096.2 | 1063.52 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
1 | 02 | 45281 | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство газовой блочно-модульной котельной по ул. Энгельса, 51а в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 1873.17 | 1972.45 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
1 | 02 | 45282 | МП "Калининградтеплосеть" | Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по проспекту Победы, 199 в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 3920.58 | 283.34 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
1 | 02 | 45283 | МП "Калининградтеплосеть" | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Некрасова от границы земельного участка с КН 39:15:131808:580 (ул. Лескова, 12) до ТК 9-9 в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 21905.99 | 0 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | х | х | август | х | х | х | х | х
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | сентябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | октябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | х | февраль | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | х | февраль | х | х | х | х
1 | 02 | х | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. Летняя, 50а в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ СМР | х | х | март | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | апрель | х | х | х | х | х
1 | 02 | х | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной АО "Молоко" в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ СМР | х | х | март | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | апрель | х | х | х | х | х
1 | 02 | х | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью переключения потребителей котельной по адресу ул. П. Морозова, 146-156в г. Калининграде на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ СМР | х | х | март | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | апрель | х | х | х | х | х
1 | 02 | х | МП "Калининградтеплосеть" | Строительство тепловой сети с целью переключения МКД по ул. Коммунистической, 46 а-г на централизованное теплоснабжение | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | завершение работ СМР | х | х | март | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | апрель | х | х | х | х | х
1 | 02 | 45851 | ООО "Калининградские бани" | Техническое перевооружение с переводом на природный газ существующей котельной в здании МП "Муниципальные бани" по ул. Дзержинского, 71 в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 8565.22 | 0 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 |  | х | х
|  |  |  | Получение гос. экспертизы | х | х | х | май | х | х | х | х
|  |  |  | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | х | май | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | х | июнь | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | х | ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 02 | 45258 | МБУ "УКС" | Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калининграде (1 очередь) | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 8030.66 | 31225.64 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пересчет сметной стоимости | х | х | Март | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | Июнь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | Июнь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | сентябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ СМР | х | х | х | август | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ СМР | х | х | х | сентябрь | х | х | х | х
1 | 02 | х | х | Организация стоков ливневых вод | Количество комплектов проектной документации | ед | 11 | 5 | 0 | 196323.7 | 181294.7 | 201526.31
[5 empty] | Количество объектов | ед | 3 | 7 | 4
1 | 03 | 45551 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 400 мм с устройством очистных сооружений по ул. Льва Толстого в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 16955.79 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на СМР | х | х | х | Март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка выполненных работ | х | х | х | Сентябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Октябрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45552 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 550 мм с устройством очистных сооружений по ул. Тельмана в г. Калининград | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 23768.05 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | май | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | ноябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45554 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации с устройством очистных сооружений по ул. Тургенева, ул. Герцена в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 13507.99 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | Март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Сентябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Октябрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45555 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 750 мм с устройством очистных сооружений по ул. Герцена в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 25131.11 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | Март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Сентябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Октябрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45556 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 450 мм с устройством очистных сооружений по ул. Колхозной в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 31505.22 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | май | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | ноябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45557 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 700 мм с устройством очистных сооружений по ул. Колхозной в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 84276.39 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | май | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | Ноябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45559 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 600 мм с устройством очистных сооружений по ул. Льва Толстого в г. Калининграде | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 13382.12 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | Март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Сентябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Октябрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45561 | МБУ "УКС" | Строительство сетей и сооружений дождевой канализации на территории в границах ул. Украинская-ул. Согласия-ул. Рассветная-ул. Горького в г. Калининграде (2 этап) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67958.04
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | х | Март | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | х | Октябрь | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | х | Ноябрь | х | х | х
1 | 03 | 45564 | МБУ "УКС" | Строительство осушительной сети на территории в границах ул. Украинская – ул. Согласия – ул. Рассветная – ул. Горького в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 5103.62 | 0 | 106964.3
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | май | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | Декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | х | Март | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | х | Сентябрь | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | х | Октябрь | х | х | х
1 | 03 | 45565 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации по ул. Генерала Павлова в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 4303.49 | 32734.88 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | май | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | Ноябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | Декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | Март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45566 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации по ул. Тихорецкий тупик в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 3723.85 | 0 | 10379.17
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Апрель | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | Ноябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | Декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | х | Март | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | х | Ноябрь | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | х | Декабрь | х | х | х
1 | 03 | 45567 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации по ул. Тихорецкой в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 3811.47 | 0 | 16224.8
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Апрель | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | Ноябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | Декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | х | Март | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | х | Ноябрь | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | х | Декабрь | х | х | х
1 | 03 | 45568 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации по ул. Судостроительной в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 3459.04 | 31529.51 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Апрель | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | Ноябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | Декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | Март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45569 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации по ул. Октябрьской в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 3811.47 | 9148.8 | 0
[5 empty] | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Апрель | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | Ноябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | Декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | х | Март | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45570 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 600 мм с устройством очистных сооружений по ул. Д. Донского (район детской областной больницы) в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 7830.74 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Июнь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | Ноябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | Декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45571 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 750 мм с устройством очистных сооружений по ул. Д. Донского (район детской областной больницы) в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 9630.01 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Июнь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | Ноябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | Декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45572 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 300 мм с устройством очистных сооружений по пр-ду Октябрьскому 2-му в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 6145.28 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Июнь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | Ноябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | Декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45573 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 300 мм с устройством очистных сооружений по пр-ду Октябрьскому 1-му в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 6145.28 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Июнь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | Ноябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | Декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45574 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 250 мм с устройством очистных сооружений по ул. Сержанта Колоскова (в районе магазина «Спар») в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 5965.1 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45575 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 600 мм с устройством очистных сооружений по ул. Генделя-ул. Брамса в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 8262.72 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45576 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 800 мм с устройством очистных сооружений по пр-кту Мира-ул. Гостиной в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 10370.96 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | август | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Март | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Апрель | х | х | х | х
1 | 03 | 45577 | МБУ "УКС" | Реконструкция участка сети дождевой канализации диаметром 500 мм с устройством очистных сооружений по пр-кту Советскому (ориентир жилой дом № 7) в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 7856.54 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 45578 | МБУ "УКС" | Строительство участка сети дождевой канализации по ул. Полецкого в районе домов № 101-110 в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 2809.79 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Апрель | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | Ноябрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | Декабрь | х | х | х | х | х
1 | 03 | 45579 | МБУ "УКС" | Строительство участка сети дождевой канализации с устройством очистных сооружений по ул. Портовой в г. Калининграде | Количество комплектов проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 6449.18 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на пд | х | х | Декабрь | х | х | х | х | х
|  |  |  | Приемка акта вып.работ | х | х | х | Ноябрь | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | х | Декабрь | х | х | х | х

## 3.Комфортное жилье
Приложение № 3 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса проектных мероприятий "Комфортное жилье"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ мероприятие | Значение мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы / срок достижения контрольных точек мероприятий |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 258423.72 | 117060.9 | 111060.9
1 | 03 | 85131 | х | Благоустройство дворовых территорий | Количество объектов | ед. | 23 | 8 | 7 | 220395.93 | 101060.9 | 101060.9
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Подп. Емельянова, 84а, 88а, 86а | Количество объектов | ед. | 3 | 0 | 0 | 45238.61 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Комсомольская, 33, 35 | Количество объектов | ед. | 2 | 0 | 0 | 7262.95 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | х | х | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | х | х | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | х | х | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по наб. Адмирала Трибуца, 53, 55-65, 67 | Количество объектов | ед. | 3 | 0 | 0 | 31523.26 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по переулку Карташева, 16, 18 | Количество объектов | ед. | 2 | 0 | 0 | 30520.88 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Огарева, 36 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1662.98 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Нарвская, 62 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 4504.46 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Пионерская, 24-26 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2943.64 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ул. Маяковского, 13-19 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 7616.83 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Кирова, 25-27 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 5458.88 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Грибоедова, 13-19 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 4646.98 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Лейт. Яналова, д. 5 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 11983.74 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. 9 Апреля, 24-30 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 15501.03 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Багратиона, 81-85 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 8632.37 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Белинского, 53 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 7592.76 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Чайковского, 26-30 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 15897.93 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Чайковского, 4-10 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 7546.1 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС, МКУ "КСЗ" | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Каштановая аллея, 103-105 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 9066.6 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС | Благоустройство дворовых территорий в 2026 году | Количество объектов | ед. | 0 | 8 | 0 | 0 | 99100 | 0
|  |  |  | проведение мероприятий по отбору дворовых территорий для формирования адресного перечня на 2026 год | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | х | май | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | х | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | х | декабрь | х | х | х | х
1 | 03 | 85131 | КГХиС | Благоустройство дворовых территорий в 2027 году | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 99100
|  |  |  | проведение мероприятий по отбору дворовых территорий для формирования адресного перечня на 2027 год | × | × | × | июнь | х | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | × | май | × | × | ×
|  |  |  | приемка выполненных работ | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | × | декабрь | х | х | х
1 | 03 | 85131 | МКУ "КСЗ" | Выполнение комплекса инженерно-геодезических изысканий (топографическая съемка с проверкой полноты планов в организациях эксплуатирующих инженерные сети, подеревная съемка с перечетной ведомостью зеленых насаждений) | Количество комплектов документации | ед. | 18 | 10 | 10 | 1835.03 | 1000 | 1000
|  |  |  | заключение контракта | × | × | апрель | март | март | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта выполненных работ | × | × | июнь | ноябрь | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | декабрь | декабрь | × | × | ×
1 | 03 | 85131 | КГХиС | Возмещение расходов собственника земельных участков | Количество дворовых территорий | ед. | 16 | 0 | 0 | 960.9 | 960.9 | 960.9
|  |  |  | Подготовка справки-расчета муниципальной доли участия | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата возмещения | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85234 | МКУ "КСЗ" | Адресная материальная помощь гражданам в целях устройства индивидуального квартирного источника тепловой энергии | Количество квартир | ед. | 13 | 30 | 18 | 6858.44 | 16000 | 10000
1 | 03 | 85234 | МКУ "КСЗ" | проспект Победы, д. 18 | Количество квартир | ед. | 9 | 0 | 0 | 4673.6 | 0 | 0
|  |  |  | заключение договоров на оказание услуг по разработке ПСД и на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | перечисление адресной материальной помощи | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85234 | МКУ "КСЗ" | ул. Кутузова, д. 41 | Количество квартир | ед. | 4 | 0 | 0 | 2184.84 | 0 | 0
|  |  |  | заключение договоров на оказание услуг по разработке ПСД и на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | перечисление адресной материальной помощи | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85234 | МКУ "КСЗ" | проспект Мира, д. 77-79 | Количество квартир | ед. | 0 | 30 | 0 | 0 | 16000 | 0
|  |  |  | заключение договоров на оказание услуг по разработке ПСД и на выполнение работ | × | × | × | май | × | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения | × | × | × | октябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | перечисление адресной материальной помощи | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 03 | 85234 | МКУ "КСЗ" | ул. Марш. Новикова, д. 26-30 | Количество квартир | ед. | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10000
|  |  |  | заключение договоров на оказание услуг по разработке ПСД и на выполнение работ | × | × | × | × | май | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения | × | × | × | × | октябрь | × | × | ×
|  |  |  | перечисление адресной материальной помощи | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | Оказание дополнительной помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в МКД | Количество домов | ед. | 10 | 0 | 0 | 25046.43 | 0 | 0
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Коммунистическая, д. 46а-46г | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3183.7 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Коммунистическая, д. 48а-48г | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3059.66 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Летняя, д. 47-53 | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2120.9 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Печатная, д. 23-29 | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1239.65 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Печатная, д. 45 | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2146.48 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Печатная, д. 31-41 | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3392.25 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Коммунистическая, д. 56а-56г | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2625.96 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Коммунистическая, д. 58а-58г | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2573.81 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Летняя, д. 50-56 | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2297.1 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85134 | КГХиС | капитальный ремонт внутридомовых систем теплоснабжени с устройством индивидуального теплового пункта по адресу ул. Летняя, д. 41-45 | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2406.92 | 0 | 0
|  |  |  | заключение соглашения о предоставлении субсидии | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | предоставление субсидии | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85133 | МКУ "КСЗ" | Капитальный ремонт общего имущества в МКД (по решению судов) | Количество домов | ед. | 3 | 0 | 0 | 6122.92 | 0 | 0
1 | 03 | 85133 | МКУ "КСЗ" | ул. Чаадаева, д. 19-33 (п. 31) | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3083.12 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта выполненных работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85133 | МКУ "КСЗ" | ул. Р. Люксембург, д. 1-1а | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 885.15 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на ПСД | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта выполненных работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 03 | 85133 | МКУ "КСЗ" | ул. Артиллерийская, д. 57 | Количество домов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2154.65 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на ПСД | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ ПСД | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | заключение контракта | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | подписание акта выполненных работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×

## 4.Окружающая среда
Приложение № 4 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса проектных мероприятий "Окружающая среда"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы / срок достижения контрольных точек меропрятий |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 271015.31 | 367509.55 | 50000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 04 | 45359 | х | Создание комфортной городской среды | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 141895.8 | 317509.55 | 0
1 | 04 | 45359 | МБУ "Чистота" | Система сбора первичной очистки фильтрата, образуемого от рекультивированного полигона твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу Калининградская область, г. Калининград, ш. Балтийское (земельные участки с кадастровыми номерами 39:15:111201:68 и 9:15:111201:291), и его удаление в систему канализации или сброс фильтрата после очистки в водные объекты при соблюдении гигиенических нормативов | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 141895.8 | 317509.55 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на смр | х | х | июнь | х | х | х | х | х
|  |  |  | приемка акта вып.работ | х | х | х | июнь |  | х | х | х
|  |  |  | оплата работ | х | х | х | июль |  | х | х | х
1 | 04 | 96121 | х | Организация мест (площадок) для накопления твердых бытовых отходов | Количество объектов | ед. | 36 | 15 | 15 | 129119.51 | 50000 | 50000
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Интернациональная, 60-62 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1406.88 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | ноябрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Лесопильная, 68 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3693.49 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | декабрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Литовский вал, 89 А | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2191.5 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Герцена, 1 Е. 1 Ж, 1 З | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 44.89 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | декабрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. подп. Емельянова, 80 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 8164.23 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка пер. Иртышский, 4 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2026.9 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Сызранская (пер. Арзамасский, 8 А) | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1774.91 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по обустройству 6 (шести) контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в г. Калининграде (ул. Аллея смелых, 24 Б, ул. З. Космодемьянской, 2-8, ул. Багратиона, 93, ул. Ермака, 8, микрорайон Чкаловск ул. Мира, 10) | Количество объектов | ед. | 6 | 0 | 0 | 21701.04 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по обустройству 5 (пяти) контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в г. Калининграде ул. Репина, 46, ул. Киевская, 112, ул. Дзержинского, 78 (ремонт), ул. Школьная, 3-5 (ремонт), ул. Грекова - ул. Кронштадтская (ремонт)) | Количество объектов | ед. | 5 | 0 | 0 | 5663.85 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Косм.Пацаева, 21 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 577.45 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | май | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по обустройству трех контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в г.Калининграде (ул.Батальная, 71, ул. Богатырская, 26-28, ул.Комсомольская, 37) | Количество объектов | ед. | 3 | 0 | 0 | 10736.59 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по обустройству трех контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в г. Калининграде (ул. Эльблонгская, 9-11, ул. Ген.-лейт.Озерова, 2, ул. Марш. Новикова, 4) | Количество объектов | ед. | 3 | 0 | 0 | 5672.76 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка по ул. Тенистая аллея | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 1580.04 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Ракитная, 9-15 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 5247.69 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул.пер. Майский, 1 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3603.75 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Пионерская, 60 | Количество объектов | ед. | 2 | 0 | 0 | 2211.46 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Космическая, 36 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 4811.08 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. П.Морозова,101-113 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 2310.95 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Аллея смелых, 10-22 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 6036.39 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Подп. Ефремова, 2-4 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 4920.85 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Береговая, 27 мкр. Прибрежный | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3352.82 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по обустройству хоз. блока контейнерной площадоки по ул. П. Морозова, 67 в г.Калининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 94.85 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Планировка территории контейнерной площадки в районе трансформаторной подстанции (ТП-351) по адресу г. Калининград, ул. Подп. Емельянова, 51 (напротив дома №215 по ул. Подп. Емельянова) | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 67.75 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Поставка бункера (контейнера) накопления твердых коммунальный отходов в г. Калининграде в 2025 г. | Количество контейнеров | ед. | 2 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Поставка контейнеров для твердых бытовых отходов | Количество контейнеров | ед. | 113 | 0 | 0 | 2994.5 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Поставка укомплектованных шкафов | Количество шкафов | ед. | 48 | 0 | 0 | 23944.23 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерная площадка ул. Судостроительная, 45 (подьездной путь) | Количество обустроенных подъездных путей | ед. | 1 | 0 | 0 | 1726.58 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | декабрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по обустройству подходного пути к контейнерной площадке для накопления твердых коммунальных отходов по ул. Киевская, 137 в г. Калининграде | Количество обустроенных подъездных путей | ед. | 1 | 0 | 0 | 1872.7 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Выполнение работ по обустройству подходного пути к контейнерной площадке для накопления твердых коммунальных отходов по ул. Бусловского, 2 в г. Калининграде | Количество обустроенных подъездных путей | ед. | 1 | 0 | 0 | 66.94 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | агуст | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерные площадки (адреса на уточнении) | Количество объектов | ед. | 0 | 15 | 0 | 0 | 50000 | 0
|  |  |  | формирование адресного перечня объектов на 2026 год | × | × | Октябрь * | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | январь | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Контейнерные площадки (адреса на уточнении) | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50000
|  |  |  | формирование адресного перечня объектов на 2027 год | × | × | × | Октябрь * | × | × | × | ×
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | × | январь | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | 04 | 96121 | МКУ "КСЗ" | Топографическая съемка, технические условия | Комплект документации | ед. | 18 | 0 | 0 | 288.44 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка акта вып.работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  | * | уточнение адресного списка объектов по итогам прохождения контрольной точки - в октябре предыдущего года по итогам подготовки КГРиЦ проектных решений, согласованных ресурсоснабжающими организациями
* | уточнение адресного списка объектов по итогам прохождения контрольной точки - в октябре предыдущего года по итогам подготовки КГРиЦ проектных решений, согласованных ресурсоснабжающими организациями

## 5. Переселение граждан
Приложение № 5 к приказу комитета городского хозяйства и строительства от "___"__________2025г. № ____
План реализации
Комплекса проектных мероприятий "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания" муниципальной программы "Комфортный город" на период 2025 год и плановый период 2026-2027 годов
Код типа структур-ного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента /мероприятия | Структурный элемент МП/мероприятие/объекты мероприятий /контрольные точки | Значение показателя мероприятия (результата) структурного элемента МП/ объекта мероприятия/ контрольных точек |  |  |  |  | Финансовое обеспечениепо годам реализации, тыс.руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 76177.12 | 133987.4 | 36630.48
1 | 05 | 85111 | х | Приобретение (выкуп) помещений в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда | Расселяемая площадь | кв.м. | 1112.13 | 3077.67 | 1028.21 | 76177.12 | 133987.4 | 36630.48
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 58 | 179 | 71
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по ул. Бойко, д. 13 | Расселяемая площадь | кв.м. | 42.5 | 0 | 0 | 4605.6 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | март | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по ул. Рижской, д. 14 | Расселяемая площадь | кв.м. | 278.7 | 0 | 0 | 31190 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по ул. Нансена, д. 1а | Расселяемая площадь | кв.м. | 33.9 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по ул. Красной, д. 272-274 | Расселяемая площадь | кв.м. | 150.1 | 0 | 0 | 19646.38 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по пер. Литовскому, д. 18 | Расселяемая площадь | кв.м. | 37.6 | 0 | 0 | 4648.2 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | январь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по ул. Сестрорецкой, д. 13 | Расселяемая площадь | кв.м. | 73.7 | 0 | 0 | 5043.4 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Боткина, д. 8* | Расселяемая площадь | кв.м. | 452.13 | 620.17 | 0 | 9000 | 110105.42 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 29 | 41 | 0
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Семипалатинской, д. 76* | Расселяемая площадь | кв.м. | 43.5 | 42.9 | 0 | 643.54 | 8871.69 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 1 | 3 | 0
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Батальной, д. 31-37* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 1244.7 | 0 | 0 | 3616.09 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 57 | 0
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Возрождения, д. 19* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 1800.16 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 4 | 0
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. К. Заслонова, д. 5А* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 1623.92 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 3 | 0
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Минусинской, д. 4* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 274.4 | 0 | 0 | 2549.12 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 18 | 0
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Летней, д. 26* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 427.2 | 0 | 0 | 2527.36 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 35 | 0
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Нансена, д. 61* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 284.3 | 0 | 0 | 2893.64 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 18 | 0
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Новинской, д. 24* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 150.81 | 0 | 0 | 6096.96
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Коммунистической, д. 20* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 275.4 | 0 | 0 | 9583.92
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Коммунистической, д. 22* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 277.4 | 0 | 0 | 9653.52
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Судостроительной, д. 17А* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 324.6 | 0 | 0 | 11296.08
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 25
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | х | х | х | Предоставление жилых помещений в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда | Расселяемая площадь | кв.м. | 191.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 13 | 0 | 0
1 | 01 | 85111 | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений для расселения аварийного дома по туп. Транспортному, 10а | Расселяемая площадь | кв.м. | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | май | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений при расселении аварийного дома по ул. Муромской, д.7 | Расселяемая площадь | кв.м. | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Предоставление жилого помещение | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Чехова 3-5 | Расселяемая площадь | кв.м. | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Колхозной, д. 16 | Расселяемая площадь | кв.м. | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений для расселения аварийного дома в мкр. Совхозный, д. 29 | Расселяемая площадь | кв.м. | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | март | × | × | × | × | ×
1 | х | х | х | Расселение непригодных жилых помещений | Расселяемая площадь | кв.м. | 267.2 | 69.2 | 698.89 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 21 | 2 | 60
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Грибная, д. 5-7 | Расселяемая площадь | кв.м. | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Окская, д. 12, кв. 2 | Расселяемая площадь | кв.м. | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Клинская, д. 24, кв. 2 | Расселяемая площадь | кв.м. | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Коммунистическая, д. 66-68 | Расселяемая площадь | кв.м. | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | пр-кт Победы, д. 141, кв. 6 | Расселяемая площадь | кв.м. | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Лозовая, д. 2, кв. 1 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Орудийная, д. 14а | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Подполковника Емельянова, д. 190 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Богатырская, д. 67 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 70.74 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Муромская, д. 9 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Муромская, д. 46, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Кольцова, д. 35 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Семипалатинская, д. 54, кв. 1 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Болотная, д. 8, кв. 2 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Мира, д. 11, кв. 2 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Челюскинская, д. 10, кв. 4 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Ангарская, д. 23, кв. 1 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Бабушкина, д. 4 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Александра Невского, д. 49а, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Клинская, д. 5, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Чкалова, д. 20, кв. 2 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Художественная, д. 3, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Окская, д. 1в, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Енисейская, д. 29, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
*) Примечание:
мероприятия по приобретению и выкупу жилых помещений взамен изымаемых по данным адресам будут исполнены при наличии софинансирования за счет средств вышестоящих бюджетов после утвердения региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калининградской области"

## 7.РП "МКИ"
Приложение № 7 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы / срок достижения контрольных точек меропрятий |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 69731.34 | 0 | 0
1 | И3 | 45260 | х | Техническое перевооружение с переводом на газ котельной по ул. А. Невского, 188 в г. Кавлининграде | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 69731.34 | 0 | 0
1 | И3 | 45260 | МП "Калининградтеплосеть" | заключение контракта на выполнение работ | × | × | март | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×

## 6.РП "ФКГС"
Приложение № 6 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы / срок достижения контрольных точек меропрятий |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 142857.14 | 142857.13 | 116071
1 | И4 | 85321 | х | Благоустройство территорий общего пользования | Количество объектов | ед. | 9 | 2 | 1 | 142857.14 | 142857.13 | 116071
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство парка "Парк Каштановый" (1 этап) | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 17978.46 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | сентябрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МБУ "УКС" | Сквер по ул. Флотской | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МБУ "УКС" | Территория общего пользования, прилегающая к озеру Пеньковому (ул. Коммунистическая) (1 этап) | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 32693.29 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Территория общего пользования, прилегающая к озеру Верхнему, в районе дома № 75 по ул. Курортной | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 18726.18 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство детской игровой площадки в районе многоквартирного дома № 4 по наб. Генерала Карбышева | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 29516.31 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Переустройство детской игровой площадки по ул. Гаражная-ул. Юношеская - ул. Горького (сквер) | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 5729.7 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Переустройство детской игровой площадки по ул. Артиллерийская, 35 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 7055.8 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Переустройство детской игровой площадки по ул.Портовая,27 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 4603.78 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | КиСП | Обустройство спортивной площадки по ул.Глинки, 1 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 19117.05 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | КиСП | Обустройство спортивной площадки по ул. Набережная Адмирала Трибуца,37 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 7436.57 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к озеру Зимнему (ул. Судостроительная) | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 69694.22 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | апрель | × | х | × | х
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | ноябрь | × | х | × | х
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | декабрь | × | х | × | х
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Сквер по ул. Флотской | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 73162.91 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | январь | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Общественная территория для благоустройства в 2027 году определится по итогам голосования, запланированного к проведению в 2026 году | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116071
|  |  |  | подведение итогов голосования в 2026 году (для объектов благоустройства 2027 года) | × | × | × | июнь | × | х | × | х

## 8.Содержание территорий
Приложение № 8 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса процессных мероприятий "Содержание территорий общего пользования"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 2330103.361 | 1871251.395 | 1716536.715
2 | 01 | 84111 | МКУ "ЦИКТ" | Содержание, техническое обслуживание и ремонт линейно-кабельных сооружений связи | Протяженность сети | тыс. пог.м | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 3702.4 | 1702.4 | 1702.4
2 | 01 | 85311 | КГХиС | Содержание территории городского округа | Количество проб воды | ед. | 8 | 8 | 8 | 200 | 200 | 200
2 | 01 | 85311 | МКУ "КСЗ", | Содержание территории городского округа | Площадь территорий | тыс. кв.м | 15701 | 15701 | 15701 | 160822.57 | 93368.65 | 75215.02
2 | 01 | 85311 | МБУ "Гидротехник" | Содержание территории городского округа | Площадь водной глади убираемых объектов | тыс. кв.м | 664.7 | 664.7 | 664.7 | 33019.46 | 33579.46 | 33579.46
2 | 01 | 85311 | КМК | Содержание территории городского округа | Количество утилизированного брошенного транспорта | ед. | 31 | 0 | 0 | 3786.11 | 0 | 0
[5 empty] | Количество перемещенного брошенного транспорта | ед. | 99 | 0 | 0
2 | 01 | 85312 | МБУ "Чистота" | Уборка и санитарное содержание территорий общего пользования | Площадь территорий | тыс. кв.м | 15650.66 | 15650.66 | 15650.66 | 530857.35 | 474259.262 | 474259.262
2 | 01 | 85313 | КпСП | Праздничное оформление территорий города | Количество мероприятий | ед. | 14 | 13 | 13 | 153013.49 | 30316.88 | 30316.88
|  |  | КРДТИ |  | Количество транспортных средств с размещенным логотипом | ед. | 596 | 0 | 0 | 9730.04 | 0 | 0
2 | 01 | 85314 | МКУ "КСЗ" | Содержание детских спортивных и игровых площадок | Количество объектов | ед. | 69 | 69 | 69 | 36117.67 | 40000 | 40000
2 | 01 | 85324 | МБУ "Гидротехник" | Поддержание нормативного состояния имущества и обновление материально-технической базы учреждений в целях содержания территории общего пользования | Количество единиц техники | ед. | 3 | 0 | 0 | 72760 | 0 | 0
2 | 01 | 85511 | МБУ "Гидротехник" | Эксплуатация и содержание системы ливневой канализации | Протяженность системы водоотведения дренажных и поверхностных вод | тыс. пог.м | 119 | 119 | 119 | 325808.821 | 312083.313 | 312083.313
2 | 01 | 85512 | КГХиС | Отведение ливневых вод с территорий общего пользования | Объем сточных вод | тыс. куб.м | 2199 | 2049 | 2049 | 179752.87 | 159000 | 59000
2 | 01 | 85521 | МБУ "Гидротехник" | Поддержание нормативного состояния имущества и обновление материально-технической базы учреждений, осуществляющих организацию ливневых стоков | Количество единиц техники и оборудования | ед. | 2 | 1 | 1 | 50855.1 | 15000 | 15000
[5 empty] | Комплект документации в отношении выявленных бесхозных объектов | ед. | 200 | 0 | 0
2 | 01 | 85611 | МКУ "КСЗ" | Содержание территорий общественных кладбищ | Количество общественных кладбищ | ед. | 3 | 3 | 3 | 32140.67 | 37160 | 37160
2 | 01 | 85622 | МБУ "АЛЬТА" | Поддержание нормативного состояния имущества и обновление материально-технической базы учреждений в целях содержания общественных кладбищ | Количество единиц техники | ед. | 3 | 0 | 0 | 19395 | 0 | 0
2 | 01 | 85711 | МКУ "КСЗ" МБУ "Городские леса" | Содержание мест массового отдыха | Количество пляжей | ед. | 5 | 5 | 5 | 18656.81 | 12043.35 | 12043.35
|  |  | МБУ "Ландшафтные парки" |  | Количество парков | ед. | 8 | 8 | 8 | 113892.57 | 106175.36 | 106175.36
2 | 01 | 85723 | МБУ "Ландшафтные парки" | Поддержание нормативного состояния имущества и обновление материально-технической базы в целях обустройства мест массового отдыха | Количество учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 51671.42 | 2497.04 | 2497.04
2 | 01 | 85811 | МКУ "КСЗ" | Текущее содержание наружного освещения | Количество светоточек | ед. | 35400 | 35900 | 36000 | 483002 | 483000 | 483000
2 | 01 | 94214 | КМК | Демонтаж рекламных конструкций и иных материалов рекламного характера | Количество объектов | ед. | 150 | 150 | 150 | 798.8 | 1198.8 | 1198.8
2 | 01 | 94215 | КМК | Демонтаж самовольно возведенных некапитальных объектов, сооружений | Количество объектов | ед. | 302 | 170 | 170 | 7340.36 | 4152.16 | 4152.16
2 | 01 | 94216 | МБУ "УКС" | Демонтаж самовольных построек капитального характера | Количество проектов организации работ по сносу незаконных объектов капитального строительства | ед. | 11 | 0 | 0 | 8007.22 | 1500 | 1500
[5 empty] | Количество снесенных объектов | ед. | 10 | 3 | 3
2 | 01 | 96111 | МКУ "КСЗ" МБУ "Чистота" КРДТИ | Осуществление мероприятий по рекультивации земельных участков | Количество объектов | ед. | 3 | 2 | 2 | 34772.63 | 63714.72 | 27453.67
2 | 01 | 96112 | КГХиС | Мероприятия направленные на охрану окружающей среды | Комплект документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0

## 9.Коммунальное хозяйство
Приложение №9 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса процессных мероприятий "Коммунальное хозяйство"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код напарвления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 127141.19 | 19707.09 | 13990
2 | 02 | 85211 | КГХиС | Схема теплоснабжения | Комплект документации | ед. | 1 | 1 | 1 | 1385 | 2000 | 2000
2 | 02 | 85212 | МБУ "УКС" | Содержание объектов газоснабжения | Протяженность | км | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 1990 | 1990 | 1990
2 | 02 | 85213 | КГХиС | Схема водоснабжения и водоотведения | Комплект документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 5000 | 5000 | 0
2 | 02 | 85232 | МП "Калининградтеплосеть" | Капитальный ремонт переданного в пользование муниципального имущества | Количество объектов | ед. | 22* | 1 | 1 | 106250.27 | 1000.79 | 10000
2 | 02 | 85233 | МП "Калининградтеплосеть" | Содержание встроенных в многоквартирные дома угольных котельных | Количество объектов | ед. | 5 | 4 | 0 | 12515.92 | 9716.3 | 0
* количесво объектов без объектов регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"

## 10.Городские леса
Приложение № 10 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса процессных мероприятий "Городские леса"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код напарвления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 71730.71 | 59940.71 | 58940.71
2 | 03 | 84712 | МБУ "Городские леса" | Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | Площадь | га | 1568 | 1568 | 1568 | 43940.71 | 43940.71 | 43940.71
2 | 03 | 84722 | МБУ "Городские леса" | Поддержание нормативного состояния имущества и обновление материально-технической базы учреждений в целях организации использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | Количество единиц техники | ед. | 7 | 5 | 2 | 27790 | 16000 | 15000
[5 empty] | Количество природоохранных и противопожарных информационных стендов | ед. | 13 | 0 | 0
[5 empty] | Количество шкафов для одежды | ед. | 4 | 0 | 0
[5 empty] | Количество проекной документации | ед. | 2 | 0 | 0

## 11.Городское развитие
Приложение № 11 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса процессных мероприятий "Городское развитие"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код нап- равления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы/направление расходов/мероприятие | Значение мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 121800 | 108979.34 | 106788.28
2 | 04 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка документов территориального планирования, документации по планировке территории | Комплект документации | шт. | 10 | 26 | 13 | 5551.85 | 5264.3 | 4464.6
2 | 04 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 1 | 4 | 0 | 1360.24 | 1138 | 0
2 | 04 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка (внесение изменений) документации по планинровке территории в городском округе «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 7 | 19 | 10 | 4099.45 | 3926.3 | 4264.6
2 | 04 | 94211 | КГРиЦ | Подготовка проекта схемы границ территорий, в которых допускается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 2 | 2 | 2 | 92.16 | 50 | 50
2 | 04 | 94211 | КГРиЦ | Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территорий в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 150 | 150
2 | 04 | 94212 | КГРиЦ | Ведение цифрового дежурного плана и цифровой картографической основы | CD-диск | ед. | 1 | 1 | 1 | 1506.25 | 1855 | 1855
02 | 04 | 94212 | КГРиЦ | Выполнение работ по ведению цифрового дежурного плана и цифровой картографической основы городского округа «Город Калининград» | CD-диск | ед. | 1 | 1 | 1 | 1506.25 | 1855 | 1855
2 | 04 | 94219 | КГХиС | Управление реализацией инвестиционных проектов | Количество сопровождаемых проектов | ед. | 36 | 26 | 17 | 108374.09 | 101860.04 | 100468.68 | 0
2 | 04 | 94219 | МБУ "УКС" | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | Количество сопровождаемых проектов | ед. | 36 | 26 | 17 | 108374.09 | 101860.04 | 100468.68
2 | 04 | 94221 | КГХиС | Поддержание нормативного состояния имущества и обновление материальной базы учреждений в целях реализацией инвестиционных проектов | Колиество учреждений | ед. | 1 | 0 | 0 | 6367.81 | 0 | 0
2 | 04 | 94221 | МБУ "УКС" | Ремонт и приведение в нормативное состояние кабинетов в административном здании МБУ "Управление капитального строительства" | Колиество учреждений | ед. | 1 | 0 | 0 | 6367.81 | 0 | 0

## 12.Зеленые насаждения
Приложение № 12 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса процессных мероприятий "Зеленые насаждения"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код напарвления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 275667.91 | 203791.36 | 204054.84
2 | 05 | 85411 | МКУ "КСЗ", МБУ "Чистота" | Содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования | Количество насаждений | ед. | 108357 | 110243 | 112043 | 113181.8 | 145581.1 | 94054.84
2 | 05 | 85421 | МКУ "КСЗ" | Озеленение территорий | Количество насаждений | ед. | 5840 | 1800 | 1800 | 162486.11 | 58210.26 | 110000

## 13.Региональны проект" МКИ" (2)
Приложение № 13 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплекса процессных мероприятий регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код напарвления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 237415.84 | 17998.35 | 0
2 | И3 | 85232 | МП "Калининградтеплосеть" | Капитальный ремонт переданного в пользованин муниципального имущества | Количество объектов | ед. | 11 | 1 | 0 | 237415.84 | 17998.35 | 0