## 5. Переселение граждан
Приложение № 5 к приказу комитета городского хозяйства и строительства от "__" _________ 2025 г. № п-КГХиС-____
План реализации
Комплекса проектных мероприятий "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания" муниципальной программы "Комфортный город" на период 2025 год и плановый период 2026-2027 годов
Код типа структур-ного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента /мероприятия | Структурный элемент МП/мероприятие/объекты мероприятий /контрольные точки | Значение показателя мероприятия (результата) структурного элемента МП/ объекта мероприятия/ контрольных точек |  |  |  |  | Финансовое обеспечениепо годам реализации, тыс.руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 76177.12 | 133987.4 | 36630.48
1 | 05 | 85111 | х | Приобретение (выкуп) помещений в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда | Расселяемая площадь | кв.м. | 616.5 | 2046.6 | 885.6 | 76177.12 | 133987.4 | 36630.48
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 28 | 93 | 60
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по ул. Бойко, д. 13 | Расселяемая площадь | кв.м. | 42.5 | 0 | 0 | 4605.6 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | март | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по ул. Рижской, д. 14 | Расселяемая площадь | кв.м. | 278.7 | 0 | 0 | 31190 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | февраль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по ул. Нансена, д. 1а | Расселяемая площадь | кв.м. | 33.9 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по ул. Красной, д. 272-274 | Расселяемая площадь | кв.м. | 150.1 | 0 | 0 | 19646.38 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по пер. Литовскому, д. 18 | Расселяемая площадь | кв.м. | 37.6 | 0 | 0 | 4648.2 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение | × | × | январь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | январь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Выплата возмещения за расселяемые помещения дома по ул. Сестрорецкой, д. 13 | Расселяемая площадь | кв.м. | 73.7 | 0 | 0 | 5043.4 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда об изъятии помещения, выплате возмещения за изымаемое помещение (предоставление жилого помещения) | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Выплата возмещения собственникам помещений | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Боткина, д. 8* | Расселяемая площадь | кв.м. | х** | х** | х** | 9000 | 24718.67 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | х** | х** | х**
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Семипалатинской, д. 76* | Расселяемая площадь | кв.м. | х** | х** | х** | 643.54 | 1991.7 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | х** | х** | х**
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. К. Назаровой, д. 47-49* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 801.9 | 0 | 0 | 45505.22 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 36 | 0
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Батальной, д. 31-37* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 1244.7 | 0 | 0 | 61771.81 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 57 | 0
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Возрождения, д. 19* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 6096.96
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. К. Заслонова, д. 5А* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 9583.92
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Минусинской, д. 4* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 274.4 | 0 | 0 | 9653.52
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 18
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Летней, д. 26* | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 0 | 11296.08
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 35
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | × | × | декабрь | × | × | ×
1 | х | х | х | Предоставление жилых помещений в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда | Расселяемая площадь | кв.м. | 191.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 13 | 0 | 0
1 | 01 | 85111 | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений для расселения аварийного дома по туп. Транспортному, 10а | Расселяемая площадь | кв.м. | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | май | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений при расселении аварийного дома по ул. Муромской, д.7 | Расселяемая площадь | кв.м. | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Предоставление жилого помещение | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Чехова 3-5 | Расселяемая площадь | кв.м. | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | 85111 | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Колхозной, д. 16 | Расселяемая площадь | кв.м. | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | Предоставление жилых помещений для расселения аварийного дома в мкр. Совхозный, д. 29 | Расселяемая площадь | кв.м. | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | март | × | × | × | × | ×
1 | х | х | х | Расселение непригодных жилых помещений | Расселяемая площадь | кв.м. | 267.2 | 69.2 | 698.89 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 21 | 2 | 60
| 05 | х | КМИиЗР | ул. Новинская, д. 17, кв. 1 | Расселяемая площадь | кв.м. | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Вступление в силу решения суда | × | × | март | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | март | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Грибная, д. 5-7 | Расселяемая площадь | кв.м. | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Окская, д. 12, кв. 2 | Расселяемая площадь | кв.м. | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Клинская, д. 24, кв. 2 | Расселяемая площадь | кв.м. | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Коммунистическая, д. 66-68 | Расселяемая площадь | кв.м. | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | июль | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | пр-кт Победы, д. 141, кв. 6 | Расселяемая площадь | кв.м. | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Лозовая, д. 2, кв. 1 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Орудийная, д. 14а | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 8
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Подполковника Емельянова, д. 190 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Богатырская, д. 67 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 70.74 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Муромская, д. 9 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Муромская, д. 46, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 6
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Кольцова, д. 35 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Семипалатинская, д. 54, кв. 1 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Болотная, д. 8, кв. 2 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Мира, д. 11, кв. 2 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Челюскинская, д. 10, кв. 4 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Ангарская, д. 23, кв. 1 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Бабушкина, д. 4 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 9
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Александра Невского, д. 49а, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Клинская, д. 5, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Чкалова, д. 20, кв. 2 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Художественная, д. 3, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Окская, д. 1в, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
1 | 05 | х | КМИиЗР | ул. Енисейская, д. 29, кв. 3 | Расселяемая площадь | кв.м. | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Предоставление жилого помещения | × | × | × | × | ноябрь | × | × | ×
Примечание:
*) мероприятия по приобретению и выкупу жилых помещений взамен изымаемых по данным адресам будут исполнены при наличии софинансирования за счет средств вышестоящих бюджетов после утвердения региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калининградской области"
**) показатель учтен в региональном проекте "Жилье"

## 7.РП "ФКГС"
Приложение № 7 к приказу комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от «____» _________ 202__ г. №____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"
муниципальной программы "Комфортный город" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.
Код типа структурного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов | Исполнитель структурного элемента/ мероприятия | Структурный элемент муниципальной программы / направление расходов/ меропритяие | Значение меропрятия (результата) структурного элемента муниципальной программы / срок достижения контрольных точек меропрятий |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  | Примечание | По программе |  |  |  | разница
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 142857.14 | 142857.13 | 116071
1 | И4 | 85321 | х | Благоустройство территорий общего пользования | Количество объектов | ед. | 8 | 5 | 1 | 142857.14 | 142857.13 | 116071
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство парка "Парк Каштановый" (1 этап) | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 16195.01 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | сентябрь 2024 | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МБУ "УКС" | Сквер по ул. Флотской | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МБУ "УКС" | Территория общего пользования, прилегающая к озеру Пеньковому (ул. Коммунистическая) (1 этап) | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 43802.04 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | август | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | х | апрель | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | х | апрель | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Территория общего пользования, прилегающая к озеру Верхнему, в районе дома № 75 по ул. Курортной | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 4681.55 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | х | март | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | х | апрель | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство детской игровой площадки в районе многоквартирного дома № 4 по наб. Генерала Карбышева | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 29961.63 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июль | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | деекабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Переустройство детской игровой площадки по ул. Гаражная-ул. Юношеская - ул. Горького (сквер) | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 4625.9 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Переустройство детской игровой площадки по ул. Артиллерийская, 35 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 5395.57 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Переустройство детской игровой площадки по ул.Портовая,27 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 3054.18 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | июнь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | ноябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | КпСП | Обустройство спортивной площадки по ул.Глинки, 1 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 19047.75 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | КпСП | Обустройство спортивной площадки по ул. Набережная Адмирала Трибуца,37 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 7505.88 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | сентябрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | октябрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Обустройство пешеходных связей в районе пер. Майский, 1 - ул. А. Невского, 46 | Количество объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 8587.63 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | апрель | × | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к озеру Зимнему (ул. Судостроительная) | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 64318.82 | 0,00
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | апрель | × | х | × | х
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | ноябрь | × | х | × | х
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | декабрь | × | х | × | х
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Сквер по ул. Флотской | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 73162.91 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | февраль | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Территория общего пользования в районе домов №№ 44а и 50 по ул. Фрунзе | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 5375.4 | 0
|  |  |  | заключение контракта на выполнение работ | × | × | × | апрель | × | × | × | ×
|  |  |  | приемка работ | × | × | × | ноябрь | × | × | × | ×
|  |  |  | оплата работ | × | × | × | декабрь | × | × | × | ×
1 | И4 | 85321 | МКУ "КСЗ" | Общественная территория для благоустройства в 2027 году определится по итогам голосования, запланированного к проведению в 2026 году | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116071
|  |  |  | подведение итогов голосования в 2026 году (для объектов благоустройства 2027 года) | × | × | × | июнь | × | х | × | х

## 14. Рег. проект "Жилье"
Приложение № 14 к приказу комитета городского хозяйства и строительства от "___" __________ 202__ г. № п-КГХиС-______
План реализации
регионального проекта "Жилье" муниципальной программы "Комфортный город" на период 2025 год и плановый период 2026-2027 годов
Код типа структур-ного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента /мероприятия | Структурный элемент МП/мероприятие/объекты мероприятий /контрольные точки | Значение показателя мероприятия (результата) структурного элемента МП/ объекта мероприятия/ контрольных точек |  |  |  |  | Финансовое обеспечениепо годам реализации, тыс.руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 92266.75 | 0 | 0
1 | И2 | 85111 | х | Приобретение (выкуп) помещений в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда | Расселяемая площадь | кв.м. | 1158.7 | 0 | 0 | 92266.75 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 74 | 0 | 0
1 | И2 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение (выкуп) жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Боткина, д. 8* | Расселяемая площадь | кв.м. | 1072.3 | 0 | 0 | 85386.75 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 70 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта, заключение соглашений об изъятии недвижимости | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта, выплата по соглашению | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
1 | И2 | 85111 | КМИиЗР | Приобретение жилых помещений для расселения аварийного дома по ул. Семипалатинской, д. 76* | Расселяемая площадь | кв.м. | 86.4 | 0 | 0 | 6880 | 0 | 0
[5 empty] | Количество переселяемых граждан | чел. | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Оплата контракта | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | Приемка жилых помещений, переселение граждан | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
*) Примечание:
реализация мероприятияй по приобретению и выкупу жилых помещений взамен изымаемых по данным адресам будут исполнены после заключения соглашения о софинансировании расходных обязательств