## План с правками ОЛ (hidden)
План реализации
муниципальной программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград» на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.»
Код основного мероприятия | Код направления расходов | КВСР | Исполнитель мероприятия |  | Основное мероприятие / направление расходов / мероприятие | Показатель выполнения мероприятия |  |  |  | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
|  |  | Код по СР | Краткое наименование по СР |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Срок реализации | 2020 | Всего на плановый период | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
01 | х | 164 | х | х | Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда | Комплект документации | шт. | 13 |  | 0 | 12252.8 | 10080.8 | 2172 | 0
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка документов территориального планирования, документации п планировке территории | Комплект документации | шт. | 20 |  | 0 | 10997.1 | 8825.1 | 2172 | 0 | ЛБО на 2021 год 8825,1
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в целях реконструкции линейного объекта ул. Арсенальной в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 990 | 990
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта межевания территории в границах ул. Комсомольской – ул. Марш. Борзова – пр-кт Советский – ул. Космонавта Леонова – ул. Молочинского в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | декабрь 2021 |  | 384.77 | 384.77
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе по ул. Баженова в г. Калининграде в целях реализации социально значимых объектов (детского сада, школы) | Комплект документации | шт. | 1 | декабрь 2022 |  | 1437.21 | 787.21 | 650
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. А. Суворова - ул. Добрая - железнодорожный путь - ул. Б. Окружная в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | декабрь 2022 |  | 4242 | 2720 | 1522
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Ломоносова – пр-кт Советский ул. Марш. Борзова в Центральном районе г. Калининграда» от 30.10.2019 № 392 | Комплект документации | шт. | 1 | декабрь 2021 |  | 628 | 628
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Батальной (от ул. О. Кошевого до ул. У. Громовой) в г. Калининграде в целях реконструкции линейного объекта - участка ул. Батальной | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 393.9 | 393.9 |  |  |  | у Димы
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта межевания территории в районе ул. Карамзина в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 64.7 | 64.7
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта межевания территории в границах улиц Белинского – Бассейная в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 270 | 270 |  |  |  | контракт
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта межевания территории в границах улиц Спортивная – Чкалова – Осипенко в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 330 | 330
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Державина - ул. Лейт. Катина - ул. Палубная - ул. Бригадная - ул. Воронежская (мкр. Зеленое) в г. Калининграде» от 20.10.2017 № 1543 | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 215 | 215
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе документации по планировке территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Державина - ул. Лейт. Катина - ул. Палубная - ул. Бригадная - ул. Воронежская (мкр. Зеленое) в г. Калининграде» от 20.10.2017 № 1543 | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 390 | 390
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта межевания в границах ул. И. Сусанина - ул. Сенокосная - ул. Владимирская - внутриквартальный проезд в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | декабрь 2021 |  | 156.9 | 156.9
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта межевания территории в границах красных линий пр-кта Победы - ул. Станочной - ул. Радищева в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | ноябрь 2021 |  | 100 | 100
01 | 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта межевания территории в границах улиц Тихорецкая – Школьная – Киевская – Великолукская в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | сентябрь 2021 |  | 280 | 280 |  |  |  | контракт
| 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Разработка проектов межевания территорий в границах городского округа «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 3 | декабрь 2021 |  | 914.62 | 914.62
| 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Подготовка проекта схемы границ территорий, в которых допускается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | декабрь 2021 |  | 50 | 50
| 40416 | 164 | 27300052 | КТРиС | Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенных территорий в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 2 | декабрь 2022 |  | 150 | 150
01 | 40417 | 164 | 27300052 | КТРиС | Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Калининградской области | CD-диск | шт. | 1 |  | 700 | 0
01 | 40417 | 164 | 27300052 | КТРиС | Выполнение работ по ведению цифрового дежурного плана и цифровой картографической основы городского округа «Город Калининград» | CD-диск | шт. | 1 | декабрь 2022 | 700 | 1400 | 700 | 700
02 | х | 164 | х | х | Разработка архитектурно-градостроительных концепций (проектов) развития отдельных территорий городского округа «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | 40419 | 045 | 27300037 | Администрация городского округа «Город Калининград» | Разработка архитектурно-градостроительных концепций (проектов) развития отдельных территорий городского округа | Комплект документации | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | х | 802 | х | х | Демонтаж материалов рекламного и информационного характера |  | шт. |  |  | 0 | 1255.7 | 1255.7 | 0 | 0
03 | 40420 | 802 | 273J3315 | КМК | Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешения истек), бесхозяйных рекламных конструкций | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 100 | декабрь 2021 | 0 | 655.7 | 655.7
03 | 40420 | 802 | 273J3315 | КМК | Демонтаж материалов рекламного и информационного характера | Количество демонтированных материалов рекламного и информационного характера | шт. | 2000 | декабрь 2021 | 0 | 600 | 600

## План
Приложение к приказу
от "_24_" _10_ 2022 г. № п-КГРиЦ-49
План реализации
муниципальной программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.»
Код основного мероприятия | Код направления расходов | Исполнитель мероприятия | Основное мероприятие / направление расходов / мероприятие | Показатель выполнения мероприятия | [5 empty] | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[6 empty] | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год
Срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
00 | х | х | Всего по Муниципальной программе | Комплект документации | х | х | х | х | х | 11532.44 | 11090.19 | 3068.7
01 | х | х | Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда | Комплект документации | шт. | 14 | х | 16 | 5 | 6677.74 | 9034.49 | 1813
01 | 42160 | х | Подготовка документов территориального планирования, документации по планировке территории | Комплект документации* | шт. | 13 | х | 15 | 4 | 5977.74 | 8334.49 | 1113
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 24.06.2016 № 919 «Об утверждении проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах пр-кта Московский - ручей Восточный - территория СНТ «Чайка» - ул. Баженова - территория СНТ «Заря» - ул. Ялтинская - эстакада «Восточная» | Комплект документации | шт. | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. А. Суворова (район ул. Немировича-Данченко – ул. Качалова) в городе Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 638.25 | 0 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 04.08.2015 № 1256 «Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 26 июня 2019 года № 590)» | Комплект документации | шт. | 1 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка документации по планировке территории «Проект внесения изменений в проект планировки, межевания (с проведением инвентаризации существующей жилой застройки) территории, расположенной в границах улиц Макаренко – Карташева – Каблукова – Ижорская – Аральская – Славянская в Октябрьской районе, утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» от 28.05.2009 № 772» | Комплект документации | шт. | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 165.82 | 0 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 13 апреля 2015 года № 638 «Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Н. Карамзина – ул. О. Кошевого в Московском районе» | Комплект документации | шт. | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 288.5 | 0 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Парковая аллея - ул. Онежская - ул. Платова - ул. Малая Лесная - ул. Б. Окружная 3-я - железная дорога - ул. Островского в г. Калининграде» (утверждена постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 13.01.2020 № 14)» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 1085.22 | 486.41 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 28 октября 2016 года № 1598 «Об утверждении проекта межевания территории в красных линиях ул. Тихорецкая – ул. Киевская в г. Калининграде» | Комплект документации | шт. | 1 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания в его составе, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 11.11.17 г. № 1484 «Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Украинская – ул. Согласия – ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском районе» | Комплект документации | шт. | 1 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 82.35 | 0 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект планировки с проектом межевания в его составе) в границах кадастрового квартала (ул. Муромская – ул. Бронницкая – ул. Ангарская – ул. Яхромская) в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 313
01 | 42160 | КГРиЦ | Внесение изменений в проект межевания территории в составе документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 22.10.2014 № 1659 «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Суворова – ул. Железнодорожная – ул. Портовая – ул. Ген. Буткова – пр-кт Московский – ул. Горная – железная дорога в Ленинградском и Московском районах» | Комплект документации | шт. | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка проекта межевания территории в границах проспект Гвардейский – улиц Театральной – Генерала Галицкого в городе Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 187.99 | 0 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе документации по планировке территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Державина - ул. Лейт. Катина - ул. Палубная - ул. Бригадная - ул. Воронежская (мкр. Зеленое) в г. Калининграде» от 20.10.2017 № 1543» | Комплект документации | шт. | 1 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 407.95 | 0 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Энергетиков - железной дороги в г. Калининграде в целях размещения транспортно-пересадочного узла «Юго-восток» | Комплект документации | шт. | 1 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 1221.9 | 0 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Ломоносова – просп. Советский – ул. Марш. Борзова в Центральном районе» в г. Калининграде» от 30.10.2019 № 392» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 215.82 | 215.83 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка проекта межевания территории в границах улиц Тихорецкая – Школьная – Киевская – Великолукская в городе Калининграде | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 139.64 | 46.55 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Разработка проектов межевания территорий в границах городского округа «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 600
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка документации по планировке территории с проектами межевания в их составе в границах территории ручья Северного и канала К-4 в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 0 | х | 10 | 0 | 0 | 7385.7 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка проекта схемы границ территорий, в которых допускается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | 2022-12-30 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка проекта межевания территории в районе наб. Ветеранов – ул. Октябрьской в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 50 | 50 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории в составе документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 27.01.2015 № 112 «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах красных линий просп. Победы – ул. Радищева – ул. Станочная в Центральном районе» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 150 | 0
01 | 42160 | КГРиЦ | Оценка рыночной стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территорий в г. Калининграде | Комплект документации | шт. | 1 | х | 0 | 1 | 100 | 0 | 150
01 | 42160 | х | Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Калининградской области | CD-диск | шт. | 1 | х | 1 | 1 | 700 | 700 | 700
01 | 42160 | КГРиЦ | Выполнение работ по ведению цифрового дежурного плана и цифровой картографической основы городского округа «Город Калининград» | CD-диск | шт. | 1 | 2022-12-01 | 1 | 1 | 700 | 700 | 700
02 | х | х | Разработка архитектурно-градостроительных концепций (проектов) развития отдельных территорий городского округа «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 2165 | 800 | 0
02 | 42160 | х | Разработка архитектурно-градостроительных концепций (проектов) развития отдельных территорий городского округа «Город Калининград» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 2165 | 800 | 0
02 | 42160 | КГРиЦ | Выполнение работ по разработке архитектурно-градостроительной концепции «Благоустройство территорий, прилегающих к ручью Литовскому и пруду Ялтинскому в г. Калининграде» | Комплект документации | шт. | 0 | х | 1 | 0 | 2165 | 800 | 0
03 | х | х | Демонтаж материалов рекламного и информационного характера | Количество демонтированных рекламных конструкций, материалов рекламного и информационного характера | шт. | 2220 | х | 2100 | 2100 | 2689.7 | 1255.7 | 1255.7
03 | 53160 | х | Демонтаж материалов рекламного и информационного характера | Количество демонтированных рекламных конструкций, материалов рекламного и информационного характера | шт. | 2220 | х | 2100 | 2100 | 2689.7 | 1255.7 | 1255.7
03 | 53160 | КМК | Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешения истек), бесхозяйных рекламных конструкций | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 220 | 2022-12-01 | 100 | 100 | 2089.7 | 655.7 | 655.7
03 | 53160 | КМК | Демонтаж материалов рекламного и информационного характера | Количество демонтированных материалов рекламного и информационного характера | шт. | 2000 | 2022-12-01 | 2000 | 2000 | 600 | 600 | 600
* - данные указаны с учетом сопутствующих документов

## пример (hidden)
Код основного мероприятия | Код направления расходов | КВР | Исполнитель мероприятия |  | Основное мероприятие/Направление расходов/Мероприятие | Показатель выполнения мероприятия |  |  |  | Сума финансового обеспечения по годам реализации, руб.
|  |  | Код по СР | Краткое наименование по СР |  | Наименование показателя | ед. изм. | плановое значение | Срок реализации | (n-1) | Всего на плановый период | n | (n+1) | (n+2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
01 | Х | Х | Х | Х | Обеспечение предоставления доступного, качественного дошкольного образования |  |  |  | 2021-03-01
01 | 1201 | Х | Х | Х | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений учреждений |  |  |  |  | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0
01 | 1201 | 804 | 11111 | МАДОУ 1 | Выполнение муниципального задания | кол-во воспитаников | чел. | 150 | 2021-12-01 |  | 1000000 | 1000000
01 | 1201 | 804 | 11112 | МАДОУ 2 | Выполнение муниципального задания | кол-во воспитаников | чел. | 200 | 2021-12-02 |  | 1500000 | 1500000
01 | 1201 | 804 |  |  | … | [5 empty] | 0
01 | 1201 | 804 |  |  | Мероприятие v | [5 empty] | 0
01 | 1202 | 804 | Х | Х | Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества |  |  |  |  | 200 | 500 | 500 | 0 | 0
01 | 1202 | 804 | 11112 | МАДОУ 2 | Капитальный ремонт кровли |  | усл.ед. | 1 | 2021-10-01 |  | 500 | 500
01 | 1202 | 804 | 11112 | МАДОУ 2 | ремонт санузлов |  | усл.ед. | 1 | 2021-02-01 | 200 | 0 | 0
01 | 1202 | 804 |  |  | … | [5 empty] | 0
01 | 1202 | 804 |  |  | Мероприятие v | [5 empty] | 0
02 | Х | Х | Х | Х | Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | [5 empty] | 0
02 | 1203 | Х | Х | Х | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | [5 empty] | 0
02 | 1203 | 804 | 11115 | МАДОУ 5 | Строительство нового корпуса МАДОУ 5 | количество мест | шт. | 200 | 2021-12-01 | 50000000 | 262000000 | 10000000 | 252000000
02 | 1203 | 164 | 111222 | МКУ "УКС" | Строительство детского сада по ул. Ххх | количество мест | шт. | 350 | 2022-07-01 |  | 0
M – порядковый номер основного мероприятия принимает значения начиная с «01» до «99» по количеству основных мероприятий муниципальной программы и соответствует 4-5 разряду кода целевой статьи расходов (КЦСР), указанных в доведенных до ответственного исполнителя (ответственного соисполнителя) муниципальной программы лимитах бюджетных обязательств. N - порядковый номер направления расходов принимает значения равное коду дополнительной классификации расходов (ДопКР), указанному в доведенных до ответственного исполнителя (ответственного соисполнителя) муниципальной программы лимитах бюджетных обязательств. Код по СР - код исполнителя мероприятия по сводному реестру участников бюджетного процесса. При заполнении графы 5 краткое наименование исполнителя мероприятия указываетс в строгом соответствии с наименованием в сводном реестре участников бюджетного процесса. При заполнении графы 10 срок реализации указывается в формате "месяц.год"). Графа 11 заполняется с учетом следующих особенностей: - при наличии по состоянию на 1 января текщего года остатков целевых субсидий или субсидий на капитальные вложения на лицевых счетах исполнителей мероприятий (муниципальных предприятий, муниципальных автономных и бюджетных учреждений) при внесении изменений в утвержденный план в графе 11 указываются остатки средств субсидий, потребность в которых подтверждена; - при реализации объектов капитального строительства в графе 11 указываются кассовые расходы исполнителя мероприятия (получателя бюджетных средств) за все годы, предшествующие планируемому, с начала реализации объекта. Графы 14 и 15 заполняются в случае, если завершение реализации мероприятия предполагается за пределами текущего финансового года, либо планируется заключение долгосрочного муниципального контракта (договора).

## квартальный отчет Вариант 1 (hidden)
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий муниципальной программы
№ основного мероприятия программы | Код направления расходов | Основное мероприятие/Направление расходов/Мероприятие или Учреждение - получатель субсидии | Цель предоставления субсидии/Планируемый результат закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Показатель выполнения мероприятия | [5 empty] | Финансовое обеспечение в текущем финансовом году, руб. |  |  |  |  | Пояснения
|  |  |  | Наименование показателя | ед. изм. | плановое значение на 01.01.n | изменения за отчетный период | плановое значение на конец отчетного периода | фактическое значение на конец отчетного периода | плановое значение на 01.01.n | изменения за отчетный период (+/ -) | плановое значение на конец отчетного периода | кассове расходы на конец отчетного периода | Кассовые расходы МАУ /МБУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
M | 0 | Наименование основного мероприятия R
M.N | ххххх | Наименование направления расходов N
M.N.1 |  | Мероприятие 1 | [10 empty] | 10000 | 450 |  | 9550
M.N.2 |  | Мероприятие 2
…
M.N.v |  | Мероприятие v
M.(N+1) | ххххх | Наименование направления расходов (N+1)
M.(N+1).1 |  | Учреждение 1
M.(N+1).2 |  | Учреждение 2
… |  | …
M.(N+1).v |  | Учреждение v
(M+1) |  | Наименование основного мероприятия (N+1)
…. | …… | ….