|  | Приложение к приказу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | комитета по социальной политики |  |  |
|  | администрации городского округа |  |  |
|  | «Город Калининград» |  |  |
|  | «30» декабря 2022 г. |  |  |
|  | № п-КпСП- 1429 |  |  |
| План реализации |  |  |  |
| муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»» на 2022 год и плановый период 2023-2024гг. |  |  |  |

| Код основного мероприятия | Код направления расходов | Исполнитель мероприятия | Основное мероприятие / направление расходов / мероприятие | Показатель выполнения мероприятия |  |  |  |  |  | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение |  | Плановое значение 2023 | Плановое значение 2024 | Источник финансирования | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Количество | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 731127,31 | 709285,89 | 605454,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 137023,82 | 4560,00 | 4560,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 594103,49 | 704725,89 | 600894,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 93957,12 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | х | х | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, физкультурных мероприятий, торжественных церемоний | Количество городских мероприятий | Ед. | 196 | Декабрь 2022 | 201 | 202 | Всего | 25092,51 | 31724,20 | 26243,69 |
|  |  |  |  | Количество участников городских мероприятий | Чел. | 92300 |  | 93400 | 93500 | ОБ | 218,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 55 |  | 55 | 55 | МБ | 24873,77 | 31724,20 | 26243,69 |
|  |  |  |  | Количество спортивных мероприятий | Ед. | 50 |  | 50 | 50 | ПП | 5485,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Количество учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности | Ед. | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 01 | 40404 | х | Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий | Количество городских мероприятий | Ед. | 196 | Декабрь 2022 | 201 | 202 | Всего | 3292,04 | 3293,74 | 3293,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 3292,04 | 3293,74 | 3293,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 40404 | Комитет по социальной политике администрации Калининграда (КпСП) | Поставка наградной атрибутики (кубков) | Количество кубков | Шт. | 595 | Декабрь 2022 | 595 | 595 | Всего | 410,40 | 410,4 | 410,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 410,40 | 410,4 | 410,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 40404 | КпСП | Поставка наградной атрибутики (медалей) | Количество медалей | Шт. | 8180 | Декабрь 2022 | 8180 | 8180 | Всего | 818,00 | 818 | 818 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 818,00 | 818 | 818 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 40404 | КпСП | Услуги медицинского сопровождения мероприятий | Объем услуг медицинского сопровождения | Час. | 704 | Декабрь 2022 | 704 | 704 | Всего | 1408,00 | 1408 | 1408 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1408,00 | 1408 | 1408 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 40404 | КпСП | Оказание услуг по организации судейства | Объем услуг судейства | Усл.ед. | 1724 | Декабрь 2022 | 1724 | 1724 | Всего | 517,20 | 517,2 | 517,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 517,20 | 517,2 | 517,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 40404 | КпСП | Поставка дипломов для награждения | Количество дипломов | Шт. | 8000 | Декабрь 2022 | 8000 | 8000 | Всего | 39,80 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 39,80 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 40404 | КпСП | Торжественное чествование и награждение спортивного актива, приуроченного к празднованию «Дня физкультурника» | Количество городских мероприятий | Ед. | 1 | Сентябрь 2022 | 1 | 1 | Всего | 98,64 | 100,14 | 100,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 98,64 | 100,14 | 100,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2403 | х | Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов | Количество городских мероприятий | Ед. | 5 | Декабрь 2022 | 5 | 5 | Всего | 2634,00 | 2634,00 | 2634,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 2634,00 | 2634,00 | 2634,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2403 | МАУК КТК «Дом искусств» | Церемония посвящения в стипендиаты городского округа «Город Калининград» | Количество городских мероприятий | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | 1 | 1 | Всего | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2403 | МАУК КТК «Дом искусств» | Услуги по организации и проведению церемонии награждения по итогам спортивного года «За физическое и нравственное здоровье нации» | Количество городских мероприятий | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | 1 | 1 | Всего | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2403 | МАУ СШ №12 по боксу | Услуги по организации и проведению Международного турнира по боксу «Янтарные перчатки» | Количество городских мероприятий | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | 1 | 1 | Всего | 465 | 465 | 465 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 465 | 465 | 465 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2403 | МАУ СШОР по силовым видам спорта | Услуги по организации и проведению Всероссийских спортивных соревнований по тяжелой атлетике «Янтарная штанга» | Количество городских мероприятий | Ед. | 1 | Июнь 2022 | 1 | 1 | Всего | 398 | 398 | 398 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 398 | 398 | 398 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2403 | МАУ «Дворец спорта «Юность» | Услуги по организации и проведению Всероссийских соревнований по спортивной борьбе (дисциплина: вольная борьба) среди юниоров до 24 лет на призы ЗМС России А.А. Шумилина | Количество городских мероприятий | Ед. | 1 | Июль 2022 | 1 | 1 | Всего | 972,00 | 972,00 | 972,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 972 | 972 | 972 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2403 | МАУ ДО ДЮСШ № 8 по велоспорту | Услуги по организации и проведению физкультурных мероприятий «Городские «Велодни» | Количество городских мероприятий | Ед. | 1 | Апрель- Сентябрь 2022 | 1 | 1 | Всего | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2403 | МАУ ДО ДЮСШ по водным видам спорта "Морская школа" | Услуги по организации и проведению всероссийских соревнований по гребным видам спорта «Прегельская регата» | Количество городских мероприятий | Ед. | 1 | Сентябрь 2022 | 1 | 1 | Всего | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2403 | МБУ ДО ДЮСШ по водным видам спорта "Морская школа" | Гостиничные услуги для участников всероссийских соревнований по гребным видам спорта «Прегельская регата» | Количество городских мероприятий | Ед. | 1 | Сентябрь 2022 | 1 | 1 | Всего | 486 | 486 | 486 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 486 | 486 | 486 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2404 | МБУ ДЮСШ №13 по кикбоксингу и рукопашному бою | Услуги по организации и проведению Всероссийских соревнований по рукопашному бою памяти Олега Бутейко | Количество городских мероприятий | Ед. | 1 | Ноябрь 2022 | 1 | 1 | Всего | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У1023 | х | Проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | х | х | х | х | х | х | Всего | 13616,47 | 13292,02 | 13291,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 218,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 13397,73 | 13292,02 | 13291,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У1023 | МАУ ФСЦ «Янтарный парус» | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 55 | Декабрь 2022 | 55 | 55 | Всего | 13397,73 | 13292,02 | 13291,50 |
|  |  |  | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий | Количество мероприятий | Шт. | 50 |  | 50 | 50 | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 13397,73 | 13292,02 | 13291,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У1023 | МАУ ФСЦ «Янтарный парус» | Единовременные денежные выплаты за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области | Количество сотрудников получивших выплаты | Чел. | 18 | Июнь 2022 | х | х | Всего | 218,74 | 0,00 | 11200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 218,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 11200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2200 | х | Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества | Количество ограждений/насосов/ тревожных кнопок | Ед. | 1/1/1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 5550,00 | 11504,44 | 5600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 5550,00 | 11504,44 | 5600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 3285,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2200 | МАУ ФСЦ «Янтарный парус» | Устройство и замена ограждения | Количество ограждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 528,82 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 528,82 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 2735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2200 | МАУ ФСЦ «Янтарный парус» | Разработка проектно - сметной документации на устройство сантехнического павильона | Количество проектно-сметных документаций | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2200 | МАУ ФСЦ «Янтарный парус» | Устройство наруж-ных инженерных сетей, основания под сантехнический павильон, благо-устройство террито-рии, аварийные ра-боты по ремонту кровли, ремонт по-мещений здания, расположенного на Верхнем озере | Количество павильонов | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 3534,73 | 5565,63 | 5600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 3534,73 | 5565,63 | 5600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2200 | МАУ ФСЦ «Янтарный парус» | Устройство сантехнического павильона, благоустройство территории | Количество корпусов | Ед. | 1 | Декабрь 2023 | 1 | - | Всего | 1486,46 | 5938,81 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1486,46 | 5938,81 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2300 | МАУ ФСЦ «Янтарный парус» | Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов | х | х | х | х | х | х | Всего | 0,00 | 1000,00 | 1424,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 1000,00 | 1424,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 2200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2300 | МАУ ФСЦ «Янтарный парус» | Приобретение обо-рудования для от-крытия отделения на Верхнем озере | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 2200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | У2300 | МАУ ФСЦ «Янтарный парус» | Приобретение лодок | Количество лодок | Ед. | 1 | Декабрь 2024 | - | 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 1424,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 1424,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2301 | МАУ ФСЦ «Янтарный парус» | Приобретение оборудования и инвентаря для организации палаточного лагеря | Количество лодок | Ед. | 2 | Декабрь 2025 | - | 2 | Всего | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 1000,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 02 | х | х | Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях спортивной направленности | Количество лиц, получивших услугу дополнительного образования | Чел./час. | 930397 | Декабрь 2022 | 930397 | 930397 | Всего | 254669,04 | 299382,28 | 216997,45 |
|  |  |  |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 3 |  | 0 | 0 | ОБ | 48295,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Количество спортивных мероприятий | Ед. | 34 |  | 34 | 34 | МБ | 206373,70 | 299382,28 | 216997,45 |
|  |  |  |  | Количество посещающих объект спорта | Чел. | 2720 |  | 2720 | 2720 | ПП | 30979,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Количество учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности | Ед. | 9 |  | 9 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество учреждений, осуществивших совершенствование материально-технической базы | Ед. | 6 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 02 | У1024 | х | Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | х | х | х | Декабрь 2022 | х | х | Всего | 121820,51 | 117947,31 | 118149,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2562,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 119258,17 | 117947,31 | 118149,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У1024 | МАУ «Дворец спорта «Юность» | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество лиц, получивших услугу общеразвивающих программ | Чел./час. | 43875 | Декабрь 2022 | 43875 | 43875 | Всего | 32241,12 | 32433,58 | 32805,92 |
|  |  |  | Обеспечение доступа к объектам спорта | Число объектов | Ед. | 2 |  | 2 | 2 | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Количество мероприятий | Шт. | 30 |  | 30 | 30 | МБ | 32241,12 | 32433,58 | 32805,92 |
|  |  |  | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) | Количество мероприятий | Шт. | 8 |  | 8 | 8 | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Количество мероприятий | Шт. | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 02 | У1024 | МАУ ДО ДЮСШ № 7 по теннису и настольному теннису | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Количество лиц, получивших услугу предпрофессиональных программ | Чел./час. | 112464 | Декабрь 2022 | 112464 | 112464 | Всего | 19767,23 | 20336,31 | 20388,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество лиц, получивших услугу общеразвивающих программ | Чел./час. | 8976 |  | 8976 | 8976 | МБ | 19767,23 | 20336,31 | 20388,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У1024 | МАУ ДО ДЮСШ № 8 по велоспорту | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Количество лиц, получивших услугу предпрофессиональных программ | Чел./час. | 55000 | Декабрь 2022 | 55000 | 55000 | Всего | 6221,93 | 6010,00 | 5981,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество лиц, получивших услугу общеразвивающих программ | Чел./час. | 18304 |  | 18304 | 18304 | МБ | 6221,93 | 6010,00 | 5981,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У1024 | МБУ ДО ДЮСШ № 11 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Количество лиц, получивших услугу предпрофессиональных программ | Чел./час. | 70932 | Декабрь 2022 | 70932 | 70932 | Всего | 7352,73 | 7172,91 | 7172,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество лиц, получивших услугу общеразвивающих программ | Чел./час. | 7176 |  | 7176 | 7176 | МБ | 7352,73 | 7172,91 | 7172,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У1024 | МБУ ДО ДЮСШ № 13 по кикбоксингу и рукопашному бою | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Количество лиц, получивших услугу предпрофессиональных программ | Чел./час. | 60456 | Декабрь 2022 | 60456 | 60456 | Всего | 13327,95 | 12961,93 | 12976,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество лиц, получивших услугу общеразвивающих программ | Чел./час. | 86856 |  | 86856 | 86856 | МБ | 13327,95 | 12961,93 | 12976,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У1024 | МАУ ДО ДЮСШ спортивных единоборств | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Количество лиц, получивших услугу предпрофессиональных программ | Чел./час. | 125840 | Декабрь 2022 | 125840 | 125840 | Всего | 15337,30 | 14195,59 | 14181,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество лиц, получивших услугу общеразвивающих программ | Чел./час. | 133584 |  | 133584 | 133584 | МБ | 15337,30 | 14195,59 | 14181,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | У1024 | МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Количество лиц, получивших услугу предпрофессиональных программ | Чел./час. | 55180 | Декабрь 2022 | 55180 | 55180 | Всего | 7428,54 | 7193,71 | 7185,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество лиц, получивших услугу общеразвивающих программ | Чел./час. | 20930 |  | 20930 | 20930 | МБ | 7428,54 | 7193,71 | 7185,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У1024 | МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество лиц, получивших услугу общеразвивающих программ | Чел./час. | 58236 | Декабрь 2022 | 58236 | 58236 | Всего | 6977,89 | 6594,84 | 6474,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Количество мероприятий | Шт. | 4 |  | 4 | 4 | МБ | 6977,89 | 6594,84 | 6474,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У1024 | МБУ ДО ДЮСШ по водным видам спорта "Морская школа" | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Количество лиц, получивших услугу предпрофессиональных программ | Чел./час. | 72588 | Декабрь 2022 | 72588 | 72588 | Всего | 10603,50 | 10330,34 | 10340,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 10603,50 | 10330,34 | 10340,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У1023 | КпСП | Единовременные денежные выплаты за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области | Количество сотрудников получивших выплаты | Чел. | 224 | Июнь 2022 | х | х | Всего | 2562,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2562,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У1024 | КпСП | Временно не распределенные средства | х | х | х | Декабрь 2022 | х | х | Всего | 0,00 | 718,12 | 641,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 718,12 | 641,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | х | Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества | х | х | х | Декабрь 2022 | х | х | Всего | 129843,66 | 175365,22 | 94688,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 45733,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 84110,66 | 175365,22 | 94688,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 16818,73 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ «Дворец спорта «Юность» | Благоустройство территории, авторский надзор, строительный контроль, проведение государственной историко-культурной экспертизы |  |  |  |  |  |  | Всего | 0,00 | 135054,81 | 48812,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 135054,81 | 48812,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ ДО ДЮСШ № 7 по теннису и настольному теннису | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания, проведение инженерно-геологических изысканий, усиление несущих конструкций, капитальный ремонт инженерных сетей, благоустройство территории, ремонт крыльца, корректировка ПСД на устройство наружного освещения и видеонаблюдения территории, устройство наружного освещения, видеонаблюдения территории, проведение инструментального обследования конструкций здания, устройство перегородки | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 20236,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 20236,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 7719,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ ДО ДЮСШ № 7 по теннису и настольному теннису | Омолаживающая обрезка ивы, погрузка, перевозка, передача древесных отходов на полигон, лесопатологическое обследование древесно-кустарниковой растительности | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ ДО ДЮСШ № 7 по теннису и настольному теннису | Разработка ПСД на монтаж системы АПС, капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнали-зации | Количество пакетов документов, количество систем | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 1681,73 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1681,73 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ ДО ДЮСШ № 7 по теннису и настольному теннису | Ремонт ограждения, поврежденного упавшим деревом. | Количество пакетов документов, количество систем | Ед. | 1 | Июнь 2022 | - | - | Всего | 31,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 31,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ ДО ДЮСШ № 7 по теннису и настольному теннису | Компенсационная подсадка 8 ед. деревьев взамен вырубленных в 2021 году | Количество деревьев | Ед. | 8 | Июнь 2022 | - | - | Всего | 115,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 115,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ ДО ДЮСШ № 7 по теннису и настольному теннису | Устройство переходов над трубопроводами тепловой сети, проходящей по территории учреждения | Количество переходов | Ед. | 2 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 1166,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1166,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ ДО ДЮСШ № 7 по теннису и настольному теннису | Разработка проектно-сметной документации на устройство велотрассы, устройство велотрассы | Количество участков | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 993,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 993,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МБУ ДО ДЮСШ № 11 | Электромонтажные работы | Количество электрических сетей | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 317,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 317,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МБУ ДЮСШ №13 по кикбоксингу и рукопашному бою | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши | Количество пакетов документов | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МБУ ДО ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» | Монтаж системы видеонаблюдения | Количество систем видеонаблюдения | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 774,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МБУ ДО ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» | Устройство и замена ограждения | Количество метров погонных | М/п | 207 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 35,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 35,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 185,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МБУ ДО ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» | Электромонтажные работы | Количество электрических сетей | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 317,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 317,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МБУ ДО ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» | Устройство наружных инженерных сетей, фундаментов, основания, крылец тренажерного зала. Благоустройство территории | Количество сетей/фундаметов/оснований/крылец/территорий | Ед. | 5 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств | Устройство туалета для персонала, помещения для уборочного инвентаря, вентиляции, ремонт помещений, кровли, водосточной системы: г. Калининград, ул. Земельная,6 | Количество помещений | Ед. | 6 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 1071,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1071,74 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств |  | Количество систем | Ед. | 1 | дек.22 | - | - | Всего | 125,73 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 125,73 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ ДО ДЮСШ спортивных единоборств | Замена окон и дверей по адресам: г. Калининград, ул. Красная, д. 109, ул. Чайковского, д. 2 | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 21,61 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 21,61 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 233,31 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ ДО ДЮСШ спортивных единоборств | Ремонт крыши по адресу: г. Калинин-град, ул. Красная, 109. Ремонт АПС | Количество крыш | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 379,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 379,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ «Дворец спорта «Юность» | Капитальный ремонт здания бассейна, благоустройство территории в МАУ «Дворец спорта «Юность» «Литер Б» по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, д.2 | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 91466,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 45733,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 45733,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ «Дворец спорта «Юность» | Разработка ПСД на замену трубопроводов водо-снабжения здания легко-атлетического манежа, разработка ПСД на ка-питальный ремонт здания теплопункта, разработка ПСД на капитальный ремонт электрообо-рудования ГРЩ (главного распределительного щита), разработка пас-порта фасада здания манежа, разработка 3-Д визуализации здания манежа с художественной подсветкой, разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна, благоустройство территории, проведение госу-дарственной историко-культурной экспертизы, разработка проекта ху-дожественной подсветки здания бассейна, замена трубопроводов водо-снабжения здания легко-атлетического манежа, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности опреде-ления сметной стоимости по объекту: «Благо-устройство территорий по адресу: ул. Маршала Баграмяна,2 и ул. В. Гю-го г. Калининград», разработка проекта архитектурно-художественной подсветки здания манежа, разработка и оформление паспорта доступности, замена вытяжного вентилятора, капитальный ремонт электрообо-рудования ГРЩ, ремонт кровли, замена противо-пожарных трубопроводов водоснабжения в здании легкоатлетического манежа (гараж, склад, помещения школы легкой атлетики), разработка проектной доку-ментации на капитальный ремонт системы отопления здания манежа, разработка проект-ной документации на капитальный ремонт помещений детского и учебного плавательного бассейнов (основные помещения, раздевалки, душевые, санузлы, сухой зал, тренерская, лаборатория, кладовые), а так-же помещений спортив-ного бассейна (раздевалки, санузлы) | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 11884,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 11884,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств | Ремонт тренерской, помещений, устройство козырька | Количество учреждений | Ед. | - | Декабрь 2023 | 1 | - | Всего | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ «Дворец спорта «Юность» | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт легкоатлетического манежа и трубун, капитальный ремонт крыши легкоатлетического манежа | Количество учреждений | Ед. | - | Декабрь 2023 | 1 | - | Всего | 0,00 | 29490,41 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 29490,41 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ ДО ДЮСШ № 7 по теннису и настольному теннису | Ремонт замощения территории, отмостки | Количество учреждений | Ед. | - | Декабрь 2023 | 1 | - | Всего | 0,00 | 1670,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 1670,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ ДО ДЮСШ № 8 по велоспорту | Капитальный ремонт помещений | Количество учреждений | Ед. | - | Декабрь 2023 | 1 | - | Всего | 0,00 | 2400,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 2400,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ ДО ДЮСШ спортивных единоборств | Замена освещения по адресу: г. Калининград ул. Чайковского, 2 | Количество учреждений | Ед. | - | Декабрь 2023 | 1 | - | Всего | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МБУ ДО ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» | Благоустройство территории | Количество учреждений | Ед. | - | Декабрь 2024 | - | 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 6000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 6000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ «Дворец спорта «Юность» | Капитальный ремонт легкоатлитеческого манежа и трибун | Количество учреждений | Ед. | - | Декабрь 2024 | - | 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 27690,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 27690,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ ДО ДЮСШ № 7 по теннису и настольному теннису | Ремонт подвальных помещений | Количество учреждений | Ед. | - | Декабрь 2024 | - | 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 1687,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 1687,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ ДО ДЮСШ № 8 по велоспорту | Капитальный ремонт помещений | Количество учреждений | Ед. | - | Декабрь 2024 | - | 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 1800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 1800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | МАУ ДО ДЮСШ спортивных единоборств | Капитальный ремонт здания по адресу: г. Калининград, ул. Заводская,15 | Количество крыш | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 8398,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 8398,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2200 | КпСП | Временно не распределенные средства | х | х | х | Декабрь 2023-2024 | х | х | Всего | 0,00 | 5500,00 | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 5500,00 | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | х | Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов | х | х | х | х | х | х | Всего | 3004,87 | 6069,75 | 4160,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 3004,87 | 6069,75 | 4160,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 14160,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МАУ ДО ДЮСШ спортивных единоборств | Приобретение и установка системы контроля доступа по адресам: г. Калининград, ул. Красная, д. 109, ул. Чайковского, д. 2 | Количество систем | Ед. | 2 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 72,62 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МАУ ДО ДЮСШ спортивных единоборств | Приобретение компьютера в сборе с ПО | Количество компьютеров | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МАУ ДО ДЮСШ спортивных единоборств | Приобретение спортивного оборудования | Количество оборудования | Ед. | 8 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 736,29 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МАУ «Дворец спорта «Юность» | Внедрение электронной записи в группы по плаванию | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МБУ ДО ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» | Приобретение спортивного оборудования | Количество учреждений, осуществивших совершенствование материально-технической базы | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 843,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 843,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МБУ ДО ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» | Разработка проектно- сметной документации, приобретение и установка модульного тренажерного зала с подключением к инженерным сетям | Количество пакетов документов | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 12391,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МАУ ДО ДЮСШ № 7 по теннису и настольному теннису | Приобретение офисного оборудования | Количество оборудования, инвентаря | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 39,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 39,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МАУ ДО ДЮСШ № 7 по теннису и настольному теннису | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Количество оборудования, инвентаря | Ед. | 10 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МБУ ДЮСШ №13 по кикбоксингу и рукопашному бою | Приобретение спортивного и компьютерного оборудования и инвентаря | Количество оборудования, инвентаря | Ед. | 58 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 505,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 505,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МАУ ДО ДЮСШ № 8 по велоспорту | Приобретение запасных частей и материалов для велосипедов и велотренажеров | Количество оборудования, инвентаря | Ед. | 10 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой | Приобретение спортивного инвентаря | Количество спортивного инвентаря | Ед. | 20 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 632,86 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 632,86 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Количество спортивного инвентаря | Ед. |  | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 182,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 182,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МБУ ДО ДЮСШ № 11 по авиационным и техническим видам спорта | Приобретение оборудования и материалов для обеспечения учебного процесса | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МАУ ДО ДЮСШ спортивных единоборств | Приобретение компьютерной и офисной техники | Количество оборудования | Ед. | = | Декабрь 2023 | - | 3 | Всего | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МБУ ДО ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа» | Приобретение и установка модульного тренажерного зала с подключением к инженерным сетям | Количество модульных тренажерных залов | Ед. | - | Декабрь 2023 | 1 | - | Всего | 0,00 | 5919,75 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 5919,75 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой | Приобретение компьютерной и офисной техники | Количество оборудования | Ед. | - | Декабрь 2024 | - | 3 | Всего | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | У2300 | МБУ ДО ДЮСШ № 11 по авиационным и техническим видам спорта | Приобретение планера | Количество планеров | Ед. | - | Декабрь 2024 | - | 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | х | х | Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | Количество лиц, получивших услугу дополнительного образования | Чел.-час. | 62400 | Декабрь 2022 | 62400 | 62400 | Всего | 274184,46 | 247663,27 | 231482,36 |
|  |  |  |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 4908 |  | 4908 | 4908 | ОБ | 28309,74 | 4560,00 | 4560,00 |
|  |  |  |  | Количество учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности | Ед. | 9 |  | 4 | 1 | МБ | 245874,72 | 243103,27 | 226922,36 |
|  |  |  |  | Количество учреждений, осуществивших совершенствование материально-технической базы | Ед. | 2 |  | 2 | 2 | ПП | 21065,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Количество разработанной проектной и рабочей документации | Ед. | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03 | У1025 | х | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | х | х | х | Декабрь 2022 | х | х | Всего | 215818,74 | 215791,61 | 216091,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 7075,46 | 4560,00 | 4560,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 208743,28 | 211231,61 | 211531,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У1025 | МАУ СШОР № 1 по спортивной гимнастике | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 332 | Декабрь 2022 | 332 | 332 | Всего | 15052,51 | 14812,48 | 14837,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
|  |  |  | Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 21 |  | 21 | 21 | МБ | 14697,51 | 14457,48 | 14482,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У1025 | МБУ СШ № 2 по художественной гимнастике | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 652 | Декабрь 2022 | 652 | 652 | Всего | 20633,77 | 20171,69 | 20171,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 635,00 | 635,00 | 635,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 19998,77 | 19536,69 | 19536,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У1025 | МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 569 | Декабрь 2022 | 569 | 569 | Всего | 18393,66 | 17873,99 | 17874,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 554,00 | 554,00 | 554,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 17839,66 | 17319,99 | 17320,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У1025 | МАУ СШОР № 5 по футболу | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 1117 | Декабрь 2022 | 1117 | 1117 | Всего | 37539,22 | 37039,53 | 37099,62 |
|  |  |  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество лиц, получивших услугу общеразвивающих программ | Чел./час. | 62400 |  | 62400 | 62400 | ОБ | 1098,00 | 1098,00 | 1098,00 |
|  |  |  | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Количество мероприятий | Шт. | 1 |  | 1 | 1 | МБ | 36441,22 | 35941,53 | 36001,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У1024 | МАУ ДО ДЮСШ № 8 по велоспорту | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 18 | Декабрь 2022 | 18 | 18 | Всего | 1937,58 | 1936,96 | 1966,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1937,58 | 1936,96 | 1966,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У1025 | МБУ СШ № 9 по баскетболу | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 395 | Декабрь 2022 | 395 | 395 | Всего | 10740,48 | 10389,42 | 10401,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 391,00 | 391,00 | 391,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 10349,48 | 9998,42 | 10010,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У1025 | МБУ СШОР №10 по волейболу | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 410 | Декабрь 2022 | 410 | 410 | Всего | 11884,15 | 11525,13 | 11542,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 391,00 | 391,00 | 391,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 11493,15 | 11134,13 | 11151,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У1025 | МАУ СШ №12 по боксу | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 453 | Декабрь 2022 | 453 | 453 | Всего | 35750,13 | 34954,21 | 34985,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 445,00 | 445,00 | 445,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 35305,13 | 34509,21 | 34540,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У1025 | МБУ СШОР № 14 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 463 | Декабрь 2022 | 463 | 463 | Всего | 12757,46 | 16998,72 | 16998,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 465,00 | 465,00 | 465,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 12292,46 | 16533,72 | 16533,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У1025 | МАУ СШОР по силовым видам спорта | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 196 | Декабрь 2022 | 196 | 196 | Всего | 14302,45 | 13843,24 | 13857,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
|  |  |  | Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 37 |  | 37 | 37 | МБ | 14076,45 | 13617,24 | 13631,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У1025 | МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 8 | Декабрь 2022 | 8 | 8 | Всего | 3438,68 | 3312,15 | 3334,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 3438,68 | 3312,15 | 3334,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У1025 | МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 237 | Декабрь 2022 | 237 | 237 | Всего | 30140,42 | 30837,39 | 30957,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 30140,42 | 30837,39 | 30957,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У1025 | МАУ ДО ДЮСШ спортивных единоборств | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Чел. | 237 | Декабрь 2022 | 3 | 3 | Всего | 732,76 | 1570,10 | 1596,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 732,76 | 1570,10 | 1596,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У1025 | Учреждения КпСП | Единовременные денежные выплаты за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области | Количество сотрудников получивших выплаты | Чел. | 180 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | Всего | 2515,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2515,46 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У1025 | КпСП | Временно не распределенные средства | х | х | х | Декабрь 2022 | х | х | Всего | 0,00 | 2096,71 | 2064,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 2096,71 | 2064,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | И1000 | х | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях разработки проектной и рабочей документации | х | х | х | Декабрь 2023 | х | х | Всего | 0,00 | 12883,67 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 12883,67 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | И1000 | МАУ СШ №12 по боксу | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство Центра прогресса бокса по ул. Железнодорожной в г. Калининграде» | Количество пакетов документов | Ед. | 1 | Декабрь 2023 | - | - | Всего | 0,00 | 3515,35 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 3515,35 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | И1000 | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Железнодорожной в г. Калининграде" | Количество пакетов документов | Ед. | 1 | Декабрь 2023 | - | - | Всего | 0,00 | 9368,32 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 9368,32 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | И2000 | х | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях строительства и реконструкции | Количество объектов | Ед. | 1 | Декабрь 2023 | - | 1 | Всего | 11402,98 | 7286,54 | 4340,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 11402,98 | 7286,54 | 4340,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | И2000 | МАУ СШ №12 по боксу | Строительство Центра прогресса бокса по ул. Железнодорожной в г. Калининграде | Количество объектов | Ед. | 1 | Декабрь 2022/ Декабрь 2024 | - | 1 | Всего | 6535,74 | 0,00 | 4340,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 6535,74 | 0,00 | 4340,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | И2000 | МКУ «УКС» | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Железнодорожной в г. Калининграде | Количество объектов | Ед. | 2 | Декабрь 2022/ Декабрь 2024 | - | 2 | Всего | 4867,24 | 7286,54 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 4867,24 | 7286,54 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | х | Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества | х | х | х | Декабрь 2022 | х | х | Всего | 22941,85 | 10212,00 | 9550,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 22941,85 | 10212,00 | 9550,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 3976,31 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МАУ СШОР № 1 по спортивной гимнастике | Ремонт фасада | Количество фасадов | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 24,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 24,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 34,47 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МБУ СШ № 2 по художественной гимнастике | Ремонт систем АПС и СОУЭ, ремонт приточной системы вентиляции, ремонт системы отопления | Количество систем | Ед. | 2 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 813,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 813,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МБУ СШОР № 4 по легкой атлетике | Ремонт системы отопления | Количество систем отопления | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 399,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 399,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МАУ СШОР № 5 по футболу | Устройство видеонаблюдения по адресу: г.Калининград, пр.Мира,134 | Количество систем видеонаблюдения | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 1379,45 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МАУ СШОР № 5 по футболу | Ремонт ограждения по адресу: г.Калининград, пр-т Мира,134 | Количество ограждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 999,75 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МАУ СШОР № 5 по футболу | Ремонт крыльца, отмостки, площадок по адресу: г.Калининград, пр. Мира,134 | Количество крылец, водосточных систем | Ед. | 2 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 357,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 357,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МАУ СШОР №5 по футболу | Разработка ПСД, установка охранной телевизионной системы с идентификацией лиц посетителей | Количество систем | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 4171,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 4171,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МАУ СШОР №5 по футболу | Разработка ПСД на разработку и устройство инженерных сетей каркасно-тентового манежа | Количество ПСД | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 1192,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1192,93 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МБУ СШ №9 по баскетболу | Ремонт кровли, помещений, монтаж системы речевого оповещения | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 907,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 907,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МБУ СШ №9 по баскетболу | Ремонт помещений, крыльца | Количество помещений, крыльца | Ед. | 2 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 503,21 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МБУ СШ № 9 по баскетболу | Разработка проектно-сметной документации на усовершенствование системы видеонаблюдения | Количество систем видеонаблюдения | Ед. | 2 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МБУ СШОР № 10 по волейболу | Капитальный ремонт фасада, замена водосточной системы | Количество фасадов, водосточных систем | Ед. | 2 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 3961,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 3961,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2201 | МБУ СШОР № 10 по волейболу | Разработка проектно-сметной документации по замене системы холодного, горячего водоснабжения и отопления. Замена вертикальной пожарной лестницы | Количество пожарных лестниц | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 397,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 397,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МАУ СШ №12 по боксу | Разработка ПСД, установка охранной телевизионной системы с идентификацией лиц посетителей на стадионе Локомотив | Количество систем | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 4691,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 4691,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МАУ СШ №12 по боксу | Аварийный ремонт кровли здания на стадионе «Локомотив» | Количество зданий | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 788,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 788,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МАУ СШ №12 по боксу | Изготовление технического плана стадиона "Локомотив" | Количество пакетов документов | Ед. | 1 | Март 2023 | - | - | Всего | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МАУ СШОР по силовым видам спорта | Устройство ограждения | Количество ограждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 898,53 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МАУ СШОР по силовым видам спорта | Ремонт спортзала, крыльца, аварийный ремонт кровли из сэндвич-панелей, ремонт системы вентиляции, устройство ограждения | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 1460,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1460,33 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МБУ СШОР № 14 | Разработка проектно-сметной документации на электромонтажные работы, устройство вентиляции в здании | Количество пакетов документов, систем вентиляции | Ед. | 2 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 102,90 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МБУ СШОР № 14 | Капитальный ремонт помещений, электромонтажные работы, ремонт системы АПС по адресу: г.Калининград, ул. Маршала Баграмяна, д.2 | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 3376,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 3376,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МАУ СШОР № 1 по спортивной гимнастике | Ремонт лестничного марша, душевых, раздевалок, помещений | Количество учреждений | Ед. | - | Декабрь 2023 | - | - | Всего | 0,00 | 3447,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 3447,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МБУ СШ №9 по баскетболу | Разработка проектно-сметной документации, благоустройство территории, ремонт помещений | Количество учреждений | Ед. | - | Декабрь 2023 | 1 | - | Всего | 0,00 | 5500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 5500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МБУ СШОР №10 по волейболу | Разработка проектно-сметной документации, ремонт системы водоснабжения | Количество учреждений | Ед. | - | Декабрь 2023 | 1 | - | Всего | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МБУ СШОР №10 по волейболу | Разработка проектно-сметной документации на наружное и внутреннее освещение | Количество учреждений | Ед. | - | Декабрь 2023 | 1 | - | Всего | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МАУ СШОР № 1 по спортивной гимнастике | Капитальный ремонт спортивного зала | Количество учреждений | Ед. | - | Декабрь 2023 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 3450,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 3450,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | КпСП | Временно не распределенные средства | Количество учреждений | Ед. | - | Декабрь 2024 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 6100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 6100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2300 | х | Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов | х | х | х | х | - | - | Всего | 24020,89 | 1489,45 | 1500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 21234,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 2786,61 | 1489,45 | 1500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 17089,15 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2300 | МАУ СШОР №5 по футболу | Обустройство тренировочных площадок на стадионе «Пионер» в по адресу: г.Калининград, пр.Мира,134 | Количество тренировочных площадок | Ед. | 2 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 16809,85 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2201 | МАУ СШОР №5 по футболу | Приобретение и установка на стадионе «Пионер» каркасно-тентового манежа за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области | Количество манежей | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 22109,29 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 21234,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 875,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2300 | МАУ СШ №12 по боксу | Приобретение оснащения для медицинского кабинета | Количество медицинских кабинетов | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 279,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2300 | МАУ СШ №12 по боксу | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Количество оборудования и инвентаря | Ед. | - | Декабрь 2023 | 10 | - | Всего | 0,00 | 1239,45 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 1239,45 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2200 | МАУ СШ №12 по боксу | Приобретение поликорбаната с облицовкой существующего ограждения | Количество ограждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 1911,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1911,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2300 | МАУ СШОР по силовым видам спорта | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Количество оборудования и инвентаря | Ед. | - | Декабрь 2023 | 3 | - | Всего | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2301 | МАУ СШОР №5 по футболу | Приобретение пластиковых сидений для трибун | Количество пластиковых сидений для трибун | Ед. | - | Декабрь 2024 | - | 20 | Всего | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2300 | МАУ СШ №12 по боксу | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Количество оборудования и инвентаря | Ед. | - | Декабрь 2024 | - | 35 | Всего | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | У2300 | МАУ СШОР по силовым видам спорта | Приобретение офисной мебели | Количество единиц мебели | Ед. | - | Декабрь 2024 | - | 10 | Всего | 0,00 | 0,00 | 1130,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 1130,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 40404 | х | Организация досуговой деятельности интеллектуальной, творческой и спортивной направленности, по экстремальным видам спорта и молодежным субкультурам | Количество участников/ зрителей городских мероприятий | Чел. | 6224/64519 | Декабрь 2022 | 6224/64519 | 6224/64519 | Всего | 168935,22 | 122229,73 | 122444,43 |
|  |  |  |  | Количество молодых людей, принимающих участие в досуговых мероприятиях | Чел. | 15333 |  | 15333 | 15333 | ОБ | 60200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Количество участников ОПД/ количество рабочих мест | Чел./Ед. | 410/105,5 |  | 410/105,5 | 410/105,5 | МБ | 108735,22 | 122229,73 | 122444,43 |
|  |  |  |  | Количество учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности | Ед. | 1 |  | 1 | 1 | ПП | 36427,27 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Количество учреждений, осуществивших совершенствование материально-технической базы | Ед. | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 04 | 40404 | КпСП | Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий | Количество участников/ зрителей городских мероприятий | Чел. | 6224/64519 | Декабрь 2022 | 6254/ 64559 | 6254/ 64559 | Всего | 1880,80 | 2000,00 | 2000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1880,80 | 2000,00 | 2000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 40404 | КпСП | Организация и проведение проекта «Любимый Калининград» | Количество участников/ зрителей городских мероприятий | Чел. | 220/6886 | Декабрь 2022 | 220/6886 | 220/6886 | Всего | 430,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 430,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 40404 | КпСП | Организация и проведение проекта «Молодой Калининград» | Количество участников/ зрителей городских мероприятий | Чел. | 300/9000 | Декабрь 2022 | 300/9000 | 300/9000 | Всего | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 40404 | КпСП | Организация и проведение проекта «Творческий Калининград» | Количество участников/ зрителей городских мероприятий | Чел. | 100/4000 | Декабрь 2022 | 100/4000 | 100/4000 | Всего | 360,80 | 410,00 | 410,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 360,80 | 410,00 | 410,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 40404 | КпСП | Организация и проведение проекта «Добрый Калининград» | Количество участников/ зрителей городских мероприятий | Чел. | 550/5000 | Декабрь 2022 | 550/5000 | 550/5000 | Всего | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 40404 | КпСП | Организация и проведение проекта «Школьная лига КВН» | Количество участников/ зрителей городских мероприятий | Чел. | 50/800 | Декабрь 2022 | 50/800 | 50/800 | Всего | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У1026 | МАУ «Молодежный центр» | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение досуговой деятельности детей, подростков и молодежи | х | Чел. | 15123 | Декабрь 2022 | 15337 | 14403 | Всего | 74323,76 | 71817,43 | 71944,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 74323,76 | 71817,43 | 71944,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У1026 | МАУ «Молодежный центр» | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Количество молодых людей, принимающих участие в досуговых мероприятиях | Чел. | 7496 | Декабрь 2022 | 7297 | 7311 | Всего | 74323,76 | 71817,43 | 71944,43 |
| 04 | У1026 | МАУ «Молодежный центр» | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | Количество молодых людей, принимающих участие в досуговых мероприятиях | Чел. | 250 |  | 270 | 283 | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У1026 | МАУ «Молодежный центр» | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Количество молодых людей, принимающих участие в досуговых мероприятиях | Чел. | 3289 |  | 3251 | 3264 | МБ | 74323,76 | 71817,43 | 71944,43 |
| 04 | У1026 | МАУ «Молодежный центр» | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Количество молодых людей, принимающих участие в досуговых мероприятиях | Чел. | 1530 |  | 1538 | 1551 | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У1026 | МАУ «Молодежный центр» | Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия | Количество молодых людей, принимающих участие в досуговых мероприятиях | Чел. | 2968 |  | 2981 | 1994 |  |  |  |  |
| 04 | У2200 | МАУ «Молодежный центр» | Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества | Количество учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | х | х | Всего | 16104,22 | 14500,00 | 14500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 16104,22 | 14500,00 | 14500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 2213,74 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2200 | МАУ «Молодежный центр» | Ремонт детских игровых и спортивных площадок (в том числе текущий ремонт, ремонт и замена оборудования, ремонт ограждения, замена секций, замена заградительной сетки) | Количество учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | 1 | 1 | Всего | 3575,66 | 12433,90 | 12433,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 3575,66 | 12433,90 | 12433,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2200 | МАУ «Молодежный центр» | Ремонт спортивных и молодежный клубов (в том числе монтаж и наладка системы контроля управления доступом, монтаж и пусконаладка радиоканальной системы охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, ремонт помещений, ремонт кровли, ремонт системы видеонаблюдения, монтаж и пусконаладка системы видеонаблюдения, беспроводной системы вызова помощи, монтаж и наладка радиосистемы тревожной сигнализации, ремонт и наладка автоматической системы охранной сигнализации) | Количество учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | 1 | 1 | Всего | 2524,55 | 2066,10 | 2066,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 2524,55 | 2066,10 | 2066,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 303,74 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2200 | МАУ «Молодежный центр» | Устройство ограждения для скейт-велопарка (Московский пр-кт (пространство под 2-й эстакадой) | Количество учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2200 | МАУ «Молодежный центр» | Ремонт помещений, площадки, лестничного марша, замена сетей электроснабжения, замена сетей автоматической пожарной сигнализации, в МК «Горизонт» по адресу: г. Калининград, ул. Дарвина, 2 | Количество учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 1099,91 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1099,91 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2200 | МАУ «Молодежный центр» | Ремонт помещений, замена сетей электроснабжения, замена сетей автоматической пожарной сигнализации, замена сетей отопления в молодежном клубе «Доброволец» по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 76 | Количество учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 1879,47 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1879,47 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2200 | МАУ «Молодежный центр» | Ремонт помещений, замена сетей вентиляции, замена сетей электроснабжения, замена сетей автоматической пожарной сигнализации в МК «Медвежонок» по адресу: г. Калининград, пер. Серпуховской, 2-12 | Количество учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 3873,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 3873,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2200 | МАУ «Молодежный центр» | Разработка ПСД на снос здания, снос здания, восстановительные работы, ремонт здания, благоустройство территории по адресу: г. Калининград, ул.Л.Князева, 3 | Количество учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 3151,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 3151,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2200 | МАУ «Молодежный центр» | Разработка проектно-сметной документации на работы в МК: «Позитив» (ул. Садовая,29), «Витязь» (ул.У.Громовой,81), «Ровесник» (ул. Краснокаменная,16), «Золотой лотос» (ул. Менделеева,12а) | Количество пакетов документов | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 1190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2300 | МАУ «Молодежный центр» | Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов | х | Ед. | х | Декабрь 2022 | х | х | Всего | 76626,45 | 33912,30 | 34000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 60200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 16426,45 | 33912,30 | 34000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 34213,53 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2300 | МАУ «Молодежный центр» | Обустройство спортивной площадки по ул.Трибуца (ремонт покрытия из резиновой крошки, плиток резиновых, ремонт ограждения) | Количество спортивных площадок | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 218,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 218,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 3078,81 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2300 | МАУ «Молодежный центр» | Устройство спортивной площадки по адресу: г. Калининград, ул. Мариупольской | Количество тренажерных площадок | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 313,31 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2300 | МАУ «Молодежный центр» | Разработка проектно-сметной документации на обустройство спортивных площадок по адресам: г. Калининград, ул. У. Громовой, 99а; Советский проспект, 130; ул. Кутаисская, 2; ул. Артиллерийская, 25; ул. Красная-ул. Маяковского, 10; ул. Глинки, 1; ул. Куйбышева, 127; ул. Мира. 8-10; ул. Р. Люксембург, 6; ул. Зеленая 82; ул. Инженерная, 4; ул. Глинки,8 – ул. Богатырская; Ленинский проспект, 44-46; ул. Гайдара,17-27; ул. Ломоносова, 135; ул. Краснознаменская | Количество пакетов документов | Ед. | 18 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 6177,54 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2200 | МАУ «Молодежный центр» | Изготовление и монтаж детского игрового оборудования (детской игровой и спортивной площадки) на территории Верхнего озера города Калининграда | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 2522,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 2522,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 10320,28 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2200 | МАУ «Молодежный центр» | Приобретение мебели, спортивного инвентаря и оборудования, настольных игр, музакальной техники,компьютерной техники, проекционного и видео оборудования в молодежные клубы | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 12488,91 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2200 | МАУ «Молодежный центр» | Устройство малых архитектурных форм (скамейки и урны) на площадке под вторым эстакадным мостом | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 301,10 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2200 | МАУ «Молодежный центр» | Поставка оборудования по обеспечению доступной среды (информационные навигационные таблички для инвалидов со шрифтом Брайля) | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 133,64 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2200 | МАУ «Молодежный центр» | Приобретение урн с бетонным основанием для спортивных и игровых площадок | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 1399,95 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2299 | МАУ «Молодежный центр» | Обустройство спортивной площадки по адресу ул. Катина-ул.Палубная | Количество спортивных площадок | Ед. | 3 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 2007,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 2007,77 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2300 | МАУ «Молодежный центр» | Обустройство спортивной площадки по адресу пр-кт Мира 8-10 | Количество спортивных площадок | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 7625,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 7625,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2300 | МАУ «Молодежный центр» | Обустройство спортивных площадок: ул. Мариупольская, уд. Дзержинского, ул. Гайдара, ул. Кронштадская, ул. Ремонтная, ул. Красносельская | Количество площадок | Ед. | - | Декабрь 2023-2024 | 3 | 3 | Всего | 0,00 | 33912,30 | 34000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 | 33912,30 | 34000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2300 | МАУ «Молодежный центр» | Разработка, корректировка, проверка проектно-сметной документации на обустройство, благоустройство, капитальный ремонт спортивных площадок (в том числе сети электроосвещения) | Количество учреждений | Ед. | 1 | Декабрь 2022 | х | х | Всего | 2334,66 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 2334,66 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | У2300 | МАУ «Молодежный центр» | Обустройство, благоустройство, капитальный ремонт спортивных площадок: ул. Мариупольская, ул. Дзержинского, ул. Гайдара, ул.Кронштадская, ул. Ремонтная, ул. Красносельская. Строительный контроль | Количество площадок | Ед. | 6 | Декабрь 2022 | - | - | Всего | 61917,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 60200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1717,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | х | х | Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни | Количество студентов и курсантов, получающих стипендии главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда за достижения в социально значимой и общественной деятельности | Чел. | 90 | Декабрь 2022 | 90 | 90 | Всего | 8246,07 | 8286,40 | 8286,40 |
|  |  |  |  | Количество учащихся, получающих стипендии главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда за достижение высоких результатов в спортивной деятельности | Чел. | 67 |  | 67 | 67 | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Количество выплат спортсменам за достижение высоких спортивных результатов | Ед. | 3 |  | 3 | 3 | МБ | 8246,07 | 8286,40 | 8286,40 |
|  |  |  |  | Количество выплат тренерам-преподавателям за высокие достижения | Ед. | 2 |  | 2 | 2 | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Количество предостав-ленных грантов в сфере физической культуры и спорта | Ед. | 6 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество предоставленных грантов в молодежной сфере | Ед. | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |
| 05 | П0504 | х | Адресная поддержка одаренных детей и молодежи | Количество студентов и курсантов, получающих стипендии | Чел. | 146 | Декабрь 2022 | 157 | 157 | Всего | 2336,40 | 2336,40 | 2336,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 2336,40 | 2336,40 | 2336,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | П0504 | КпСП | Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования | Количество студентов и курсантов, получающих стипендии городского округа «Город Калининград» за достижения в социально значимой и общественной деятельности | Чел. | 90 | Декабрь 2022 | 90 | 90 | Всего | 1452,00 | 1452,00 | 1452,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1452,00 | 1452,00 | 1452,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | П0504 | КпСП/Комитет по образованию | Выявление и адресная поддержка одаренных детей – учащихся муниципальных учреждений спорта | Количество учащихся, получающих стипендии городского округа «Город Калининград» за достижение высоких результатов в спортивной деятельности | Чел. | 56 | Декабрь 2022 | 67 | 67 | Всего | 884,40 | 884,40 | 884,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 884,40 | 884,40 | 884,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 10108 | х | Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов | Количество выплат спортсменам и тренерам | Ед. | 5 | Декабрь 2022 | 5 | 5 | Всего | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 10108 | КпСП | Выплаты спортсменам за достижение высоких спортивных результатов | Количество выплат спортсменам за достижение высоких спортивных результатов | Ед. | 3 | Декабрь 2022 | 3 | 3 | Всего | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 10108 | КпСП | Выплаты тренерам-преподавателям за достижение высоких спортивных результатов | Количество выплат тренерам-преподавателям за высокие достижения | Ед. | 2 | Декабрь 2022 | 2 | 2 | Всего | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 60301 | х | Предоставление общественным объединениям грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта | Количество предоставленных грантов | Ед. | 24 | Декабрь 2022 | 24 | 24 | Всего | 4759,67 | 4800,00 | 4800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 4759,67 | 4800,00 | 4800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 60301 | КпСП | Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта | Количество предоставленных грантов в сфере физической культуры и спорта | Ед. | 6 | Декабрь 2022 | 6 | 6 | Всего | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 60301 | КпСП | Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики | Количество предоставленных грантов в молодежной сфере | Ед. | 18 | Декабрь 2022 | 18 | 18 | Всего | 3559,67 | 3600,00 | 3600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 3559,67 | 3600,00 | 3600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В итоговой сумме не учтены прочие поступления, являющиеся средствами целевой субсидии, предоставленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году.

Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предоставленной учреждениям в предыдущем году. С 2022 года прочие поступления, являющиеся средствами целевой субсидии, предоставленной подведомственным учреждениям авансом в предыдущем году, не учитываются в итоговой сумме по мероприятию.