## Паспорт МП
Приложение
к приказу комитета развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
администрации городского округа
«Город Калининград»
от «___» ______ 202___ № ______
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса»
Сроки реализации | 2025-2035
Ответственный исполнитель, должностное лицо | Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Романов А.П.
Соисполнители | Комитет городского хозяйства и строительства, комитет городского развития и цифровизации
Перечень структурных элементов | 1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
2. Развитие дорожно-транспортного комплекса
3. Ремонт дорог
4. Улучшение качества транспортного обслуживания
5. Содержание улично-дорожной сети
6. Транспортное обслуживание населения
Связь с государственной программой Калининградской области | Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса» определены исходя из положений государственной программы Калининградской области «Дороги. Транспорт. Энергетика»
Цели и показатели муниципальной программы | Наименование цели/показателя | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам
|  |  |  | n-1 | 2025 | 2026 | 2027 | Целевое значение | связь с отчетами | Статотчетность
| Цель № 1 | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и сохранности их имущества, а также обеспечение их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, создание целостного механизма обеспечения безопасности дорожного движения. | [6 empty] | х
| Показатель 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процент | 47.1 | x | 45 | 43.9 | 42.3 | 30 | показ эфф. ОМС | Форма N 3-ДГ (мо) приказ Росстата от 29.07.2022 N 534
| Показатель 1.2 | Доля городских парковочных пространств, оборудованных станциями для зарядки электротранспорта, процент | 0 | x | 10.6 | 13.2 | 15 | 34.5 | Стратегия
| Показатель 1.3 | Уровень социального риска, человек | 2.9 | x | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 0 | Стратегия
| Показатель 1.4 | Загруженность дорог, баллов | 5 | x | 5 | 5 | 5 | 4 | ИКГС
| Показатель 1.5 | Доля пешеходных переходов, доступных и безопасных для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в общем количестве пешеходных переходов, процент | 30 | x | 40 | 43 | 45 | 70 | ИКГС | Форма N 3-ДГ (мо) приказ Росстата от 29.07.2022 N 534
| Показатель 1.6 | Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, единиц на км | 2.99 | x | 3 | 3.2 | 3.4 | 5 | ИКГС
| Цель № 2 | Повышение доступности услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом по маршрутной сети городского округа | [6 empty] | х
| Показатель 2.1 | Провозная способность городского общественного пассажирского транспорта, тыс. человек в год | 18372 | x | 83635.4 | 85810 | 88041 | 117976 | Стратегия | Форма N 65-автотранс приказ Росстата от 31.07.2023 N 364 Форма N 65-ЭТР (кв) Приказ Росстата от 31.07.2024 N 335
| Показатель 2.2 | Маршрутный коэффициент сети транспорта общего пользования, единиц | 2.9 | x | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | Стратегия
| Показатель 2.3 | Доля доступного для инвалидов и иных маломобильных групп населения городского общественного транспорта в общем количестве единиц общественного транспорта, процент (икгс) | 36.8 | x | 50 | 52 | 54 | 80 | ИКГС | Форма N 65-автотранс приказ Росстата от 31.07.2023 N 364 Форма N 65-ЭТР (кв) Приказ Росстата от 31.07.2024 N 335
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | № п/п | Наименования структурных элементов | С начала реализации | Объем финансирования по годам реализации и в целом по муниципальной программе, тыс. рублей
|  |  |  | n-1 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего
|  | Всего | х | х | 6680768.507 | 5758054.064 | 5834800.624 | 18273623.195
| 1 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | х | х | 1191274.9 | 1039417.45 | 1477684.54 | 3708376.89
| 2 | Развитие улично-дорожной сети | х | х | 583963.288 | 588747.47 | 153265.16 | 1325975.918
| 3 | Ремонт дорог | х | х | 1466698.42 | 1033740.09 | 1155032.67 | 3655471.18
| 4 | Улучшение качества транспортного обслуживания | х | х | 207791.64 | 134635.64 | 134635.64 | 477062.92
| 5 | Содержание улично-дорожной сети | х | х | 2186492.929 | 2262992.079 | 2215661.279 | 6665146.287
| 6 | Транспортное обслуживание населения | х | х | 1044547.33 | 698521.335 | 698521.335 | 2441590

## Паспорт рег. проекта
Приложение
к Паспорту муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса»
ПАСПОРТ
комплекса проектных мероприятий
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
Сроки реализации | 2025-2035
Ответственный исполнитель, должностное лицо | Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Романов А.П.
Участник(и) | МКУ «Городское дорожное строительство»
Задачи | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение пропускной способности дорожной сети
Мероприятия (результаты) структурных элементов | № п/п | Наименование мероприятия (результата), единица измерения | С начала реализации | Значение результата по годам реализации
|  |  |  | n-1 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего
| 1. | Развитие улично-дорожной сети (протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений), км | х | х | 0 | 0 | 2.22 | 2.22
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | № п/п | Наименование мероприятия (результата) | С начала реализации, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации и в целом по муниципальной программе, тыс. рублей
|  |  |  | n-1 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего
|  | Всего | х | х | 1191274.9 | 1039417.45 | 1477684.54 | 3708376.89
| 1. | Развитие улично-дорожной сети | х | х | 1191274.9 | 1039417.45 | 1477684.54 | 3708376.89

## Паспорт Проект мер 1
Приложение
к Паспорту муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса»
ПАСПОРТ
комплекса проектных мероприятий
«Развитие улично-дорожной сети»
Сроки реализации | 2025-2035
Ответственный исполнитель, должностное лицо | Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Романов А.П.
Участник(и) | МКУ «Городское дорожное строительство», МКУ «Городская служба автопарковок»
Задачи | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение пропускной способности дорожной сети
Мероприятия (результаты) структурных элементов | № п/п | Наименование мероприятия (результата), единица измерения | С начала реализации | Значение результата по годам реализации
|  |  |  | n-1 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего
| 1. | Развитие улично-дорожной сети (протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений), км | х | х | 3.07 | 4.67 | 8.47 | 16.21
| 2. | Создание парковок (парковочных мест), (количество обустроенных парковочных мест), единиц | х | х | 427 | 702 | 255 | 1384
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | № п/п | Наименование мероприятия (результата) | С начала реализации, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации и в целом по муниципальной программе, тыс. рублей
|  |  |  | n-1 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего
|  | Всего | х | х | 583963.288 | 588747.47 | 153265.16 | 1325975.918
| 1. | Развитие улично-дорожной сети | х | х | 497989.76 | 513036.76 | 77604.45 | 1088630.97
| 2. | Создание парковок (парковочных мест) | х | х | 85973.528 | 75710.71 | 75660.71 | 237344.948

## Паспорт Проект мер 2
Приложение
к Паспорту муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса»
ПАСПОРТ
комплекса проектных мероприятий
«Ремонт дорог»
Сроки реализации | 2025-2035
Ответственный исполнитель, должностное лицо | Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Романов А.П.
Участник(и) | МКУ «Городское дорожное строительство»
Задачи | Поддержание эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, обеспечивающего безопасность движения автотранспорта
Мероприятия (результаты) структурных элементов | № п/п | Наименование мероприятия (результата), единица измерения | С начала реализации | Значение результата по годам реализации
|  |  |  | n-1 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего
| 1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования (протяженность отремонтированных улиц и дорог), км | х | х | 17.49 | 3.29 | 6.43 | 27.21
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования (протяженность отремонтированных улиц и дорог), км | х | х | 12.19 | 2.9 | 6.09 | 21.18
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | № п/п | Наименование мероприятия (результата) | С начала реализации, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации и в целом по муниципальной программе, тыс. рублей
|  |  |  | n-1 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего
|  | Всего | х | х | 1466698.42 | 1033740.09 | 1155032.67 | 3655471.18
| 1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | х | х | 1023498.42 | 702890.09 | 824182.67 | 2550571.18
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | х | х | 443200 | 330850 | 330850 | 1104900

## Паспорт Проект мер 3
Приложение
к Паспорту муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса»
ПАСПОРТ
комплекса проектных мероприятий
«Улучшение качества транспортного обслуживания»
Сроки реализации | 2025-2035
Ответственный исполнитель, должностное лицо | Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Романов А.П.
Участник(и) | Отсутствуют
Задачи | Повышению качества транспортного обслуживания населения городского округа
Мероприятия (результаты) структурных элементов | № п/п | Наименование мероприятия (результата), единица измерения | С начала реализации | Значение результата по годам реализации
|  |  |  | n-1 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего
| 1. | Капитальный ремонт транспортной инфраструктуры (протяженность отремонтированных улиц и дорог), км | х | х | 0.48 | 0 | 0 | 0.48
| 2. | Субсидии на приобретение (лизинг) транспорта (количество трамваев), единиц | х | х | 16* | 16* | 16* | 16*
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | № п/п | Наименование мероприятия (результата) | С начала реализации, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации и в целом по муниципальной программе, тыс. рублей
|  |  |  | n-1 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего
|  | Всего | х | х | 207791.64 | 134635.64 | 134635.64 | 477062.92
| 1. | Капитальный ремонт транспортной инфраструктуры | х | х | 73156 | 0 | 0 | 73156
| 2. | Субсидии на приобретение (лизинг) транспорта | х | х | 134635.64 | 134635.64 | 134635.64 | 403906.92
16* - трамваи по лизингу получены в 2023 году.

## Паспорт Процессн мер 1
Приложение
к Паспорту муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса»
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Содержание улично-дорожной сети»
Сроки реализации | 2025-2035
Ответственный исполнитель, должностное лицо | Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры, председатель комитета Романов А.П.
Участник(и) | МКУ «Городское дорожное строительство», МБУ «Чистота», МКУ «Городская служба автопарковок»
Задачи | Поддержание эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, обеспечивающего безопасность дорожного движения
Мероприятия (результаты) структурных элементов | № п/п | Наименование мероприятия (результата), единица измерения | Базовое значение | Значение результата по годам реализации
|  |  |  | n-1 | 2025 | 2026 | 2027 | Ожидаемое значение на конец реализации программы
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования (протяженность дорог), км | 538.25 | х | 538.25 | 538.25 | 538.25 | 538.25
| 2. | Приобретение и установка остановочных павильонов (количество остановочных павильонов), единиц | 17 | х | 16 | 16 | 16 | 48
| 3. | Использование платных парковок (парковочных мест) (площадь парковочных мест), кв.м. | 70311 | х | 70311 | 70311 | 70311 | 70311
| 4. | Уборка улично-дорожной сети (площадь уборки объектов улично-дорожной сети), тыс. кв.м. | 7863.48 | х | 7881.82 | 7881.82 | 7881.82 | 7881.82
| 5. | Поддержание нормативного состояния имущества и обновление материально-технической базы учреждений в целях уборки улично-дорожной сети, объектов (количество учреждений), единиц | 1 | х | 1 | 1 | 1 | 1
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | № п/п | Наименование мероприятия (результата) | С начала реализации, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации и в целом по муниципальной программе, тыс. рублей
|  |  |  | n-1 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего
|  | Всего | х | х | 2186492.929 | 2262992.079 | 2215661.279 | 6665146.287
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования | х | х | 948665.841 | 1054073.621 | 1006909.621 | 3009649.083
| 2. | Приобретение и установка остановочных павильонов | х | х | 12298 | 12298 | 12298 | 36894
| 3. | Использование платных парковок (парковочных мест) | х | х | 10094.988 | 10094.988 | 10094.988 | 30284.964
| 4. | Уборка улично-дорожной сети | х | х | 1085434.1 | 1086525.47 | 1086358.67 | 3258318.24
| 5. | Поддержание нормативного состояния имущества и обновление материально-технической базы учреждений в целях уборки улично-дорожной сети | х | х | 130000 | 100000 | 100000 | 330000

## Паспорт Процессн мер 2
Приложение
к Паспорту муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса»
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Транспортное обслуживание населения»
Сроки реализации | 2025-2035
Ответственный исполнитель, должностное лицо | Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры, председатель комитета Романов А.П.
Участник(и) | Комитет городского развития и цифровизации, МКП «Гортранс», МКУ «ЦОДИП»
Задачи | Удовлетворение потребностей населения городского округа в транспортных услугах по перевозке пассажиров
Мероприятия (результаты) структурных элементов | № п/п | Наименование мероприятия (результата), единица измерения | Базовое значение | Значение результата по годам реализации
|  |  |  | n-1 | 2025 | 2026 | 2027 | Ожидаемое значение на конец реализации программы
| 1. | Осуществление регулярных перевозок пассажиров наземным электрическим транспортом (объем работ по маршрутам), тыс. км | 2468.4 | х | 2795.6 | 2795.6 | 2795.6 | 2795.6
| 2. | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом (объем работ по маршрутам), тыс. км | 31306.1 | х | 33928 | 33928 | 33928 | 33928
| 3. | Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда (количество функционирующих систем), единиц | 1 | х | 1 | 1 | 1 | 1
| 4. | Субсидии за перевозку льготных категорий (количество граждан, получателей льготы/количество поездок), человек/тыс.единиц | 31195 | х | 33000 | 33000 | 33000 | 33000
|  |  | 16149.6 | х | 16250.7 | 16250.7 | 16250.7 | 16250.7
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | № п/п | Наименование мероприятия (результата) | С начала реализации, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации и в целом по муниципальной программе, тыс. рублей
|  |  |  | n-1 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего
|  | Всего | х | х | 1044547.33 | 698521.335 | 698521.335 | 2441590
| 1. | Осуществление регулярных перевозок пассажиров наземным электрическим транспортом | х | х | 895519.13 | 549493.1349 | 549493.1349 | 1994505.3998
| 2. | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом | х | х | 3560 | 3560 | 3560 | 10680.0001
| 3. | Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда | х | х | 11865.2 | 11865.2 | 11865.2 | 35595.6
| 4. | Субсидии за перевозку льготных категорий | х | х | 133603 | 133603 | 133603 | 400809