## МП РТДК 29.11.22 №1189
План реализации
муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград"» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024гг.
Код основ-ного меро-приятия | Код нап-равления расходов | Исполнитель мероприятия | Основное мероприятие/направление расходов/мероприятие | Показатели выполнения мероприятия | [5 empty] | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[6 empty] | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год
Срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
01 | х | х | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | ВСЕГО | [5 empty] | 1372895.4478 | 1471111.4 | 3328802.31
01 | X | х | Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 7.09 | 2025-12-01 | 6.26 | 2.22 | 1275477.1509 | 1471111.4 | 3328802.31
|  |  |  | количество объектов, количество соглашений | Единиц | 39 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 97418.2969 | 0 | 0
01 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.Транспортная в г.Калининраде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.81 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 402145.9608 | 0 | 0
01 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.Судостроительная в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 2.9 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 262388.2443 | 0 | 0
01 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.П.Морозова в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.55 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 178667.84 | 0 | 0
01 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Автомобильной в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.83 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 6972.8058 | 0 | 0
01 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | количество объектов | единиц | 4 | 2022-03-01 | 0 | 0 | 2091.877 | 0 | 0
01 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Обустройство светофорных объектов источниками бесперебойного питания, обустройство пешеходных переходов, совмещенными искусственными неровностями из асфальтобетона, обустройство дублирующими дорожными знаками | количество объектов | единиц | 29 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 17127.4199 | 0 | 0
01 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-12-01 | 6.26 | 0 | 0 | 100000 | 0
01 | 49448 | КМИиЗР | Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему | Количество соглашений | единиц | 6 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 78199 | 0 | 0
01 | 49448 | МКУ "ГДСР" |  | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2025-12-01 | 0 | 2.22 | 425302.3 | 1371111.4 | 3328802.31
02 | х | х | Реализация основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения городского округа "Город Калининград" | ВСЕГО | [5 empty] | 1923931.8887 | 1068661.44 | 50869.58
02 | х | х | Приобретение специализированных информационных услуг | Комплект документов | единиц | 34 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 2910.636 | 0 | 0
02 | 49133 | МКУ "ГДСР" | Лабораторно-аналитические работы по отбору и анализу качества природных вод | количество наблюдений и прведение лабораторно-аналитических работ | единиц | 5 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 113.256 | 0 | 0
02 | 49440 | МКУ "ГДСР" | Комплекс кадастровых работ по изготовлению технических планов по объекту: "Строительство улично-дорожной сети в Восточном жилом районе г. Калининграда" | Технический план | единиц | 4 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0
02 | 49412 | МКУ "ГДСР" | Комплекс кадастровых работ по изготовлению технических планов по объекту: "Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде" | Технический план | единиц | 9 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0
02 | 49411 | МКУ "ГДСР" | Комплекс кадастровых работ по изготовлению технических планов по объекту: "Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде" | Технический план, лабораторные испытания | единиц | 9 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 871.54 | 0 | 0
02 | 49417 | МКУ "ГДСР" | Комплекс кадастровых работ по изготовлению технических планов по объекту: "Реконструкция ул. Рассветной в Калининграде" | Технический план | единиц | 5 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
02 | 49496 | МКУ "ГДСР" | Проведение проверки достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ул. Интернациональной в г. Калининграде" | Заключение достоверности смктной стоимости | единиц | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 90.54 | 0 | 0
02 | 49497 | МКУ "ГДСР" | Проведение проверки достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ул. Литовский вал в г. Калининграде" | Заключение достоверности смктной стоимости | единиц | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0
02 | × | × | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | ВСЕГО | [5 empty] | 1921021.2527 | 1068661.44 | 50869.58
02 | × | × | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 6.8353 | 2024-12-01 | 8.019 | 3.438 | 1518874.7348 | 926562.88 | 50869.58
| × | × |  | Комплект проектной документации | единиц | 20 | 2024-12-01 | 7 | 0 | 402146.5179 | 142098.56 | 0
02 | 49411 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 1596.438 | 0 | 0
|  |  |  | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 2.7107 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 336825.9764 | 0 | 0
02 | 49412 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Катина в г.Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 976.859 | 0 | 0
|  |  |  | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 2.0536 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 301412.4288 | 0 | 0
02 | 49418 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция Советсткого проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 12316.7541 | 0 | 0
|  |  |  | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-12-01 | 0 | 2.85 | 306.303 | 253482.83 | 0
02 | 49461 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Генерала Лучинского в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 6474.335 | 0 | 0
02 | 49413 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Калининграде. 1 этап строительства (от ул. Артиллерийской до ул. Героя России Мариенко) | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 0 | 2023-12-01 | 0.63 | 0 | 15883.08 | 72544.53 | 0
02 | 49414 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Горчакова (от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия) в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 7942.2621 | 0 | 0
|  |  |  | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-12-01 | 0.501 | 0 | 0 | 52631.58 | 0
02 | 49417 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Рассветной в г.Калининграде (1 этап) | Комплект рабочей документации | единиц | 1 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 13795.28 | 0 | 0
|  |  |  | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 0.791 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 111605.18 | 0 | 0
02 | 49491 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Закатной и участка ул. Арсенальной от ул. Закатной до ул. Краснокаменной в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0
02 | 49416 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 5998.392 | 0 | 0
|  |  |  | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-12-02 | 0.6 | 0 | 219.26 | 745.85 | 0
02 | 49419 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Денисова в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
02 | 49445 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Тихоокеанской в городе Калининграде Калининградской области,включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101 | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-12-01 | 0.757 | 0 | 12172.6 | 109553.3 | 0
02 | 49444 | МКУ "ГДСР" | Строительство проезда от улицы Тихоокеанской к улице Спасателей в городе Калининграде Калининградской области | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 0 | 2023-12-02 | 0.331 | 0 | 27860.78 | 0 | 0
02 | 49476 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Велосипедная дорога в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2023-12-30 | 1 | 0 | 0 | 18288.83 | 0
02 | 49439 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-12-05 | 0 | 0 | 17080.9628 | 0 | 0
|  |  |  | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 0 | 2023-12-02 | 4,39 | 0 | 142.4741 | 377.79 | 0
02 | 49465 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция перекрестка ул. Ген. Челнокова - ул. Украинская в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 5253.523 | 0 | 0
02 | 49464 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Благовещенской в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2023-12-30 | 1 | 0 | 43.56 | 14875 | 0
02 | 49463 | МКУ "ГДСР" | Строительство участка бульвара Солнечного и внутриквартального проезда от набережной Парадной до бульвара Солнечного с устройством парковок в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 7843.3469 | 0 | 0
|  |  |  | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-12-01 | 0.71 | 0 | 53448 | 53448 | 0
02 | 49462 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул.Б. Окружная 3-я в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2023-12-01 | 1 | 0 | 0 | 22529.03 | 0
02 | 49440 | МКУ "ГДСР" | Строительство улично-дорожной сети в Восточном жилом районе г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 1,28 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 157194.8926 | 0 | 0
02 | 49440 | КМИиЗР |  | Количество соглашений | единиц | 8 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 2031 | 0 | 0
02 | 49473 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Понартской с транспортными развязками в г. Калининграде (от ул. Аллея Смелых до ул. У. Громовой) | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-12-01 | 0 | 0.588 | 5304.7599 | 40000 | 50869.58
02 | 49443 | МКУ "ГДСР" | Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-12-01 | 0.1 | 0 | 0 | 48000 | 0
02 | 49482 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Юбилейной в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2023-12-01 | 1 | 0 | 0 | 14724.61 | 0
02 | 49474 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция участка проспекта Победы от улицы Кутузова до улицы Радищева в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2023-12-02 | 1 | 0 | 0 | 20983.7 | 0
02 | 49424 | МКУ "ГДСР" | Строительство участка дороги от ул. Д. Донского до наб. Правая в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2023-12-31 | 1 | 0 | 0 | 42984.02 | 0
02 | 49415 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Фрегатной в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2023-12-31 | 1 | 0 | 0 | 7713.37 | 0
02 | 49448 | КМИиЗР | Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему | Количество соглашений | единиц | 0 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 292543.805 | 0 | 0
02 | 49448 | МКУ "ГДСР" |  | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 496499 | 295779 | 0
03 | х | х | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | ВСЕГО | [5 empty] | 1790840.1658 | 1697020.0389 | 1698187.272
|  |  |  | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 544.775 | 2024-12-01 | 543.98 | 543.551 | 710524.6407 | 711347.0289 | 704921.002
|  |  |  | Площадь объектов улично-дорожной сети | кв. м | 8122990 | 2024-12-02 | 8122990 | 8122990 | 727528.27 | 707546.99 | 738087.25
|  |  |  | X | единиц | 837 | 2024-12-03 | 796 | 796 | 352787.255 | 278126.02 | 255179.02
03 | х | х | Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проектирование) | ВСЕГО | [5 empty] | 402516.4663 | 437797.0289 | 408254.002
|  |  |  | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 6.205 | 2024-12-01 | 5.73 | 5.301 | 339531.3191 | 387347.0289 | 355921.002
[5 empty] | единиц | 101 | 2024-12-02 | 9 | 9 | 62985.1472 | 50450 | 52333
03 | 49131 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Красной (от пр. Мира до ул. Маршала Борзова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-12-01 | 1.74 | 0 | 102745.06 | 99286.444 | 0
03 | 49132 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по капитальному ремонту ул.Сызранская в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 3.383 | 2022-12-01 | 2.98 | 5.301 | 166783.0041 | 263060.5849 | 355921.002
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт улиц Запорожской и Днепропетровской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.2 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 37175.3367 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт дороги по ул. Ген. Соммера (от ул. Рокоссовского до ул. Пролетарская), дороги по ул. Рокоссовского (от ул. Ген. Соммера до ул. Проф. Севастьянова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.345 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 28295.5123 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Ген. Челнокова с обустройством пешеходной и велосипедной дорожек в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.875 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 22452.6517 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Устройство пешеходных переходов по ул. Книжной от МАОУ СОШ№3 и устройство тротуара и парковки по нечетной стороне ул. Книжной от пл. Октябрьская до ул. П. Морозова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.08 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 5010.1561 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Рыбников в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-04-01 | 0.5 | 0 | 18057.58 | 11858.1 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт пер. Старокаменный в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.16 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 13584.3898 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара на участке пр-та Мира от дома №2 по ул Штурвальной до ул Химической" в г. Калининграде. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.24 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 3634.39 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Устройство парковочных мест по пер. Рассветный в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.15 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 3569.2151 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Театральная от Гвардейского пр-та до Ленинского пр-та в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-08-01 | 0.45 | 0 | 29289.6 | 56472.73 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Обустройство парковочных мест ул. Емельянова, 156 "Школа № 26" в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-04-01 | 0.218 | 0 | -0.004 | 7510.7 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Устройство разворота на Балтийском шоссе в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 3691.14 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Обустройство пешеходного тротуара и накопительной площадки перед пешеходным переходом по Ленинскому проспекту со стороны ТЦ "Европа" | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.045 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 339.131 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Устройство проезжей части от проспекта Калинина до ул. Железнодорожной (ориентир Южный вокзал) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.118 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 561.3264 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Устройство заездного кармана по ул. Емельянова. 256 Б в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.03 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 526.564 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Устройство заездного кармана по ул. Новгородская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.04 | 2022-12-05 | 0 | 0 | 596.015 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Обустройство разворотной площадки и парковки, примыкающей к СК "Янтарный" по ул. Согласия в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-07-30 | 0.31 | 0 | 0 | 26403.0009 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Радищева от пр-та Победы до ул. Вагоностроительной в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-11-02 | 0.47 | 0 | 0 | 48003.61 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Емельянова-Энергетиков в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-06-01 | 0.302 | 0 | 0 | 16332.7 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Ген. Галицкого в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-12-30 | 0.73 | 0 | 0 | 54576.768 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт подходов к путепроводу по ул. А. Суворова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-12-01 | 0 | 0.44 | 0 | 41902.976 | 96868.044
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Брамса в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-12-31 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 78914.268
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Войнич в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-12-30 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 19856.652
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт тротуаров по ул. Лесопильная (от д.103 по ул Литовский Вал до д.72 по ул. Лесопильная) с устройством заезда на парковкув г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-07-01 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 5080.212
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт тротуара по пр-ту Победы от входа в парк "Центральный" до ул. Пушкина, с обустройством автобусной остановки в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-12-01 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 5580.3
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Фрунзе от кольцевого движения до ул. 9 Апреля в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-12-01 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 31110.408
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Косм. Пацаева в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-12-01 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 23969.592
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт проезда к яхт-клубу в микрорайоне Прибрежный г. Калининград | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-12-01 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 34174.28
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт проезда от Старопрегольской наб. до ул. Эпроновской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-12-01 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 6407.82
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт дороги к объекту рекреации "пляж в мкр. Прибрежный" от ул. Воскресенской до территории городских лесов с устройством тротуара в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2024-12-01 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 53959.426
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта | Комплект проектной документации | единиц | 13 | 2024-12-02 | 5 | 5 | 41941.6862 | 48250 | 50133
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт путепровода по ул. Киевская (Садовая) через железнодорожные пути в г. Калининграде». | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 12019.8677 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт путепровода по ул. Парковая аллея через железнодорожные пути (на км 8+175 Калининград-Советск) в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 8731.8735 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Работы по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт ул. Ломоносова и пер. Ломоносова в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 6560.993 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт ул.Тенистая аллея от дома №50 В до ул. Б.Окружная в г.Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-02-01 | 0 | 0 | 3113.952 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Обустройство парковки на ул. Юношеская (з.у. 39:15:121801:608) в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Обустройство парковки на ул. Пролетарской-пр-зд. Озерный (з.у. 39:15:131843:24) в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Обустройство парковок на ул. Железнодорожной (з.у. 39:15:150517:245, з.у. 39:15:150517:246, з.у.39:15:150517:224 ) в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка разделов проектной документации на переустройство водоснабжения и водоотведения по объектам «Капитальный ремонт перекрестка ул. Алданской и ул. Берестяной в г. Калининграде» и "Капитальный ремонт пер. Старокаменный в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 2 | 2022-12-05 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка разделов проектной документации на переустройство электрических сетей по объектам: "Капитальный ремонт дороги к объекту рекреации "пляж в мкр. Прибрежный" от ул. Воскресенской до территории городских лесов с устройством тротуара в г. Калининграде" и "Капитальный ремонт пер. Заводской от ул. Заводской до ул. Воскресенской в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 2 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка раздела проектной документации "Переустройство кабельной канализации связи ООО "Связьинформ" по объекту: "Капитальный ремонт ул. Емельянова- ул. Энергетиков в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка раздела проектной документации "Устройство дополнительного пешеходного освещения" по объекту "Капитальный ремонт ул. Театральная от Гвардейского пр-та до Ленинского пр-та в г. Калининграде " | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Работы по проектированию объекта капитального строительства «Капитальный ремонт ул. Сурикова от ул. Пирогова до границ городского округа «Город Калининград», в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2023-12-05 | 1 | 0 | 0 | 8000 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Косм. Пацаева в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2023-12-05 | 1 | 0 | 0 | 7500 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Воздушная в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2023-12-05 | 1 | 0 | 0 | 9250 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт Ленинского пр. от ул. Багратиона до пр. Калинина в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2023-12-02 | 1 | 0 | 0 | 8500 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Работы по проектированию объекта капитального строительства «Капитальный ремонт ул. Орудийная от ул. Аэропортная до границ городского округа «Город Калининград», в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2023-12-02 | 1 | 0 | 0 | 15000 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт ул.Багратиона от Ленинского пр. до ул. Железнодорожной в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2024-12-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19763
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Добролюбова в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2024-12-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6370
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Менделеева в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2024-12-03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9000
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Красносельская в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2024-12-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8000
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Белинского в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2024-12-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7000
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | РЕМОНТ | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 2.822 | 2022-12-01 | 1.01 | 0 | 70003.255 | 25000 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара на участке от моста Деревянный до моста Медовый | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.09 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 4468.86 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Работы по ремонту методом холодной регенерации ул. Флоренского, ул. Автомобильная- ул. Главная, Московский пр-т 68 в г. Калининграде в 2022г. | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 2.563 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 63735.07 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Ремонт перекрестка ул. Аллея Смелых - ул. Дзержинского, ул. Аллея Смелых - ул. Мукомольная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.027 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 599.325 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара у школы №2 по ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.142 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Ремонт гидравлического оборудования пролетного строения моста "Юбилейный" | Количество контрактов | единиц | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуаров по ул. Чкалова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-10-01 | 1.01 | 0 | 0 | 25000 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации ремонта | Комплект проектной документации | единиц | 3 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 6853.81 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Ремонт моста "Мост с рельефами на парапетах" на ул. Брамса в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 1642.31 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации на инженерно-техническое оснащение объектов транспортной инфраструктуры: «Мост «Медовый», Мост «Деревянный». | Комплект проектной документации | единиц | 2 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 5211.5 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту |  | единиц | 80 | 2024-12-06 | 4 | 4 | 3576.967 | 2200 | 2200
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Диагностика автомобильныъ дорог | Количество дорог | единиц | 0 | 2024-12-06 | 1 | 1 | 0 | 600 | 600
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Лабораторное сопровождение входного, операционного, приемочного контроля СМР | Количество контрактов | единиц | 5 | 2022-12-06 | 1 | 1 | 443.319 | 400 | 400
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Изготовление исполнительных геодезических съемок, кадастровые работы по изготовлению технических планов, выдача ТУ и подготовка межевых планов | Количество контрактов | единиц | 49 | 2022-12-06 | 1 | 1 | 2300.952 | 600 | 600
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Выполнение работ по перекладке стального газопровода низкого давления на объекте: "г. Калининград, ул. Судостроительная", в рамках реализации объекта: "Капитальный ремонт ул. ул. Судостроительная в г. Калининграде" | Количество контрактов | единиц | 1 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 388.216 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Проверка достоверности сметной стоимости объектов УДС | Комплект документации | единиц | 25 | 2022-12-06 | 1 | 1 | 444.48 | 600 | 600
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Мероприятия по капитальному ремонту (экспертиза) | Комплект документации | единиц | 4 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 6712.684 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с одновременной проверкой достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт ул.Сызранская" | Комплект документации | единиц | 1 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с одновременной проверкой достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт ул.Ломоносова и пер.Ломоносова" | Комплект документации | единиц | 1 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Проведение государственной экспертизы по объекту: "Капитальный ремонт путепровода по ул. Парковая аллея в г. Калининграде" | Комплект документации | единиц | 1 | 2022-07-01 | 0 | 0 | 1351.826 | 0 | 0
03 | 49130 | МКУ "ГДСР" | Проведение государственной экспертизы по объекту: "Капитальный ремонт путепровода по ул. Киевская (Садовая) в г. Калининграде" | Комплект документации | единиц | 1 | 2022-07-01 | 0 | 0 | 1860.858 | 0 | 0
03 | 49121 | х | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | ВСЕГО | [5 empty] | 372533.4336 | 327548.02 | 352548.02
|  |  |  | Протяженность дорог | км | 538,25 | 2024-12-01 | 538,25 | 538,25 | 358040.3216 | 324000 | 349000
|  |  |  | X | единиц | 193 | 2024-12-02 | 268 | 268 | 14493.112 | 3548.02 | 3548.02
03 | 49121 | МКУ "ГДСР" | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Протяженность дорог | км | 538,25 | 2024-12-01 | 538,25 | 538,25 | 358040.3216 | 324000 | 349000
03 | 49121 | МКУ "ГДСР" | Закупка энергетических ресурсов | договор | единиц | 1 | 2024-12-01 | 1 | 1 | 1072.2 | 790 | 790
03 | 49121 | МКУ "ГДСР" | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | налоговая ставка | % | 3,7 | 2024-12-01 | 3.7 | 3.7 | 12414.912 | 1752.02 | 1752.02
03 | 49121 | МКУ "ГДСР" | Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов | Количество остановочных пунктов и количество вывесок, количество урн | единиц | 192 | 2024-12-02 | 267 | 267 | 1006 | 1006 | 1006
03 | 49123, 49125 | х | Установка, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения | X | единиц | 502 | 2024-12-01 | 499 | 499 | 237349.3008 | 187000 | 187000
03 | 49123 | МКУ "ГДСР" | Установка, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения | Количество улиц | единиц | 498 | 2024-12-01 | 498 | 498 | 225049.4009 | 185000 | 185000
03 | 49123 | МКУ "ГДСР" | Установка, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения (электроэнергия) | Комплект документации | единиц | 1 | 2024-12-02 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 2000
03 | 49125 | МКУ "ГДСР" | Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | Комплект документации | единиц | 3 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 10299.9 | 0 | 0
03 | 49124 | х | Расходы на приобретение прочего муниципального имущества | Количество остановочных павильонов | единиц | 20 | 2024-12-01 | 20 | 20 | 14753.12 | 12298 | 12298
03 | 49124 | МКУ "ГДСР" | Приобретение, установка и модернизация остановочных павильонов | Количество остановочных павильонов | единиц | 20 | 2024-12-01 | 18 | 18 | 14753.12 | 12298 | 12298
03 | 49120 | х | Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники | Количество техники | единиц | 17 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 467.075 | 0 | 0
03 | 49120 | КГХиС | Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники | Количество техники | единиц | 17 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 467.075 | 0 | 0
03 | 49122 | х | Уборка объектов улично-дорожной сети | Площадь объектов улично-дорожной сети | кв. м | 8122990 | 2022-12-01 | 8122990 | 8122990 | 727528.27 | 707546.99 | 738087.25
03 | 49122 | КГХиС | Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов | Площадь объектов улично-дорожной сети | кв. м | 8122990 | 2022-12-01 | 8122990 | 8122990 | 727528.27 | 707546.99 | 738087.25
03 | 49190 | х | Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов | Бортовое навигационное оборудование | единиц | 4 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 22739.5 | 24830 | 0
03 | 49190 | КГХиС | Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в целях развития улично-дорожной сети | Количество оборудования | единиц | 4 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 22739.5 | 24830 | 0
03 | 49301 | х | Субсидия на финансовое обеспечение затрат на проведение работ по восстановлению трамвайных линий на территории городского округа «Город Калининград» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,32 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 12953 | 0 | 0
03 | 49301 | КРДТИ | Восстановление трамвайных линий на территории городского округа «Город Калининград» | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,32 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 12953 | 0 | 0
04 | х | х | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 39107.9608 | 2022-12-01 | 39107.9608 | 39107.9608 | 656158.39 | 812096.78 | 812426.78
04 | 48160 | х | Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 2878.3608 | 2022-12-01 | 2878.3608 | 2878.3608 | 492675.74 | 549493.14 | 549493.14
04 | 48160 | МКУ "ЦОДИПП" | Перевозка пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 2878.3608 | 2022-12-01 | 2878.3608 | 2878.3608 | 492675.74 | 549493.14 | 549493.14
04 | 48160 | х | Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 36229,6 | 2022-12-01 | 36229.6 | 36229.6 | 3560 | 3560 | 3560
04 | 48160 | МКУ "ЦОДИПП" | Регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 36229,6 | 2022-12-01 | 36229.6 | 36229.6 | 3560 | 3560 | 3560
04 | 48161 | х | Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда | Количество функционирующих систем | единиц | 1 | 2022-12-01 | 1 | 1 | 9576.11 | 10010 | 10340
04 | 48161 | МКУ "ЦОДИПП" | Обеспечение функционирования автоматической системы проезда | Количество функционирующих систем | единиц | 1 | 2022-12-01 | 1 | 1 | 9576.11 | 10010 | 10340
04 | 48303 | х | Субсидии транспортным организациям всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий в городском округе "Город Калининград", на возмещение недополученных доходов | Количество граждан, получателей льготы | человек | 25228 | 2022-12-01 | 25228 | 25228 | 114398 | 114398 | 114398
04 | 48303 | КРДТИ | Перевозка граждан отдельных категорий в городском округе "Город Калининград", в т.ч.: федеральных и региональных льготников; пенсионеров по старости, не имеющих льгот по федеральному и региональному законодательству | Количество граждан, получателей льготы | человек | 25228 | 2022-12-02 | 25228 | 25228 | 114398 | 114398 | 114398
04 | 48301 | х | Субсидии юридическим лицам на оплату части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) транспортных средств в целях осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Количество автобусов, трамваев | единиц | 10 | 2022-12-01 | 10 | 10 | 11495.14 | 134635.64 | 134635.64
04 | 48301 | КРДТИ | Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств в целях осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Количество автобусов, трамваев | единиц | 10 | 2022-12-01 | 10 | 10 | 11495.14 | 134635.64 | 134635.64
04 | 48302 | х | Субсидия на возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям при приеме к оплате по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа «Город Калининград» Транспортных карт | Количество поездок | единиц | 308948 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 5169.24 | 0 | 0
04 | 48302 | КРДТИ | Субсидии на возмещение недополученных доходов при приеме к оплате Транспортных карт | Количество поездок | единиц | 308948 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 5169.24 | 0 | 0
04 | 48304 | х | Субсидии на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат на осуществление капитального ремонта переданного в пользование муниципального имущества | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,2 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 17187.92 | 0 | 0
04 | 48304 | КРДТИ | Выполнение работ по капитальному ремонту контакной сети | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,2 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 17187.92 | 0 | 0
04 | 48305 | х | Субсидии на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с фактическим получением движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование городскому округу | Количество автобусов | единиц | 20 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 2096.24 | 0 | 0
04 | 48305 | КРДТИ | Возмещение затрат, связанных с транспортировкой и хранением движимого имущества | Количество автобусов | единиц | 20 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 2096.24 | 0 | 0