## План для печати
План реализации
муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград"» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023гг.
Код основ-ного меро-приятия | Код нап-равления расходов | Исполнитель мероприятия | Основное мероприятие/направление расходов/мероприятие | Показатели выполнения мероприятия | [5 empty] | Сума финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год
[6 empty] | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год
Срок реали-зации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
01 | х | х | Региональный проект "Безопасные и качественные дороги Калининградской области" | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 5.439 | Август 2022 | 3.99 | 0 | 465345.4418 | 556917.5657 | 100000
01 | 40101 | х | Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проектирование) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 5.439 | Август 2022 | 3.99 | 0 | 465345.4418 | 556917.5657 | 100000
01 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.Транспортная в г.Калининраде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.64 | 2022-08-01 | 1.13 | 0 | 109066.81 | 194095.4057 | 0
01 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.Судостроительная в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.11 | 2022-08-01 | 1.78 | 0 | 132800.65 | 212690.55 | 0
01 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.П.Морозова в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.52 | 2022-08-01 | 1.08 | 0 | 71822.1438 | 150131.61 | 0
01 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.Автомобильная в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.83 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 72651.579 | 0 | 0
01 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул.В. Гюго и ул.Маршала Баграмяна в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.239 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 19401.54 | 0 | 0
01 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Лесная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 29940.12 | 0 | 0
01 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в г. Калининграде | Количество объектов | единиц | 24 | 2021-12-01 | 24 | 24 | 29662.599 | 0 | 100000
02 | х | х | Реализация основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения городского округа "Город Калининград" | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 11.6217 | 2025-12-01 | 10.661 | 4.057 | 1402136.7001 | 2191560.5712 | 2010258.06
02 | 40429 | х | Приобретение специализированных информационных услуг | Комплект документов | единиц | 12 | 2021-12-01 | 12 | 12 | 823.28 | 0 | 0
02 | 40429 | МКУ "ГДСР" | Лабораторно-аналитические работы по отбору и анализу качества природных вод | Комплект документов | единиц | 12 | 2021-12-01 | 12 | 12 | 823.28 | 0 | 0
02 | И1000 | × | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях разработки проектной и рабочей документации | Комплект проектной документации | единиц | 19 | 2021-12-01 | 4 | 0 | 58302.7461 | 69365.54 | 37253.65
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г.Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 18475.7 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 11067.39 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети в Восточном жилом районе г. Калининграда» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 7420.894 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул.Закатной и участка ул. Арсенальной от ул. Закатной до ул. Краснокаменной в г.Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 8262.43 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту в «Строительство ул. Героя России Мариенко г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 4073.75 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Горчакова (от ул.Ген.Челнокова до ул.Согласия) в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 7113.87 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство ул.Ген.Лучинского в г.Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 5462.9611 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 1893.75 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 3147.08 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция ул.Рассветной в г.Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 5642.384 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Денисова в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 0 | 100 | 20000 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде (1 этап) | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 3832.43 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул.Б. Окружная 3-я в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22529.04
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Строительство участка бульвара Солнечного и внутриквартального проезда от набережной Парадной до бульвара Солнечного с устройством парковок в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 11995.33 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Благовещенской в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 0 | 0 | 14918.56 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция перекрестка ул. Ген. Челнокова - ул. Украинская в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 0 | 0 | 3975.95 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Юбилейной в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14724.61
02 | И1000 | КГХиС | Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде | Исполнительный лист | единиц | 1 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 95.269 | 0 | 0
02 | И1000 | КГХиС | Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде | Исполнительный лист | единиц | 1 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 95.269 | 0 | 0
02 | И1000 | КГХиС | Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде | Исполнительный лист | единиц | 1 | 2021-06-02 | 0 | 0 | 95.269 | 0 | 0
02 | И2000 | × | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях строительства и реконструкции | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 11.6217 | 2025-12-01 | 10.661 | 4.057 | 1021486.624 | 2028178.3712 | 1973004.41
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Рассветной в г.Калининграде (1 этап) | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 0,01 | 2022-12-01 | 0.78 | 0 | 62.6 | 115695.11 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 0,99 | 2022-12-01 | 1.72 | 0 | 171442.79 | 208812.8712 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Генерала Лучинского в г.Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 0,73 | 2021-12-01 | 0,26 | 0 | 764.89 | 26706.59 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Катина в г.Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 0,60 | 2022-12-01 | 1,45 | 0 | 87015.146 | 211100.65 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа "Город Калининград" в г. Калининграде, Калининградская область | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0.73 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство улично-дорожной сети в Восточном жилом районе г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0,24 | 2022-12-01 | 1,04 | 0 | 41.27 | 158741.38 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде" | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 4.39 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 151.01 | 0 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция Советсткого проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2025-12-01 | 1,12 | 1,42 | 306.303 | 200000 | 253482.83
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (5 этап) | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0.55 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 43362.23 | 0 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде (1этап) | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 1.1617 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 8.481 | 0 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Горчакова (от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия) в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-12-01 | 0.083 | 0.417 | 0 | 10526.31 | 52631.58
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство проезда от улицы Тихоокеанской к улице Спасателей в городе Калининграде Калининградской области | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-12-01 | 0.331 | 0 | 0 | 28989.9 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Тихоокеанской в городе Калининграде Калининградской области,включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101 | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-12-01 | 0.757 | 0 | 0 | 113622.22 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-12-01 | 0.9 | 0 | 0 | 48000 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 2.22 | 2025-12-01 | 2.22 | 2.22 | 664830.37 | 905983.34 | 1666890
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Понартской с транспортными развязками в г. Калининграде (от ул. Аллея Смелых до ул. У. Громовой) | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0,588 | 2021-12-01 | 0,588 | 0,588 | 39848.76 | 0 | 0
02 |  | КГХиС | Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги.Этап 2.Автодорожный мост и подходы к нему | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 2.22 | 2025-12-01 | 2.22 | 2.22 | 13645.584 | 0 | 0
02 | И2000 | × | Мероприятия в целях распоряжения и управления земельными участками, расположенными на территории городского округа | Количество объектов | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 1 | 321524.05 | 94016.66 | 0
02 | И2000 | КМИиЗР | Изъятие объектов недвижимого имущества | Количество объектов | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 1 | 321524.05 | 94016.66 | 0
03 | х | х | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 612.429 | 2021-12-01 | 319.319 | 308.018 | 1782460.4575 | 1175140.34 | 1114119.42
03 | 40101 | х | Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проектирование) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 11.129 | 2021-12-01 | 6.319 | 7.018 | 369909.8575 | 252965.42 | 200000
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт ул. Сызранской в г. Калининграде» | Комплект документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Проверка достоверности сметной стоимости объектов улично-дорожной сети; проверка сметной документации по объектам БКД | Комплект документации | единиц | 12 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт путепровода по ул. Киевская (Садовая) через железнодорожные пути в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 12019.87 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Работы по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт путепровода по ул. Парковая аллея через железнодорожные пути (на км 8+175 Калининград-Советск) в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 8731.87 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Экспертиза проектной документации по капитальному ремонту мостов | Количество экспертиз | единиц | 3 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 2413.01 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Баумана от дома № 24 до дома №42 в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.19 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 6091.1918 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Ген. Раевского в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.24 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 13069.68 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Колхозная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.602 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 33801.3936 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт дороги по ул. Ген. Соммера (от ул. Рокоссовского до ул. Пролетарская), дороги по ул. Рокоссовского (от ул. Ген. Соммера до ул. Проф. Севастьянова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.345 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт улиц Запорожской и Днепропетровской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.655 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 28288.848 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту: Обустройство разворотной площадки для общественного транспорта по ул. Казачья в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту: Обустройство парковочных мест в районе строящегося д/сада по ул. Новгородской в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям по ул. Ген. Челнокова от автобусной остановки до а/д Северный обход в г. Калининграда | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 119.76 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям по ул.Ген.Соммера (от ул.Рокоссовского до ул.Пролетарская) в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 48.01 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям по ул. Рокоссовского (от ул. Генерала Соммера до ул. Проф. Севастьянова) в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 28.73 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Проверка сметной документации по объектам:" Ремонт дороги и парковки к объекту рекреации (мкр.Прибрежный) | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Ремонт моста "Мост с рельефами на парапетах" на ул. Брамса в г. Калининграде, в т.ч. проверка стоимости в ГАО КО "ЦПЭиЦС" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 2042.31 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Экспертиза проектно-сметной документации по объекту « Капитальный ремонт ул. О. Кошевого в Калининграде». | Количество экспертиз | единиц | 1 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 56.28 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Проверка сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул.Брамса" | Комплект документации | единиц | 1 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 195.72 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Комплексные инженерно-геодезические изыскания на застроенной территории при создании инженерно-топографических планов М-БА 1:500+ Подеревная сьемка + сбор сведений + технический отчет + электронный вид по адресу: ул. Косм. Леонова | Количество изысканий | единиц | 1 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 311.06 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезда от ул. Ст. Дадаева вдоль д.16-18 по ул. Партизана Железняка | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.08 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 3190.55 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезда к дому № 101 по ул. Гагарина, ремонт проезда вдоль дома № 28-44 по ул. Фрунзе в г. Калининграде, обустройство пешеходных дорожек и парковки в районе школы по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.465 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 12450.2856 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара от ул. А. Суворова к ул. Нансена в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.07 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 570.93 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара на Ленинском пр. (нечетная сторона) от ул. Багратиона до ул. Ольштынская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.32 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 7159.0011 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара на ул. Киевская (нечетная сторона от дома № 121 до ул. Камская) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.56 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 7124.69 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара на ул. Алданская, 22 в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.2 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 1042.201 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Каштановая аллея, 167-173 в г. Калининграде | Протяженность пешеходных дорожек | км | 0.256 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 1382.44 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Устройство разворотной площадки по ул. Казачьей в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0.08 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 6644.221 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по пр. Мира от д. 93 до ул. Энгельса с устройством заездного кармана в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.24 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 1614.03 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара на ул. Черняховского (нечетная сторона) с устройством велодорожки от проезда Озерного до музея "Янтаря" в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.35 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 11102.1396 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара на Московском пр. (в районе 1 эстакады) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.267 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 4481.3356 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Обустройство парковочных мест в районе строящегося д/сада по ул. Новгородской в г. Калининграде | Площадь парковочных мест | кв.м | 0.045 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 1667.978 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Обустройство тротуара по ул.Лукашова от пер.Лукашова до ул. Лейт. Калинина | Протяженность тротуаров | км | 0.5 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 2771 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Обустройство тротуара по ул. Лейт.Калинина от ул.Лукашова до ул. Габайдулина | Протяженность тротуаров | км | 0.365 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 2585.182 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Обследование первого эстакадного моста по Ленинскому проспекту | Протяженность обследованного участка моста | км | 0.549 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Елизаветинская с обустройством велосипедной дорожки и заездных карманов в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.58 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 9474.095 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуаров по ул. Калязинская | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.44 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 2467.665 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Тенистая аллея от ул. Менделеева до дома50в в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.419 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 11988.91 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт парковки, тротуара и прилегающей территории по пр. Московский, 95 в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.13 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 7500.903 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт гидравлического и механического оборудования пролетных строений моста «Юбилейный» | комплекс работ | ед | 27 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 585.182 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт электромеханического оборудования пролетных строений моста «Юбилейный» | комплекс работ | ед | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 596.008 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт территорий, прилегающих к объекту "Капитальный ремонт ул.Павлика Морозова" | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.55 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 25524.884 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара ул.Осипенко | Протяженность тротуаров | км | 0.23 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 1417.1703 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Работы по ремонту ул. Ялтинская от ул. Марш. Покрышкина до ул. Бакинская и ремонту тротуара по ул. Бакинская от ул. Ялтинская до ул. Баженова в г. Калининграде. | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.18 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 2708.4815 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Работы по обустройству тротуара к остановке от ул. О. Кошевого, 35, вдоль заправки "Балтнефть" | Протяженность тротуаров | км | 0.28 | 2021-09-04 | 0 | 0 | 1135.9968 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Работы по обустройству пешеходной дороги, соединяющей ул. Беговую с ул. Марш. Новикова в г. Калининграде | Протяженность пешеходных дорожек | км | 0.115 | 2021-09-05 | 0 | 0 | 1038.427 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул.М.Новикова (нечетная сторона от дома № 7 до дома №19) | Протяженность тротуаров | км | 0.13 | 2021-09-06 | 0 | 0 | 927.7332 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. Ломоносова и пер. Ломоносова | Комплект проектной документации | ед | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 7107 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проекта организации дорожного движения по объекту: "Производство работ по капитальному ремонт ул. Судостроительная, ул. П. Морозова, ул. Транспортная в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка документации по безопасности дорожного движения,обустройство дороги на объектах: перекресток ул. Габайдулина - ул. Докука - ул. Беланова; перекресток Восточная эстакада - ул. Свердлова; перекресток Балтийское шоссе - ул. Спасателей; перекресток ул. Н. Карамзина - ул. О. Кошевого в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации на инженерно-техническое оснащение объектов транспортной инфраструктуры: "Мост «Медовый», Мост «Деревянный» | Комплект проектной документации | единиц | 2 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 5211.5 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации на инженерно-техническое оснащение объекта транспортной инфраструктуры: «Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Диагностика и паспортизация искусственных сооружений в пределах границ городского округа "Город Калининград" | Комплект паспортов | единиц | 19 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 6982.2994 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт ул.Тенистая аллея от дома №50 В до ул. Б.Окружная в г.Калининграде, в т.ч. проект и экспертиза | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 3361.198 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка раздела проектной документации «Переустройство (вынос) электрических сетей АО «Западной энергетической компании» по объекту: «Капитальный ремонт пер. Заводской в от ул. Заводской до ул. Воскресенской в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Выполнение работ по корректировке и разработке раздела проектной документации раздела по объекту: «Капитальный ремонт подходов к путепроводу по ул. Суворова в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Выдача ТУ и подготовка межевых планов | Комплект документации | единиц | 3 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Диагностика дорог (объекты БКАДа) | Количество дорог | единиц | 2 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Лабораторное сопровождение входного, операционного, приемочного контроля строительно-монтажных работ | Количество испытаний | единиц | 10 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Изготовление исполнительных геодезических съемок, кадастровые работы по изготовлению технических планов | Комплект документации | единиц | 8 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 818.727 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Возмещение расходов по исполнительному листу | Количество исполнительных листов | единиц | 1 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 6182 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Нераспределенный лимит |  |  |  |  | 0 | 0 | 79201.56 | 9943.6 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт подходов к путепроводу по ул. А. Суворова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.441 | 2023-07-01 | 0.138 | 0.303 | 0 | 19560.65 | 43066.22
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт улиц Запорожской и Днепропетровской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-08-01 | 1.2 | 0 | 0 | 12123.79 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Емельянова-Энергетиков в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.3 | 2023-06-01 | 0.088 | 0.212 | 0 | 10000 | 24034.95
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Курортная- А. Невского с устройством парковки для туристических автобусов в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-11-01 | 0.162 | 0 | 0 | 18378.88 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт проезда к яхт-клубу в микрорайоне Прибрежный г. Калининград | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-07-01 | 0.3 | 0 | 0 | 12334.43 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт пер. Заводской от ул. Заводской до ул. Воскресенской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-09-02 | 0.241 | 0 | 0 | 9908.66 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт дороги к объекту рекреации "пляж в мкр. Прибрежный" от ул. Воскресенской до территории городских лесов с устройством тротуара в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-11-03 | 1.6 | 0 | 0 | 48414.06 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Радищева от пр-та Победы до ул. Вагоностроительной в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-11-01 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 53312.44
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Театральная от Гвардейского пр-та до Ленинского пр-та в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-08-01 | 0.097 | 0.353 | 0 | 4000 | 14501.65
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Носова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-09-03 | 0.3 | 0 | 0 | 13227.84 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Космонавта Леонова в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2022-11-01 | 1 | 0 | 0 | 600 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Коммунистическая на участке от ул. П. Морозова до ул. Судостроительной в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2022-12-01 | 1 | 0 | 0 | 600 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Добролюбова в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2022-10-02 | 1 | 0 | 0 | 6370 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Косм. Пацаева в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2023-09-05 | 0 | 1 | 0 | 3000 | 4673.3
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Воздушная в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2022-08-05 | 1 | 0 | 0 | 9250 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Радистов в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2023-07-14 | 0 | 1 | 0 | 2982 | 4750
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Менделеева в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2023-12-03 | 0 | 1 | 0 | 2970 | 4650
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Красносельская в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2024-10-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5410.51
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуаров по ул. Лесопильная (от д.103 по ул Литовский Вал до д.72 по ул. Лесопильная) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-07-01 | 0,150 | 0 | 0 | 3452.4 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуаров по ул. Дзержинского, 3 этап | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-08-01 | 0.623 | 0 | 0 | 14336.7 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Ф. Воейкова вдоль дома №9 по ул. Ф. Воейкова до ул. П. Панина в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-08-01 | 0,180 | 0 | 0 | 4142.88 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Фестивальная Аллея от ул. Косм. Леонова до ул. Комсомольской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-11-01 | 0,20 | 0 | 0 | 4603.21 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по пр. Мира от ул. Каштановая Аллея до ул. Чапаева (нечетная сторона) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-10-01 | 0,340 | 0 | 0 | 7825.45 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Черниговской от моста до дома №37 по ул. Черниговской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-08-01 | 0,16 | 0 | 0 | 3682.56 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Свердлова от ул. Аксакова до ул. Марш. Покрышкина в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-11-01 | 0,23 | 0 | 0 | 4914.92 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Обустройство разворотной площадки и парковки, примыкающей к СК "Янтарный" по ул. Согласия в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-07-01 | 0,310 | 0 | 0 | 24143.39 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по пр-ту Победы от входа в парк "Центральный" до заезда к дому №3 по пр-ту Победы в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3682.56
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Муромской на участке от ул. Солнечногорской до границ РЖД, с обустройством заездного кармана для остановки общественного транспорта в районе перекрестка ул. Муромской и ул. Дзержинского в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-09-01 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 2201.92
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуаров по ул. Ген. Лейт. Захарова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-09-02 | 0 | 0,620 | 0 | 0 | 14269.94
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуаров по ул. Чкалова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-10-01 | 0 | 1,010 | 0 | 0 | 23246.19
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Диагностика автомобильныъ дорог | Количество дорог | ед | 0 | 2024-10-06 | 0 | 1 | 0 | 600 | 600
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Лабораторное сопровождение входного, операционного, приемочного контроля СМР | Количество испытаний | ед | 0 | 2024-10-06 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400.32
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Изготовление геодезических съемок | Комплект документации | ед | 0 | 2024-10-06 | 0 | 1 | 0 | 600 | 600
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Проверка достоверности сметной стоимости объектов УДС | Комплект документации | ед | 0 | 2024-10-06 | 0 | 1 | 0 | 600 | 600
03 | 40201 | х | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Протяженность дорог | км | 601.3 | 2021-12-01 | 313 | 301 | 388542.13 | 195438.5 | 187383
03 | 40201 | МКУ "ГДСР" | Приведение в транспортно- эксплуатационное состояние объектов улично-дорожной сети | Протяженность дорог | км | 575.3 | 2021-12-01 | 287 | 275 | 386673.88 | 194006 | 186006
03 | 40201 | МКУ "ГДСР" | Текущее содержание улично-дорожной сети в части уплаты имущественных и земельных налогов | Протяженность дорог | км | 26 | 2021-12-01 | 26 | 26 | 1868.25 | 1432.5 | 1377
03 | 40204 | х | Установка, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения | Количество улиц | единиц | 922 | 2021-12-01 | 498 | 498 | 231506.92 | 60000 | 60000
03 | 40204 | МКУ "ГДСР" | Установка, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения | Количество улиц | единиц | 922 | 2021-12-01 | 498 | 498 | 231506.92 | 60000 | 60000
03 | 40305 | х | Расходы на приобретение прочего муниципального имущества | Количество остановочных павильонов | единиц | 18 | 2021-12-01 | 18 | 18 | 12797.91 | 12298 | 12298
03 | 40305 | МКУ "ГДСР" | Приобретение, установка и модернизация остановочных павильонов | Количество остановочных павильонов | единиц | 18 | 2021-12-01 | 18 | 18 | 12797.91 | 12298 | 12298
03 | 60114 | х | Субсидия на финансовое обеспечение затрат на проведение работ, связанных с восстановлением трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0.2 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0
03 | 60114 | КРДТИ | Восстановление трамвайных путей | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0.2 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0
03 | 40306 | х | Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники | Количество техники | единиц | 17 | 2021-12-01 | 17 | 17 | 13778.7 | 0 | 0
03 | 40306 | КГХиС | Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники | Количество техники | единиц | 17 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 13282 | 0 | 0
03 | 40306 | КГХиС | Содержание специализированной техники в части уплаты транспортного налога | Количество техники | единиц | 17 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 496.7 | 0 | 0
03 | У1001 | х | Уборка объектов улично-дорожной сети | Площадь объектов улично-дорожной сети | кв. м | 7792660 | 2021-12-01 | 7792660 | 7792660 | 634827.73 | 654438.42 | 654438.42
03 | У1001 | КГХиС | Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов | Площадь объектов улично-дорожной сети | кв. м | 7792660 | 2021-12-01 | 7792660 | 7792660 | 634827.73 | 654438.42 | 654438.42
03 | У2300 | х | Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов | Количество техники | единиц | 2 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 108097.21 | 0 | 0
03 | У2300 | КГХиС | Приобретение автовышки и измельчителя пней | Количество техники | единиц | 2 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 108097.21 | 0 | 0
04 | х | х | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 107678.6446 | 2021-12-01 | 107678.6446 | 107678.6446 | 746520.49 | 797942.1 | 791700.4
04 | 40306 | х | Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники | Количество автобусов | единиц | 100 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 35229.6 | 0 | 0
04 | 40306 | КМИиЗР | Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов | Количество автобусов | единиц | 100 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 35229.6 | 0 | 0
04 | 40401 | х | Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 2878.3608 | 2021-12-01 | 2878.3608 | 2878.3608 | 465068.02 | 400000 | 400000
04 | 40401 | МКУ "ЦОДИПП" | Перевозка пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 2878.3608 | 2021-12-01 | 2878.3608 | 2878.3608 | 465068.02 | 400000 | 400000
04 | 40402 | х | Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 104800.2838 | 2021-12-01 | 104800.2838 | 104800.2838 | 3560 | 3560 | 3560
04 | 40402 | МКУ "ЦОДИПП" | Регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 104800.2838 | 2021-12-01 | 104800.2838 | 104800.2838 | 3560 | 3560 | 3560
04 | 40403 | х | Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда | Количество функционирующих систем | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 1 | 9705 | 10800 | 10800
04 | 40403 | МКУ "ЦОДИПП" | Обеспечение функционирования автоматической системы проезда | Количество функционирующих систем | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 1 | 9705 | 10800 | 10800
04 | 60109 | х | Субсидии транспортным организациям всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий в городском округе "Город Калининград", на возмещение недополученных доходов | Количество граждан, получателей льготы | человек | 25228 | 2021-12-01 | 25228 | 25228 | 118201.25 | 133582.1 | 127340.4
04 | 60109 | КРДТИ | Перевозка граждан отдельных категорий в городском округе "Город Калининград", в т.ч.: федеральных и региональных льготников; пенсионеров по старости, не имеющих льгот по федеральному и региональному законодательству | Количество граждан, получателей льготы | человек | 25228 | 2021-12-02 | 25228 | 25228 | 118201.25 | 133582.1 | 127340.4
04 | 40412 | х | Полиграфические услуги | Количество бланков | шт. | 3000 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0
04 | 40412 | МКУ "ЦОДИПП" | Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" необходимых для реализации ст.17.3, ФЗ от 13.07.2015 г. №220-ФЗ | Количество бланков | шт. | 3000 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0
04 | 60116 | х | Субсидии юридическим лицам на оплату части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) транспортных средств в целях осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Количество автобусов | единиц | 10 | 2021-12-01 | 10 | 10 | 100000 | 250000 | 250000
04 | 60116 | КРДТИ | Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств в целях осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Количество автобусов | единиц | 10 | 2021-12-01 | 10 | 10 | 100000 | 250000 | 250000
04 | 40429 | х | Приобретение специализированных информационных услуг | Комплект документов | единиц |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | 2193.56 | 0 | 0
04 | 40429 | МКУ "ЦОДИПП" | Приобретение хранилища данных для «АСК Пассажирский транспорт» и диспетчерской службы «Горячая линия», распределителя питания АРОС для серверного оборудования | Количество оборудования | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 1 | 2193.56 | 0 | 0
04 | 60110 | х | Субсидия на возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям | Количество поездок | единиц | 308948 | 2022-12-01 | 308948 | 308948 | 12109.06 | 0 | 0
04 | 60110 | КРДТИ | Субсидия на возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям при приеме к оплате по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа «Город Калининград» Транспортных карт и специальных видов Транспортных карт | Количество поездок | единиц | 308948 | 2022-12-01 | 308948 | 308948 | 12109.06 | 0 | 0

## Для отчета(исключ объекты)
План реализации
муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград"» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023гг.
Код основ-ного меро-приятия | Код нап-равления расходов | Исполнитель мероприятия | Основное мероприятие/направление расходов/мероприятие | Показатели выполнения мероприятия | [5 empty] | Сума финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год
[6 empty] | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год
[7 empty] | Срок реали-зации | [5 empty] | 4396463.0855 | 4721560.5669 | 4016077.88
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
01 | х | х | Региональный проект "Безопасные и качественные дороги Калининградской области" | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 5.439 | Август 2022 | 3.99 | 0 | 465345.4418 | 556917.5657 | 100000
01 | 40101 | х | Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проектирование) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 5.439 | Август 2022 | 3.99 | 0 | 465345.4418 | 556917.5657 | 100000
01 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.Транспортная в г.Калининраде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.64 | 2022-08-01 | 1.13 | 0 | 109066.81 | 194095.4057 | 0
01 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.Судостроительная в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.11 | 2022-08-01 | 1.78 | 0 | 132800.65 | 212690.55 | 0
01 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.П.Морозова в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.52 | 2022-08-01 | 1.08 | 0 | 71822.1438 | 150131.61 | 0
01 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.Автомобильная в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.83 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 72651.579 | 0 | 0
01 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул.В. Гюго и ул.Маршала Баграмяна в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.239 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 19401.54 | 0 | 0
01 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Лесная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 29940.12 | 0 | 0
01 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в г. Калининграде | Количество объектов | единиц | 24 | 2021-12-01 | 24 | 24 | 29662.599 | 0 | 100000
02 | х | х | Реализация основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения городского округа "Город Калининград" | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 11.6217 | 2025-12-01 | 10.854 | 4.193 | 1402136.7001 | 2191560.5712 | 2010258.06
02 | 40429 | х | Приобретение специализированных информационных услуг | Комплект документов | единиц | 12 | 2021-12-01 | 12 | 12 | 823.28 | 0 | 0
02 | 40429 | МКУ "ГДСР" | Лабораторно-аналитические работы по отбору и анализу качества природных вод | Комплект документов | единиц | 12 | 2021-12-01 | 12 | 12 | 823.28 | 0 | 0
02 | И1000 | × | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях разработки проектной и рабочей документации | Комплект проектной документации | единиц | 19 | 2021-12-01 | 4 | 0 | 58302.7461 | 69365.54 | 37253.65
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г.Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 18475.7 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 11067.39 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети в Восточном жилом районе г. Калининграда» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 7420.894 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул.Закатной и участка ул. Арсенальной от ул. Закатной до ул. Краснокаменной в г.Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 8262.43 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту в «Строительство ул. Героя России Мариенко г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 4073.75 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Горчакова (от ул.Ген.Челнокова до ул.Согласия) в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 7113.87 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство ул.Ген.Лучинского в г.Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 5462.9611 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 1893.75 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 3147.08 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция ул.Рассветной в г.Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 5642.384 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Денисова в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 0 | 100 | 20000 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде (1 этап) | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 3832.43 | 0 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул.Б. Окружная 3-я в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22529.04
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Строительство участка бульвара Солнечного и внутриквартального проезда от набережной Парадной до бульвара Солнечного с устройством парковок в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 11995.33 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Благовещенской в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 0 | 0 | 14918.56 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция перекрестка ул. Ген. Челнокова - ул. Украинская в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 0 | 0 | 3975.95 | 0
02 | И1000 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Юбилейной в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14724.61 | ????
02 | И1000 | КГХиС | Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде | Исполнительный лист | единиц | 1 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 95.269 | 0 | 0
02 | И1000 | КГХиС | Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде | Исполнительный лист | единиц | 1 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 95.269 | 0 | 0
02 | И1000 | КГХиС | Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде | Исполнительный лист | единиц | 1 | 2021-06-02 | 0 | 0 | 95.269 | 0 | 0
02 | И2000 | × | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях строительства и реконструкции | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 11.6217 | 2025-12-01 | 10.854 | 4.193 | 1021486.624 | 2028178.3712 | 1973004.41
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Рассветной в г.Калининграде (1 этап) | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 0,01 | 2022-12-01 | 0.78 | 0 | 62.6 | 115695.11 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 0,99 | 2022-12-01 | 1.72 | 0 | 171442.79 | 208812.8712 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Генерала Лучинского в г.Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 0,73 | 2021-12-01 | 0,26 | 0 | 764.89 | 26706.59 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Катина в г.Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км. | 0,60 | 2022-12-01 | 1,45 | 0 | 87015.146 | 211100.65 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа "Город Калининград" в г. Калининграде, Калининградская область | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0.73 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство улично-дорожной сети в Восточном жилом районе г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0,24 | 2022-12-01 | 1,04 | 0 | 41.27 | 158741.38 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде" | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 4.39 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 151.01 | 0 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция Советсткого проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2025-12-01 | 1,12 | 1,42 | 306.303 | 200000 | 253482.83
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (5 этап) | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0.55 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 43362.23 | 0 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде (1этап) | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 1.1617 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 8.481 | 0 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Горчакова (от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия) в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-12-01 | 0.083 | 0.417 | 0 | 10526.31 | 52631.58
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство проезда от улицы Тихоокеанской к улице Спасателей в городе Калининграде Калининградской области | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-12-01 | 0.331 | 0 | 0 | 28989.9 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Тихоокеанской в городе Калининграде Калининградской области,включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101 | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-12-01 | 0.757 | 0 | 0 | 113622.22 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство участка ул. Согласия от ДС "Янтарный" до ул. И. Сусанина в г. Калининграде (2 этап) | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-12-01 | 0.193 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | ????
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-12-01 | 0.9 | 0 | 0 | 48000 | 0
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 2.22 | 2025-12-01 | 2.22 | 2.22 | 664830.37 | 905983.34 | 1666890
02 | И2000 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Понартской с транспортными развязками в г. Калининграде (от ул. Аллея Смелых до ул. У. Громовой) | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км |  |  |  |  | 39848.76 | 0 | 0 | ????
02 |  | КГХиС | Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги.Этап 2.Автодорожный мост и подходы к нему | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 2.22 | 2025-12-01 | 2.22 | 2.22 | 13645.584 | 0 | 0
02 | И2000 | × | Мероприятия в целях распоряжения и управления земельными участками, расположенными на территории городского округа | Количество объектов | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 1 | 321524.05 | 94016.66 | 0
02 | И2000 | КМИиЗР | Изъятие объектов недвижимого имущества | Количество объектов | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 1 | 321524.05 | 94016.66 | 0
03 | х | х | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 619.308 | 2021-12-01 | 319.319 | 308.018 | 1782460.4535 | 1175140.33 | 1114119.42
03 | 40101 | х | Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проектирование) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 18.008 | 2021-12-01 | 6.319 | 7.018 | 369909.8535 | 252965.41 | 200000
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт ул. Сызранской в г. Калининграде» | Комплект документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Проверка достоверности сметной стоимости объектов улично-дорожной сети; проверка сметной документации по объектам БКД | Комплект документации | единиц | 12 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт путепровода по ул. Киевская (Садовая) через железнодорожные пути в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 12019.87 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Работы по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт путепровода по ул. Парковая аллея через железнодорожные пути (на км 8+175 Калининград-Советск) в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 8731.87 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Экспертиза проектной документации по капитальному ремонту мостов | Количество экспертиз | единиц | 3 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 2413.01 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Баумана от дома № 24 до дома №42 в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.19 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 6091.1918 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Ген. Раевского в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.24 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 13069.68 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Колхозная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.602 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 33801.3936 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт дороги по ул. Ген. Соммера (от ул. Рокоссовского до ул. Пролетарская), дороги по ул. Рокоссовского (от ул. Ген. Соммера до ул. Проф. Севастьянова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.345 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт улиц Запорожской и Днепропетровской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.655 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 28288.848 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту: Обустройство разворотной площадки для общественного транспорта по ул. Казачья в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту: Обустройство парковочных мест в районе строящегося д/сада по ул. Новгородской в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям по ул. Ген. Челнокова от автобусной остановки до а/д Северный обход в г. Калининграда | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 119.76 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям по ул.Ген.Соммера (от ул.Рокоссовского до ул.Пролетарская) в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 48.01 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям по ул. Рокоссовского (от ул. Генерала Соммера до ул. Проф. Севастьянова) в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 28.73 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Проверка сметной документации по объектам:" Ремонт дороги и парковки к объекту рекреации (мкр.Прибрежный) | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Ремонт моста "Мост с рельефами на парапетах" на ул. Брамса в г. Калининграде, в т.ч. проверка стоимости в ГАО КО "ЦПЭиЦС" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 2042.31 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт ул. Аллея Смелых –1 этап) включая инженерные изыскания, обследования и экспертизу | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключить объект. Было 1551
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Экспертиза проектно-сметной документации по объекту « Капитальный ремонт ул. О. Кошевого в Калининграде». | Количество экспертиз | единиц | 1 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 56.28 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Проверка сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул.Брамса" | Комплект документации | единиц | 1 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 195.72 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Комплексные инженерно-геодезические изыскания на застроенной территории при создании инженерно-топографических планов М-БА 1:500+ Подеревная сьемка + сбор сведений + технический отчет + электронный вид по адресу: ул. Косм. Леонова | Количество изысканий | единиц | 1 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 311.06 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезда от ул. Ст. Дадаева вдоль д.16-18 по ул. Партизана Железняка | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.08 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 3190.55 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезда к дому № 101 по ул. Гагарина, ремонт проезда вдоль дома № 28-44 по ул. Фрунзе в г. Калининграде, обустройство пешеходных дорожек и парковки в районе школы по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.465 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 12450.2856 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара от ул. А. Суворова к ул. Нансена в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.07 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 570.93 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара на Ленинском пр. (нечетная сторона) от ул. Багратиона до ул. Ольштынская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.32 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 7159.0011 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара на ул. Киевская (нечетная сторона от дома № 121 до ул. Камская) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.56 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 7124.69 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара на ул. Алданская, 22 в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.2 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 1042.201 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Каштановая аллея, 167-173 в г. Калининграде | Протяженность пешеходных дорожек | км | 0.256 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 1382.44 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Устройство разворотной площадки по ул. Казачьей в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц и дорог | км | 0.08 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 6644.221 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по пр. Мира от д. 93 до ул. Энгельса с устройством заездного кармана в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.24 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 1614.03 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара на ул. Черняховского (нечетная сторона) с устройством велодорожки от проезда Озерного до музея "Янтаря" в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.35 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 11102.1396 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара на Московском пр. (в районе 1 эстакады) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.267 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 4481.3356 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Обустройство парковочных мест в районе строящегося д/сада по ул. Новгородской в г. Калининграде | Площадь парковочных мест | кв.м | 0.045 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 1667.978 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Обустройство тротуара по ул.Лукашова от пер.Лукашова до ул. Лейт. Калинина | Протяженность тротуаров | км | 0.5 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 2771 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Обустройство тротуара по ул. Лейт.Калинина от ул.Лукашова до ул. Габайдулина | Протяженность тротуаров | км | 0.365 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 2585.182 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Обследование первого эстакадного моста по Ленинскому проспекту | Протяженность обследованного участка моста | км | 0.549 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Елизаветинская с обустройством велосипедной дорожки и заездных карманов в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.58 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 9474.095 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуаров по ул. Калязинская | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.44 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 2467.665 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Тенистая аллея от ул. Менделеева до дома50в в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.419 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 11954.519 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт парковки, тротуара и прилегающей территории по пр. Московский, 95 в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.13 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 7500.903 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт гидравлического и механического оборудования пролетных строений моста «Юбилейный» | комплекс работ | ед | 27 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 585.182 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт электромеханического оборудования пролетных строений моста «Юбилейный» | комплекс работ | ед | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 596.008 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт территорий, прилегающих к объекту "Капитальный ремонт ул.Павлика Морозова" | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.55 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 25524.884 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части по ул.Калязинская на участке от ул. Генерал- лейтенанта Озерова до дома № 9 по ул. Калязинская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,460 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключить, аукц. несостоялся Было 2760,49
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части и тротура по ул. Лесопарковая на участке от проспекта Победы до проспекта Мира в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,856 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключить, аукц. несостоялся Было 8577,51
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части и тротура по ул. Юрия Савенко на участке от ул. Марш. Баграмяна до проспекта Московского в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,373 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключить, аукц. несостоялся Было 6793,91
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезда между домами №1 и № 12 по Московскому проспекту | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,126 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключить, аукц. несостоялся Было 650,16
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части и тротура ул. Зоологическая в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,914 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключить, аукц. несостоялся Было13007,67
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части по ул. Гаражная на участке от площади Победы до ул. Генерал - лейтенента Озерова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,650 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключить, аукц. несостоялся Было 7763,1
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части по ул. Достоевского на участке от ул. А. Невского до ул. Л. Толстого в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,350 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключить, аукц. несостоялся Было 2291,35
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части и тротура ул. Тульская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,689 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключить, аукц. несостоялся Было 7246,36
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части и тротура ул. Свободная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,473 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключить, аукц. несостоялся Было 4891,94
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части ул. Гостиная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,459 | 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключить, аукц. несостоялся Было 3018,98
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части ул. Туп. Тихорецкий (подъезд к промышленной зоне) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,550 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключить, аукц. несостоялся Было 4206,58
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части и тротура ул. Беломорская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,350 | 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключить, аукц. несостоялся Было 4318,18
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части и тротуара по ул. Калужской на участке от ул. Мусоргского до ул. Нарвской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,460 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключить, аукц. несостоялся Было 2931,83
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Щорса от ул. Красная до ул. Комсомольская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,270 | 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключить, аукц. несостоялся Было 3329,98
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части по ул. Чайковского, на участке от ул. Брамса до ул. Зоологическая в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0,640 | 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключить, аукц. несостоялся Было 3865,69
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара ул.Осипенко | Протяженность тротуаров | км | 0.23 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 1417.1703 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Работы по ремонту ул. Ялтинская от ул. Марш. Покрышкина до ул. Бакинская и ремонту тротуара по ул. Бакинская от ул. Ялтинская до ул. Баженова в г. Калининграде. | Протяженность отремонтированных тротуаров | км | 0.18 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 2708.4815 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Работы по обустройству тротуара к остановке от ул. О. Кошевого, 35, вдоль заправки "Балтнефть" | Протяженность тротуаров | км | 0.28 | 2021-09-04 | 0 | 0 | 1135.9968 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Работы по обустройству пешеходной дороги, соединяющей ул. Беговую с ул. Марш. Новикова в г. Калининграде | Протяженность пешеходных дорожек | км | 0.115 | 2021-09-05 | 0 | 0 | 1038.427 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул.М.Новикова (нечетная сторона от дома № 7 до дома №19) | Протяженность тротуаров | км | 0.13 | 2021-09-06 | 0 | 0 | 927.7332 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. Ломоносова и пер. Ломоносова | Комплект проектной документации | ед | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 7107 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проекта организации дорожного движения по объекту: "Производство работ по капитальному ремонт ул. Судостроительная, ул. П. Морозова, ул. Транспортная в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка документации по безопасности дорожного движения,обустройство дороги на объектах: перекресток ул. Габайдулина - ул. Докука - ул. Беланова; перекресток Восточная эстакада - ул. Свердлова; перекресток Балтийское шоссе - ул. Спасателей; перекресток ул. Н. Карамзина - ул. О. Кошевого в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации на инженерно-техническое оснащение объектов транспортной инфраструктуры: "Мост «Медовый», Мост «Деревянный» | Комплект проектной документации | единиц | 2 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 5211.5 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации на инженерно-техническое оснащение объекта транспортной инфраструктуры: «Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Диагностика и паспортизация искусственных сооружений в пределах границ городского округа "Город Калининград" | Комплект паспортов | единиц | 19 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 6982.2994 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт ул.Тенистая аллея от дома №50 В до ул. Б.Окружная в г.Калининграде, в т.ч. проект и экспертиза | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 3361.198 | 0 | 0 | Работы будут оплачены в след.году
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка раздела проектной документации «Переустройство (вынос) электрических сетей АО «Западной энергетической компании» по объекту: «Капитальный ремонт пер. Заводской в от ул. Заводской до ул. Воскресенской в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | добавила нов.
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Выполнение работ по корректировке и разработке раздела проектной документации раздела по объекту: «Капитальный ремонт подходов к путепроводу по ул. Суворова в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключить объект. Было 360
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Выдача ТУ и подготовка межевых планов | Комплект документации | единиц | 3 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключить объект. Было 167
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Диагностика дорог (объекты БКАДа) | Количество дорог | единиц | 2 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключить объект. Было 600
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Лабораторное сопровождение входного, операционного, приемочного контроля строительно-монтажных работ | Количество испытаний | единиц | 10 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Изготовление исполнительных геодезических съемок, кадастровые работы по изготовлению технических планов | Комплект документации | единиц | 8 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 778.727 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Возмещение расходов по исполнительному листу | Количество исполнительных листов | единиц | 1 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 6182 | 0 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Нераспределенный лимит |  |  |  |  | 0 | 0 | 79275.947 | 9943.59 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт подходов к путепроводу по ул. А. Суворова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.441 | 2023-07-01 | 0.138 | 0.303 | 0 | 19560.65 | 43066.22 | 62626.87 | 0.13774 | 0.30326 | 0.441
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт улиц Запорожской и Днепропетровской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-08-01 | 1.2 | 0 | 0 | 12123.79 | 0 | 12123.79 | 1.2 | 0 | 1.2
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Емельянова-Энергетиков в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.3 | 2023-06-01 | 0.088 | 0.212 | 0 | 10000 | 24034.95 | 34034.95 | 0.088145 | 0.21186 | 0.3
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Курортная- А. Невского с устройством парковки для туристических автобусов в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-11-01 | 0.162 | 0 | 0 | 18378.88 | 0 | 18378.88 | 0.162 | 0 | 0.162
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт проезда к яхт-клубу в микрорайоне Прибрежный г. Калининград | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-07-01 | 0.3 | 0 | 0 | 12334.43 | 0 | 12334.43 | 0.3 | 0 | 0.3
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт пер. Заводской от ул. Заводской до ул. Воскресенской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-09-02 | 0.241 | 0 | 0 | 9908.66 | 0 | 9908.66 | 0.241 | 0 | 0.241
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт дороги к объекту рекреации "пляж в мкр. Прибрежный" от ул. Воскресенской до территории городских лесов с устройством тротуара в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-11-03 | 1.6 | 0 | 0 | 48414.06 | 0 | 48414.06 | 1.6 | 0 | 1.6
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Радищева от пр-та Победы до ул. Вагоностроительной в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-11-01 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 53312.44 | 53312.44 | 0 | 0.47 | 0.47
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Театральная от Гвардейского пр-та до Ленинского пр-та в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-08-01 | 0.097 | 0.353 | 0 | 4000 | 14501.65 | 18501.65 | 0.097289 | 0.35271 | 0.45
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Носова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-09-03 | 0.3 | 0 | 0 | 13227.84 | 0 | 13227.84 | 0.3 | 0 | 0.3
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт дороги по ул. Ген. Соммера (от ул. Рокоссовского до ул. Пролетарская), дороги по ул. Рокоссовского (от ул. Ген. Соммера до ул. Проф. Севастьянова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит 252965,41. Нехват. 13886,93
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Космонавта Леонова в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2022-11-01 | 1 | 0 | 0 | 600 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Коммунистическая на участке от ул. П. Морозова до ул. Судостроительной в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2022-12-01 | 1 | 0 | 0 | 600 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Добролюбова в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2022-10-02 | 1 | 0 | 0 | 6370 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Косм. Пацаева в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2023-09-05 | 0 | 1 | 0 | 3000 | 4673.3
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Воздушная в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2022-08-05 | 1 | 0 | 0 | 9250 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Радистов в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2023-07-14 | 0 | 1 | 0 | 2982 | 4750
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Менделеева в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2023-12-03 | 0 | 1 | 0 | 2970 | 4650
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Красносельская в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | ед | 0 | 2024-10-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5410.51
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуаров по ул. Лесопильная (от д.103 по ул Литовский Вал до д.72 по ул. Лесопильная) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-07-01 | 0,150 | 0 | 0 | 3452.4 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуаров по ул. Дзержинского, 3 этап | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-08-01 | 0.623 | 0 | 0 | 14336.7 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Ф. Воейкова вдоль дома №9 по ул. Ф. Воейкова до ул. П. Панина в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-08-01 | 0,180 | 0 | 0 | 4142.88 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Фестивальная Аллея от ул. Косм. Леонова до ул. Комсомольской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-11-01 | 0,20 | 0 | 0 | 4603.21 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по пр. Мира от ул. Каштановая Аллея до ул. Чапаева (нечетная сторона) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-10-01 | 0,340 | 0 | 0 | 7825.45 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Черниговской от моста до дома №37 по ул. Черниговской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-08-01 | 0,16 | 0 | 0 | 3682.56 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Свердлова от ул. Аксакова до ул. Марш. Покрышкина в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-11-01 | 0,23 | 0 | 0 | 4914.92 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Обустройство разворотной площадки и парковки, примыкающей к СК "Янтарный" по ул. Согласия в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2022-07-01 | 0,310 | 0 | 0 | 24143.39 | 0
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по пр-ту Победы от входа в парк "Центральный" до заезда к дому №3 по пр-ту Победы в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3682.56
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Муромской на участке от ул. Солнечногорской до границ РЖД, с обустройством заездного кармана для остановки общественного транспорта в районе перекрестка ул. Муромской и ул. Дзержинского в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-09-01 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 2201.92
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуаров по ул. Ген. Лейт. Захарова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-09-02 | 0 | 0,620 | 0 | 0 | 14269.94
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуаров по ул. Чкалова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2023-10-01 | 0 | 1,010 | 0 | 0 | 23246.19
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Диагностика автомобильныъ дорог | Количество дорог | ед | 0 | 2024-10-06 | 0 | 1 | 0 | 600 | 600
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Лабораторное сопровождение входного, операционного, приемочного контроля СМР | Количество испытаний | ед | 0 | 2024-10-06 | 0 | 1 | 0 | 400 | 400.32
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Изготовление геодезических съемок | Комплект документации | ед | 0 | 2024-10-06 | 0 | 1 | 0 | 600 | 600
03 | 40101 | МКУ "ГДСР" | Проверка достоверности сметной стоимости объектов УДС | Комплект документации | ед | 0 | 2024-10-06 | 0 | 1 | 0 | 600 | 600
03 | 40201 | х | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Протяженность дорог | км | 601.3 | 2021-12-01 | 313 | 301 | 388542.13 | 195438.5 | 187383
03 | 40201 | МКУ "ГДСР" | Приведение в транспортно- эксплуатационное состояние объектов улично-дорожной сети | Протяженность дорог | км | 575.3 | 2021-12-01 | 287 | 275 | 386673.88 | 194006 | 186006
03 | 40201 | МКУ "ГДСР" | Текущее содержание улично-дорожной сети в части уплаты имущественных и земельных налогов | Протяженность дорог | км | 26 | 2021-12-01 | 26 | 26 | 1868.25 | 1432.5 | 1377
03 | 40204 | х | Установка, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения | Количество улиц | единиц | 922 | 2021-12-01 | 498 | 498 | 231506.92 | 60000 | 60000
03 | 40204 | МКУ "ГДСР" | Установка, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения | Количество улиц | единиц | 922 | 2021-12-01 | 498 | 498 | 231506.92 | 60000 | 60000
03 | 40305 | х | Расходы на приобретение прочего муниципального имущества | Количество остановочных павильонов | единиц | 18 | 2021-12-01 | 18 | 18 | 12797.91 | 12298 | 12298
03 | 40305 | МКУ "ГДСР" | Приобретение, установка и модернизация остановочных павильонов | Количество остановочных павильонов | единиц | 18 | 2021-12-01 | 18 | 18 | 12797.91 | 12298 | 12298
03 | 60114 | х | Субсидия на финансовое обеспечение затрат на проведение работ, связанных с восстановлением трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0.2 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0
03 | 60114 | КРДТИ | Восстановление трамвайных путей | Протяженность отремонтированных дорог | км | 0.2 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0
03 | 40306 | х | Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники | Количество техники | единиц | 17 | 2021-12-01 | 17 | 17 | 13778.7 | 0 | 0
03 | 40306 | КГХиС | Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники | Количество техники | единиц | 17 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 13282 | 0 | 0
03 | 40306 | КГХиС | Содержание специализированной техники в части уплаты транспортного налога | Количество техники | единиц | 17 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 496.7 | 0 | 0
03 | У1001 | х | Уборка объектов улично-дорожной сети | Площадь объектов улично-дорожной сети | кв. м | 7792660 | 2021-12-01 | 7792660 | 7792660 | 634827.73 | 654438.42 | 654438.42
03 | У1001 | КГХиС | Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов | Площадь объектов улично-дорожной сети | кв. м | 7792660 | 2021-12-01 | 7792660 | 7792660 | 634827.73 | 654438.42 | 654438.42
03 | У2300 | х | Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов | Количество техники | единиц | 2 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 108097.21 | 0 | 0
03 | У2300 | КГХиС | Приобретение автовышки и измельчителя пней | Количество техники | единиц | 2 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 108097.21 | 0 | 0
04 | х | х | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 107678.6446 | 2021-12-01 | 107678.6446 | 107678.6446 | 746520.49 | 797942.1 | 791700.4
04 | 40306 | х | Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники | Количество автобусов | единиц | 100 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 35229.6 | 0 | 0
04 | 40306 | КМИиЗР | Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов | Количество автобусов | единиц | 100 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 35229.6 | 0 | 0
04 | 40401 | х | Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 2878.3608 | 2021-12-01 | 2878.3608 | 2878.3608 | 465068.02 | 400000 | 400000
04 | 40401 | МКУ "ЦОДИПП" | Перевозка пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 2878.3608 | 2021-12-01 | 2878.3608 | 2878.3608 | 465068.02 | 400000 | 400000
04 | 40402 | х | Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 104800.2838 | 2021-12-01 | 104800.2838 | 104800.2838 | 3560 | 3560 | 3560
04 | 40402 | МКУ "ЦОДИПП" | Регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 104800.2838 | 2021-12-01 | 104800.2838 | 104800.2838 | 3560 | 3560 | 3560
04 | 40403 | х | Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда | Количество функционирующих систем | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 1 | 9705 | 10800 | 10800
04 | 40403 | МКУ "ЦОДИПП" | Обеспечение функционирования автоматической системы проезда | Количество функционирующих систем | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 1 | 9705 | 10800 | 10800
04 | 60109 | х | Субсидии транспортным организациям всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий в городском округе "Город Калининград", на возмещение недополученных доходов | Количество граждан, получателей льготы | человек | 25228 | 2021-12-01 | 25228 | 25228 | 118201.25 | 133582.1 | 127340.4
04 | 60109 | КРДТИ | Перевозка граждан отдельных категорий в городском округе "Город Калининград", в т.ч.: федеральных и региональных льготников; пенсионеров по старости, не имеющих льгот по федеральному и региональному законодательству | Количество граждан, получателей льготы | человек | 25228 | 2021-12-02 | 25228 | 25228 | 118201.25 | 133582.1 | 127340.4
04 | 40412 | х | Полиграфические услуги | Количество бланков | шт. | 3000 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0
04 | 40412 | МКУ "ЦОДИПП" | Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок" необходимых для реализации ст.17.3, ФЗ от 13.07.2015 г. №220-ФЗ | Количество бланков | шт. | 3000 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0
04 | 60116 | х | Субсидии юридическим лицам на оплату части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) транспортных средств в целях осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Количество автобусов | единиц | 10 | 2021-12-01 | 10 | 10 | 100000 | 250000 | 250000
04 | 60116 | КРДТИ | Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств в целях осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Количество автобусов | единиц | 10 | 2021-12-01 | 10 | 10 | 100000 | 250000 | 250000
04 | 40429 | х | Приобретение специализированных информационных услуг | Комплект документов | единиц |  | 2021-12-01 | 0 | 0 | 2193.56 | 0 | 0
04 | 40429 | МКУ "ЦОДИПП" | Приобретение хранилища данных для «АСК Пассажирский транспорт» и диспетчерской службы «Горячая линия», распределителя питания АРОС для серверного оборудования | Количество оборудования | единиц | 1 | 2021-12-01 | 1 | 1 | 2193.56 | 0 | 0
04 | 60110 | х | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |  | единиц |  | 2021-12-01 |  |  | 12109.06 | 0 | 0
04 | 60110 | КРДТИ | Субсидия на возмещения недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям при приеме к оплате по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа «Город Калининград» Транспортных карт и специальных видов Транспортных карт |  | единиц |  | 2021-12-01 |  |  | 12109.06 | 0 | 0