## Проект плана реализ 14.11.23
Приложение №1
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.»
Код основ-ного меро-приятия | Код нап-равления расходов | Исполнитель мероприятия | Основное мероприятие/направление расходов/мероприятие | Показатели выполнения основного мероприятия /направления расходов/мероприятия | [5 empty] | Сумма финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год
[6 empty] | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год
Срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4567702.33 | 2680562.96 | 2961348.92
х | х | х | Всего по Муниципальной программе | х | х | х | х | х | х | 6637322.499 | 2970468.92 | 3412113.56 | 4567702.33 | 2680562.95 | 2961348.91
01 | х | х | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям | км | 1.81 | х | 0 | 2.22 | 1895179.49 | 0 | 0 | 520767.05 | 0 | 0
01 | S1020 | МКУ "ГДСР" | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области/ ИДН | Количество неровностей | шт | 13 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 7156.33 | 0 | 0
01 | S5Ц07 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.Транспортная в г.Калининраде | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям | км | 1.81 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 25894.16 | 0 | 0
01 | 53890 | х | Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям | км | 0 | х | 0 | 2.22 | 1862129 | 0 | 0
01 | 53890 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям | км | 0 | х | 0 | 2.22 | 854658.6 | 0 | 0
01 | М3891 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему | Протяженность автомобильных дорог муниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям | км | 0 | х | 0 | 0 | 1007470.4 | 0 | 0
02 | х | х | Реализация основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения городского округа "Город Калининград" | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км. | 7.207 | х | 2.06 | 2.95 | 1676541.23 | 276319.04 | 658862.68 | 1242428.62 | 151564.88 | 396519.37
02 | 74110 | х | Финансирование мероприятий в рамках государственной программы Калининградской области "Развитие дорожно-транспортного комплекса" | Количество объектов недвижимости | шт | 7 | х | 0 | 0 | 192804.92 | 0 | 0
02 | 74110 | КМИ и ЗР | Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему | Количество объектов недвижимости | шт | 7 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 192804.92 | 0 | 0
02 | 57840 | х | Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | х | 0 | 0 | 295779 | 0 | 0 | 295779 | 0 | 0
02 | 57840 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | х | 0 | 0,00* | 295779 | 0 | 0
02 | х | х | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км. | 5.217 | х | 1.1 | 2.85 | 867732.29 | 180145.26 | 353535.35
|  |  |  | Комплект проектной документации | единиц | 4 | х | 1 | 0 | 33484.06 | 18288.82 | 0
02 | S9001 | МКУ "ГДСР" | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство ул. Велосипедная дорога в г. Калининграде) | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 18288.82 | 0 | 0 | 36577.64 | 0
02 | S9002 | МКУ "ГДСР" | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство улицы Тихоокеанской в городе Калининграде Калининградской области, включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0.757 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 161078.56 | 0 | 0 | 109553.3 | 0 | 0
02 | S9003 | МКУ "ГДСР" | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | х | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 353535.35 | 0 | 0 | 353535.35
02 | S6Ц24 | МКУ "ГДСР" | Мероприятие за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде) | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 13746.25 | 0 | 0 | 13746.25 | 0 | 0
02 | S6Ц25 | МКУ "ГДСР" | Мероприятие за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0,79 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 42316.25 | 0 | 0 | 42316.25 | 0 | 0
02 | S9005 | МКУ "ГДСР" | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из дорожного фонда (Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде) | [6 empty] | 40239.39 | 0 | 0
02 | S6Ц26 | МКУ "ГДСР" | Мероприятие за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Строительство проезда от улицы Тихоокеанской к улице Спасателей в городе Калининграде Калининградской области) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0.33 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 13416.56 | 0 | 0 | 13416.56 | 0 | 0
02 | S6Ц27 | МКУ "ГДСР" | Мероприятие за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Строительство ул. Горчакова от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия в г. Калининграде) | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 3699.78 | 0 | 0 | 3699.78 | 0 | 0
02 | S9008 | МКУ "ГДСР" | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Калининграде (1 этап)) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км. | 0.63 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 76464.65 | 0 | 0 | 72544.53 | 0 | 0
02 | S6Ц28 | МКУ "ГДСР" | Мероприятие за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Калининграде (1 этап)) |  |  |  |  | 0 | 0 | 77.74 | 0 | 0 | 77.74 | 0 | 0
02 | S9010 | МКУ "ГДСР" | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из дорожного фонда (Реконструкция ул.Карташева в г. Калининграде). | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км. | 2.71 | 2023-12-03 |  |  | 206434.34 | 0 | 0 | 72135.35 | 0 | 0
02 | S6Ц29 | МКУ "ГДСР" | Мероприятие за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде) | [6 empty] | 131175.67 | 0 | 0 | 131175.67 | 0 | 0
02 | S6Ц22 | МКУ "ГДСР" | Мероприятие за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Строительство ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде) | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 2499.78 | 0 | 0 | 2499.78 | 0 | 0
02 | S9012 | КМИ и ЗР | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из дорожного фонда (Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область. 4 этап) | Количество объектов недвижимости | шт | 3 | 2023-12-03 | 0 | 0 | 5329.5 | 0 | 0 |  |  |  | выкуп недвижимости
02 | S9012 | МКУ "ГДСР" | Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из дорожного фонда (Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область. 4 этап) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | х | 1.1 | 0 | 196529.13 | 180145.26 | 0 | 102947.9 | 0 | 0
02 | S6Ц14 | МКУ "ГДСР" | Мероприятие за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Строительство ул. Закатной и участка ул. Арсенальной от ул. Закатной до ул. Краснокаменной в г. Калининграде) | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-03 | 0 | 0 | 8208.75 | 0 | 0 | 8208.75 | 0 | 0
02 | х | х | Строительство и реконструкция | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км. | 1.99 | х | 0.96 | 0.1 | 241356.3 | 1149.97 | 48000
|  |  |  | Комплект проектной документации | единиц | 6 | х | 4 | 4 | 45384.66 | 76734.99 | 257327.33
02 | 44951 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Фрегатной в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 13104.77 | 0 | 13104.77 | 0
02 | 44952 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | х | 0.6 | 0 | 784.14 | 522.77 | 0 | 745.85 | 0 | 0
02 | 44954 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область (4 этап) | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-05-02 | 0 | 0 | 8923.67 | 0 | 0 | 8853.68 | 0 | 0 | 26/04/23 получено положит закл по 4 этапу, остаток остался
02 | 44954 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область(3 этап) | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 21446.38 | 0
02 | 44955 | МКУ "ГДСР" | Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | х | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 48000 | 0
02 | 44957 | МКУ "ГДСР" | Строительство участка бульвара Солнечного и внутриквартального проезда от набережной Парадной до бульвара Солнечного с устройством парковок в г. Калининграде | Технический план | единиц | 1 | х | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
02 |  |  |  | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0.71 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 68871.08 | 0 | 0 | 72311.37 | 0 | 0
02 | 44958 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Благовещенской в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 3068.59 | 16790.73 | 0 | 24491.66 | 236.42 | 0
02 | 44959 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Понартской с транспортными развязками в г. Калининграде (от ул. Аллея Смелых до ул. У. Громовой) (Этап III) | Количество соглашений | единиц | 1 | х | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 50869.58 | 0 | компенсац выплаты за перенос сетей Янтарьэнерго
02 | 44960 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция участка проспекта Победы от улицы Кутузова до улицы Радищева в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 2180.16 | 27158.1 | 0 | 24906.8 | 0 | 0
02 | 44961 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Юбилейной в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 3000 | 10555.56 | 0 | 18480.58 | 0 | 0
02 | 44964 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Тихоокеанской в городе Калининграде Калининградской области, включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101 | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | единиц | 0 | х | 0 | 0 | 585 | 0 | 0
02 |  |  |  |  | км | 0,00** | 2023-12-02 | 0 | 0 | 433.33 | 0 | 0 | 383.33 | 0 | 0
02 | 44965 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 11109.68 | 0 | 0 | 11109.68 | 0 | 0
02 | 44967 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0,00** | 2023-12-01 | 0 | 0 | 11027.82 | 0 | 0 | 81012.82 | 0 | 0
02 | 44971 | МКУ "ГДСР" | Строительство улично-дорожной сети в Восточном жилом районе г. Калининграда | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 1.28 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 113934.65 | 0 | 0 | 82962.82 | 0 | 0
02 | 44972 | МКУ "ГДСР" | Строительство проезда от улицы Тихоокеанской к улице Спасателей в городе Калининграде Калининградской области | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | единиц | 1 | х | 0 | 0 | 405 | 0 | 0
02 |  |  |  |  | км | 0** | 2023-04-01 | 0 | 0 | 1458.06 | 0 | 0 | 1453.21 | 0 | 0
02 | 44973 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция перекрестка ул. Ген. Челнокова - ул. Украинская в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 3399 | 0 | 0 | 3399 | 0 | 0 | контракт в стадии расторжения (объект не будет реализовываться)
02 | 44974 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 17455.51 | 0 | 352.63 | 0
02 | 44975 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Интернациональной в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 1012.42 | 0 | 1012.42 | 0
02 | 44976 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Литовский вал в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 784.22 | 0 | 0 | 784.22 | 0
02 | 44979 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Калининграде. 2 этап строительства (от ул. Героя России Мариенко до ул. Закатной) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | х | 0.36 | 0 | 0 | 627.2 | 0 | 0 | 627.2 | 0
02 | 44980 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде | Комплект документов | единиц | 0 | х | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
02 |  |  |  | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0,00** | 2023-06-01 | 0 | 0 | 3857.22 | 0 | 0 | 1317.98 | 0 | 0
02 | 44969 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Калининграде. 1 этап строительства (от ул. Артиллерийской до ул. Героя России Мариенко) | Комплект документов | единиц | 1 | 2023-10-09 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0
02 |  |  | Комплекс работ по лабораторному сопровождению, приемочного контроля по объекту Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Калининграде. 1 этап строительства (от ул. Артиллерийской до ул. Героя России Мариенко) | Комплект проектной документации (комплекс лабораторных исследований) | [5 empty] | 12085.14 | 0 | 0 | 148.17 | 0 | 0
02 | 44981 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция моста пр-кт Ленинский, р. Преголь в городе Калининграде | Комплект проектной документации (проверка достоверности сметной стоимости проектных и изыскательных работ) | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 183.42 | 0 | 225754.63 | 119.25 | 0 | 0
03 | х | х | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 12.234 | х | 8.14 | 8.02 | 2252622.999 | 1877649.82 | 1937950.82 | 1968406.6 | 1712498.02 | 1749529.49
03 | S1220; S5Ц05 | х | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.74 | х | 0 | 0 | 105205.71 | 0 | 0 | 105205.71 | 0 | 0
|  |  |  | Комплект проектной документации | единиц | 1 | х | 0 | 0
03 | S1220 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Красной (от пр. Мира до ул. Маршала Борзова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.74 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 98293.58 | 0 | 0 | 98293.58 | 0 | 0
03 | S5Ц05 | МКУ "ГДСР" | Мероприятие за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Капитальный ремонт ул. Красной (от пр. Мира до ул. Маршала Борзова) в г. Калининграде |  |  |  |  | 0 | 0 | 3712.13 | 0 | 0 | 6912.13 | 0 | 0
03 | S5Ц05 | МКУ "ГДСР" | Мероприятие за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Разработка проектной документации по капитальному ремонту ул.Сызранская в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0
03 | 84921 | х | Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проектирование) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 10.494 | х | 8.14 | 8.02 | 561923.649 | 410684 | 412955.17 | 498739.56 | 400684 | 402955.17
|  |  |  | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 8040 | х | 1565 | 0
|  |  |  | Комплект проектной документации | единиц | 35 | х | 16 | 17
|  |  |  | Количество контрактов | единиц | 27 | х | 4 | 4
х | х | х | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 3.133 | х | 7.67 | 8.02 | 201523.0794 | 291384.7 | 359634.96 | 539838.86 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт перекрестка ул.Емельянова-Энергетиков в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.5 | 0 | 0 | 16332.7 | 0 | 539838.86 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Фестивальная Аллея на участке от ул. К. Леонова до ул. Комсомольская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.39 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 25280.3 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Старокаменная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.17 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 16678.04 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Третьяковская (от Советского пр-та до д.3) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.15 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 13498.72 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Театральная от Гвардейского пр-та до Ленинского пр-та в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.4 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 34646.72 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Рыбников в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.15 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 21068.49 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Радищева от пр-та Победы до ул. Вагоностроительной в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.47 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Ген. Галицкого в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.73 | 0 | 0 | 51203.74 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Красной (от пр. Мира до ул. Маршала Борзова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0*** | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Убрать
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Работы по капитальному ремонту пер. Старокаменный в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.16 | 2023-05-01 | 0 | 0 | 6408.4194 | 0 | 0
|  |  | Работы по капитальному ремонту пер. Старокаменный в г. Калининграде: на переустройство сетей | Протяженность отремонтированных улиц и дорог |  |  |  | 0 | 0 | 514.1 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт подходов к путепроводу по ул. А. Суворова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.46 | 0 | 41902.98 | 96729.28 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт подъездной дороги к Калининградскому областному яхт-клубу в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.29 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 6013.08 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Механической от ул. Славянской до строящейся ул. Тихоокеанской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.113 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 10363.09 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Октябрьская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | кв.м | 0.84 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 25149.14 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Сурикова от ул. Пирогова до границ городского округа «Город Калининград» | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.63 | 0 | 0 | 50 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Косм. Пацаева в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.57 | 0 | 0 | 23074.28 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Воздушная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 1.52 | 0 | 0 | 50 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.Букетная в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.57 | 0 | 0 | 50 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт Ленинского пр. от ул. Багратиона до пр. Калинина в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.43 | 0 | 0 | 50 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | «Капитальный ремонт ул. Орудийная от ул. Аэропортная до границ городского округа «Город Калининград» | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 1.04 | 0 | 0 | 50 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Брамса в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 0.77 | 0 | 30780.44 | 38203.74
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Носова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.33 | 0 | 0 | 23546.57 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Фрунзе от кольцевого движения до ул. 9 Апреля в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.27 | 0 | 0 | 30631.47 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Майской от пер. Майского до ул. Еловая аллея в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.62 | 0 | 0 | 18836.22 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Киевская от туп. Тихорецкого до ул.Камской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 54634.96
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.Багратиона от Ленинского пр. до ул. Железнодорожной в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 100000
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт пересечения улиц Флотская - Московский проспект - ул. Баженова с устройством светофорного регулирования в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 50000
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Менделеева в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 35000
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Красносельская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 31796.26
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Белинского в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 50000
х | х | х | УСТРОЙСТВО ПАРКОВОК | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 8040 | х | 1565 | 0 | 120189.07 | 23141.96 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство разворотной площадки и парковки, примыкающей к СК "Янтарный" по ул. Согласия в г. Калининграде | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 3710 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 47324.65 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство парковочных мест по ул. Емельянова, 156 "Школа № 26" в г. Калининграде | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 450 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 12887.95 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство парковки со стороны ул. Гайдара для обслуживания поликлиники №6 по ул. Горького, 203а в г. Калининграде | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 1500 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 33300.11 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Согласия с устройством парковки у новой поликлиники в г. Калининграде | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 2380 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 26676.36 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство парковки по ул. Эпроновская, 4-6 в г. Калининграде | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 0 | х | 690 | 0 | 0 | 12141.96 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство парковки по ул. Генерал-лейтенанта Озерова 47 в г. Калининграде | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 0 | х | 875 | 0 | 0 | 11000 | 0
х | х | х | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 4.151 | х | 0.47 | 0 | 80059.5 | 15936.62 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Кронштадтской в районе спортивной площадки в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.12 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 1516.53 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Профессора Севастьянова (от дома № 12 по ул. Генерала Соммера до дома № 33 по ул. Профессора Севастьянова нечетная сторона) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.37 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 3667.34 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Солдатской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.4 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 7663.34 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Свердлова (от ул. Аксакова до ул. Маршала Покрышкина, четная сторона, за исключением участка у д.№28, 30 по ул. Свердлова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.195 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 1962.21 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Чувашской у дом.№№ 1-5 в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.07 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 3348.32 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Федора Воейкова (от дома № 9 по ул. Федора Воейкова до ул. Петра Панина) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.4 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 4017.86 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Лужской (от ул. Алданской до ул. Челюскинской четная сторона) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.45 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 6686.52 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Ленинградской (от ул. Гоголя до ул. Лермонтова, от ул. Некрасова до ул. Л. Толстого) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.86 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 14673.07 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Чапаева на участке от пр. Мира до ул. Марины Расковой четная сторона и на участке от ул. Марины Расковой до ул. Огарёва нечетная сторона в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.4 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 6559.59 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Бакинская от ул. Ялтинская до ул. Баженова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.145 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 1915.04 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство пешеходной дорожки по ул. Машиностроительной в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.24 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 2166.7 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Замена брусчатого покрытия на перекрестке с трамвайным движением по ул. Театральная-пр-кт Мира в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.211 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 4351.35 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Замена брусчатого покрытия на перекрестках с трамвайным движением на улично-дорожной сети в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.13 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 14295.18 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство парковочных мест и подъездных путей в районе МАОУ СОШ №44 в г. Калининграде | Площадь покрытия | кв.м | 0*** | 2023-12-04 | 0 | 0 | 3369.14 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | "Капитальный ремонт ул.Олимпийская ( от ул. М. Борзова до дома №103Б по ул.М. Борзова) с устройством парковочных мест по ул. М. Борзова в районе ДМ №122 и устройством тротуара по ул. Каштановая аллея (от ул. М. Борзова до дома №145 по ул. Каштановая аллея) в Калининграде" | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0*** | 2023-12-04 | 0 | 0 | 419.36 | 0 | 0 |  |  |  | школа 50 в доп к резевн. Фонду
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара в районе МАОУ Лицей №23 по ул. Вагнера в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.1 | 2023-12-04 | 0 | 0 | 1921.13 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара со стороны ул. Красной (в районе дома №29 по ул. Старорусской) и участка тротуара со стороны ул. Старорусской, 29 | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.06 | 2023-12-04 | 0 | 0 | 902.69 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство водоотводных лотков по ул. Театральная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0*** | 2023-12-04 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |  |  |  | км указан в основном мероприятии
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство кабельной канализации линий связи и кабеля электропитания для оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный Город» по ул. Транспортная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0*** | 2023-12-04 | 0 | 0 | 433.13 | 0 | 0 |  |  |  | км указан в основном мероприятии
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт тротуаров по ул. Лесопильная (от д.103 по ул Литовский Вал до д.72 по ул. Лесопильная) с устройством заезда на парковкув г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.26 | 0 | 0 | 10689.84 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт тротуара по пр-ту Победы от входа в парк "Центральный" до ул. Пушкина, с обустройством автобусной остановки в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | х | 0.21 | 0 | 0 | 5246.78 | 0
х | х | х | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта | Комплект проектной документации | единиц | 29 | х | 16 | 17 | 75432.6 | 78020.72 | 51120.21
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-изыскательских работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности на 11 объектах | Комплект проектно-изыскательной документации | единиц | 0 | 2023-12-01 | 11 | 11 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Работы по проектированию объекта капитального строительства «Капитальный ремонт ул. Сурикова от ул. Пирогова до границ городского округа «Город Калининград», в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-05 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Косм. Пацаева в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-05 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт ул. Воздушная в г. Калининграде, в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-05 | 0 | 0 | 9260 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт Ленинского пр. от ул. Багратиона до пр. Калинина в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-06-21 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Работы по проектированию объекта капитального строительства «Капитальный ремонт ул. Орудийная от ул. Аэропортная до границ городского округа «Город Калининград», в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт путепровода по ул. Киевская (Садовая) через железнодорожные пути в г. Калининграде». | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 12019.85 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт путепровода по ул. Парковая аллея через железнодорожные пути (на км 8+175 Калининград-Советск) в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 8731.87 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Работы по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт ул. Ломоносова и пер. Ломоносова в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-03 | 0 | 0 | 6560.99 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по капитальному ремонту ул.Сызранская в г. Калининграде**** | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 2023-08-04 | 0 | 0 | 3403.35 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по капитальному ремонту ул. Ясной до руч. Молодежный в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-04 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка разделов проектной документации "Устройство дождевой канализации" по объектам: "Капитальный ремонт ул. Согласия с устройством парковки у новой поликлиники в г. Калининграде", "Обустройство парковочных мест по ул. Емельянова, 156 "Школа № 26" в г. Калининграде", "Капитальный ремонт ул. Старокаменная в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 3 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | Убрать (перераспределили на другой объект)
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка разделов проектной документации "Устройство наружного освещения", "Кабельная канализация линии связи и электропитания АПК "Безопасный город", "Демонтаж контактной сети троллейбуса","Муниципальная кабельная канализация" по объекту: "Капитальный ремонт ул. Радищева от пр-та Победы до ул.Вагоностроительной в г.Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-04-01 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка разделов проектной документации: сети электроснабжения «Безопасный город», «Устройство наружного освещения», «Муниципальная кабельная канализация» по объектам «Капитальный ремонт ул. Старокаменная в г. Калининграде», «Капитальный ремонт ул. Согласия с устройством парковки у новой поликлиники в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 2 | 2023-04-02 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка разделов проектной документации: "Устройство наружного освещения", "Электроснабжение АПК "Безопасный город", "Муниципальная кабельная канализация" по объекту «Капитальный ремонт ул. Ген. Галицкого в г. Калининграде» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Работы по проектированию обустройства архитектурно-художественного освещения подземного перехода лит. А, расположенного в Калининграде относительно ориентира – Ленинский проспект, 32 | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Корректировка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Теннистая Аллея (от д.50в до ул. Б. Окружная) в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Работы по разработке разделов проектной документации "Наружное освещение", "Муниципальная кабельная канализация" по объекту: "Устройство парковки со стороны ул. Гайдара для обслуживания поликлиники №6 по ул. Горького, 203а в г. Калининграде", раздела проектной документации: "Муниципальная кабельная канализация" по объекту: "Устройство разворотной площадки и парковки, примыкающей к СК "Янтарный" по ул. Согласия в г. Калининграде", разделов проектной документации "Наружное освещение", "Муниципальная кабельная канализация" по объекту: "Устройство парковки по ул. Черняховского д.40-52 (за зданием обл. ГИББД)". | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Устройство парковки под вторым эстакадным мостом". | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-05 | 0 | 0 | 430.96 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации наружного освещения, кабельной канализации линии связи и электропитания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», кабельной канализации по объекту «Капитальный ремонт ул. Брамса» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации наружного освещения, кабельной канализации линии связи и электропитания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», кабельной канализации по объекту «Капитальный ремонт ул. Майской от ул. П. Железняка до ул. Еловая аллея» | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | Убрать (перераспределили на другой объект)
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации наружного освещения, кабельной канализации линии связи и электропитания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», кабельной канализации по объекту «Капитальный ремонт ул. Букетная" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 594.55 | 0 | 0 | Убрать (перераспределили на другой объект)
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка раздела проектной документации "Археология" по объекту "Устройство парковки по ул. Черняховского д.40-52 (за зданием обл.ГИБДД)" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 302.49 | 0 | 0 | Убрать (перераспределили на другой объект)
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка раздела проектной документации устройство дождевой канализации по объектам «Капитальный ремонт ул. Майской от ул. П. Железняка до ул. Еловая аллея», «Капитальный ремонт ул. Брамса», «Капитальный ремонт ул. Букетная" | Комплект проектной документации | единиц | 3 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 596.6 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: "Архитектурно-художественное освещения подземного перехода лит. А, расположенного в Калининграде относительно ориентира – Ленинский проспект, 32 | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 57.29 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Работы по разработке раздела проектной документации "Переустройство электросетевых объектов АО "Россети Янтарь", по объекту «Капитальный ремонт ул. Букетная в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 598.6 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул.Багратиона от Ленинского пр. до ул. Железнодорожной в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 19763 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Менделеева в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 9000 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Красносельская в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 8000 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Белинского в г. Калининграде", в том числе экспертиза. | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 7000 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: Капитальный ремонт ул. Киевская от туп. Тихорецкого до ул.Камской в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 1 | 0 | 0 | 24257.72 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Пугачёва в г. Калининграде", в том числе экспертиза | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 7370.21
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Чернышевского в г. Калининграде", в том числе экспертиза | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 6500
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Лесопарковая в г. Калининграде", в том числе экспертиза | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 6250
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Чапаева в г. Калининграде", в том числе экспертиза | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 6500
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Чайковского г. Калининграде", в том числе экспертиза | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 7500
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Юрия Савенко в г. Калининграде", в том числе экспертиза | Комплект проектной документации | единиц | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 7000
х | х | х | РЕМОНТ | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 3.21 | х | 0 | 0 | 67385.87 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Батальная ( от ул. Автомобильной до дома № 54 Г по ул. Батальной четная сторона) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.2 | 2023-10-21 | 0 | 0 | 3765.05 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по пр. Мира от ул. Чапаева до ул. Каштановая Аллея (нечетная сторона) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.24 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 13466.27 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по пр. Калинина (от Ленинского пр. до ул. Октябрьской нечетная сторона) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.88 | 2023-08-13 | 0 | 0 | 13322.53 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Дзержинского (от проезда Дзержинского до дома № 94 по ул. Дзержинского четная сторона) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.61 | 2023-08-13 | 0 | 0 | 16202.52 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Камская (от ул. Киевской до ул. Березовой нечетная сторона) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.32 | 2023-08-13 | 0 | 0 | 4723.79 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуаров по ул. Ремонтная, ул. Станочная в районе спортивной площадки в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.18 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 1667.8 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Молодежной от ул. Парковая аллея до ул. Лесной четная сторона (вдоль Ботанического сада) и по нечетной стороне (в т.ч. заезды на прилегающие территории) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.37 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 4720.28 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Чайковского (от ул. Зоологической до ул. Косм. Леонова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.38 | 2023-12-08 | 0 | 0 | 5096.01 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Бабушкина в г.Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.03 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 599.97 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Установка защитной сетки под 1-м эстакадным мостом по Ленинскому проспекту на острове Канта в г. Калининграде в осях 5-9 и осях 16-21. | Площадь покрытия сетки | кв.м | 5944.4 | 2023-12-03 | 0 | 0 | 3821.65 | 0 | 0
х | х | х | Разработка проектно-сметной документации ремонта | Комплект проектной документации | единиц | 6 | х | 0 | 0 | 12137.04 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту "Ремонт моста "Мост с рельефами на парапетах" на ул. Брамса в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 1642.31 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации на инженерно-техническое оснащение объектов транспортной инфраструктуры: «Мост «Медовый», Мост «Деревянный». | Комплект проектной документации | единиц | 2 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 5211.5 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: "Оснащение Моста "Деревянный" через реку Преголя по улице Октябрьской в городе Калининграде (памятник истории и культуры регионального значения) инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры". | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 83.48 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: "Оснащение Моста "Медовый" по улице Октябрьской в городе Калининграде (памятник истории и культуры регионального значения) инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры". | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 84.67 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации«Установка защитной сетки под 1-м эстакадным мостом по Ленинскому проспекту на острове Канта в г. Калининграде в осях 5-9 и осях 16-21». | Комплект проектной документации | шт | 1 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: "Ремонт моста "Мост с рельефами на парапетах" на ул.Брамса в г. Калининграде". | Комплект проектной документации | шт | 1 | 2023-12-06 | 0 | 0 | 65.08 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Работы по разработке проектной документации на инженерно-техническое оснащение объекта транспортной инфраструктуры: "Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в . Калининграде" | Комплект проектной документации | шт | 1 | 2023-12-06 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Работы по разработке проектной документации на инженерно-техническое оснащение объекта транспортной инфраструктуры: "Автомобильный путепровод тоннельного типа". | Комплект проектной документации | шт | 1 | 2023-12-06 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
х | х | х | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту | Количество контрактов | единиц | 27 | х | 4 | 4 | 5196.4896 | 2200 | 2200
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Диагностика автомобильныъ дорог | Количество контрактов | единиц | 0 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 0 | 600 | 600
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Лабораторное сопровождение входного, операционного, приемочного контроля СМР | Количество контрактов | единиц | 6 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 800 | 400 | 400
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Изготовление исполнительных геодезических съемок, кадастровые работы по изготовлению технических планов, выдача ТУ и подготовка межевых планов | Количество контрактов | единиц | 18 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 2879.63 | 600 | 600
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Проверка достоверности сметной стоимости объектов УДС | Количество контрактов | единиц | 1 | 2023-12-06 | 1 | 1 | 335.6 | 600 | 600
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Работы по разработке грунта и замене слоя основания по ул.Рыбников в г.Калининграде. | Количество контрактов | единиц | 1 | 2023-05-16 | 0 | 0 | 598.9696 | 0 | 0
03 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт гидравлического оборудования левого крыла пролетного строения моста "Юбилейный" | Количество контрактов | единиц | 1 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 582.29 | 0 | 0
03 | 11891 | х | Резервный фонд | Площадь покрытия | х | 3077 | х | 0 | 0 | 41099.3 | 0 | 0
03 | 11891 | МКУ "ГДСР" | Выполнение работ по устройству тротуаров в районе МАОУ СОШ №19 по ул. Тенистая аллея, устройству подъездных путей и парковочных мест в районе МАОУ "СОШ №3 по ул.Октябрьская площадь 30, устройству подъездных путей и парковочных мест в районе МАОУ "СОШ №39 по ул.Берёзовая в г.Калининграде. | Площадь покрытия | кв.м | 1555 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 18036.38 | 0 | 0 | 41099.3 | 0 | 0
03 | 11891 | МКУ "ГДСР" | "Капитальный ремонт ул.Олимпийская ( от ул. М. Борзова до дома №103Б по ул.М. Борзова) с устройством парковочных мест по ул. М. Борзова в районе ДМ №122 и устройством тротуара по ул. Каштановая аллея (от ул. М. Борзова до дома №145 по ул. Каштановая аллея) в Калининграде" | Площадь покрытия | кв.м | 1400 | 2023-12-03 | 0 | 0 | 20907.9535 | 0 | 0
03 | 11891 | МКУ "ГДСР" | Устройство парковочных мест и подъездных путей в районе МАОУ СОШ №44 в г. Калининграде | Площадь покрытия | кв.м | 122 | 2023-12-04 | 0 | 0 | 2154.9665 | 0 | 0
03 | 11891 | х | Резервный фонд | Протяженность дорог | км | 538.25 | 2023-12-04 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
03 | 11891 | МКУ "ГДСР" | Работы по содержанию в целях устранения аварийности на автомобильных дорогах общего пользования в границах городского округа «Город Калининград» в 2023 г. | Протяженность дорог | км | 538.25 | 2023-12-04 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
03 | 84911 | х | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Протяженность дорог | км | 538.25 | х | 538.25 | 538.25 | 639114.65 | 557674.12 | 556097.12
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Протяженность дорог | км | 538.25 | 2023-12-01 | 538.25 | 538.25 | 336000 | 277851.83 | 278766.83 | 531825.37 | 480286.62 | 478709.62
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | ИДН (искусственно созданное возвышение в виде сплошной полосы на проезжей части дороги, предназначенное для снижения скорости движения транспортного средства) | Количество неровностей | шт | 5 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 1956.36 | 0 | 0
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Содержание искусстввенных сооружений | Мосты | единиц | 2 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 60588.93 | 0 | 0
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Обследование объектов улично-дорожной сети | Протяженность дорог | км | 0 | х | 1 | 1 | 0 | 39625 | 39625
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Транспортная безопасность (13 объектов) | Объекты | шт | 0 | х | 7 | 6 | 0 | 30139 | 30139
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Паспортизация дорог | Протяженность дорог | км | 0 | х | 3 | 3 | 0 | 7623.5 | 7623.5
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Закупка энергетических ресурсов | Договор | единиц | 1 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 2930 | 2790 | 2790
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Налоговая ставка | единиц | 2 | 2023-12-01 | 2 | 2 | 14172.3 | 13638.79 | 13146.79
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов | Количество остановочных пунктов, количество вывесок, количество урн | единиц | 21 | 2023-12-02 | 192 | 192 | 2863.82 | 1006 | 1006
03 | 84911 | КГХиС | Финанасовая аренда(лизинг) транспортных средств и спецтехники (транспортный налог) | Количество техники | единиц | 10 | 2023-12-02 | 0 | 0 | 520.3 | 0 | 0
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Установка, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения | Количество улиц | единиц | 498 | 2023-12-01 | 498 | 498 | 213083.04 | 185000 | 183000
03 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Экспертиза НИР | Комплексная схема организации дорожного движения | единиц | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 6399.9 | 0 | 0
03 | 84911 | МКУ "ЦОДИПП" | Установка и обслуживание детектеров для мониторинга транспортных потоков | Количество технических устройств | единиц | 7 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
03 | 84923 | х | Приобретение и установка остановочных павильонов | Количество остановочных павильонов | единиц | 15 | х | 18 | 18 | 13024.83 | 12298 | 12298
03 | 84923 | МКУ "ГДСР" | Приобретение, установка и модернизация остановочных павильонов | Количество остановочных павильонов | единиц | 15 | 2023-12-01 | 18 | 18 | 13024.83 | 12298 | 12298 | 12298 | 12298 | 12298
03 | 84924 | х | Создание и использование парковок (парковочных мест) | Количество машиномест | единиц | 370 | 2023-11-01 | 437 | 480 | 30000 | 50000 | 50000
03 | 84924 | КГРиЦ | Мрнтаж системы управления парковкой с поставкой оборудования в г. Калининграде | количество машиномест | единиц | 370 | 2023-11-01 | 437 | 480 | 29336.83 | 35562.32 | 30598.62
03 | 84924 | КГРиЦ | Мероприятия по содержанию парковок: Регламентное техническое обслуживание парковочного оборудования, техническая поддержка программного обеспечения; оплата электроэнергии; налоги | количество комплектов оборудования | единиц | 6 | 2023-11-02 | 18 | 23 | 663.17 | 14437.68 | 19401.38
03 | 84912 | х | Уборка улично-дорожной сети | Площадь объектов улично-дорожной сети | тыс.кв. м | 7936.21 | х | 7936.21 | 7936.21 | 774424.86 | 846993.7 | 906600.53
03 | 84912 | КГХиС | Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов | Площадь объектов улично-дорожной сети | тыс.кв. м | 7936.21 | 2023-12-01 | 7936.21 | 7936.21 | 774424.86 | 846993.7 | 906600.53 | 754408.67 | 819229.4 | 855566.7
03 | 84922 | х | Материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих уборку улично-дорожной сети | Количество автомоек | единиц | 1 | х | 0 | 0 | 37830 | 0 | 0
03 | 84922 | КГХиС | Приобретение и устройство автомойки | Количество автомоек | единиц | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 37830 | 0 | 0 | 24830 | 0 | 0
04 | х | х | Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 42512.8 | х | 42398.9 | 42398.9 | 812978.78 | 816500.06 | 815300.06
04 | 84811 | х | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 2957.3 | х | 2843.4 | 2843.4 | 548371.86 | 549493.14 | 549493.14 | 836100.06 | 816500.06 | 815300.06
04 | 84811 | МКУ "ЦОДИПП" | Перевозка пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 2957.3 | 2023-12-01 | 2843.4 | 2843.4 | 548371.86 | 549493.14 | 549493.14 | 571493.14 | 549493.14 | 549493.14
04 | 84812 | х | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 39555.5 | х | 39555.5 | 39555.5 | 3560 | 3560 | 3560
04 | 84812 | МКУ "ЦОДИПП" | Регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 39555.5 | 2023-12-01 | 39555.5 | 39555.5 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560
04 | 84813 | х | Автоматизация транспортного обслуживания населения | Количество функционирующих систем | единиц | 1 | х | 1 | 1 | 10885.28 | 13285.28 | 12085.28
04 | 84813 | МКУ "ЦОДИПП" | Обеспечение функционирования автоматической системы проезда | Количество функционирующих систем | единиц | 1 | 2023-12-01 | 1 | 1 | 10885.28 | 13285.28 | 12085.28 | 10885.28 | 13285.28 | 12085.28
04 | 84831 | х | Субсидии транспортным организациям, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий | Количество граждан, получателей льготы | человек | 25228 | х | 25228 | 25228 | 115526 | 115526 | 115526
04 | 84831 | КРДТИ | Перевозка граждан отдельных категорий в городском округе "Город Калининград", в т.ч.: федеральных и региональных льготников; пенсионеров по старости, не имеющих льгот по федеральному и региональному законодательству | Количество граждан, получателей льготы | человек | 25228 | 2023-12-02 | 25228 | 25228 | 115526 | 115526 | 115526 | 115526 | 115526 | 115526
04 | 84832 | х | Субсидии юридическим лицам на оплату части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) транспортных средств в целях осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Количество трамваев | единиц | 16 | х | 16 | 16 | 134635.64 | 134635.64 | 134635.64
04 | 84832 | КРДТИ | Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств в целях осуществления перевозок пассажиров городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Количество трамваев | единиц | 16 | 2023-12-01 | 16 | 16 | 134635.64 | 134635.64 | 134635.64 | 134635.64 | 134635.64 | 134635.64
* Количественный показатель учтен по аналогичному мероприятию, указанному в мероприятии 01 "Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" по направлению расходов "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства"
**Количественный показатель учтен по аналогичному мероприятию, указанному в мероприятии 02 "Реализация основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения городского округа "Город Калининград" по направлению расходов "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности "
*** Количественный показатель учтен по аналогичному мероприятию, указанному выше по направлению расходов "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области"