Приложение к приказу комитета

городского хозяйства

от «25» декабря 2013 г. № п-КГХ-174

**Ведомственная целевая программа «Модернизация сетей наружного**

**освещения города Калининграда «Светлый город»**

Паспорт

ведомственной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Наименование программы | Модернизация сетей наружного освещения города Калининграда «Светлый город» (далее – Программа) |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Приказ по комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Цели и задачи | **Цель:**  Повышение комфортности проживания населения г. Калининграда  **Задачи:**   1. Проведение работ по проектированию сетей наружного освещения 2. Обеспечение нормативной освещенности улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон города Калининграда 3. Обеспечение нормативной освещенности улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон 3-х поселков (им. А. Космодемьянского, Чкаловск, Прибрежный) 4. Обеспечение нормативной освещенности территорий объектов социально-культурной сферы и прилегающих к ним территорий 5. Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов |
| Целевые показатели | Реализация Программы позволит:  - увеличить количество модернизированных сетей наружного освещения и освещенных территорий на 42,35%;  - увеличить количество освещенных территорий объектов социально-культурной сферы на 19,64%;  - увеличить количество освещенных территорий 3 поселков на 30,0 %:  - обеспечить выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов |
| Характеристика программных мероприятий | * проектирование сетей наружного освещения на 203 объектах; * модернизация сетей наружного освещения улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов и зеленых зон на 72 объектах; * модернизация сетей наружного освещения улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов и зеленых зон в трёх поселках (им. А. Космодемьянского, Чкаловск, Прибрежный); * модернизация освещения территорий 22 объектов социально-культурной сферы; * разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения 40 обособленных хозяйствующих субъектов социальной сферы |
| Сроки реализации | 2014-2016 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Всего: 147342,0 тыс. руб.  В том числе по годам:  2014 г. – 37250,0 тыс. руб.;  2015 г. – 55092,0 тыс. руб.;  2016 г. – 55000,0 тыс. руб.  Объем средств, выделяемый из бюджета городского округа, подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит обеспечить комфортность проживания населения г. Калининграда за счет обеспечения соответствия наружного освещения улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» |

1. **Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы, и необходимость решения на ведомственном уровне**

Большинство сетей наружного освещения г. Калининграда введено в эксплуатацию в 1960 – 1970 годах прошлого столетия и не соответствует технологическим и функциональным требованиям. В связи со значительным износом основных средств не может быть обеспечена безопасность работы этих сетей.

По состоянию на 01.10.2013 система наружного освещения города Калининграда включает в себя 23100 светоточек, 228 питательных и исполнительных пунктов, 576 км сетей, в т.ч. 335 км самонесущего изолированного провода (далее - СИП).

По результатам независимой оценки состояния всех сетей наружного освещения, проведенной в 2006 году, установлено, что 47% светоточек, инженерных сетей инфраструктуры наружного освещения имеют сверхнормативный срок службы и нуждаются в модернизации и реновации.

Наличие сложившегося комплекса проблем обусловило необходимость программного подхода к модернизации сетей наружного освещения. При этом решение вышеуказанных задач входит в функции комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» и, в соответствии с положениями действующих нормативных документов, должно осуществляться путем реализации соответствующей ведомственной целевой программы.

1. **Цель и основные задачи программы**

**Цель:**

Повышение комфортности проживания населения г. Калининграда;

**Задачи:**

1. Проведение работ по проектированию сетей наружного освещения;
2. Обеспечение нормативной освещенности улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон города Калининграда;
3. Обеспечение нормативной освещенности улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон 3-х поселков (им. А. Космодемьянского, Чкаловск, Прибрежный);
4. Обеспечение нормативной освещенности территорий объектов социально-культурной сферы и прилегающих к ним территорий;
5. Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов.
6. **Система мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Показатели результативности выполнения программы | | | | | | |
| Наименование  показателя мероприятия | Ед. изм. | Базовое значение | 2014 | 2015 | 2016 | Целевое значение |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работ по проектированию сетей наружного освещения | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля обеспечения проектной документацией объектов освещения улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон, пешеходных переходов, остановочных комплексов, объектов социально-культурной сферы | | | % | 27,76 | 41,99 | 61,21 | 100 | 100 |
| 1.1.1. | Проектирование сетей наружного освещения | | Количество объектов (нарастающим итогом) | объект | 78 | 118 | 172 | 281 | 281 |
| 2. | Обеспечение нормативной освещенности улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон города Калининграда | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон, обеспеченных освещением на нормативном уровне | | | % | 57,65 | 64,70 | 85,88 | 100 | 100 |
| 2.1.1. | Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон | | Количество освещенных улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон  (нарастающим итогом) | объект | 98 | 110 | 146 | 170 | 170 |
| 3. | Обеспечение нормативной освещенности улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон 3-х поселков (им. А. Космодемьянского, Чкаловск, Прибрежный) | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон поселков, обеспеченных освещением на нормативном уровне | | | % | 70,0 | 90,0 | 95,0 | 100 | 100 |
| 3.1.1. | Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон поселков | Количество освещенных улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон  (нарастающим итогом) | | объект | 28 | 36 | 38 | 40 | 40 |
| 4. | Обеспечение нормативной освещенности территорий объектов социально-культурной сферы и прилегающих к ним территорий | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля территорий объектов социально-культурной сферы, обеспеченных освещением на нормативном уровне | | | % | 80,36 | 91,96 | 100 | - | 100 |
| 4.1.1. | Освещение территорий объектов социально-культурной сферы и прилегающих к ним территорий | | Количество освещенных территорий объектов социально-культурной сферы и прилегающих к ним территорий  (нарастающим итогом) | объект | 90 | 103 | 112 | - | 112 |
| 5. | Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля хозяйствующих субъектов, в отношении которых проведены мероприятия по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения | | | % | - | - | - | 100 | 100 |
| 5.1.1. | Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов | Количество обособленных хозяйствующих субъектов, в отношении которых проведены мероприятия по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения (нарастающим итогом) | | ед. | - | - | - | 40 | 40 |

1. **Описание целевых показателей с количественными значениями решения задач программы по годам**

Реализация Программы позволит:

увеличить количество модернизированных сетей наружного освещения и освещенных территорий - улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов и зеленых зон на 72 объектах, что позволит увеличить количество модернизированных сетей наружного освещения и освещенных территорий на 42,35%::

* в 2014 г. на 12 объектов;
* в 2015 г. на 36 объектов;
* в 2016 г. на 24 объекта;

увеличить количество освещенных территорий объектов социально-культурной сферы на 22 объектах, что позволит увеличить количество освещенных территорий на 19,64%:

* в 2014 г. на 13 объектов;
* в 2015 г. на 9 объектов.

увеличить количество модернизированных сетей наружного освещения и освещенных территорий - улиц, внутриквартальных, внутримикрорайонных дорог и проездов, скверов и зеленых зон в поселках на 12 объектах, что позволит увеличить количество освещенных территорий на 30,00 %:

* в 2014 г. на 8 объектов (пос. им. А. Космодемьянского);
* в 2015 г. на 2 объектах (пос. Чкаловск);
* в 2016 г. на 2 объектах (пос. Прибрежный);

обеспечить выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения 40 обособленных хозяйствующих субъектов:

* в 2016 г. – на 40 объектов социальной сферы.

1. **Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Финансовые затраты,  тыс. руб. | | | | Исполнитель мероприятия |
| 2014г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы | | всего | 37250,00 | 55092,00 | 55000,00 | 147342,00 | Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ[[1]](#endnote-1)\*) | 37250,00 | 55092,00 | 55000,00 | 147342,00 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проектирование сетей наружного освещения | всего | 6332,8695 | 8338,1305 | 15490,00 | 30161,00 | Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 6332,8695 | 8338,1305 | 15490,00 | 30161,00 |
| ПП |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон | всего | 18301,1305 | 35732,8695 | 24660,00 | 78694,00 | Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 18301,1305 | 35732,8695 | 24660,00 | 78694,00 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения улиц, внутриквартальных дорог и проездов, скверов, зеленых зон поселков | всего | 4340,00 | 741,00 | 850,00 | 5931,00 | Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 4340,00 | 741,00 | 850,00 | 5931,00 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Освещение территорий объектов социально-культурной сферы и прилегающих к ним территорий | всего | 8276,00 | 10280,00 | - | 18556,00 | Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 8276,00 | 10280,00 | - | 18556,00 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов | всего |  |  | 14000,00 | 14000,00 | Исполнитель определяется по результатам конкурсных процедур |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 14000,00 | 14000,00 |
| ПБП |  |  |  |  |

Приложение к приказу комитета

городского хозяйства

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. № \_\_\_

Перечень

объектов для выполнения работ по проектированию

сетей наружного освещения в 2014 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стоимость проектирования |
| **Улицы, внутриквартальные дороги и проезды,**  **скверы и зеленые зоны** | | |
| 1 | Ул. Тенистая аллея , 20а – 22г (проезд) | 129,825 |
| 2 | пер. Радистов | 129,825 |
| 3 | Ул. Дзержинского, 202б-в,208,210,214-1,214-2,214-3,216-1,216-2 (проезд) | 129,825 |
| 4 | Пер. Зоологический | 129,825 |
| 5 | ул. Псковская (от ул. Красной до ул. Рыбников) | 129,825 |
| 6 | Пер. Цветочный | 129,825 |
| 7 | Ул. Малиновая | 129,825 |
| 8 | пер. Розовый | 129,825 |
| 9 | Пер. Клинический | 129,825 |
| 10 | Пер. Ялтинский (дополнительно к существующему) | 129,825 |
| 11 | Ул. Брянская | 129,825 |
| 12 | ул. Печатная (дополнительно к существующему, выезд на ул. Б.Окружную). | 190,503 |
| 13 | ул. Чукотская | 129,825 |
| 14 | пер. Рябиновый | 129,825 |
| 15 | Ул. З. Космодемьянской | 190,503 |
| 16 | Ул. Нахимова | 190,503 |
| 17 | Ул. Воздушная | 243,8455 |
| 18 | Ул. Береговая | 190,503 |
| 19 | Ул. Белинского | 190,503 |
| 20 | Ул. Адмиральская | 190,503 |
| 21 | Ул. Тенистая аллея, в т.ч. с устройством сетей наружного освещения по ул. Тенистая аллея, на участке от ул. 1-я Б. Окружная до Б.Окружная | 243,8455 |
| 22 | Ул. Орудийная | 243,8455 |
| 23 | Ул. Каштановая аллея (на участке от Советского проспекта до ул. Осенней) | 150,0 |
| 24 | Пр-т Калинина | 240,0 |
|  | Итого: | **24 объекта/3952,2795** |
| **Объекты социально-культурной сферы, в т.ч. прилегающие к ним территории** | | |
| 1 | МАДОУ ЦРР д/сад № 133 (ул. Куприна, 17) | 129,825 |
| 2 | МДОУ д/сад № 4 (ул. Заводская, 16) | 129,825 |
| 3 | МДОУ д/сад № 11(ул. Ю. Гагарина, 79) | 129,825 |
| 4 | МДОУ д/сад № 12 (ул. Дзержинского, 103) | 129,825 |
| 5 | МДОУ д/сад № 18 (ул. Комсомольская, 16) | 190,503 |
| 6 | МДОУ д/сад № 35 (ул. Ленинградская, 27) | 129,825 |
| 7 | МДОУ д/сад № 42 (ул. Пролетарская, 5а) | 190,503 |
| 8 | МДОУ д/сад № 46 (пер. Трамвайный, 52) | 190,503 |
| 9 | МАДОУ ЦРР д/сад № 47 (ул. Красная, 105) | 190,503 |
| 10 | МАДОУ д/сад № 64 (ул. Белгородская, 7-7а) | 129,825 |
| 11 | МДОУ д/сад № 95 (ул. Кирова, 22) | 129,825 |
| 12 | Муниципальное автономное учреждение города Калининграда «Дворец культуры «Машиностроитель» | 190,503 |
| 13 | МОУ ДОД ДЮЦ «На Комсомольской»  (ул. Комсомольская, 3) | 129,825 |
| 14 | Муниципальное автономное учреждение культуры города Калининграда Концертно-театральный комплекс «Дом искусств» (Ленинский пр-т, 155) – прилегающая территория | 129,825 |
|  | **Итого:** | **14 объектов/2120,94** |
| **Поселки**  **(улицы, внутриквартальные дороги и проезды, скверы и зеленые зоны)** | | |
|  | **Пос. Чкаловск,** в том числе: |  |
| 1 | Ул. Докука | 129,825 |
| 2 | Ул. Авиационная | 129,825 |
|  | **Итого:** | **2 объекта/259,65** |
|  | **Итого:** | **40 объектов/6332,8695** |

Перечень

объектов для выполнения работ по модернизации

сетей наружного освещения в 2014 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Год выполнения/кол-во  светоточек (после выполнения работ по проектированию) |
| **Улицы, внутриквартальные дороги и проезды,**  **скверы и зеленые зоны** | | |
| 1 | Ул. Тенистая аллея , 20а – 22г (проезд) | 2014 |
| 2 | Пер. Радистов | 2014 |
| 3 | Ул. Дзержинского, 202б-в,208,210,214-1,214-2,214-3,216-1,216-2 (проезд) | 2014 |
| 4 | пер. Зоологический | 2014 |
| 5 | Ул. Чукотская | 2014 |
| 6 | Пер. Клинический | 2014 |
| 7 | Пер. Ялтинский (дополнительно к существующему) | 2014 |
| 8 | Ул. Брянская | 2014 |
| 9 | ул. Печатная (дополнительно к существующему, выезд на ул. Б.Окружную). | 2014 |
| 10 | Ул. Тенистая аллея, в т.ч. с устройством сетей наружного освещения по ул. Тенистая аллея, на участке от ул. 1-я Б. Окружная до Б.Окружная | 2014 |
| 11 | Ул. Орудийная | 2014 |
| 12 | Ул. З. Космодемьянской | 2014 |
|  | **Итого:** | **12 объектов** |
| **Объекты социально-культурной сферы, в т.ч. прилегающие к ним территории** | | |
| 1 | МАДОУ ЦРР д/сад № 133 (ул. Куприна, 17) | 2014 |
| 2 | МДОУ д/сад № 4 (ул. Заводская, 16) | 2014 |
| 3 | МДОУ д/сад № 11 (ул. Гагарина, 79) | 2014 |
| 4 | МДОУ д/сад № 12 (ул. Дзержинского, 103) | 2014 |
| 5 | МДОУ д/сад № 18 (ул. Комсомольская, 16) | 2014 |
| 6 | МДОУ д/сад № 35 (ул. Ленинградская, 27) | 2014 |
| 7 | МДОУ д/сад № 42 (ул. Пролетарская, 5а) | 2014 |
| 8 | МДОУ д/сад № 46 (пер. Трамвайный, 52) | 2014 |
| 9 | МАДОУ ЦРР д/сад № 47 (ул. Красная, 105) | 2014 |
| 10 | МАДОУ д/сад № 64 (ул. Белгородская, 7-7а) | 2014 |
| 11 | МДОУ д/сад № 95 (ул. Кирова, 22) | 2014 |
| 12 | Муниципальное автономное учреждение города Калининграда «Дворец культуры «Машиностроитель» | 2014 |
| 13 | Муниципальное автономное учреждение культуры города Калининграда Концертно-театральный комплекс «Дом искусств» (Ленинский пр-т, 155) – прилегающая территория | 2014 |
|  | **Итого:** | **13 объектов** |
| **Поселки**  **(улицы, внутриквартальные дороги и проезды, скверы и зеленые зоны)** | | |
|  | **Пос. Чкаловск,** в том числе: |  |
| 1 | Ул. Докука | 2014 |
|  | **пос. А.Космодемьянского** |  |
| 1 | Ул. Ю. Долгорукова | 2014 |
| 2 | ул. Сестрорецкая | 2014 |
| 3 | ул. Изумрудная | 2014 |
| 4 | ул. Селенгинская | 2014 |
| 5 | Ул. Ижорская, 21,21а,25,27,29,32,34 (проезд) | 2014 |
| 6 | ул. Лазурная | 2014 |
| 7 | Ул. Благодатная | 2014 |
|  | **Итого по поселкам:** | **8 объектов** |
|  | **Итого:** | **33 объекта** |

Приложение к приказу комитета

городского хозяйства

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. № \_\_\_

Перечень

объектов для выполнения работ по проектированию

сетей наружного освещения в 2015 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стоимость проектирования |
| **Улицы, внутриквартальные дороги и проезды,**  **скверы и зеленые зоны** | | |
| 1 | ул. Суворова (проезд вдоль домов 25, 25а, 25б (дополнительно к существующему) | 129,825 |
| 2 | Пер. Новинский | 190,503 |
| 3 | Ул. Гагарина, (от ул. Орудийной до ж/д № 10) | 129,825 |
| 4 | Ул. Орловская (дополнительно к существующему) | 129,825 |
| 5 | Ул. Р. Корсакова – ул. Носова, в районе моста через ручей Парковый | 129,825 |
| 6 | Пер. Ломоносова | 190,503 |
| 7 | Ул. Андреевская | 190,503 |
| 8 | Подъездная дорога к СНТ «Победа»  (ул. Горького) | 190,503 |
| 9 | Ул. Ямская (от переезда до ул. Б. Окружной) | 190,503 |
| 10 | Ул. Васильковая | 129,825 |
| 11 | Ул. Б. Окружная 4-я (дополнительно к существующему, от д. 96 до ул. Б. Окружная) | 190,503 |
| 12 | Ул. Б.Окружная 1-я (от канала Питьевой до Советского проспекта) | 190,503 |
| 13 | Ул. Тихая | 129,825 |
| 14 | Ул. Нарвская (пешеходная дорога от ул. Нарвской до д. 79 по ул. Нарвской) | 129,825 |
| 15 | Ул. Ясная (дополнительно к существующему) | 129,825 |
| 16 | Ул. Пархоменко, пер. Пархоменко | 129,825 |
| 17 | Ул. Родниковая | 190,503 |
| 18 | Ул. Вишневая | 129,825 |
| 19 | Ул. Цветущая | 129,825 |
| 20 | Ул. Яблоневая аллея (дополнительно к существующему) | 190,503 |
| 21 | Ул. Машиностроительная (проезд вдоль д. 4-10) | 129,825 |
| 22 | Ул. С. Лазо | 190,503 |
| 23 | Ул. Коммунистическая (дополнительно к существующему) | 190,503 |
| 24 | Пер. Нарвский | 129,825 |
| 25 | Пр-т Мира – ул. Брамса (сквер у Драмтеатра) | 129,825 |
| 26 | Пер. Полевой (дополнительно к существующему) | 129,825 |
| 27 | Ул. Лесопарковая | 190,503 |
| 28 | Ул. Карамзина | 243,8455 |
| 29 | Ул. Брамса | 190,503 |
| 30 | Ул. Генделя | 190,503 |
| 31 | Ул. Радищева | 190,503 |
| 32 | Ул. Ростовская | 190,503 |
|  | **Итого:** | **32 объекта/5239,2685** |
| **Объекты социально-культурной сферы, в т.ч. прилегающие к ним территории** | | |
| 1 | Библиотека имени А.М.Горького» (№1) | 129,825 |
| 2 | Библиотека имени А.С.Пушкина (№ 2) | 129,825 |
| 3 | Библиотека имени А.И.Герцена (№ 3) | 129,825 |
| 4 | Библиотека № 4 | 129,825 |
| 5 | Библиотека № 7 | 129,825 |
| 6 | Библиотека № 8 | 129,825 |
| 7 | Городская юношеская библиотека  (№ 9) | 129,825 |
| 8 | Библиотека № 12 | 129,825 |
| 9 | Библиотека № 13 | 129,825 |
| 10 | Библиотека № 14 | 129,825 |
| 11 | Центральная Детская библиотека  (№ 17) | 129,825 |
| 12 | Библиотека № 18 | 129,825 |
| 13 | Центральная городская библиотека им.А.П.Чехова | 129,825 |
| 14 | МАОУ Лицей № 18 (дополнительное освещение стадиона) | 190,503 |
| 15 | МАДОУ ЦРР д/сад № 107 (ул. Новый вал, 25) | 190,503 |
| 16 | МАДОУ д/сад № 115 (ул. Великолукская, д. 7) | 190,503 |
| 17 | МДОУ д/сад № 124 (ул. Печатная, 43) | 129,825 |
| 18 | МАДОУ ЦРР д/сад № 127 (ул. Чекистов, 10) | 129,825 |
| 19 | МОУ ДОД ДЮСШ № 13(ул. А. Смелых, 2) | 129,825 |
| 20 | МОУ СОШ № 46-2-й корпус (ул. Школьная) | 129,825 |
| 21 | МОУ ШИЛИ (ул. Каштановая аллея, 141) | 129,825 |
|  | **Итого:** | **21 объект/2908,359** |
| **Поселки**  **(улицы, внутриквартальные дороги и проезды, скверы и зеленые зоны)** | | |
|  | **Пос. Чкаловск** |  |
| 1. | Ул. Гавриленко | 190,503 |
|  | Итого: | **1 объект/190,503** |
|  | **Итого по объектам:** | **54 объекта/8338,1305** |

Перечень

объектов для выполнения работ по модернизации сетей

наружного освещения в 2015 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Год выполнения/кол-во  светоточек (после выполнения работ по проектированию) |
| **Улицы, внутриквартальные дороги и проезды,**  **скверы и зеленые зоны** | | |
| 1 | ул. Псковская (от ул. Красной до ул. Рыбников) | 2015 |
| 2 | Пер. Новинский | 2015 |
| 3 | Ул. Р. Корсакова – ул. Носова, в районе моста через ручей Парковый | 2015 |
| 4 | Пер. Цветочный | 2015 |
| 5 | Ул. Малиновая | 2015 |
| 6 | Пер. Розовый | 2015 |
| 7 | Пер. Рябиновый | 2015 |
| 8 | Пер. Ломоносова | 2015 |
| 9 | Пр-т Мира – ул. Брамса (сквер у Драмтеатра) | 2015 |
| 10 | Ул. Суворова (проезд вдоль домов 25, 25а, 25б дополнительно к существующему) | 2015 |
| 11 | Подъездная дорога к СНТ «Победа»  (ул. Горького) | 2015 |
| 12 | Ул. Ямская (от переезда до ул. Б. Окружной) | 2015 |
| 13 | Ул. Б. Окружная 4-я (дополнительно к существующему, от д. 96 до ул. Б. Окружная) | 2015 |
| 14 | Ул. Б.Окружная 1-я (от канала Питьевой до Советского проспекта) | 2015 |
| 15 | Ул. Нарвская (пешеходная дорога от ул. Нарвской, д. 79) | 2015 |
| 16 | Ул. Ясная (дополнительно к существующему) | 2015 |
| 17 | Ул. Пархоменко, пер. Пархоменко | 2015 |
| 18 | Ул. Вишневая | 2015 |
| 19 | Ул. Цветущая | 2015 |
| 20 | Ул. Яблоневая аллея (дополнительно к существующему) | 2015 |
| 21 | Ул. Машиностроительная (проезд вдоль д. 4-10) | 2015 |
| 22 | Ул. С. Лазо | 2015 |
| 23 | Ул. Коммунистическая (дополнительно к существующему) | 2015 |
| 24 | Пер. Нарвский | 2015 |
| 25 | Ул. Тихая | 2015 |
| 26 | Ул. Лесопарковая | 2015 |
| 27 | Ул. Карамзина | 2015 |
| 28 | Ул. Брамса | 2015 |
| 29 | Ул. Генделя | 2015 |
| 30 | Ул. Радищева | 2015 |
| 31 | Ул. Ростовская | 2015 |
| 32 | Ул. Нахимова | 2015 |
| 33 | Ул. Воздушная | 2015 |
| 34 | Ул. Береговая | 2015 |
| 35 | Ул. Белинского | 2015 |
| 36 | Ул. Адмиральская | 2015 |
|  | **Итого:** | **36 объектов** |
| **Объекты социально-культурной сферы, в т.ч. прилегающие к ним территории** | | |
| 1 | МДОУ д/сад № 124 (ул. Печатная, 43) | 2015 |
| 2 | МАДОУ ЦРР д/сад № 107 (ул. Новый вал, 25) | 2015 |
| 3 | МАДОУ д/сад № 115 (ул. Великолукская, д. 7) | 2015 |
| 4 | МАДОУ ЦРР д/сад № 127 (ул. Чекистов, 10) ( | 2015 |
| 5 | МОУ ДОД ДЮСШ № 13(ул. А. Смелых, 2) | 2015 |
| 6 | МОУ СОШ № 46-2-й корпус (ул. Школьная) | 2015 |
| 7 | МОУ ШИЛИ (ул. Каштановая аллея, 141) | 2015 |
| 8 | МОУ ДОД ДЮЦ «На Комсомольской»  (ул. Комсомольская, 3) | 2015 |
| 9 | МАОУ Лицей № 18 (дополнительное освещение стадиона) | 2015 |
|  | **Итого:** | **9 объектов** |
| **Поселки**  **(улицы, внутриквартальные дороги и проезды, скверы и зеленые зоны)** | | |
|  | **Пос. Чкаловск** |  |
| 1. | Ул. Авиационная | 2015 |
| 2. | Ул. Гавриленко | 2015 |
|  | Итого: | **2 объекта** |
|  | **Итого по объектам:** | **47 объектов** |

Приложение к приказу комитета

городского хозяйства

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. № \_\_\_

**Перечень**

**объектов для выполнения работ по проектированию**

**сетей наружного освещения в 2016 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стоимость проектирования |
| **Улицы, внутриквартальные дороги и проезды,**  **скверы и зеленые зоны** | | |
| 1 | Ул. А. Ахматовой | 195,0 |
| 2 | Ул. М. Зощенко | 195,0 |
| 3 | Пер. Зощенко | 131,0 |
| 4 | Ул. В. Высоцкого | 246,0 |
| 5 | Ул. М. Светлова | 246,0 |
| 6 | Ул. Б. Пастернака | 195,0 |
| 7 | Ул. И. Франка | 195,0 |
| 8 | Ул. Волошина | 131,0 |
| 9 | Ул. М. Цветаевой | 131,0 |
| 10 | Ул. Петрозаводская | 195,0 |
| 11 | Ул. Садовая (дополнительно к существующему, в т.ч. с ул. Тихорецкой) | 131,0 |
| 12 | Ул. Баженова (дополнительно к существующему) | 195,0 |
| 13 | Ул. Тверская | 131,0 |
| 14 | Ул. П. Флоренского | 195,0 |
| 15 | Пер. П. Флоренского | 195,0 |
| 16 | Ул. Болотова | 246,0 |
| 17 | Ул. Солженицина | 131,0 |
| 18 | Пер. Лесная аллея | 131,0 |
| 19 | Ул. Летний проезд (дополнительно к существующему) | 131,0 |
| 20 | Ул. Машиностроительная | 190,0 |
| 21 | Ул. Лескова | 190,0 |
| 22 | Ул. Лесная | 131,0 |
| 23 | Ул. Молодежная | 190,0 |
| 24 | Ул. Цирковая | 190,0 |
| 25 | Ул. Тихоненко | 190,0 |
| 26 | Ул. Минская | 190,0 |
|  | **Итого:** | **26 объектов/4617,00** |
| **Поселки**  **(улицы, внутриквартальные дороги и проезды, скверы и зеленые зоны)** | | |
|  | **Пос. Прибрежный** |  |
| 1 | Ул. Рабочая (пос. Прибрежный) дополнительно к существующему | 131,0 |
| 2 | Пер. Рабочий (пос. Прибрежный) | 131,0 |
|  | Итого: | **2 объекта/262,0** |
|  | **Итого по объектам:** | **28 объектов/4879,0** |

**Перечень**

**объектов для выполнения мероприятий по проектированию сетей наружного освещения для разграничения балансовой принадлежности обособленных хозяйствующих субъектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество объектов |
| 1. | Объекты социально-культурной сферы | **81 объект/10611,0** |

Итого: 15490,0

**Перечень**

**объектов для выполнения работ по модернизации сетей**

**наружного освещения в 2016 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Год выполнения/кол-во  светоточек (после выполнения работ по проектированию) |
| **Улицы, внутриквартальные, внутримикрорайонные дороги и проезды,**  **скверы и зеленые зоны** | | |
| 1 | Ул. Гагарина, (от ул. Орудийной до ж/д № 110) | 2016 |
| 2 | Ул. Орловская (дополнительно к существующему) | 2016 |
| 3 | Ул. Андреевская | 2016 |
| 4 | Ул. Петрозаводская | 2016 |
| 5 | Ул. Васильковая | 2016 |
| 6 | Ул. Родниковая | 2016 |
| 7 | Пер. Полевой (дополнительно к существующему) | 2016 |
| 8 | Ул. А. Ахматовой | 2016 |
| 9 | Ул. М. Зощенко | 2016 |
| 10 | Пер. Зощенко | 2016 |
| 11 | Ул. В. Высоцкого | 2016 |
| 12 | Ул. М. Светлова | 2016 |
| 13 | Ул. Б. Пастернака | 2016 |
| 14 | Ул. И. Франка | 2016 |
| 15 | Ул. Волошина | 2016 |
| 16 | Ул. М. Цветаевой | 2016 |
| 17 | Ул. Машиностроительная | 2016 |
| 18 | Ул. Лескова | 2016 |
| 19 | Ул. Лесная | 2016 |
| 20 | Ул. Молодежная | 2016 |
| 21 | Ул. Цирковая | 2016 |
| 22 | Ул. Тихоненко | 2016 |
| 23 | Ул. Минская | 2016 |
| 24 | Ул. Садовая (дополнительно к существующему, в т.ч. с ул. Тихорецкой) | 2016 |
|  | **Итого по объектам:** | **24 объекта** |
| **Поселки**  **(улицы, внутриквартальные дороги и проезды, скверы и зеленые зоны)** | | |
|  | **Пос. Прибрежный** |  |
| 1 | Ул. Рабочая (пос. Прибрежный) дополнительно к существующему | 2016 |
| 2 | Пер. Рабочий (пос. Прибрежный) | 2016 |
|  | Итого: | **2 объекта** |
|  | **Итого по объектам:** | **26 объектов** |

**Перечень**

**объектов для выполнения мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество объектов |
| 1. | Объекты социально-культурной сферы | **40 объектов/2016 год** |

1. \*) Объем средств, выделяемый из бюджета городского округа, подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период [↑](#endnote-ref-1)