## Таблица 1
Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от «___» ___________ 2015 г. №____
К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Й П Л А Н реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в границах городского округа «Город Калининград», на 2015 год
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств областного и местного бюджетов
Таблица 1
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количест-во этажей | Количест-во подъез-дов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуата-цию | завершения последнего капитально-го ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | г. Калининград, ул. Садовая, д.7-13 | 1976 | н/св | блочные | 5 | 4 | 3495.6 | 3495.6 | 2431.2 | 137 | 3359579.68 | 1679789.84 | 1679789.84 | 0 | 31.12.2015
2 | г. Калининград, ул. Тельмана, д. 34-34а | 1945 | н/св | кирпичные | 1 | 2 | 522.3 | 522.3 | 522.3 | 17 | 2830744.7304 | 1415372.3552 | 1415372.3652 | 0 | 31.12.2015
3 | г. Калининград, ул. Садовая, д. 39-45 | 1980 | н/св | кирпичные | 5 | 4 | 2781.7 | 2781.7 | 2622.4 | 141 | 6866713.893 | 3433356.9365 | 3433356.9465 | 0 | 31.12.2015
4 | г. Калининград, ул. Г. Димитрова, д. 33-35 | 1963 | н/св | кирпичные | 5 | 2 | 1935.6 | 1935.6 | 694.6 | 99 | 7587337.128 | 3793668.564 | 3793668.574 | 0 | 31.12.2015
5 | г. Калининград, ул. Черниговская, д. 27-31 | 1945 | н/св | кирпичные | 4 | 3 | 1220.4 | 1220.4 | 999.6 | 61 | 6462898 | 3231449 | 3231449 | 0 | 31.12.2015
6 | г. Калининград, ул. Киевская, д. 141-145 | 1954 | н/св | кирпичные | 3 | 3 | 1835 | 1835 | 1418.4 | 77 | 10827665.2912 | 5413832.6356 | 5413832.6456 | 0 | 31.12.2015
7 | г. Калининград, ул. Киевская, д. 72 | 1945 | н/св | кирпичные | 2 | 1 | 402.7 | 402.7 | 402.7 | 18 | 2131163.3568 | 1065581.6784 | 1065581.6784 | 0 | 31.12.2015
8 | г. Калининград, ул. Можайская, д. 47 | 1957 | н/св | кирпичные | 2 | 1 | 318.3 | 318.3 | 318.3 | 23 | 2239071.2026 | 1119535.6013 | 1119535.6013 | 0 | 31.12.2015
9 | г. Калининград, ул. Марш. Новикова, д. 26-30 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 3 | 2083.6 | 2083.6 | 1356.7 | 56 | 11286844 | 5643422 | 5643422 | 0 | 31.12.2015
10 | г. Калининград, ул. Б. Песочная, д. 1-5, ул. М. Песочная, д. 1-3 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 5 | 2162.5 | 2162.5 | 1974.6 | 108 | 8703942.8434 | 4351971.4217 | 4351971.4217 | 0 | 31.12.2015
11 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 85-91 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 4 | 840.4 | 840.4 | 770.5 | 53 | 6222368.81 | 3111184.395 | 3111184.405 | 0 | 31.12.2015
12 | г. Калининград, ул. Краснокаменная, д. 30 | 1945 | н/св | кирпичные | 2 | 1 | 156.4 | 156.4 | 156.4 | 9 | 1914810.4088 | 957405.2044 | 957405.2144 | 0 | 31.12.2015
13 | г. Калининград, ул. Красноармейская, д. 7-11 | 1964 | н/св | блочные | 5 | 3 | 2639.9 | 2639.9 | 2262.4 | 117 | 2028162 | 963376.95 | 963376.95 | 101408.1 | 31.12.2015
14 | г. Калининград, ул. В. Котика, д. 1-23, ул. Коммунальная, д.50-54, ул. Маяковского, д. 9-11 | 1956 | н/св | кирпичные | 2 | 17 | 4788.7 | 4788.7 | 4126.4 | 169 | 34717726.44 | 17358863.22 | 17358863.22 | 0 | 31.12.2015
15 | г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 32 - 32 «Б» | 1945 | н/св | кирпичные | 4 | 3 | 1714 | 1714 | 1370.5 | 109 | 7257676.178 | 3628838.089 | 3628838.089 | 0 | 31.12.2015
16 | г. Калининград, ул. Новый вал, д. 29-33, ул. Багратиона, д. 58-64 | 1981 | н/св | кирпичные | 5 | 7 | 5349.6 | 5349.6 | 4471.2 | 201 | 11739176.9508 | 5869588.4654 | 5869588.4754 | 0 | 31.12.2015
17 | г. Калининград, ул. Красная, д. 16-18 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 2 | 1493.1 | 1493.1 | 1391 | 43 | 8397195.5 | 4198597.75 | 4198597.75 | 0 | 31.12.2015
18 | г. Калининград, ул. Минина и Пожарского, д. 16 | 1945 | н/св | кирпичные | 2 | 1 | 263.5 | 263.5 | 263.5 | 5 | 479610 | 239805 | 239805 | 0 | 31.12.2015
19 | г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 5-7 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 2 | 947.8 | 947.8 | 866.4 | 52 | 7234298.0028 | 3617149.0014 | 3617149.0014 | 0 | 31.12.2015
20 | г. Калининград, ул. Печатная, д. 23-29 | 1977 | н/св | блочные | 5 | 4 | 3424.3 | 3424.3 | 2585.5 | 213 | 10971825.6872 | 5485912.8436 | 5485912.8536 | 0 | 31.12.2015
21 | г. Калининград, ул. Марш. Новикова, д. 10 | 1958 | н/св | кирпичные | 2 | 1 | 348.1 | 348.1 | 306.8 | 22 | 3106353.178 | 1553176.589 | 1553176.589 | 0 | 31.12.2015
22 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 65-67 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 2 | 435.5 | 435.5 | 245.2 | 20 | 5091095.7806 | 2545547.8903 | 2545547.8903 | 0 | 31.12.2015
23 | г. Калининград, ул. Чернышевского, д. 82-84 | 1945 | н/св | кирпичные | 2 | 2 | 538.8 | 538.8 | 483.8 | 20 | 3492303.999 | 1746151.9995 | 1746151.9995 | 0 | 31.12.2015
24 | г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13, ул. Серж. Щедина, д. 14-26 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 22 | 8312.3 | 8312.3 | 6633.5 | 485 | 62309656.1738 | 31154828.0769 | 31154828.0869 | 0 | 31.12.2015
25 | г. Калининград, ул. Беговая, д. 8-12 | 1945 | н/св | кирпичные | 2 | 3 | 531.5 | 531.5 | 399.6 | 29 | 4543978.78 | 2271989.39 | 2271989.39 | 0 | 31.12.2015
26 | г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 29 | 1985 | н/св | панельные | 5 | 5 | 3466.9 | 3466.9 | 2669.1 | 195 | 6779848.1384 | 3389924.0692 | 3389924.0692 | 0 | 31.12.2015
27 | г. Калининград, пер. Ремонтный, д. 17 | 1945 | н/св | кирпичные | 2 | 1 | 310.3 | 310.3 | 170.8 | 21 | 1330366.3502 | 665183.1651 | 665183.1751 | 0 | 31.12.2015
28 | г. Калининград, ул. Беговая, д. 26-32 | 1945 | н/св | кирпичные | 2 | 4 | 738.5 | 738.5 | 438.7 | 43 | 5954114.4424 | 2977057.2212 | 2977057.2212 | 0 | 31.12.2015
29 | г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 14 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 1 | 440.7 | 440.7 | 407.6 | 41 | 1467318.7164 | 733659.3582 | 733659.3582 | 0 | 31.12.2015
30 | г. Калининград, ул. Третьяковская, д. 9 | 1945 | н/св | кирпичные | 2 | 1 | 237.7 | 237.7 | 237.7 | 8 | 1633789.5726 | 816894.7763 | 816894.7863 | 0 | 31.12.2015
31 | г. Калининград, ул. Красная, д. 7-9 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 2 | 2117.4 | 2117.4 | 1933.7 | 63 | 10568480.95 | 5284240.465 | 5284240.475 | 0 | 31.12.2015
32 | г. Калининград, ул. Юношеская, д. 10-16 | 1945 | н/св | кирпичные | 4 | 4 | 1460.1 | 1460.1 | 1318.7 | 75 | 5988103 | 2994051.5 | 2994051.5 | 0 | 31.12.2015
33 | г. Калининград, ул. Колхозная, д. 26 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 1 | 881.4 | 881.4 | 881.4 | 22 | 3888638.331 | 1944319.1555 | 1944319.1655 | 0 | 31.12.2015
34 | г. Калининград, ул. Восточная, д. 20-22, ул. Тихорецкая, д. 47-49 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 2 | 1537.4 | 1537.4 | 1186.4 | 80 | 7302629.01 | 3651314.495 | 3651314.505 | 0 | 31.12.2015
35 | г. Калининград, ул. Энгельса, д. 18 | 1945 | н/св | кирпичные | 2 | 1 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 8 | 1164188.15 | 0 | 1164188.15 | 0 | 31.12.2015
36 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 68-80 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 7 | 2386.6 | 2386.6 | 1997.3 | 145 | 15894720.38 | 7947360.19 | 7947360.19 | 0 | 31.12.2015
37 | г. Калининград, просп. Мира, д. 175 | 1945 | н/св | кирпичные | 2 | 1 | 381.8 | 381.8 | 381.8 | 19 | 2107398.443 | 1053699.2215 | 1053699.2215 | 0 | 31.12.2015
38 | г. Калининград, ул. Солнечногорская, д. 27 | 1945 | н/св | кирпичные | 1 | 1 | 131.5 | 131.5 | 102.8 | 14 | 979776.92 | 489888.46 | 489888.46 | 0 | 31.12.2015
39 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 93-99 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 4 | 834.8 | 834.8 | 730.5 | 44 | 6819816.302 | 3409908.151 | 3409908.151 | 0 | 31.12.2015
40 | г. Калининград, ул. Сеченова, д. 7 | 1945 | н/св | кирпичные | 1 | 1 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 7 | 1050561.98 | 525280.98 | 525281 | 0 | 31.12.2015
41 | г. Калининград, ул. Восточная, д. 23-27 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 3 | 1025.4 | 1025.4 | 626.1 | 41 | 7401565.9 | 3700782.95 | 3700782.95 | 0 | 31.12.2015
42 | г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 4-10 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 4 | 1215.2 | 1215.2 | 778.1 | 59 | 10081639.8382 | 5040819.9191 | 5040819.9191 | 0 | 31.12.2015
43 | г. Калининград, ул. Радищева, д. 91-93 | 1945 | н/св | кирпичные | 1 | 2 | 179.1 | 179.1 | 139.1 | 10 | 3166518.745 | 1583259.3725 | 1583259.3825 | 0 | 31.12.2015
44 | г. Калининград,ул. П. Морозова, д. 61-63 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 2 | 412.6 | 412.6 | 379.2 | 28 | 4088175.9708 | 1737474.7776 | 1737474.7876 | 613226.3956 | 31.12.2015
45 | г. Калининград, ул. М.Расковой, д. 1 | 1945 | н/св | кирпичные | 2 | 1 | 518.1 | 518.1 | 518.1 | 11 | 1877131 | 797780.665 | 797780.675 | 281569.65 | 31.12.2015
46 | г. Калининград, ул. Озерная, д. 20-24 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 3 | 788.6 | 788.6 | 745.2 | 34 | 3180747.36 | 1351817.618 | 1351817.638 | 477112.104 | 31.12.2015
47 | г. Калининград, ул. Малоярославская, д. 11 | 1945 | н/св | кирпичные | 4 | 1 | 584.1 | 584.1 | 424.7 | 25 | 4000078 | 1700033.15 | 1700033.15 | 600011.7 | 31.12.2015
48 | г. Калининград, ул. Парковая аллея, д. 34-42 | 1945 | н/св | кирпичные | 2 | 5 | 490 | 490 | 447.2 | 23 | 2625701 | 1115922.915 | 1115922.925 | 393855.15 | 31.12.2015
49 | г. Калининград, ул. Клавы Назаровой, д.51-55 | 1945 | н/св | кирпичные | 2 | 3 | 617 | 617 | 412.2 | 27 | 2786303.6164 | 1184179.037 | 1184179.037 | 417945.5425 | 31.12.2015
50 | г. Калининград, ул.Химическая, д. 17-17а | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 2 | 1135.1 | 1135.1 | 669.1 | 25 | 3669539.8598 | 1559554.4404 | 1559554.4404 | 550430.979 | 31.12.2015
51 | г. Калининград, ул. В. Дубинина, д. 29 | 1945 | н/св | кирпичные | 1 | 1 | 176.7 | 176.7 | 176.7 | 6 | 1128958.52 | 479807.371 | 479807.371 | 169343.778 | 31.12.2015
52 | г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д.20 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 1 | 883.2 | 883.2 | 206.3 | 18 | 1834152 | 779514.6 | 779514.6 | 275122.8 | 31.12.2015
53 | г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 17 | 1950 | н/св | кирпичные | 4 | 1 | 1778.1 | 1778.1 | 1028.3 | 57 | 4918510.844 | 2090367.0987 | 2090367.1087 | 737776.6266 | 31.12.2015
54 | г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 6-8 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 2 | 796.2 | 796.2 | 661.3 | 27 | 1687535.6306 | 717202.643 | 717202.653 | 253130.3446 | 31.12.2015
55 | г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 2-4 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 2 | 671.9 | 671.9 | 618.3 | 26 | 1666206.7558 | 708137.8812 | 708137.8712 | 249931.0134 | 31.12.2015
56 | г. Калининград, ул. Репина, д. 3-5, ул. Брамса, д. 28-32 | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 5 | 2743.6 | 2743.6 | 2453.5 | 101 | 21519054 | 9145597.95 | 9145597.95 | 3227858.1 | 31.12.2015
57 | г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 24а | 1945 | н/св | кирпичные | 3 | 1 | 397.4 | 397.4 | 397.4 | 16 | 2789903 | 1185708.765 | 1185708.775 | 418485.45 | 31.12.2015
58 | г. Калининград, ул. Киевская, д. 92-94 | до 1945 | н/св | кирпичные | 2 | 2 | 519.6 | 519.6 | 434.2 | 28 | 3085068 | 1311153.9 | 1311153.9 | 462760.2 | 31.12.2015
59 | г. Калининград, ул. Киевская, д. 76-78 | 1961 | н/св | железобетонные | 3 | 2 | 1029.6 | 1029.6 | 593.4 | 41 | 5295129 | 2250429.815 | 2250429.825 | 794269.35 | 31.12.2015
60 | г. Калининград, ул. Беговая, д. 23-25 | до 1945 | н/св | кирпичные | 2 | 2 | 486.2 | 486.2 | 426.2 | 19 | 4082627 | 1735116.465 | 1735116.475 | 612394.05 | 31.12.2015
61 | г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 35 | 1960 | н/св | кирпичные | 2 | 1 | 740.3 | 740.3 | 714.9 | 29 | 5970268 | 2537363.9 | 2537363.9 | 895540.2 | 31.12.2015
62 | г. Калининград, ул. Новый вал, д. 34 | 1973 | н/св | кирпичные | 5 | 1 | 1669.5 | 1669.5 | 1150.9 | 60 | 7760866 | 3298368.05 | 3298368.05 | 1164129.9 | 31.12.2015
63 | г. Калининград, ул. Октябрьская площадь, д. 11-13 | 1958 | н/св | кирпичные | 2 | 2 | 879.1 | 879.1 | 815.6 | 30 | 5931763 | 2520999.265 | 2520999.275 | 889764.45 | 31.12.2015
64 | г. Калининград, ул. Черняховского, д. 2-4а | 1960 | н/св | кирпичные | 4 | 4 | 2341.8 | 2341.8 | 1444.8 | 83 | 17480933 | 12236653.1 | 5244279.9 | 0 | 31.12.2015
65 | г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 13-15 | 1961 | н/св | кирпичные | 4 | 2 | 1407.5 | 1407.5 | 973.4 | 62 | 8269303 | 5788512.1 | 2480790.9 | 0 | 31.12.2015
66 | г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 17-19 | 1961 | н/св | кирпичные | 4 | 2 | 1292 | 1292 | 880.6 | 58 | 8522023 | 5965416.1 | 2556606.9 | 0 | 31.12.2015
| Итого: | [5 empty] | 88611.5 | 88611.5 | 70011.7 | 4013 | 449551650.741 | 224255150.02 | 211710434.84 | 13586065.8836

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки по видам ремонта
Таблица 2
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | всего | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада без утепления |  | Ремонт фасада с утеплением |  | Ремонт фундамента |  | Другие виды
|  |  | всего | холодного водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | всего | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение | система отопления | система газоснабжения | система электроснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | г. Калининград, ул. Садовая, д. 7-13 | 3359579.6774 |  |  |  |  | 3359579.6774 | 415873.224 | 462000.6694 |  | 1390132.5498 |  | 1091573.2442
2 | г. Калининград, ул. Тельмана, д. 34-34а | 2830744.7304 |  |  |  |  | 55474.2768 | [5 empty] | 55474.2768 |  |  | 420 | 1494136.6048 | [5 empty] | 209 | 1281133.8488
3 | г. Калининград, ул. Садовая, д. 39-45 | 6866713.893 |  |  |  |  | 3293216.2652 | 339653.2918 | 617908.1868 |  | 2335654.7866 |  |  |  |  | 874 | 1269357.1068 | [5 empty] | 2038 | 2304140.511
4 | г. Калининград, ул. Г. Димитрова, д. 33-35 | 7587337.128 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 484 | 874059.9858 | 1323 | 2980355.3168 |  |  |  |  | 3732921.8154
5 | г. Калининград, ул. Черниговская, д. 27-31 | 6462898 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 336 | 203721 |  |  | 1097 | 4559177 | 151 | 1700000
6 | г. Калининград, ул. Киевская, д. 141-145 | 10827665.2912 |  |  |  |  | 1132029.8668 | 241321.071 |  |  | 480453.2818 |  | 410255.524 |  |  | 1276 | 3670332.4662 |  | 682 | 2261713.5978 | 1825 | 3763589.3504
7 | г. Калининград, ул. Киевская, д. 72 | 2131163.3568 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 291 | 977914.9164 |  | 41 | 142203.3936 |  |  | 328 | 1011045.0468
8 | г. Калининград, ул. Можайская, д. 47 | 2239071.2026 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 280 | 840644.8848 | [5 empty] | 330 | 1398426.3178
9 | г. Калининград, ул. Марш. Новикова, д. 26-30 | 11286844 |  |  |  |  | 1228979 | 238978 |  |  | 990001 |  |  |  |  | 1065 | 3730797 |  | 671 | 2385105 | 1821 | 3941963
10 | г. Калининград, ул. Б. Песочная, д. 1-5, ул. М. Песочная, д. 1-3 | 8703942.8434 |  |  |  |  | 1244655.5692 | 334091.7688 |  | 250378.8462 |  |  | 660184.9542 | [5 empty] | 523 | 1971299.9572 | 2986 | 5487987.307
11 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 85-91 | 6222368.81 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 940 | 2143237.3262 |  | 293 | 1091474.1684 |  |  | 870 | 2987657.3054
12 | г. Калининград, ул. Краснокаменная, д. 30 | 1914810.4088 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 143 | 523748.385 |  | 75 | 301501.959 |  |  | 286 | 1089560.0648
13 | г. Калининград, ул. Красноармейская, д. 7-11 | 2028162 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1220 | 2028162
14 | г. Калининград, ул. В. Котика, д. 1-23, ул. Коммунальная, д. 50-54, ул. Маяковского, д. 9-11 | 34717726.4398 |  |  |  |  | 1706376.365 | 918152.8024 |  |  |  |  | 788223.5726 |  |  | 3499 | 10306770 |  | 1748 | 4931030.1438 |  |  | 4342 | 17773549.931
15 | г. Калининград, ул. Коммунистическая д. 32 - 32 «Б» | 7257676.178 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 560 | 1013217.56 |  | 531 | 547746.178 | 1494 | 4668413.9 |  |  | 25 | 1028298.54
16 | г. Калининград, ул. Новый вал, д. 29-33, ул. Багратиона, д. 58-64 | 11739176.9508 |  |  |  |  | 8920511.2968 | 740278.0352 | 1617272.5032 | 476657.7594 | 4900534.204 |  | 1185768.795 | [5 empty] | 1969 | 1200082.6946 | 3650 | 1618582.9594
17 | г. Калининград, ул. Красная, д. 16-18 | 8397195.5 |  |  |  |  | 1839324 | 340803 |  | 367832 | 781269 |  | 349420 |  |  | 370 | 1619656.5 |  | 604 | 2285291 | 1150 | 2652924
18 | г. Калининград, ул. Минина и Пожарского, д. 16 | 479610 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 104 | 479610
19 | г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 5-7 | 7234298.0028 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 431 | 1989771.5 |  | 344 | 1166043.5182 |  |  | 965 | 3332101.9846 | 21 | 746381
20 | г. Калининград, ул. Печатная, д. 23-29 | 10971825.6872 |  |  |  |  | 1695854.9336 |  | 496640.429 |  | 1199214.5046 |  |  |  |  | 950 | 1413469.497 | [5 empty] | 1845 | 7862501.2566
21 | г. Калининград, ул. Марш. Новикова, д. 10 | 3106353.178 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 420 | 1468364.64 | [5 empty] | 440 | 1637988.538
22 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 65-67 | 5091095.7806 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 298 | 1061795.3486 |  | 165 | 659024.6438 |  |  | 907 | 3370275.7882
23 | г. Калининград, ул. Чернышевского, д. 82-84 | 3492303.999 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 460 | 2225444.2152 |  | 240 | 162716.1698 | 409 | 1104143.614
24 | г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д.1-13, ул. Серж. Щедина, д. 14-26 | 62309656.1738 |  |  |  |  | 11864660.0164 | 1991400.0878 |  | 718987.9736 | 6145066.1838 |  | 3009205.7812 |  |  |  | 20696072.5584 |  |  | 6608973.807 |  | 23139949.782
25 | г. Калининград, ул. Беговая, д. 8-12 | 4543978.775 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 560 | 2010083.5366 |  | 255 | 215299.8846 |  |  | 629 | 2318595.3638
26 | г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 29 | 6779848.1384 |  |  |  |  | 4540247.8506 | 488951.3298 | 1220834 | 604255.133 | 1706134 |  | 520073.3878 |  |  | 1014 | 1716995.8708 |  | 620 | 522604.417
27 | г. Калининград, пер. Ремонтный, д. 17 | 1330366.3502 |  |  |  |  | 66443.0914 | [5 empty] | 66443.0914 | [5 empty] | 108 | 384959.5316 | 402 | 878963.7272
28 | г. Калининград, ул. Беговая, д. 26-32 | 5954114.4424 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 780 | 2308536.6166 |  | 246 | 947237.1674 |  |  | 711 | 2698340.6484
29 | г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 14 | 1467318.7164 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 54 | 186371.7938 | 547 | 1280946.9326
30 | г. Калининград, ул. Третьяковская, д. 9 | 1633789.5726 |  |  |  |  | 115889.0654 | 49808.571 |  | 47976.1794 |  |  | 18104.315 |  |  | 238 | 714509.1346 |  | 118 | 97432.3674 | 311 | 705958.9952
31 | г. Калининград, ул. Красная, д. 7-9 | 10568480.9456 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1372 | 5427321.254 |  |  |  | 2046 | 5141159.7016
32 | г. Калининград, ул. Юношеская, д. 10-16 | 5988103 |  |  |  |  | 2293005 | 350526 |  | 217199 | 1725280 |  |  |  |  | 720 | 3131190 |  |  |  | 1936 | 563908
33 | г. Калининград, ул. Колхозная, д. 26 | 3888638.331 |  |  |  |  | 473232.9952 | 227065.3912 |  | 146272.6512 |  |  | 99894.9628 |  |  | 470 | 1474982.2906 | [5 empty] | 496 | 1940423.0352
34 | г. Калининград, ул. Восточная, д. 20-22, ул. Тихорецкая, д. 47-49 | 7302629.0078 |  |  |  |  | 391576.1608 | 209349.2082 |  | 182226.9526 | [5 empty] | 1037 | 4123883.0934 |  |  |  | 1328 | 2787169.7636
35 | г. Калининград, ул. Энгельса, д. 18 | 1164188.15 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 250 | 568503 | [5 empty] | 342 | 595685.15
36 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 68-80 | 15894720.38 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1664 | 4179293.022 |  | 803 | 3552051.282 |  |  | 2632 | 8163376.076
37 | г. Калининград, просп. Мира, д. 175 | 2107398.443 |  |  |  |  | 116256.7694 | [5 empty] | 116256.7694 |  |  | 350 | 960284.531 |  | 152 | 244912.3134 | 402 | 785944.8292
38 | г. Калининград, ул. Солнечногорская, д. 27 | 979776.9186 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 152 | 417646.3744 |  | 81 | 185705.841 | 164 | 376424.7132
39 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 93-99 | 6819816.302 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 657 | 2556689.8322 |  | 286 | 757330.3082 |  |  | 1184 | 3505796.1616
40 | г. Калининград, ул. Сеченова, д. 7 | 1050561.9814 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 124 | 493222.8246 |  | 59 | 231488.0532 | 133 | 325851.1136
41 | г. Калининград, ул. Восточная, д. 23-27 | 7401565.8974 |  |  |  |  | 483441.8982 | 173801.424 |  | 176744.0774 |  |  | 132896.3968 |  |  | 749 | 2611340.8606 |  | 341 | 446078.0648 |  |  | 1015 | 3860705.0838
42 | г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 4-10 | 10081639.8382 |  |  |  |  | 912848.6822 | 313741.3952 |  | 213734.0784 |  |  | 385373.1986 |  |  | 1019 | 3351549.4406 |  | 350 | 1425964.2832 |  |  | 1146 | 4391277.4422
43 | г. Калининград, ул. Радищева, д. 91-93 | 3166518.745 |  |  |  |  | 164759.9912 | 26091.663 |  |  |  |  | 138668.3282 |  |  | 874 | 1782470.675 |  |  |  | 328 | 1219288.0788
44 | г. Калининград, ул. П. Морозова, д. 61-63 | 4088175.9708 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 381 | 1168771.6776 |  | 126 | 502790.2784 |  |  | 737 | 2416614.0148
45 | г. Калининград, ул. М.Расковой, д. 1 | 1877131 |  |  |  |  | 193806 |  |  | 193806 | [8 empty] | 70 | 466189 | 474 | 1217136
46 | г. Калининград, ул. Озерная, д. 20-24 | 3180747.3604 |  |  |  |  | 344667.8478 | 109211.78 |  | 36051.21 |  |  | 199404.8578 |  |  | 393 | 939512.3192 |  | 170 | 149188.7482 | 754 | 1747378.4352
47 | г. Калининград, ул. Малоярославская, д. 11 | 4000078 |  |  |  |  | 537471 | 211948 |  | 103392 |  |  | 222131 |  |  | 433 | 1238502 |  | 173 | 797812 | 1025 | 1114999 |  |  | 108 | 276289 | 35005
48 | г. Калининград, ул. Парковая аллея, д. 34-42 | 2625701 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 577 | 2523291 |  |  |  | 405 | 102410
49 | г. Калининград, ул. Клавы Назаровой, д. 51-55 | 2786303.6164 |  |  |  |  | 53025.981 |  |  | 53025.981 | [8 empty] | 368 | 955108.0758 | 785 | 1778169.5596
50 | г. Калининград, ул.Химическая, д. 17-17а | 3669539.8598 |  |  |  |  | 402496.9696 | 184255.453 |  | 109880.1692 |  |  | 108361.3474 | [5 empty] | 327 | 858179.2586 | 1001 | 2408863.6316
51 | г. Калининград, ул. В.Дубинина, д. 29 | 1128958.517 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 246 | 709897.5136 |  |  |  | 193 | 419061.0134
52 | г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 20 | 1834152 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 419 | 1834152
53 | г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 17 | 4918510.844 |  |  |  |  | 2299259.2404 | 230600.4566 |  | 93032.1762 | 1606001.3542 |  | 369625.2534 | [7 empty] | 1151 | 2619251.6036
54 | г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 6-8 | 1687535.6306 |  |  |  |  | 335345.0266 | 75751.1096 |  | 68110.0162 |  |  | 191483.9008 | [7 empty] | 670 | 1352190.604
55 | г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 2-4 | 1666206.7558 |  |  |  |  | 315990.518 | 68490.9984 |  | 65158.1702 |  |  | 182341.3494 | [7 empty] | 652 | 1350216.2378
56 | г. Калининград, ул. Репина, д. 3-5, ул. Брамса, д. 28-32 | 21519054 |  |  |  |  | 4214037 | 746898 |  | 585951 | 2037289 |  | 843899 |  |  | 1700 | 7441665 |  | 1237 | 2352088 | 3272 | 7511264
57 | г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 24а | 2789903 |  |  |  |  | 242500 |  |  | 84500 |  |  | 158000 |  |  | 250 | 903684 | [5 empty] | 396 | 1643719
58 | г. Калининград, ул. Киевская, д. 92-94 | 3085068 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 501 | 1475771 |  | 215 | 191509 | 602 | 1417788
59 | г. Калининград, ул. Киевская, д. 76-78 | 5295129 |  |  |  |  | 1158499 | 574835 |  | 334492 |  |  | 249172 |  |  | 583 | 885208 | [5 empty] | 862 | 3251422
60 | г. Калининград, ул. Беговая, д. 23-25 | 4082627 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 464 | 1699526 |  | 317 | 1081334 | 609 | 1301767
61 | г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 35 | 5970268 |  |  |  |  | 261845 | 174016 |  | 87829 | [5 empty] | 614 | 2587178 |  | 94 | 427755 |  |  | 634 | 2693490
62 | г. Калининград, ул. Новый вал, д. 34 | 7760866 |  |  |  |  | 977999 | 621464 |  | 356535 | [5 empty] | 625 | 1646414 | [5 empty] | 1210 | 5136453
63 | г. Калининград, ул. Октябрьская площадь, д. 11-13 | 5931763 |  |  |  |  | 250980 | [5 empty] | 250980 |  |  | 783 | 1992782 |  | 390 | 1337632 | 1119 | 2350369
64 | г. Калининград, ул. Черняховского, д. 2-4а | 17480933 | [13 empty] | 1014 | 7299957 | [5 empty] | 1790 | 10180976
65 | г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 13-15 | 8269303 | [14 empty] | 3418570 |  |  |  | 937 | 4850733
66 | г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 17-19 | 8522023 | [14 empty] | 3587258 |  |  |  | 998 | 4934765
| Итого: | 449551650.7414 |  |  |  |  | 57486285.395 | 10397357.061 | 4414655.7884 | 5574027.384 | 25297029.8548 |  | 11803215.3168 |  |  | 33290 | 135625372.3768 |  | 15770 | 45588617.8756 | 38122 | 101928049.1598 | 27441 | 101404430.5688 | 305 | 3750968.54 | 3767926.8154