## Проект01(Разв УДС)
Приложение № 1
к приказу комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры от № п-КРДТИ-
Проект ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ комплекса проектных мероприятий «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса» на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.
Код типа структур-ного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента /мероприятия | Структурный элемент МП/мероприятие/объекты мероприятий /контрольные точки | Значение показателя мероприятия (результата) структурного элемента МП/ объекта мероприятия/сроки достижения контрольных точек |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс.руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 1042651.39 | 624043.91 | 811951.68
1 | 01 | 449** | х | РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 2.55 | 4.55 | 11.25 | 1005159.49 | 570804.31 | 758711.68
1 | 01 | 44955 | МКУ "ГДСР" | Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1332.3
[5 empty] | Комплект проектной документации | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24834.77
х | х | х | х | Заключение контракта на разработку ПСД | х | х | х | х | 2028-03-16 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | х | х | 2028-11-16 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ по разработке ПСД | х | х | х | х | 2028-11-30 | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | 01 | 44958 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Благовещенской в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 1.07 | 0 | 0 | 66221.84 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 01 | 44959 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Понартской с транспортными развязками в г. Калининграде (от ул. Аллея Смелых до ул. У. Громовой) (Этап III) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | 0.59 | 0 | 49000.19 | 181000 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-05-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 01 | 44961 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Юбилейная в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | 1.36 | 0 | 523295.76 | 349998.9 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 01 | 44965 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 11326.97 | 8288.03
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-10-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 01 | 44969 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Калининграде. 1 этап строительства (от ул. Артиллерийской до ул. Героя России Мариенко) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0.63 | 0 | 0 | 37331.61 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-07-15 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | 2026-11-22 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-22 | х | х | х | х | х
1 | 01 | 44970 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 3468.33
[5 empty] | Комплект проектной документации | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19859.4
х | х | х | х | Заключение контракта на разработку ПСД | х | х | х | х | 2028-03-16 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | х | х | 2028-11-16 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ по разработке ПСД | х | х | х | х | 2028-11-30 | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | 01 | 44974 | МКУ "ГДСР" | Строительство ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | Комплект проектной документации | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432.27
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-08-11 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | х | х | 2028-07-10 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-08-16 | х | х | х
1 | 01 | 44975 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Интернациональной в г. Калининграде | Комплект проектной документации | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 643.52
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-08-11 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | х | х | 2028-06-17 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-07-17 | х | х | х
1 | 01 | 44976 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Литовский вал в г. Калининграде | Комплект проектной документации | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 509.71
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-02-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | х | х | 2028-12-30 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-31 | х | х | х
1 | 01 | 44982 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область (2 этап) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 1782.52 | 1868.08
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-05-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | х | х | 2028-12-30 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-31 | х | х | х
1 | 01 | 44983 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область (3 этап) | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1948.73 | 2042.27
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-06-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | х | х | 2028-11-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 01 | 44960 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция участка проспекта Победы от улицы Кутузова до улицы Радищева в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3500 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-02-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | х | 2027-12-30 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-31 | х | х | х | х
1 | 01 | 44984 | МКУ "ГДСР" | Строительство бул. Снегова и участка ул. Стрелецкой в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 433470.56
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-05-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | х | х | 2028-11-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 01 | 44985 | МКУ "ГДСР" | Строительство проезда от ул. Р. Зорге до ул. Краснопрудная в г. Калининграде | Комплект проектной документации | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7862.44
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-05-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | х | х | 2028-11-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 01 | 44987 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция ул. Челюскинская от ул. Тихоокеанская до дома № 20/22 по ул. Челюскинская в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0.3 | 0 | 0 | 17571.82 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | 2026-06-17 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-07-17 | х | х | х | х | х
1 | 01 | 44981 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция моста Эстакадного | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | 2 | 0 | 0 | 447.19 | 0
[5 empty] | Комплект проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 219176 | 0 | 0
х | х | х | х | Оплата авансовых платежей за разработку ПСД | х | х | 2026-01-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | 2026-05-02 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ по разработке ПСД | х | х | 2026-06-09 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 01 | 44986 | МКУ "ГДСР" | Строительство улицы Тихоокеанской от ул. Алданская до ул. Спасателей в городе Калининграде, включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101 | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0.55 | 0 | 0 | 65140.3 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | 2026-07-10 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-08-16 | х | х | х | х | х
1 | 01 | 44988 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция перекрестка ул. Майская - ул. Партизана Железняка в г. Калининграде | Комплект проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 | 2321.97 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-04-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | 2026-07-10 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-08-16 | х | х | х | х | х
1 | 01 | 44989 | МКУ "ГДСР" | Строительство улично-дорожной сети на о. Октябрьском в г. Калининграде | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 254100
[5 empty] | Комплект проектной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 25100 | 20800 | 0
х | х | х | х | Оплата платежей за разработку ПСД | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | х | 2027-04-03 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ по разработке ПСД | х | х | х | 2027-04-03 | х | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-06-27 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по строительству объекта | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | 01 | 84924 | х | СОЗДАНИЕ ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ) | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 113 | 424 | 153 | 37491.9 | 53239.6 | 53240
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковки на пр. Московский (пямятник Морякам-балтийцам) | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 30 | 0 | 0 | 7548 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | 2026-07-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | 2026-09-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | 2026-07-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-09-01 | х | х | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковки на ул. Сергеева - ул. Черняховского | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 13 | 0 | 0 | 7548 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | 2026-07-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | 2026-09-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | 2026-07-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-09-01 | х | х | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковки на ул. Дм.Донского - ул. Театральная | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 17 | 0 | 0 | 7548 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | 2026-07-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | 2026-09-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | 2026-07-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-09-01 | х | х | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковки на ул. Кронштадская - ул. Грекова (ГАУ Драмтеатр) | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 37 | 0 | 0 | 7548 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | 2026-07-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | 2026-09-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | 2026-07-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-09-01 | х | х | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковки на ул. Житомирская 32 (РТК) | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 16 | 0 | 0 | 2299.9 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | 2026-07-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | 2026-09-01 | х | х | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковки уь. Эпроновская, 15Б | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 0 | 64 | 0 | 0 | 6790 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | х | 2027-07-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | х | 2027-09-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | х | 2027-07-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-09-01 | х | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковки ул. Сибирякова | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 0 | 17 | 0 | 0 | 6790 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | х | 2027-07-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | х | 2027-09-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | х | 2027-07-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-09-01 | х | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковки Московский пр-т, 83А | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 0 | 27 | 0 | 0 | 6790 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | х | 2027-07-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | х | 2027-09-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | х | 2027-07-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-09-01 | х | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковки ул. Катериничева, 107 (ул.Согласия) | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 0 | 134 | 0 | 0 | 6790 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | х | 2027-07-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | х | 2027-09-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | х | 2027-07-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-09-01 | х | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковки ул. Гайдара (ориентир ул. Гайдара,8) | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 0 | 132 | 0 | 0 | 6790 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | х | 2027-07-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | х | 2027-09-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | х | 2027-07-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-09-01 | х | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковки ул.Генерала Павлова (1 этап-первая парковка) | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 0 | 50 | 0 | 0 | 6790 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | х | 2027-07-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | х | 2027-09-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | х | 2027-07-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-09-01 | х | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковки ул. Генерала Павлова (2 этап - 2 парковка) | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5648
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | х | х | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | х | х | 2028-07-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | х | х | 2028-09-01 | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | х | х | 2028-07-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-09-01 | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковик ул. Театральная | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5648
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | х | х | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | х | х | 2028-07-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | х | х | 2028-09-01 | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | х | х | 2028-07-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-09-01 | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковки ул. Эпроновская, 4-6 | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5648
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | х | х | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | х | х | 2028-07-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | х | х | 2028-09-01 | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | х | х | 2028-07-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-09-01 | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковки ул. Сергеева, 10 | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5648
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | х | х | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | х | х | 2028-07-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | х | х | 2028-09-01 | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | х | х | 2028-07-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-09-01 | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Создание парковки пр-кт Гвардейский, 22 - ул. Горная (Бастион) | Количество обустроенных парковочный мест | ед. | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 5648
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | х | х | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | х | х | 2028-07-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | х | х | 2028-09-01 | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | х | х | 2028-07-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-09-01 | х | х | х
1 | 01 | 84924 | КГРиЦ | Приобретение обурудования фотофиксации и программного обеспечения | Количество комплектов | ед. | 2 | 5 | 10 | 5000 | 12499.6 | 25000
х | х | х | х | Заключение контракта на поставку оборудования | х | х | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Поставка оборудования | х | х | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата | х | х | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | х | х | х
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по обустройству объекта | х | х | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2028-07-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 2028-09-01 | х | х | х

## Проект 02(Ремонт дорог) (3)
Приложение № 2
к приказу комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры от № п-КРДТИ-
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ комплекса проектных мероприятий «Ремонт дорог» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса» на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.
Код типа структур-ного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента /мероприятия | Структурный элемент МП/мероприятие/объекты мероприятий /контрольные точки | Значение показателя мероприятия (результата) структурного элемента МП/ объекта мероприятия/сроки достижения контрольных точек |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс.руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 1720010.72 | 1402503.34 | 1402503.76
1 | 02 | 84921 | х | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 21.18 | 15.87 | 9.4 | 1485051.07 | 1191039.79 | 1136508.81
х | х | х | х | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 6.83 | 4.74 | 6.54 | 815900.38 | 630577.81 | 994122.61
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Орудийная от ул. Аэропортная до границ городского округа «Город Калининград» | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.31 | 0 | 0 | 184092.25 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | 2026-11-05 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-04 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Челюскинская от дома №20/22 по ул. Челюскинская до ул. Ижорская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.76 | 0 | 0 | 156200 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | 2026-12-22 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-27 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт транспортного узла по ул. Невского - ул. Дадаева в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.08 | 0 | 0 | 6640 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | 2026-06-03 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-07-03 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тупикового проезда между домами №25-27, №49-51 к дому №41-43 по ул. Аксакова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.04 | 0 | 0 | 8576 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | 2026-05-08 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-06-07 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Летняя в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 2.23 | 0 | 0 | 47858.01 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | 2026-05-07 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-06-06 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Белибейская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.07 | 0 | 0 | 35088.11 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Ген. Галицкого (от ул. Ботанической до ул. Театральной) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.71 | 0 | 0 | 142495.48 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | 2026-06-02 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-07-02 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт проезда от ул. Орудийная от дома № 34 до № 36 "В" в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.14 | 0 | 0 | 9600.24 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | 2026-03-27 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-04-26 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Краснокаменная (от ул. Орудийная до ул. Староорудийная) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.11 | 0 | 0 | 5025 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-02-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Староорудийная (от ул. Пехотная до ул. Краснокаменная) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.12 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | 2026-09-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-10-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт транспортного узла ул. Панина - ул. Горького в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.26 | 0 | 0 | 29656.5 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-02-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Славянская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 1 | 0 | 51851.62 | 138151.19 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-04-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Семипалатинская | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 1.1 | 0 | 30001.5 | 90000 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-04-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Воскресенская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.7 | 0 | 18225 | 42525 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-05-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | х | 2027-10-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Береговая г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.9 | 0 | 21829.5 | 50935.5 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-04-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | х | 2027-10-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Б.Окружная от ул. Дзержинского до пос. Новое Лесное | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.37 | 0 | 24203.4 | 59256.6 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул.Лучинского от ул.Краснокаменной до ул.Закатной | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.5 | 0 | 30450 | 71050 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Ясная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 15300 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-02-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Ломоносова и пер. Ломоносова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 138483.52 | 417721.81
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт траснпортного узла Энергетиков - П. Емельянова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 24876 | 58045
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-02-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Кировоградская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 124986.26
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-02-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Полевая в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 94320
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | х | х | 2028-11-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Воронежская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 76600
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-02-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Бригадная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 35600
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | х | х | 2028-11-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт пер.Куйбышева в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 73400
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-02-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт ул. Малоярославской в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 113449.54
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-02-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство остановочного пункта "ул. Миклухо-Маклая (из центра) на пр-те Московском". | Площадь заездных карманов | кв.м. | 336.2 | 0 | 0 | 10507.77 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-02-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение ремонтных работ | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | УСТРОЙСТВО ПАРКОВОК | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 7019 | 6264 | 0 | 78000 | 73792.69 | 0
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство территории многофункциональной парковки автотранспорта в парке "Южный" по адресу: г. Калининград, просп. Калинина | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 7019 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-12-09 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство парковки ул. Челюскинская | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 0 | 3700 | 0 | 0 | 47000 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-02-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство парковки и подходов (тротуара) по четной стороне вдоль парка им. Гагарина | Площадь обустроенных парковок | кв.м | 0 | 2564 | 0 | 0 | 26792.69 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-02-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 14.35 | 11.13 | 2.86 | 561850.69 | 373319.29 | 142386.2
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по просп. Ленинский (от гостиницы «Калининград» до дома Nº63) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.32 | 0 | 0 | 11250 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-02-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров и ремонт проезда от просп. Мира до ул. Театральной в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.56 | 0 | 0 | 46410 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-10-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по нечетной стороне ул. Лужская (от ул. Аральская до ул. Челюскинская) в г. Калининграде . | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.32 | 0 | 0 | 13776.85 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-06-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Арсенальная (от ул. Краснокаменной до остановки общественного транспорта «Автошкола») в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.1 | 0 | 0 | 46656 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-02-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Докука (от ул. Габайдулина до дома Nº27A по ул. Докука) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.45 | 0 | 0 | 12801.72 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-05-04 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-06-03 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Носова (от Грекова до ул. Брамса) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.5 | 0 | 0 | 20336.25 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-06-14 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-07-15 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Краснокаменная (от ул.Арсенальной до ул. А.Невского) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.48 | 0 | 0 | 69247.51 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. К. Маркса (от ул. Красная до пр-та Мира) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.3 | 0 | 0 | 31200 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-04-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по пр-т Московский (от дома Nº76 до ул. Литовский вал) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.95 | 0 | 0 | 28050 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров с обустройством заездного кармана по ул. Ивана Земнухова, ул. Дзержинского (от дома Nº 165 до дома №163 по ул. Дзержинского) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.54 | 0 | 0 | 7920 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-06-12 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-07-13 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Краснооктябрьской от пр-т Ленинский до ул. Эпроновская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.99 | 0 | 0.99 | 31326.69 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-02-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Туркменская (от Лейт.Яналова до ул. Чернышевского) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.13 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Театральной от д. 36 до пересечения с ул. Д. Донского в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.18 | 0 | 0 | 7724.34 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-06-03 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-07-03 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Дзержинского от д. 57 "Б" до ул. Яблочной в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.54 | 0 | 0 | 9712.06 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-04-21 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-05-21 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство проезда по ул. Серова (от дома Nº71 по ул. Старш.Дадаева до ул. Серова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.1 | 0 | 0 | 6720.67 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-04-25 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-05-25 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара на пер. Желябова (от ул. Генерал-лейтенанта Озерова до ул. Калужская) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.5 | 0 | 0 | 13029.78 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-05-04 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-06-03 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Римская, 29 в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.15 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-06-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по пр. Победы от ул. Каштановая аллея до ул. Радищева (нечетная сторона) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.99 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул Староорудийная (от Пехотной до ул. Орудийной) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.22 | 0 | 0 | 9468.75 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Лилии.Иванихиной (от дома № 2 до №10) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.12 | 0 | 0 | 7204.37 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-05-04 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-06-03 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Кожемякина (от Красносельской до проезда к дому №20 по ул. Кожемякина) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.14 | 0 | 0 | 6140.61 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-04-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Габайдулина (от дома №32 до ж/д) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.19 | 0 | 0 | 6712.27 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Коммунистическая (от дома №100 до дома №127) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.11 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-04-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Госпитальная (от ул. Генерал-лейтенанта Озерова до ул. Ракитной) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.54 | 0 | 0 | 16557.6 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-05-14 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-06-13 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара пешеходной зоны от пр-та Советский до ул. Гаражной в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.13 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Спортивная (от ул. Чкалова до ул. Маршала Борзова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.67 | 0 | 0 | 20802.53 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-04-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара к МАОУ СОШ № 56 корпус № 2 ул.Л. Иванихиной, 16а, 14 | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.2 | 0 | 0 | 1250.2 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-04-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Аллея Смелых (от ул. Черниговской до ул.З.Космодемьянской) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.22 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-04-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Заводская, 18а МАДОУ д/с № 99 | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.35 | 0 | 0 | 11450 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-04-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Лукашова (от дома № 26 до дома № 19) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.34 | 0 | 0 | 6760 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-02-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Краснопрудная (от ул. Крансопрудная 67 до ул. Свердлова) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.87 | 0 | 0 | 36042.49 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-04-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. 3-я Большая Окружная (от д. 243 ул. 3-я Большая Окружная до ул. Малая Лесная) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.15 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-02-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул.Спортивная (от ул.лейтената Катина до ул.Чкалова) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 38220 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-04-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Желябова (от пер. Желябова до ул. Нарвская) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 3082.5 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-01-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-04-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-05-04 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул.Кирова (от ул. Брамса до ул. Зоологической) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 59500 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-10-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по пр-т Московский (от дома №181 до дома №171А) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 14544.4 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-01-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-10-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Айвазовского (от ул. Левитана до ул.П.Емельянова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 46656 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-05-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Камской ( по четной стороне вдоль парка Гагарина) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 7300 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-04-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара к д/с. № 28 от ул. Серпуховской до здания д/с | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 10000 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-05-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Грига (вдоль школы №24) в г. калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 3020 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-04-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Профессора Баранова (расширение вдоль ТЦ "Акрополь") | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 3960 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. П. Флоренского (от 1-Большой окружной до ул. Ломоносова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 21450 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Иртышской (от ул.Летней до ул. Л.Иванихиной) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 39000 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-02-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Благоустройство территории по ул. Парковая,1 мкр. Прибрежныйв г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 12000 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-04-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Зоологическая (от пр-та Мира до ул.Чайковского) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 16100 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-05-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Батальная (от ул.Судостроительной до ул.Автомобильной) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 25200 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-04-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Пионерская –ул.Фрунзе –ул. Томская –ул.Грига в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 17622.39 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-04-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по пр-т Мира (от ул. Химической до ул.Штурвальной) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 12480 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-04-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-10-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Багратиона 111 (школа №16) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 3656 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-05-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство пешеходной зоны с возможностью проезда от 168 А по ул Горького до д.11 по ул. Ясной г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 8000 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-05-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Харьковская (от пр. Победы до ул. Станочной) г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 1 | 0 | 0 | 25000 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-05-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Кропоткина (от ул. Банковской до ул.Лейт.Яналова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 6528 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-05-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуаров по ул. Полоцкая (от Ленинского пр-та до ул. Портовая) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 31326.69
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-03-03 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара наб. Парадная, вблизи Третьяковской галереи | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2157.59
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-04-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | х | 2028-10-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-11-01 | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Парковая аллея от Островского до Герцена (госпиталь) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 8100
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | х | 2028-11-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуара по ул. Железнодорожной, 27 | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 6100
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-04-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | х | 2028-11-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара по ул. Л.Калинина по нечетной стороне | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 14000
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-03-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | х | 2028-11-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Устройство тротуара на проезде от ул. О Кошевого до д. 198 Б по ул. Аллея смелых) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 12800
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-06-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Капитальный ремонт тротуаров в 2028 году (адресный перечень будет сформирован в 2026 году) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67901.92
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по устройству объекта | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта | Комплект проектной документации | единиц | 5 | 2 | 0 | 29300 | 113350 | 0
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта ул. Черняховского (от ул. пр-кт Ленинский до ул. пл. Василевского) | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 108350 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ по разработке ПСД | х | х | х | 2027-02-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта ул. Фрунзе (от ул. 9-е Апреля до ул. Шевченко) | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ по разработке ПСД | х | х | 2026-02-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Триумфальная аллея (от Парадной наб. до ул. Дружбы народов), ул. Дружбы народов в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ по разработке ПСД | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | 2026-12-07 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Корректировка ПСД "Капитальный ремонт путепровода ул. Парковая аллея в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ по разработке ПСД | х | х | 2026-04-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Корректировка ПСД "Капитальный ремонт путепровода ул. Брамса в г. Калининграде" | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ по разработке ПСД | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта проезда от ул. 9-е Апреля до ул. Клинической | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ по разработке ПСД | х | х | 2026-04-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | 2026-12-07 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Разработка ПСД Капитальный ремонт перекрестка с развязками ул.Буткова-Московский проспект в г. Калининграде | Комплект проектной документации | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ по разработке ПСД | х | х | х | 2027-01-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | х | РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 8.6913 | 13.04 | 7.81 | 234959.65 | 211463.55 | 265994.95
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части ул. Печатная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.5 | 0 | 0 | 33662.69 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | 2026-10-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части ул. Зоологическая в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.91 | 0 | 0 | 26700 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | 2026-10-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Лукашова (от ул. Планерной до ул. Лейт. Калинина) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.39132 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-04-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Воздушная в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.51 | 0 | 0 | 34200 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-02-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул.Серпуховская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.69 | 0 | 0 | 27900 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул.Чайковского в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.3 | 0 | 0 | 14610 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Харьковская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 1.01 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Полоцкая в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.59 | 0 | 0 | 29173.42 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт асфальтобетонного покрытия на мосту "Высокий" в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.08 | 0 | 0 | 2518.54 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-05-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | 2026-10-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Интернациональная (от Громовой до О.Кошевого) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0.71 | 0 | 0 | 31995 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-03-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части ул. Камская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 57900 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-01-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул.Багратиона от Ленинского пр. до ул. Железнодорожной в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 22200 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-01-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Емельянова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 40617.55 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-01-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Барнаульская в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 8250 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-03-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. О. Кошевого в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 31800 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-04-02 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Ген. Белобородова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8982 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-04-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт пер. Малый в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 5544 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-02-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | 2027-11-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Цветущая в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 5454 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-01-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Менделеева в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 5724 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-01-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Щорса в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 11640 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | 2027-01-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | 2027-12-01 | х | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части ул. К.Маркса (от ул.Каменная до пр-кта Мира) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 74457.71
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-01-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт проезжей части ул. Шевченко (от гостинницы до кольца, обе стороны) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 79013.74
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-01-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Кутаисская (от пр-кта Московского до ул. Баженова) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 9705
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-01-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Проф. Морозова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 6972
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-01-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Чернышевского в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 27427
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-01-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | х | 2028-11-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Свердлова в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 8404.5
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-01-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт 1 этап ул. Аллеи Смелых (от ул. Дзержинского до границ путепровода по ул. Аллея Смелых) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 45000
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-01-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт ул. Бассейной (от пр-та Победы до пр-та Мира) в г. Калининграде | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 15015
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | 2028-01-01 | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | 2028-12-01 | х | х | х
1 | 02 | 84925 | х | РЕМОНТ ТРОТУАРОВ | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 13352 | 0
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Ремонт тротуаров в г. Калининграде (адресный перечень будет сформирован в 2026 году) | Протяженность отремонтированных улиц и дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 13352 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по ремонту объекта | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Оплата работ | х | х | х | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Прочие мероприятия по ремонту | Количество контрактов | единиц | 2 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
1 | 02 | 84925 | МКУ "ГДСР" | Лабораторные и геодезические работы | Количество контрактов | единиц | 2 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0

## Проект 03 (улуч кач тр обсл)
Приложение № 3
к приказу комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры от № п-КРДТИ-
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ комплекса проектных мероприятий «Улучшение качества транспортного обслуживания» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса» на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.
Код типа структур-ного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента /мероприятия | Структурный элемент МП/мероприятие/объекты мероприятий /контрольные точки | Значение показателя мероприятия (результата) структурного элемента МП/ объекта мероприятия/сроки достижения контрольных точек |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс.руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 310995.64 | 134635.64 | 134635.64
1 | 03 | 84821 | х | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Комплект проектной документации | единиц | 2 | 0 | 0 | 176360 | 0 | 0
1 | 03 | 84821 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта (трамвайная сеть) ул. Шевченко (от ул. Фрунзе до ул. пр-кт Ленинский) | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 0 | 0 | 83260 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ по разработке ПСД | х | х | 2026-02-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 03 | 84821 | МКУ "ГДСР" | Разработка проектно-смтеной докуменатции капитального ремонта (трамвайная сеть) ул. пр-кт Ленинский (от ул. Шевченко до ул. Черняховского, включая транспортный узел пл. Победы до ул. пр-кт Советский) | Комплект проектной документации | единиц | 1 | 0 | 0 | 93100 | 0 | 0
х | х | х | х | Заключение контракта на выполнение работ по разработке ПСД | х | х | 2026-02-01 | х | х | х | х | х
х | х | х | х | Завершение работ по разработке ПСД | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х
1 | 03 | 84832 | х | СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ЛИЗИНГ) ТРАНСПОРТА | Количество трамваев | единиц | 16 | 16 | 16 | 134635.64 | 134635.64 | 134635.64
1 | 03 | 84832 | КРДТИ | Приобретение (лизинг) транспорта | Количество трамваев | единиц | 16 | 16 | 16 | 134635.64 | 134635.64 | 134635.64

## Процесс01(Содержание УДС)
Приложение № 4
к приказу комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры от № п-КРДТИ-
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ комплекса процессных мероприятий «Содержание улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса» на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.
Код типа структур-ного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента /мероприятия | Структурный элемент МП/мероприятие/объекты мероприятий /контрольные точки | Значение показателя мероприятия (результата) структурного элемента МП/ объекта мероприятия/сроки достижения контрольных точек |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс.руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 2476530.18 | 2433931.42 | 2434529.2
2 | 01 | 84911 | х | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Протяженность дорог | км | 538.25 | 538.25 | 538.25 | 1067139.22 | 1093243 | 1093243.04
2 | 01 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Протяженность дорог | км | 538.25 | 538.25 | 538.25 | 450000 | 443305.85 | 443417.14
2 | 01 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Содержание искусственных сооружений | Количество сооружений | единиц | 126 | 126 | 126 | 65000 | 70000 | 70000
2 | 01 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Кадастровые работы по изготовлению технических планов | Количество технических планов | шт. | 7 | 7 | 7 | 3500 | 3500 | 3500
2 | 01 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов | Количество остановочных пунктов, вывесок, урн, мониторов | единиц | 194 | 157 | 179 | 2000 | 2000 | 2500
2 | 01 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Работы по ремонту и содержанию технических средств организации дорожного движения (СФО, дорожные знаки, временные дорожные знаки, дорожная разметка, пешеходные ограждения, искусственные неровности, ограждения барьерного типа и Г-образные опоры) в границах городского округа «Город Калининград» | Количество улиц | единиц | 498 | 498 | 498 | 450000 | 450000 | 450000
2 | 01 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Закупка энергетических ресурсов | Договор | единиц | 2 | 2 | 2 | 3500 | 3500 | 3500
2 | 01 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Налоговая ставка | единиц | 2 | 2 | 2 | 14792.95 | 14181.7 | 13570.45
2 | 01 | 84911 | КГХиС | Обустройство и содержание остановочных павильонов | Количество остановочных пунктов | единиц | 683 | 683 | 683 | 6755.45 | 6755.45 | 6755.45
2 | 01 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Транспортная безопасность мостов | Объекты | шт | 10 | 10 | 10 | 30040.82 | 100000 | 100000
2 | 01 | 84911 | МКУ "ГДСР" | Разработке документов транспортного планирования : актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа (ДПРП), актуализация КСОДД | Объекты | шт | 10 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
2 | 01 | 84911 | МКУ "ЦОДиПП" | Установка (подключение) электронного табло | Количество электронных табло | единиц | 63 | 0 | 0 | 11550 | 0 | 0
2 | 01 | 84923 | х | Приобретение и установка остановочных павильонов | Количество остановочных павильонов | единиц | 45 | 16 | 16 | 80535 | 45930 | 46527.74
2 | 01 | 84923 | МКУ "ГДСР" | Приобретение, установка и модернизация остановочных павильонов | Количество остановочных павильонов | единиц | 45 | 16 | 16 | 80535 | 45930 | 46527.74
2 | 01 | 84914 | х | Использование платных парковок (парковочных мест) | Площадь прковочных мест | кв.м. | 26973 | 36441 | 52973 | 14134.13 | 14134.13 | 14134.13
2 | 01 | 84914 | КГРиЦ | Мероприятия по содержанию парковок: Регламентное техническое обслуживание парковочного оборудования, техническая поддержка программного обеспечения; оплата электроэнергии, интернета, налоги | Площадь прковочных мест | кв.м. | 26973 | 36441 | 52973 | 13619.39 | 13584.13 | 13534.13
2 | 01 | 84914 | КГРиЦ | Мероприятия по содержанию парковок: Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования | Количество комплектов парковочного оборудования | единиц | 13 | 18 | 25 | 514.74 | 550 | 600
2 | 01 | 84912 | х | Уборка улично-дорожной сети | Площадь уборки объектов улично-дорожной сети | тыс.кв. м | 7893.69 | 7893.69 | 7893.69 | 1180549.49 | 1180624.29 | 1180624.29
2 | 01 | 84912 | КГХиС | Уборка улично-дорожной сети, мостов, остановочных пунктов | Площадь уборки объектов улично-дорожной сети | тыс.кв. м | 7893.69 | 7893.69 | 7893.69 | 1180549.49 | 1180624.29 | 1180624.29
2 | 01 | 84922 | х | Поддержание нормативного состояния имущества и обновление материально-технической базы учреждений в целях уборки улично-дорожной сети | Количество учреждений | единиц | 1 | 1 | 1 | 134172.34 | 100000 | 100000
2 | 01 | 84922 | КГХиС | Приобретение специализированной техники | Количество техники | единиц | 16 | 10 | 10 | 100000 | 100000 | 100000
2 | 01 | 84922 | КГХиС | Обустройство территории МБУ "Чистота" (Дополнительный склад для хранение ПГМ по ул.Покрышкина, приобретение весов автомобильных) | Количество ангаров | единиц | 1 | 0 | 0 | 32172.34 | 0 | 0
2 | 01 | 84922 | КГХиС | Обустройство территории МБУ "Чистота" (Приобретение весов автомобильных на производственную базу на ул. Портовая, 81) | Количество объектов | единиц | 1 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0

## Процесс02(Тр.обслуж.насел)
Приложение № 5
к приказу комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры от № п-КРДТИ-
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ комплекса процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса» на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.
Код типа структур-ного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента /мероприятия | Структурный элемент МП/мероприятие/объекты мероприятий /контрольные точки | Значение показателя мероприятия (результата) структурного элемента МП/ объекта мероприятия/сроки достижения контрольных точек |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс.руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 995117.07 | 916049.68 | 916550.48
2 | 02 | 84811 | х | Осуществление регулярных перевозок пассажиров наземным электрическим транспортом | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 3117.6 | 3120.6 | 3126.6 | 895891.13 | 894815.74 | 895316.54
2 | 02 | 84811 | МКУ "ЦОДИПП" | Перевозка пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 3117.6 | 3120.6 | 3126.6 | 895891.13 | 894815.74 | 895316.54
2 | 02 | 84812 | х | Осуществление регулярных перевозок пассажиров наземным автомобильным транспортом | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 33229.5 | 33277.25 | 33329.31 | 81552 | 3560 | 3560
2 | 02 | 84812 | МКУ "ЦОДИПП" | Регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Объем работ по маршрутам | тыс.км | 33229.5 | 33277.25 | 33329.31 | 81552 | 3560 | 3560
2 | 02 | 84813 | х | Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда | Количество функционирующих систем | единиц | 1 | 1 | 1 | 15794.65 | 15794.65 | 15794.65
2 | 02 | 84813 | МКУ "ЦОДИПП" | Обеспечение функционирования автоматической системы проезда | Количество функционирующих систем | единиц | 1 | 1 | 1 | 15794.65 | 15794.65 | 15794.65
2 | 02 | 84814 | х | Содержание транспортной инфраструктуры | Количество причалов | ед. | 11 | 11 | 11 | 1879.29 | 1879.29 | 1879.29
2 | 02 | 84814 | КГРиЦ | Содержание причалов (уплата налогов, обследование) | Количество причалов | ед. | 11 | 11 | 11 | 1879.29 | 1879.29 | 1879.29

## Процесс03(Траспортн безопснос)
Приложение № 4
к приказу комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры от № п-КРДТИ-
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ комплекса процессных мероприятий «Защита объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса» на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.
Код типа структур-ного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента /мероприятия | Структурный элемент МП/мероприятие/объекты мероприятий /контрольные точки | Значение показателя мероприятия (результата) структурного элемента МП/ объекта мероприятия/сроки достижения контрольных точек |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс.руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 195064.18 | 168960 | 168960
2 | 03 | 84916 | МКУ "ГДСР" | Защита объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства | Объекты | шт | 7 | 7 | 7 | 168960 | 168960 | 168960
2 | 03 | 84916 | МКУ "ГДСР" | Защита объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства | Объекты | шт | 7 | 7 | 7 | 168960 | 168960 | 168960
2 | 03 | 84926 | МКУ "ГДСР" | Оснащение объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения транспортной безопасности | Объекты | шт. | 1 | 0 | 0 | 26104.18 | 0 | 0
2 | 03 | 84926 | МКУ "ГДСР" | Оснащение Единого пункта управления | Объекты | шт. | 1 | 0 | 0 | 26104.18 | 0 | 0

## Рег. проект
Приложение № 6
к приказу комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры от № п-КРДТИ-
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ комплекса проектных мероприятий «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса» на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.
Код типа структур-ного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента /мероприятия | Структурный элемент МП/мероприятие/объекты мероприятий /контрольные точки | Значение показателя мероприятия (результата) структурного элемента МП/ объекта мероприятия/сроки достижения контрольных точек |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс.руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 907723.33 | 1477684.54 | 5044505.43
1 | И8 | 449** | х | РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | 0 | 2.22 | 907723.33 | 1477684.54 | 5044505.43
1 | И8 | 44962 | МКУ "ГДСР" | Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему | Протяженность построенных и реконструированных улиц, дорог и искусственных дорожных сооружений | км | 0 | 0 | 2.22 | 907723.33 | 1477684.54 | 5044505.43
|  |  |  | СМР по графику выполнения работ | × | × | декабрь | × | × | × | × | ×
|  |  |  | СМР по графику выполнения работ | × | × |  | декабрь |  | × | × | ×
|  |  |  | Завершение работ по реконструкции объекта | × | × |  | × | декабрь | × | × | ×

## Рег. проект (2)
Приложение № 6
к приказу комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры от № п-КРДТИ-
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ комплекса проектных мероприятий «Региональный проект «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса» на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.
Код типа структур-ного элемента | Код структурного элемента | Код направления расходов (Доп КР) | Исполнитель структурного элемента /мероприятия | Структурный элемент МП/мероприятие/объекты мероприятий /контрольные точки | Значение показателя мероприятия (результата) структурного элемента МП/ объекта мероприятия/сроки достижения контрольных точек |  |  |  |  | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс.руб.
[5 empty] | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации
[7 empty] | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
× | × | × | × | Всего по структурному элементу | × | × | × | × | × | 12000.09 | 0 | 0
1 | И5 | 84921 | х | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | Количество соглашений | шт. | 1 | 0 | 0 | 12000.09 | 0 | 0
1 | И5 | 84921 | МКУ "ГДСР" | Г-бразные опоры (субсидии на обеспечение безопасности дорожного движения из ОБ) | Количество соглашений | шт. | 1 | 0 | 0 | 12000.09 | 0 | 0
|  |  |  | Заключение контракта на выполнение работ | х | х | 2026-02-01 | х | х | х | х | х
|  |  |  | Завершение ремонтных работ | х | х | 2026-11-01 | х | х | х | х | х
|  |  |  | Оплата работ | х | х | 2026-12-01 | х | х | х | х | х

## ИТОГ
7660092.6 | 7157808.53 | 10913636.19