Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа «Город Калининград»

от «22» _10__ 2010 г. № 1799

СИСТЕМА

мероприятий долгосрочной целевой программы

| № п.п. | Наименование задачи, показателя, мероприятия* | Наименование показателя мероприятия | Едини-цы изме-рения | Базовое значение | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Совершенствование содержания, технологий, форм и методов на всех уровнях образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1. Доля инновационных образовательных учреждений в муниципальной системе образования |  | % | 51 | 53 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 1.1.1 | Создание нормативно-правовой базы для организации различных форм устройства детей дошкольного возраста | Наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение конкурсных процедур | Да/нет | нет | да | да | да | да |  | Имеет- ся норма- тивно-правовая база |
| 1.1.2 | Расширение возможностей организации дошкольного образования через: - увеличение числа групп кратковременного пребывания; - создание образовательного учреждения «начальная школа – детский сад»; - размещение муниципального заказа на оказание услуг дошкольного образования в организациях различных форм собственности; - увеличение числа групп предшкольной подготовки на базе учреждений различных типов и видов; - создание семейных детских садов | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данного возраста Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных дошкольными образовательными услугами | % % | 72 82 | 73 94 | 74 96 | 75 97 | 76 98 | 78 99 | 86 100 |
| 1.1.3 | Создание ресурсных центров по работе с детьми с особыми образовательными потребностями на базе 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Численность детей с особыми образовательными потребностями, охваченных дошкольными образовательными услугами | чел. | 2200 | 2250 | 2265 | 2300 | 2325 | 2350 | 2400 |
| 1.1.4 | Организация семинаров, консультаций по проблемам психолого-педагогического и социального сопровождения семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Расширение сети учреждений дополнительного образования | Доля учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (системы образования) к общему числу учащихся | % | 59 | 60 | 65 | 71 | 72 | 75 | 85 |
| 1.1.6 | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта нового поколения | Количество общеобразователь- ных учреждений, реализующих новый государственный образовательный стандарт в начальной школе | Шт. | 0 | 7 | 7 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 1.1.7 | Разработка, издание информационно-аналитических материалов, методических рекомендаций по проблемам образования | Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг | % | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |
| 1.1.8 | Создание опорных учреждений (на основе конкурсного отбора по результатам деятельности) | Удельный вес опорных учреждений в числе общего количества образовательных учреждений | % | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 1.1.9 | Развитие системы дистанционного обучения для детей с особыми образовательными потребностями | Количество учащихся, проходящих обучение по программам с использованием сетевого подхода и дистанционного обучения | чел. | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 49 | 60 |
| 1.1.10 | Создание центров игровой поддержки детей на базе учреждений различных типов и видов | Количество центров игровой поддержки детей на базе учреждений различных типов и видов | шт. | 0 | 2 | 5 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг для разных категорий воспитанников и обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 2.1. Доля обучающихся, прошедших внешнюю экспертизу уровня освоения государственного образовательного стандарта |  | % | 30 | 35 | 44 | 47 | 55 | 63 | 80 |
| 2.1.1 | Внешняя экспертиза уровня освоения государственного образовательного стандарта через: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственную (итоговую) аттестацию выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, от числа выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по обязательным предметам | % | 88,82 | 98,9 | 99,0 | 99,2 | 99,5 | 99,6 | 100 |
|  | государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-х классов в новой форме | Удельный вес выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общем количестве выпускников 9-х классов | % | 0,05 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0 |
|  | единое тестирование учащихся на разных ступенях образования | Доля обучающихся, прошедших внешнюю экспертизу уровня освоения государственного образовательного стандарта по различным ступеням образования | % | 16 | 20 | 25 | 40 | 45 | 49 | 55 |
| 2.2 | Показатель 2.2. Доля потребителей образовательных услуг, получивших информацию о качестве образования через единую информационную систему |  | % | 30 | 50 | 75 | 85 | 90 | 97 | 100 |
| 2.2.1 | Разработка и утверждение критериев отбора общеобразовательных учреждений по внедрению комплекса программ «1С: ХроноГраф» | Наличие критериев отбора |  |  | январь |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Создание муниципального банка данных о системе образования | Доля потребителей образовательных услуг, получивших информацию о качестве образования через единую информационную систему | % | 30 | 50 | 75 | 85 | 90 | 97 | 100 |
| 2.2.3 | Проведение обучающих семинаров для сотрудников комитета, руководителей общеобразовательных учреждений по внедрению комплекса программ «1С: ХроноГраф» | Доля руководителей общеобразователь-ных учреждений, владеющих программой «1С: ХроноГраф» | % | 0 | 30 | 50 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| 2.2.4 | Внедрение автоматизированной системы управления административно-хозяйственной деятельностью на основе комплекса программ «1С: ХроноГраф» | Доля образовательных учреждений, включенных в единое городское информационное образовательное пространство | % | 0 | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 2.3 | Показатель 2.3. Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами повышения квалификации |  | % | 67 | 70 | 75 | 79 | 85 | 90 | 100 |
| 2.3.1 | Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников через организацию профессиональных конкурсов: «Лидер в образовании», «Педагог дошкольного образования», «Учитель года», «Педагогический дебют», «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям», «Спортивный звездопад», «Конкурс образовательных предметных сайтов естественно-математического цикла», «Конкурс методических разработок библиотечных уроков» и др. | Доля педагогов-участников конкурсных процедур различного уровня от общего числа педагогов | % | 25 | 28 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 2.3.2 | Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий образования, в том числе информационных | Доля педагогов, административных и инженерно-технических кадров муниципальных образовательных учреждений, прошедших обучение и повышение квалификации в ИКТ | % | 45 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| 2.3.3 | Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений по вопросам управления образовательными системами и внедрения современных технологий обучения и воспитания | Удельный вес руководителей, прошедших обучение по вопросам управления образовательными системами и менеджмента | % | 5 | 15 | 30 | 50 | 60 | 85 | 100 |
| 2.3.4 | Организация праздничных мероприятий, посвященных «Дню учителя» | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.3.5 | Проведение городского образовательного форума, педагогических научно-практических конференций | Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг | % | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |
| 2.4 | Показатель 2.4. Доля муниципальных образовательных учреждений, удовлетворяющих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса |  | % | 37 | 55 | 65 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| 2.4.1 | Апробация инновационных проектов организации каникулярного времени детей и подростков, ориентированных на непрерывный процесс творческого и физического развития | Удельный вес детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм, к общему числу детей, проживающих на территории городского округа | % | 80,5 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 |
| 2.4.2 | Совершенствование форм профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса | Доля дней, пропущенных воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений по болезни, в общей численности дней, проведенных детьми в группах МДОУ | % | 12,3 | 14,0 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 |
| 2.4.3 | Реконструкция школьных стадионов | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных физкультурно-оздоровительной работой | % | 68 | 75 | 80 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| 2.4.4 | Развитие физкультурно-спортивных комплексов в дошкольных учреждениях | Удельный вес детей дошкольного возраста, охваченных спортивно-оздоровительной работой | % | 57 | 62 | 67 | 75 | 81 | 87 | 92 |
| 2.4.5 | Совершенствование материально-технической базы медицинских блоков | Удельный вес образовательных учреждений, имеющих медицинские блоки, отвечающие современным требованиям | % | 31 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 80 |
| 2.4.6 | Совершенствование материально-технической базы автономных образовательных учреждений | Удельный вес образовательных учреждений, соответствующих современным условиям к организации образовательного процесса | % | 37 | 55 | 65 | 75 | 77 | 79 | 80 |
|  | МАДОУ д/с № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР-д/с № 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР-д/с № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР д/с № 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР д/с № 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР д/с № 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ д/с № 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР д/с № 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР д/с № 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР д/с № 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ д/с № 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР д/с № 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР д/с № 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР д/с № 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР д/с № 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ д/с № 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР д/с № 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР д/с № 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР д/с № 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ ЦРР д/с № 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ ДОД ДТДиМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Показатель 2.5. Доля воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах, от общего количества воспитанников и обучающихся МОУ |  | % | 56,2 | 57,1 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 63,0 | 65 |
| 2.5.1 | Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фестивалей, соревнований и конференций, участие школьников во всероссийских и международных конференциях, форумах, слетах | Доля обучающихся образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, олимпиадах, конференциях | % | 56,2 | 57,1 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 63,0 | 65 |
| 2.5.2 | Совершенствование структуры и содержания преподавания в городской Школе для одаренных детей и Летней компьютерной школе | Доля обучающихся образовательных учреждений, участвующих в научных и творческих лагерях и школах, включая детей с особыми образовательными потребностями | % | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| 3 | Задача 3. Повышение эффективности деятельности системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 3.1. Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг |  | % | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |
| 3.1.1 | Совершенствование механизмов предоставления публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений | Доля образовательных учреждений, имеющих опубликованный публичный доклад о своей деятельности | % | 50 | 75 | 85 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3.1.2 | Расширение участия представителей органов государственно-общественного управления при проведении внутреннего и внешнего аудита | Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг | % | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |
| 3.2 | Показатель 3.2. Доля муниципальных образовательных учреждений, удовлетворяющих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса |  | % | 37 | 55 | 65 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| 3.2.1 | Строительство и реконструкция образовательных учреждений | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собствен-ности в общей численности детей данного возраста Доля муниципаль-ных образователь- ных учреждений, удовлетворяющих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | % % | 72 37 | 73 55 | 74 65 | 75 75 | 76 77 | 78 79 | 86 80 |
|  | Разработка ПД и РД «Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном в Северном жилом районе г. Калининграда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство новых образовательных учреждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство детского сада №42 по ГП по ул. Н. Карамзина в Московском районе города Калининграда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корректировка проектной документации «Строительство детского сада №42 по ГП по ул. Н. Карамзина в Московском районе города Калининграда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство детских яслей-сада на 240 мест с бассейном по ул. Фермора в Северном жилом районе г. Калининграда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корректировка проектной документации «Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Калининграде»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство футбольного поля и спортивных площадок для игровых видов по пр. Мира, 134 в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство комплексного спортивного зала (пр. Мира, 134) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корректировка РП «Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство детских яслей-сада на 240 мест с бассейном в Северном жилом районе г. Калининграда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство детских яслей-сада на 240 мест с бассейном по ул. Алданской в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Реконструкция зданий детского дома «Надежда» по ул. Камская, 2«А» в. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство спортивного зала МОУ Гимназия №40» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | РП «Ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. Алданской в г. Калининграде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | РП «Строительство школы 1500 мест в Восточном жилом районе г. Калининграда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | РП «Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. Беланова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Разработка РП «Пристройка к зданию МДОУ Д/С №2 по ул. Красносельской» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Проектные и предпроектные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Заводской Московского района г. Калининграда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4. Совершенствование финансово-экономических механизмов и внедрение новых организационно-правовых форм образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 4.1. Доля образовательных учреждений, внедривших новые организационно-правовые формы и финансово-экономические механизмы |  | % | 0 | 15 | 30 | 90 | 93 | 95 | 98 |
| 4.1.1 | Внедрение новых механизмов финансирования учреждений дошкольного и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  | да |
| 4.1.2 | Создание нормативно-правой базы внедрения новых организационно-правовых форм образовательных учреждений | Доля образовательных учреждений, перешедших в статус автономных учреждений | % | 0 | 15 | 30 | 90 | 93 | 95 | 98 |
| 4.1.3 | Апробация модели автономного образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Разработка и внедрение модели формирования и размещения муниципального задания на услуги дошкольного и дополнительного образования детей в учреждениях и организациях любой формы собственности | Доля детских дошкольных муниципальных учреждений от общего числа организаций, оказывающих услуги по содержанию детей, дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа на оказание данных услуг | % | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |