Приложение N 1

к постановлению и.о. главы города

Калининграда - мэра города

от 18 августа 2006г. N 1927

План подготовки нормативно-правового акта "Правила землепользования и застройки

г.Калининграда" и этапы градостроительного зонирования

┌────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ NN │ Порядок проведения работ                    │ Ответственный           │ Срок исполнения          │

│ пп │                                             │ исполнитель             │                          │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│ 1  │                2                            │      3                  │      4                   │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│ 1. │ Разработка проекта "Правил землепользования │                         │  II квартал 2007г.       │

│    │ и застройки г.Калининграда"                 │                         │                          │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│1.1.│ Разработка карты градостроительного         │ Комиссия по             │  До 01.01.2007г.         │

│    │ зонирования в части касающейся границ       │ землепользованию и      │                          │

│    │ -   территориальных зон                     │ застройке,  Комитет     │                          │

│    │ -   территорий объектов культурного         │ архитектуры и           │                          │

│    │ наследия                                    │ градостроительства,     │                          │

│    │ -   зон с особыми условиями использования   │ НПИПП "Энко",           │                          │

│    │ территорий                                  │ Г.Санкт-Петербург       │                          │

│    │ -   зон охраны объектов культурного         │                         │                          │

│    │ наследия                                    │                         │                          │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│1.2.│ Разработка   градостроительных   регламентов│ Комиссия по             │ До 01.05.2007г.          │

│    │ для   территорий  зон   с  указанием:  видов│ землепользованию и      │                          │

│    │ разрешенного     использования     земельных│ застройке, комитет      │                          │

│    │ участков     и     объектов     капитального│ архитектуры и           │                          │

│    │ строительства;  предельных (минимальных  или│ градостроительства,     │                          │

│    │ максимальных) размеров земельных участков  и│ НПИПП "Энко",           │                          │

│    │ предельных      параметров      разрешенного│ г.Санкт-Петербург       │                          │

│    │ строительства,    реконструкции     объектов│                         │                          │

│    │ капитального   строительства;    ограничения│                         │                          │

│    │ использования земельных участков и  объектов│                         │                          │

│    │ капитального строительства                  │                         │                          │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│  2.│ Проверка проекта Правил в соответствии с    │  КАиГ, комитет          │ До 01 .07.2007г.         │

│    │ действующим законодательством               │ муниципального          │                          │

│    │ Согласование         проекта         "Правил│   имущества, правовое   │                          │

│    │ землепользования и застройки г.Калининграда"│        управление       │                          │

│    │ со  службами города, надзорными  органами  и│                         │                          │

│    │ заинтересованными               структурными│                         │                          │

│    │ подразделениями мэрии                       │                         │                          │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│  3.│ Подготовка постановления главы города- мэра │ Комитет архитектуры и   │ Не позднее десяти дней   │

│    │ о проведении публичных слушаний по проекту  │ градостроительства      │ со дня получения проекта │

│    │ "Правил землепользования и застройки        │                         │ и заключения от комиссии │

│    │ г.Калининграда"                             │                         │ по землепользованию и    │

│    │                                             │                         │ застройке                │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│  4.│ Опубликование проекта Правил в установленном│ КАиГ, пресс служба мэрии│ До 10.07.2007г.          │

│    │ порядке                                     │                         │                          │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│  5.│ Проведение  публичных  слушаний  по  проекту│ Комиссия по             │ До 20.09.2007г.          │

│    │ "Правил    землепользования   и    застройки│ землепользованию и      │                          │

│    │ г.Калининграда" и подготовка заключения     │ застройке, КАиГ         │                          │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│  6.│ Предоставление      проекта     Правил     в│ Комиссия по             │ До 01.10.2007г.          │

│    │ установленном порядке на рассмотрение  главе│ землепользованию и      │                          │

│    │ города-мэру    (в    случае   положительного│ застройке               │                          │

│    │ заключения по публичным слушаниям)          │                         │                          │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│  7.│ Принятие   решения  главой  города-мэром   о│ Комиссия по             │ В течение десяти дней    │

│    │ направлении   "Правил   землепользования   и│ землепользованию и      │ после представления      │

│    │ застройки                   г.Калининграда",│ застройке               │ проекта Правил           │

│    │ представительный       орган        местного│                         │                          │

│    │ самоуправления или об отклонении проекта    │                         │                          │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│  8.│ Утверждение   "Правил   землепользования   и│ Комитет архитектуры и   │ Октябрь 2007 года        │

│    │ застройки г.Калининграда" городским  Советом│ градостроительства      │                          │

│    │ депутатов                                   │                         │                          │

├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤

│  9.│ Опубликование утвержденных "Правил          │ КАиГ, пресс служба мэрии│ Ноябрь 2007 года         │

│    │ землепользования и застройки г.Калининграда"│                         │                          │

│    │ в установленном порядке                     │                         │                          │

└────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┘

Примечание: В случае получения отрицательных заключений городских

служб,  заинтересованных  организаций  , надзорных органов, а также

отрицательного  заключения  по публичным слушаниям сроки выполнения

работ будут корректироваться.