- Приложение

- к решению городского

- Совета депутатов Калининграда

- № 273  от 12 июля 2006 г.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МЭРИЯ  ГОРОДА  КАЛИНИНГРАДА

###### Комитет экономического развития

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

- КАЛИНИНГРАДА  В  2005  году

г. Калининград

март  2006г.

- Отчет о выполнении плана

социально-экономического развития  в 2005 г.

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I. | Краткая характеристика социально - экономического положения в 2005г. | 3 |
| 1. | Материальное производство | 3 |
| 2. | Потребительский рынок | 4 |
| 3. | Финансовые результаты деятельности предприятий | 5 |
| 4. | Уровень жизни населения | 5 |
| II. | Итоги выполнения плана социально - экономического развития в 2005г. | 6 |
| 1. | Бюджетные ресурсы | 6 |
| 2. | Муниципальные программы | 7 |
| 3. | Инвестиционная программа | 14 |
| 4. | План ремонта объектов муниципального хозяйства | 16 |

##### Приложения

| 1. | Основные показатели социально-экономического развития Калининграда за 2005 г. | 18 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Муниципальные программы в 2005 г. | 25 |
| 3 | Адресная инвестиционная программа за 2005 г. | 26 |
| 4. | Выполнение плана ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства за счет средств бюджета в 2005 году | 30 |

### Краткая характеристика социально - экономического

положения Калининграда в 2005 г.

# Материальное производство

Для экономики города 2005 год был достаточно успешным. Основные показатели социально-экономического развития (приложение 1) свидетельствуют о сохранении высоких темпов экономического роста, роста реальных денежных доходов и заработной платы, значительном улучшении финансового состояния предприятий.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, на крупных и средних предприятиях города составил:

- добыча полезных ископаемых 14 663,6 млн. руб., что в 2,2 раза больше 2004г.;

- обрабатывающие производства 32 640,2 млн. руб. или 141,5 %;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5 716,0 млн. руб. или 120,0 %.

Удельный вес города в общеобластных показателях за 2005 г. составил:

- добыча полезных ископаемых – 97,2 %;

- обрабатывающие производства – 74,2 %;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 88,1%.

Обеспечен прирост объемов производства в следующих видах деятельности:

- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (в 2,2 раза),

- производство пищевых продуктов (112,6 %),

- обработка древесины и производство изделий из дерева (в 4,2 раза),

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (118,7 %),

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (147,0 %),

- выпуск транспортных средств и оборудования (113,3 %),

- производство, передача и распределение электроэнергии (120,0 %), пара и горячей воды (тепловой энергии) – 150,9 %.

По сравнению с 2004 г. возросло производство важнейших видов промышленной продукции в натуральных измерителях на крупных и средних предприятиях:

- добыча нефти (157,3 %);

- производство мясных полуфабрикатов (128,9 %),    сыров жирных (106,5 %), мороженого (195,0 %), коньяков (104,3 %), пива (125,4 %);

- производство ковров и ковровых изделий (108,9 %), выпуск стеновых материалов (111,5 %), электросварочного оборудования (182,5 %), электропылесосов (153,1 %), бытовых холодильников (191,4 %) и часов (183,5 %), печей СВЧ (в 6,4 раза), видеомагнитофонов (в 3,6 раза), телевизоров (в 2,1 раза),    легковых автомобилей   (112,3 %).

Позитивное влияние на динамику экономического роста оказывает увеличение производства в строительстве. Выполненный объем работ по виду деятельности «строительство» в 2005 г. составил 6,5 млрд. руб. или 138,6 % к уровню 2004г.

В 2005 г. организациями всех форм собственности, индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 196 жилых домов или     1 940 новых благоустроенных квартир общей площадью 178,4 тыс.кв.м., что на 7,2 % больше уровня 2004г. Индивидуальными застройщиками за свой счет и с помощью кредитов построено и введено в действие 160 домов общей площадью 52,1 тыс. кв. м., что на 47,1 % больше, чем за прошлый год.

Общий объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий города в 2005 г. составил 15 984,3 млн. руб. или 91,7 % к соответствующему периоду 2004 года. Инвестиции направлялись в основном на расширение существующего производства, поддержание мощностей, а также интенсификацию и модернизацию производства.

На объектах  города за счет федерального бюджета в    2005 г. велось строительство: ТЭЦ-2 ; 10-этажного жилого дома по ул. Интернациональной – О.Кошевого для переселения жителей из ветхого и аварийного жилого фонда; регионального перинатального центра с учетом незавершенного строительства родильного дома по Каштановой аллее; лечебного корпуса областного туберкулезного диспансера по ул. Дубовая аллея; 1-ой очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями; системы причалов и набережных в месте размещения центра «Рыбная деревня» на ул.Октябрьская.   Осуществлена реконструкция: Московского проспекта и проспекта Победы; транспортной развязки, примыкающей к памятнику «Королевские ворота»;  ул. А. Невского; исторического города –площади Победы, Калининградского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями; главного корпуса Калининградской областной больницы; здания детской областной больницы по ул. Дм.Донского; зоопарка, стадиона, мемориального комплекса «Парк Победы», областного драматического театра и др.

- Потребительский рынок

Оборот розничной торговли в 2005 г. составил 21 812,0 млн. руб., что в товарной массе на 22,9 % больше, чем в 2004 г., оборот общественного питания – 676,6 млн. руб., или 109,5 % в сопоставимой оценке к уровню прошлого года. Торгующими организациями города от общего оборота реализовано 89,4 % товаров (в 2004 г. – 91,1 %), увеличилась доля продажи товаров на рынках по сравнению с 2004 г.

В 2005 г. населению оказано платных услуг через все каналы реализации на 9 617,4 млн. руб., на 11,9 % больше, чем за прошлый год (в сопоставимых ценах). Доля платных услуг в областном центре от общего объема платных услуг области составила 79,4 %.

В структуре объема платных услуг населению 67,4 % приходилось на услуги транспорта, связи и жилищно-коммунальные. Объем бытовых услуг увеличился на 12,8 % и составил 886,3 млн. руб. Рост произошел за счет возросшего спроса на ремонт и техобслуживание электронной аппаратуры и бытовых машин, автотранспортных средств, ремонт и строительство жилья и других построек и др.

- Финансовые результаты деятельности предприятий

### Улучшилось финансовое состояние крупных и средних предприятий областного центра. Положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых, финансово-кредитных и бюджетных организаций) составил 9 870,8  млн. рублей (за 2004 год 5 085,3 млн. рублей). Доля убыточно работающих предприятий уменьшилась по сравнению с аналогичным показателем в 2004 г. на 6,4 процентных пункта – до 26,3 %.

Наибольший вклад в финансовый результат внесли организации следующих видов экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства в целом, из них: химическое производство, производство готовых металлических изделий, производство электрооборудования, электронного и оптического. А также транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

4. Уровень жизни населения

Средняя номинальная зарплата работающих на крупных и средних предприятиях, в организациях и учреждениях города за 2005 год составила        9 659,3 рубля, на 25,7 % больше чем в прошлом году.  Реальная заработная плата одного работника, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 10,0 %.

Реальные среднедушевые денежные доходы населения области в 2005 г. составили 121,1 % к 2004 г.

Стоимость минимального набора продуктов питания, в расчете на одного человека в месяц, в декабре по области –1 481,91 руб., по Калининграду –1 517,6 руб.

В декабре 2005 года по сравнению с декабрем 2004 года потребительские цены увеличились на 11,1 %, в том числе на продовольственные товары (без алкогольных напитков) увеличились на 11,7 %, непродовольственные товары - на 4,9 %, платные услуги населению - на 19,8 %.

На конец декабря 2005 г. в органах государственной службы занятости по Калининграду было зарегистрировано 1 015 человек, имеющих статус безработного, 0,4% от экономически активного населения. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года численность зарегистрированных безработных уменьшилась на 23,1%.  В 2005 году 1225 предприятий заявили о потребности в работниках для замещения свободных мест в количестве 27,6 тыс.человек, в том числе 21,7 тыс.рабочих, или 78,6% от общей потребности работников. В течение текущего года наибольшая потребность в работающих приходилась на производственные отрасли, из нее на промышленность  – 24,9%, строительство – 24,3 %.

### Итоги выполнения плана

### социально-экономического развития в 2005 г.

- Бюджетные ресурсы

Бюджет города в отчетном периоде  исполнялся в условиях дальнейшего реформирования межбюджетных отношений.

Этот процесс начат в совокупности с проведением глобальных реформ в налоговой и административной сферах и направлен, главным образом, на достижение необходимых условий для перехода к новой модели управления общественными финансами.

В прошлом году в бюджет города поступило 2654,2 млн. руб. собственных доходов или 102% к уточненному плану (сверх плана - 54,8 млн. руб.). Важными источниками пополнения доходной базы являлись налоги на доходы физических лиц и на имущество организаций.

Существенное значение приобрели платежи малого бизнеса (29%). Это потребовало уделить больше внимания созданию условий для дальнейшего его развития.

В целом бюджет города по расходам составил более 4,5 млрд. рублей.

Финансирование производилось в соответствии с утвержденным бюджетом и планом социально-экономического развития Калининграда на 2005 год.

С прошлого года переведены на казначейство все бюджетополучатели. В результате сократился объем несанкционированной кредиторской задолженности и нецелевое использование бюджетных средств. Появилась возможность в режиме реального времени “видеть” до конечного получателя весь бюджет и в различных разрезах контролировать весь процесс его исполнения.

2. Муниципальные программы

Финансирование  муниципальных программ в 2005 г. отражено в приложении 2.

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 02.03.2005 г. № 85  предусмотрена реализация 19 муниципальных программ на общую сумму  бюджетных  средств на сумму  333691 тыс.руб. , в  том числе

- в социальной сфере  14 программ :

- 8 программ в области  здравоохранения,

- 6 программ в области культуры и спорта и  молодежной политики,

- 6 программ  в области жилищно-коммунального хозяйства.

В течение  2005 г. городским  Советом депутатов  были приняты  2 программы:

- Общая  врачебная (семейная практика) .

- Целевая программа  «Повышение безопасности дорожного движения в Калининграде на 2004-2005 годы.

Таким образом, в  2005 г. функционировали 21  муниципальная   программа  на общую сумму финансирования  из  городского  бюджета 368 841,2 тыс. руб.  с учетом изменений и  уточнений бюджета.

Деятельность муниципальных учреждений здравоохранения была направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи населению; приоритетное развитие амбулаторно – поликлинического звена, в том числе формирование и развитие общеврачебной практики в отдалённых районах города; рациональное использование имеющегося  коечного фонда лечебных учреждений города, его реструктуризацию с развитием стационаро-замещающих технологий; укрепление материально – технической базы медицинских учреждений; формирование у людей потребности быть здоровыми, повышение ответственности за состояние своего здоровья и здоровья своих детей.

В 2005 году на реализацию программы «Вакцинопрофлактика»  предусмотрено 3826,5 тыс. руб., фактические расходы составили 3890,7тыс. рублей. Средства израсходованы на: закупку иммунобиологических препаратов (вакцина против гепатита «А», против краснухи, против кори); приобретались одноразовые шприцы – всего на сумму 3777,8 тыс.руб.; производилась оплата за хранение иммунобиологических препаратов – 112,9 тыс.руб..

Муниципальная  программа  «Онкология» реализуется с 2001 года. Основные мероприятия программы «Онкология» - это обеспечение больных противоопухолевыми препаратами, оплата льготных рецептов онкологических больных, находящихся  на лечении в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города. В рамках этой программы приобретались химиопрепараты для онкологического отделения городской больницы № 6  и  для больных, находящихся  на лечении в гематологическом отделении городской многопрофильной больницы.

В рамках этой  программы  профинансированы расходы:

- приобретение лекарственных препаратов для химиотерапевтического отделения гор. больницы № 6 -  978,7 тыс. руб.

- для гематологического отделения ГМБ -  235 тыс. руб.

На реализацию программы «Неотложные меры борьбы с туберкулёзом» в 2005 году запланировано  3050 тыс. рублей. За отчетный период на данную программу из бюджета города выделено 2954,4 тыс.руб.: на приобретение туберкулиновых шприцев и цифрового сканирующего флюорографа (2200 тыс.руб.) для городской многопрофильной больницы.

Ассигнования на  реализацию  программы  «Лабораторная диагностика»  запланированы в объеме 2615 тыс. руб., израсходовано 2595,8 тыс.рублей на   приобретение медицинского оборудования: закуплено  5  бинокулярных микроскопов со встроенным осветителем Микмед; гематологический  анализатор  КХ-21  на  18 параметров;  программируемый  биохимический  фотометр  Stat Fax; 11 анализаторов мочи.

На реализацию городской  целевой программы «Развитие детской стоматологической службы г. Калининграда» запланировано 1252 тыс.рублей. Сумма исполнения составила 1251 тыс. рублей - 100%. Закуплены медикаменты, средства профилактики, приобретено 5 стоматологических установок и 2 светополимерные лампы для детской стоматологической поликлиники.

На реализацию городской  целевой программы «Здоровый ребенок» в 2005 году запланировано 3609 тыс. рублей. Сумма исполнения составила 3609 тыс. руб.  (100%). В соответствии с программой  закуплены и направлены в учреждения  родовспоможения контрацептивы для женщин группы социального риска (40 тыс.руб.), приобретено и установлено  оборудование: аппарат искусственной вентиляции легких для взрослых  в родильный дом №2; 2 инкубатора для выхаживания новорожденных  в роддома №№ 3 и 4; аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных в роддом №3; открытая реанимационная система для новорожденных – всего на  3559 тыс.рублей.

Целевая программа «Развитие станции скорой медицинской помощи г.Калининграда». При плане на 2005 год - 4010 тыс.руб. израсходовано  3863,8 тыс.руб. - закуплено 10 комплектов радиостанций GM- 340 по цене 15700 рублей за единицу на общую сумму 157 тыс.руб.  Приобретено 3 автомобиля «Соболь» и 10 легковых автомобилей «ВАЗ».

В 2005 году решением городского Совета  депутатов  16.03.2005 г. № 90  утверждена  городская целевая программа «Общая врачебная (семейная) практика».  В 2005 году по программе утверждено 12519 тыс.руб., освоены все средства 12519 тыс.руб. Приобретено  оборудование (медицинское, компьютерная техника)  на сумму 8024 тыс.руб.;  на проведение ремонтных работ в помещениях поликлиники № 6 и городской больницы № 5 израсходовано 2530 тыс.руб. На проведение монтажа локальной сети в лечебно-профилактических учреждениях города,  подключение абонентских точек доступа и их монтаж, а также на подготовку, переподготовку, обучение медицинского персонала в 2005 году израсходовано 1825 тыс.рублей., медикаменты –140 тыс.руб.

Развернута  служба  общей  врачебной  (семейной)  практики  на  базе лечебных  учреждений:  пос.  им.  А. Космодемьянского  и  гор. больницы №5  пос. Борисово. В  данное  время  на  базе  городской  поликлиники  №6  работают  2  офиса  ВОП,  обслуживающие  взрослое  население  в  количестве  3700  человек  и  3  офиса,  обслуживающие  взрослое  и  детское  население  в  количестве  4322  человека. На  базе  городской больницы №5 в пос. Борисово офис ВОП обслуживает 4703 человека (2 участка). Стабильно  высокий  уровень  посещаемости  дают  врачи  общей практики,  в  среднем  128%,  что  выше  общей  поликлинической  на  30%. Организация  работы  общей врачебной практики  снизила    обращения  к  узким  специалистам  примерно  на  50%,  госпитализацию  на  40%.  Значительно  улучшились  показатели  профилактической  работы:  планы  профилактических  прививок  (100-105%).

Комплексная программа «Молодежь» охватывает весь комплекс мероприятий в сфере  «Молодежная политика». Финансирование определено в пределах бюджетных ассигнований по разделу «Молодежная политика». В декабре 2005 года городским Советом депутатов Калининграда утверждена муниципальная комплексная программа «Молодежь Калининграда 2006-2010 годы».

В целом на реализацию городской комплексной программы “Молодежь города Калининграда 2001-2005 г.г.” в 2005 году (с учетом расходов районов города) выделено 56562,6 тыс. рублей, что составляет  99,3 % от запланированной суммы.

Решение социально - экономических проблем молодежи, а именно занятость молодежи, трудоустройство подростков в свободное от учебы время, в этом направлении  работают МУП "Социальная служба молодежи" и районные отделы по делам молодежи. За 2005 год  за счет бюджета города было трудоустроено 2939 человек в возрасте от 14 до 18 лет.  При финансовой поддержке городского центра занятости населения, согласно договору  «О совместной деятельности об организации труда несовершеннолетних граждан» в 2005 году дополнительно было создано 615 рабочих мест. За счет предприятий было трудоустроено 1421 человек, кроме того,  было трудоустроено 28 молодых инвалидов.

В соответствии с Целевой областной государственной программой «Обеспечение жильем молодых семей (2003-2007 гг.)» отдел по делам молодёжи совместно с Молодежным информационно-консультативным центром «Дельта-К» с 13 января по 31 марта организовал консультации и приём заявлений от молодых семей Калининграда, желающих участвовать в Программе в 2005 году. Всего было собрано 124 заявки. По результатам заседания областной комиссии по решению жилищно-бытовых проблем молодежи поддержку в виде рассрочки платежа за построенное (приобретенное) жилье в 2005 году получили 27 молодых семей, в размере 6,6 млн. руб. из бюджета Калининградской области и 0,7 млн. руб. из бюджета города Калининграда.

Работа с детьми и подростками по месту жительства проводится в 44 помещениях, из них  39 муниципальных подростковых клубов, 3 спортивные зала, а также центр «РОСТ» и «Социальная служба молодежи Центрального района».	В 2005 году среди подростковых клубов были проведены: городской смотр-конкурс на лучший муниципальный подростковый клуб г. Калининграда, городской конкурс по благоустройству «Двор, в котором я живу», городской смотр-конкурс на лучшую физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с детьми, подростками и молодежью по месту жительства и учебы.

Структуры по работе с молодежью берут на себя организацию летней оздоровительной кампании: лагеря при подростковых клубах, организация тематических смен в загородных лагерях.. Всего в загородных оздоровительных лагерях смогли отдохнуть 1036 человек (по плану 950). На организацию летней оздоровительной кампании из бюджета города израсходовано 9401,8 тыс. рублей.

В 2005 году  продолжил работу МУ “Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “МОСТ”. В настоящее время в учреждении постоянно проживают 80 воспитанников. В 2005 году  на базе МУ СРЦН «МОСТ» реализовывался совместный проект в сфере развития плодоводства. 3 специалиста – практиканта из Германии совместно с воспитанниками Центра фруктовый посажен сад, плантация клубники.

Кроме того, продолжил работу центр социально – психологической реабилитации молодых людей с ограниченными физическими возможностями, который является единственным в регионе центром для молодых инвалидов в возрасте от 14 до 30 лет. За 2005 год проведено 232 сеанса индивидуального психологического консультирования и коррекции. Коррекционной и профилактической работой было охвачено 139 посетителей Центра. Открыто отделение дневного пребывания инвалидов с доставкой молодых людей транспортом Центра, организовано питание на базе столовой центра социальной помощи.

«Программа органов местного самоуправления по сохранению и развитию культуры» предусматривает весь комплекс мероприятий в области «Культура и искусство» в пределах ассигнований, выделенных на отрасль

В 2005 году значительно увеличены объемы бюджетного финансирования отрасли, выделены средства федерального бюджета и привлечены финансовые ресурсы инвесторов и спонсоров, что позволило решить многочисленные задачи по  укреплению материально-технической базы учреждений культуры и совершенствованию содержания их работ.  Для проведения работ по реконструкции МУП «Центральный парк культуры и отдыха» были выделены бюджетные средства.

Завершен первый этап реконструкции территории МУП «Парк культуры и отдыха «Юность». За счет спонсорских средств отреставрирован памятник воинам- интернационалистам, капитально отремонтированы пешеходные мосты, построен детский автодром, установлен комплекс детских аттракционов, благоустроена значительная часть территории.

За счет средств федеральной целевой программы в зоопарке завершена реконструкция вольеры для ластоногих и первая очередь административного здания – памятника архитектуры, долгие годы находившегося в аварийном состоянии. На эти цели направлены средства федерального бюджета в объеме 48 млн. рублей и 4 млн. рублей за счет средств городского бюджета. Кроме того, за счет средств спонсоров решена еще одна многолетняя проблема зоопарка -капитальный ремонт вольеры для крупных кошек, не эксплуатируемого с 1978 года: проведен капитальный ремонт системы гидроизоляции, всех вспомогательных помещений, установлена вентиляция.

В марте–сентябре  2005 г. в «Доме искусств» завершены работы по капитальному ремонту фойе второго этажа, отмостки и ступеней. На эти цели  израсходованы бюджетные средства в сумме 4999,5 тыс. рублей. В центральной городской библиотеке им. Чехова (Московский, 39) завершен капитальный ремонт системы гидроизоляции здания, отреставрировано декоративное панно: художественная роспись стены.    На   эти цели из бюджета выделены средства в сумме 1 457 667 рублей.

В здании симфонического оркестра (Бакинская,13) за счет спонсорских средств капитально отремонтированы основные помещения: заменены окна, двери, полностью изменен интерьер малого репетиционного зала. Средства городского бюджета в сумме 198,0 тыс.руб. направлены на установку изгороди территории учреждения.

Принятые меры по укреплению материально-технической базы позволили увеличить объем платных услуг, предоставляемых населению муниципальными учреждениями и предприятиями. Состоялась премьера нового творческого коллектива – театра эстрады «Дома искусств» с программой «Городские цветы», посвященной юбилею города. Симфоническим оркестром проведен гастрольный тур по районным центрам Калининградской области. Оркестр трижды выезжал на гастроли в Германию с премьерными программами.

Реализация «Программы органов местного самоуправления по развитию физической культуры и спорта» утверждена в целях создания  условий для  формирования и реализации потребности в здоровом  образе жизни населения и связана с работой в трех основных направлениях: развитие массовой физической культуры, физическое воспитание детей и юношества, развитие приоритетных видов спорта.

В отчетном периоде  в рамках программы решались следующие задачи:

- Формирование сети муниципальных спортивно – оздоровительных учреждений для занятий физической культурой и спортом

- Проведение мероприятий, связанных с организацией досуга горожан.

- Содержание и развитие муниципальной спортивной базы.

Новые спортивные  площадки сооружены в Ленинградском и Центральном районах. В этих же районах проведена реконструкция двух площадок с увеличением количества спортивных элементов. В  микрорайонах города сооружено 5 спортивных площадок с набором элементов, необходимых для занятий самыми доступными видами спорта. На эти цели израсходовано более 600 тысяч рублей.

С марта 2005 года в городе создана и функционирует детско – юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой. В настоящее время, в школе обучается более 60 детей. Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей  ДЮСШ по водным видам спорта «Морская школа», муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей  СДЮСШОР по силовым видам спорта - проведено более 30 спортивно – массовых мероприятий. Учащиеся школ выезжали на всероссийские и международные соревнования.

Муниципальное учреждение спорта «Центр «Здоровье» - В городе реализуется программа по вовлечению инвалидов в физкультурно – спортивную деятельность, принимаются меры, направленные на их социально – психологическую и физическую реабилитацию в обществе. Работают 6 спортивных секций, в которых занимается более 100 спортсменов - инвалидов.

Программа «Патриотическое воспитание детей и подростков на 2002-2005 гг.» была призвана активизировать у детей и молодежи интерес к отечественной истории, культуре, государственности. Реализация мероприятий этой программы осуществлялась  в сумме 70,0 тыс.руб. по структурным  подразделениям: отделу по делам молодежи, отделу по физической культуре и спорту, управлению образования:

Финансирование по проведенным мероприятиям

-в области молодежной политики  составило  25,0 тыс.руб.

-в области  физической культуры  и спорта  в сумме 14  тыс. руб.  на

-в области образования –  использовано 31  тыс. руб.

Программа «Развитие системы образования в Калининграде» (66039 тыс. руб.) предусматривает  проведение мероприятий  с целью повышения качества дошкольного, школьного, профессионального дополнительного образования за счет его модернизации, совершенствования  управления и  реализации механизмов социального партнерства всех уровней образования.  В рамках реализации программы  бюджетные средства расходовались на:

- оптимизацию сети образовательных учреждений;

- капитальный ремонт образовательных учреждений;

- обеспечение подготовки и переподготовки кадров  учреждений образования ;

- разработку и реализацию  целевых программ «Одаренные дети» и «Профильная школа» с подготовкой методических рекомендаций;

- проведение смотров и конкурсов, работу школьных музеев,  разработку комплекса учебно-методических рекомендаций для образовательных учреждений по реализации здоровьесберегающих технологий  в образовании.

За отчетный  период повысили свой статус три общеобразовательных учреждения: школы №№ 22, 40 стали гимназиями, № 6 – школой с углубленным изучением отдельным предметов. Таким образом, в городе увеличилось количество инновационных учреждений до 13. В 2005 году создано муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования «Информационные технологии», основной задачей которого стала работа по реализации Федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной информационной среды».

Осуществлен переход на субвенциальное финансирование общеобразовательных учреждений. Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования осуществлены из средств областного бюджета и составили в этом году 408 453 тыс. руб. Возросли расходы по содержанию отрасли в городском бюджете. В 2005 году они составили 1 149686 тыс. руб., это - 121,9% к уровню прошлого года и около 36 % бюджета города. Увеличились соответственно объемы финансирования на проведение капитального ремонта, приобретение оборудования и инвентаря, содержание зданий.

В целях совершенствования информационно-аналитической системы управления образования был осуществлен ряд мероприятий по внедрению информационных технологий в управление образовательным процессом. Проведено дооснащение учреждений компьютерной техникой. В школах города работало более 1100 единиц техники, на 1 компьютер приходилось 42 учащихся. Было продолжено подключение общеобразовательных школ к сети Интернет в рамках Государственного контракта с Министерством образования и науки. В 2005 году обеспечен доступ к сети Интернет в 64 учреждениях. Ведется работа по созданию городской локальной сети школ.

В жилищно-коммунальном хозяйстве  утверждены  к реализации 5 программ.

В целях наиболее эффективного использования потребителями  и экономии энергоресурсов (электроэнергии, газа, тепла, воды) с 2003 г. действует программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов. Программа  по установке  приборов учета в жилых зданиях: водомеров, приборов  учета расхода газа в отчетном периоде   исполнена  в полном объеме 1000 тыс. руб.: установлено  ФГУП «Калиниградгазификация» в 238  квартирах города Калининграда  241 прибор учета  газа  на сумму 600 тыс. руб, «ЧП Смирнов А.В.» в 211 квартирах 449 приборов учета воды на сумму  400 тыс.руб.

В целях уменьшения количества муниципальных лифтов города, отслуживших нормативный срок эксплуатации, снижения затрат  на капитальный ремонт, экономии электроэнергии  «Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда» (12 112 тыс.руб.) предусматривает план проведения капитального ремонта лифтов и диспетчерской связи лифтов. Профинансирован мероприятия программы в объеме 12 105 тыс.руб.  По комитету  жилищно-коммунального хозяйства  программа реализована в полном объеме  10752 тыс.руб.   на  модернизацию 28 лифтов.

Реализация программы «Светлый город» (14500 тыс. руб.)  предусматривает развитие сетей наружного освещения, улучшение освещения города и снижение бюджетных расходов путем экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов.

За истекший год выполнены следующие работы:

- Реконструкция сетей наружного освещения, совмещенных с бытовым электроснабжением на общую сумму 2500 тыс.руб

- Проведен капитальный ремонт и присоединение к действующим сетям бесхозных сетей наружного освещения на сумму 800 тыс.руб

- Проведен капитальный ремонт наружного освещения на улицах города на сумму 11200 тыс.руб

Всего за 2005 год реконструировано и капитально отремонтировано 662 светоточки на 28  объектах. Освоено 14500 тыс.руб.

Программа «Мой дом» (203 171,5 тыс.руб.) предусматривает  капитальный ремонт и реконструкцию муниципального жилищного фонда в г. Калининграде, снижение расходов  городского бюджета на содержание и обслуживание  муниципального жилищного фонда за счет применения современных ресурсосберегающих технологий, повышение комфортности проживания в муниципальном жилищном фонде.

Исполнение составило 201051,9 тыс.руб.:

| Структурные подразделения | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Администрация Балтийского района | 17206 | 17156 |
| Администрация Ленинградского района | 27447,2 | 27290,4 |
| Администрация Московского района | 22983 | 22501,2 |
| Администрация Октябрьского района | 16082 | 16074,3 |
| Администрация Центрального района | 24504,4 | 23939,4 |
| МУ «МО» | 2401,2 | - |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 94803 | 93944,8 |
| ВСЕГО | 203171,5 | 201051,9 |

Адреса выполненных  работ  отражены в приложении 4 «Ремонт по отраслям, объектам муниципального хозяйства за счет средств бюджета».

Программа «Мой двор» (15831,2 тыс.руб.) предусматривает  комплексное благоустройство дворовых территорий. Исполнение составило 15591,5  тыс.руб., адреса выполненных  работ  отражены в приложении 4 «Ремонт по отраслям, объектам муниципального хозяйства за счет средств бюджета».

Реализация Программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Калининграде на 2005-2010 гг.»  предусматривает  как решение  задач ликвидации ветхого и аварийного  жилья до 2010 года, так и развитие территорий, занятых в настоящее время таким жильем..

В отчетном году   в рамках данной программы  бюджетные ассигнования освоены полностью  в сумме 20400 тыс.руб. на  строительство  жилого дома по ул. Интернациональная – ул. О.Кошевого  для переселения граждан из аварийного жилого дома по ул. Галицкого, д.32-36.  В результате выделено 15 квартир 14-ти семьям в составе 25 человек.  В  истекшем году переселены из аварийного жилищного фонда  в благоустроенное  жилье 25 семей в составе 78 человек.

Реализация городской  целевой программы  «Развитие Калининградского зоопарка на 2004 – 2008 г.г.» предусматривает  в 2005 году реконструкцию двух объектов  на сумму  1000 тыс.руб.   Финансирование в рамках данной программы  освоено в полном объеме и составило  1000,0 тыс.руб. Выполнен капитальный ремонт вольера ластоногих и административного здания зоопарка.

# Адресная инвестиционная программа

Исполнение адресной инвестиционной программы  отражено в приложении 3. Объекты программы профинансированы за 2005 г. в сумме 685 867,1 тыс.руб. или на 99,8% к уточненному плану.

Основная работа по реализации программы была направлена на возведение объектов строительства и реконструкции в связи с подготовкой и проведением празднования 60-летия образования Калининградской области и 750-летия основания города Калининграда.   Финансирование строительства и реконструкции объектов, предусмотренных в плане основных мероприятий, утверждённых Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2004г. №1654-р, осуществлялось за счёт бюджетов всех уровней, и привлечения внебюджетных источников. Общий объём финансовых средств, поступивших в 2005году на строительство и реконструкцию составил 686,9 млн.рублей, в т.ч. из федерального бюджета поступило 476,0.рублей, из областного бюджета – 50,0 млн.рублей и из бюджета Калининграда – 160,9 млн.рублей. Внебюджетные источники составили 44,9 млн.рублей.

К празднованию Дня города завершена реконструкция транспортной развязки, примыкающей к памятнику «Королевские ворота» протяжённостью контактной сети и трамвайных путей – 446,0метров. Реконструирована дорожная часть исторического центра города – площади Победы – протяжённостью трамвайных путей – 855,0метров. Построен пешеходный мост через реку Старая Преголя в районе центра «Рыбная деревня» протяжённостью 82,25 п.метров.

По федеральной  целевой программе «Жилище» подпрограммы «Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда» построено 30 квартир общей площадью 2295,0кв.метров в составе принятого в декабре 2005г. Государственной комиссией пускового комплекса на 70 квартир общей площадью 4327,0кв.метров в первой очереди строительства 10-этажного жилого дома по ул.Интернациональной - О.Кошевого.

В составе объекта «Реконструкция зоопарка», возводимого по федеральной целевой программе, завершены работы и предъявлены Государственным приёмочным комиссиям вольер для ластоногих (1236 куб.м) и пристройка к общественному зданию (пусковой комплекс) для размещения административного персонала зоопарка (3016 куб.м). Вместе с тем, из-за недостатка бюджетных средств в 2005г. не удалось завершить реконструкцию самого общественного здания.	За истекший период завершена реконструкция одного из корпусов детского дома «Надежда» (Здание литер «А» реконструировано под спортивный зал общей площадью 236 кв.метров и сделана сауна для прогревания детей). Кроме того, выполнено централизованное теплоснабжение всех корпусов детского дома.	В составе объекта по ФЦП «Реконструкция берегозащитных сооружений ул.Правая Набережная» построен автомобильный мост через ручей Парковый длиной 6,9 метра, одновременно забиты все сваи по 2 и 3 очереди набережной, которая будет реконструирована в 2006году.

По федеральной адресной инвестиционной программе (непрограммная часть) в 2005году осуществлялось строительство системы причалов и набережных в месте размещения центра «Рыбная деревня».

Объём выполненных работ по реконструкции КНС-8 по ул.Тихорецкой, финансирование которой осуществляется по ФАИП (непрограммная часть),  за отчётный период составил 19,2 млн.рублей, в т.ч. за счёт средств федерального бюджета – 15,0млн.рублей.	Завершены строительством и приняты в эксплуатацию наружные сети канализации (876,8м) и водопровода (568,5м) в жилой застройке по ул. Карпатской.	Выполнен капитальный ремонт бани №2 по ул.Суворова, 137 с основными показателями -40 помывочных мест, сауна, 5 душевых кабин.

В 2005году за счёт средств городского бюджета  выполнена частичная реконструкция главного фасада (2 этап) жилого дома по ул.9Апреля,5-7.  Производится усиление конструкций и капитальный ремонт 118-квартирного жилого дома №6 по ул.Портовой.	Выполнено обоснование инвестиций и Экспертное заключение на обоснование строительства объекта «Мостовой переход через реки Старая и Новая Преголя.	Выполнено экспертное заключение на обоснование инвестиций по объекту «Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в г.Калининграде», и начата разработка проекта.

В отчётном периоде осуществлялись работы по газификации целого ряда объектов. В посёлке Северная гора проложены газопроводы низкого давления протяжённостью 1136,6п.метра. Кроме того, выполнена I очередь газификации посёлка Лермонтово, где проложены газопроводы высокого и низкого давления общей протяжённостью 2070,8 п.метра с установкой распределительного шкафа. Одновременно выполнена I очередь газификации посёлка Суворова, при этом проложен газопровод низкого давления протяжённостью 140,3 п.метра.

В рамках целевой инвестиционной программы развития сетей наружного освещения подрядчиком ООО «Горсвет-Инвест» выполнено работ на 14 500,0 тыс.рублей, в том числе:

- выполнена реконструкция сетей освещения, совмещенных с бытовым электроснабжением на 6 улицах в городских поселках: Невельская, Барклая де Толли, Холмогорская, Янтарная, Заводская, Тамбовская, Ростовская, Г. Тимофеевой, Чкалова, всего реконструировано 175 светоточек, стоимость работ 2 500 тыс.рублей;

-проведен капремонт и подключение бесхозных сетей во дворах на улицах     Красносельской, Борзова, Жиленкова, Сибирякова и Машиностроительной, отремонтировано 53 светоточки, стоимость ремонта 800 тыс.рублей;

- выполнена реконструкция наружного освещения на улице Сергеева, Шевченко, Литовский вал, Фрунзе, А.Невского, озера Нижнего, ул. Октябрьской, ул. Керченская. Всего – 434 светоточки на сумму 11 200 тыс.рублей.

Выполнены работы по строительству:

- межквартальных дорог кладбища в пос. Сазоновка на сумму 3 000 тыс. рублей;

- автодороги на территории кладбища по Балтийскому шоссе на сумму 1 400 тыс. рублей.

Адресная инвестиционная программа на 2005 год по здравоохранению предусматривала проведение ремонта пищеблока в городской инфекционной  больнице (план- 3000тыс.руб., израсходовано 3000тыс.рублей.). За отчетный период для больницы скорой медицинской помощи приобретено хозяйственного оборудования на сумму 710 тыс.рублей,  на ремонт коммуникационных систем израсходовано 3434 тыс.руб.

План ремонта объектов муниципального хозяйства (приложение 4)

Расходы по финансированию работ по ремонту объектов муниципального хозяйства в 2005 г. профинансированы в объеме 682 913,0 тыс.руб. или 98,6 % к уточненному плану. 18,8 % бюджетных ассигнований из общей суммы было направлено на ремонт учреждений социальной сферы.

В соответствии с планом капитального ремонта в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 750-летия основания г. Калининграда в 2005 году выполнен капитальный ремонт 44 679 кв. м. кровель в 58 домах на  сумму 24279.110 тыс. руб.; капитальный ремонт 114 180 кв. м. фасадов в 80 домах на сумму 62 449.2 тыс. руб.

Выполнена модернизация 28 лифтов на сумму 10 752 тыс. руб., диспетчеризация лифтов на сумму 197,1 тыс. руб., разборка аварийного жилого дома по ул. Галицкого, 34-36 на сумму 972,6 тыс. руб.; произведена закупка радиаторов на сумму 2 100,0 тыс. руб.

За 2005 год проведен капитальный ремонт наружного освещения участков Советского и Московского проспектов,  проспекта Победы, ул. Тельмана, улиц Пролетарской, Железнодорожной, Азовской, Кутузова, Черняховского, транспортной развязки Литовский вал-Гагарина, улиц Полоцкая, Краснооктябрьская, площади Калинина, Ленинского проспекта,  пришкольных территорий школ №№ 6, 34, 19, 1-я очередь в пос. Борисово. Отремонтировано 1115 светоточек.

Подрядчиком - ООО «Светосервис» выполнен капитальный ремонт освещения ул. Молодой Гвардии (7 светоточек) на сумму 180,4 тыс.рублей.

На восстановление наружного освещения после ураганного ветра 9-10 августа т.г. освоено 893,9 тыс.рублей.

За 2005 год  в целях улучшения гидрологического режима и обеспечения пропускной  способности водотоков произведена очистка и дноуглубление канала Школьный (в районе п. Лермонтовского), ручья  Воздушный (район проспекта Победы), ручья Менделеевский (от пр. Мира до ул. Тенистая аллея), канала в районе улицы Иртышской, ручья Лесного, ручья Паркового (от ул. Дм. Донского до Советского пр.), реки Товарной (район ул. Олега Кошевого), ручья Литовского, реки Голубой, реки Лесной. Всего  проведена   очистка   10,0  км   водотоков. Стоимость  работ  составила 8 207,8 тыс. рублей.

В пос. Зеленый уложено 890 м дренажного коллектора на сумму 3 000,0  тыс. рублей.

Выполнен капитальный ремонт кладбищ по Балтийскому шоссе и пр. Мира на сумму 393, 8 тыс. рублей.

Выполнены работы по капитальному ремонту в МУП Баня № 4 на сумму 340,0 тыс. руб.,  в МУП Баня № 7 на сумму 352,0 тыс. рублей.

За отчётный период к юбилею  Калининграда осуществлялся контроль над строительством, реконструкцией и ремонтом улично-дорожной сети и искусственных сооружениях на ней. Выполнена реконструкция , капитальный и текущий ремонт на 228 улицах, мост на ул. Гагарина через ручей Литовский;  построена транспортная развязка на примыкании ул. Горького к автодороге «Северный обход» Калининграда, реконструкция  и благоустройство площади «Победы».

Успешно завершена реконструкция и ремонт юбилейных объектов: «Реконструкция ул. А. Невского», «Реконструкция Московского проспекта – I этап», магистральных улиц – Ленинского проспекта, ул. Горького на участке от ул. 3-я Б. Окружная, Литовский вал, ул. Львовская, Клинская, Муромская, ул. Заводская, Дачная, ул. Кутузова, ул. Грига, Черепичная, Лесопильная, ул. Радистов, ул. Каштановая аллея (ремонт покрытия из брусчатки), скверы на ул. Мл. лейтенанта Ротко,  ул. Киевской, тротуары по ул. Дзержинского, ул. Новый вал, Октябрьская, ул. Краснооктябрьская, Полоцкая, Эпроновская, Комсомольская, Гвардейский проспект, ул. Театральная, Ленинском проспекте, проспект Победы, ул. Коммунистическая, М. Борзова, ул. Ген. Озерова. Ул. Коммунальная, ул. Кропоткина (лицей №1), ул. Краснопрудная, ул. Д. Донского  и т.д.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов установлено и реконструировано на улицах города 13 светофорных объекта.

Объем ремонтных работ увеличен в  1,6 раза в сравнении с   2004г.

Внедрена новая технология по ремонту покрытий литым асфальтобетоном и превенция (заделка) трещин.

В целях улучшения работы электротранспорта, проведена реконструкция трамвайных путей на площади Победы, на пересечении ул. Гагарина и Литовского вала по Чешской технологии, включая замену контактной сети.   МУП ТТУ организованы и проведены работы по ремонту участка Ленинского проспекта, от пл. Победы до гостиницы «Калининград», по врезке стрелочного перевода на пересечении ул. Черняховского с ул. Пролетарской, для организации движения трамвайного маршрута № 8 через пл. Василевского, ул. Тельмана в направлении ул. А. Невского.

Приложение 1

Основные экономические и социальные показатели

Калининграда  за январь-декабрь 2005г.

млн.руб.

| Показатели | Январь-декабрь 2005г. | % к январю-декабрю 2004г. |
| --- | --- | --- |
| Количество субъектов хозяйственной деятельности, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов (на 1.01.2006 г.), всего, в т.ч. по районам: | 33 335 | 113,8 |
| Балтийский | 2 870 | 113,5 |
| Ленинградский | 13 258 | 111,1 |
| Московский | 4 281 | 119,9 |
| Октябрьский | 6 415 | 113,7 |
| Центральный | 6 511 | 115,8 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности: |  |  |
| -добыча полезных ископаемых | 14 663,6 | в 2,2 раза |
| -обрабатывающие производства | 32 640,2 | 141,5 |
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5 716,0 | 120,0 |
| Районы: |  |  |
| Балтийский |  |  |
| -добыча полезных ископаемых | 438,1 | 114,0 |
| -обрабатывающие производства | 5 472,0 | 122,2 |
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5,9 | 72,6 |
| Ленинградский |  |  |
| -добыча полезных ископаемых | 45,7 | 120,2 |
| -обрабатывающие производства | 7 046,0 | 114,7 |
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1 709,0 | 137,2 |
| Московский |  |  |
| -добыча полезных ископаемых | 14 179,8 | в 2,2 раза |
| -обрабатывающие производства | 1 909,4 | 126,4 |
| Октябрьский |  |  |
| -обрабатывающие производства | 2 901,1 | 143,1 |
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3 663,7 | 114,0 |
| Центральный |  |  |
| -обрабатывающие производства | 15 311,7 | 172,0 |
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 337,4 | 114,2 |
| Сельское хозяйство |  |  |
| -произведено скота и птицы на убой в живом весе, тыс. тонн | 17,5 | 105,5 |
| -производство куриных яиц, млн.шт. | 78,2 | 100,5 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» всего, в том числе по районам: | 6 546,2 | 138,3 |
| Балтийский | 502,2 | 94,4 |
| Ленинградский | 712,9 | 127,9 |
| Московский | 3 301,5 | 177,2 |
| Октябрьский | 642,4 | в 2,3 раза |
| Центральный | 1 387,2 | 93,0 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. общей площади | 178,4 | 107,2 |
| Инвестиции в основной капитал (крупные и средние предприятия), всего, в том числе: | 15 984,3 | 91,7 |
| Балтийский | 437,1 | 30,7 |
| Ленинградский | 5 789,5 | 141,4 |
| Московский | 7 641,0 | 76,0 |
| Октябрьский | 838,7 | 108,1 |
| Центральный | 1 278,0 | 118,0 |
| Оборот розничной торговли | 21 812,0 | 122,9 |
| Оборот общественного питания | 676,6 | 109,5 |
| Объем платных услуг населению (крупные и средние предприятия), всего, в том числе по районам: | 7 631,6 | - |
| Балтийский | 417,0 | - |
| Ленинградский | 3 439,9 | - |
| Московский | 679,1 | - |
| Октябрьский | 2 367,7 | - |
| Центральный | 728,0 | - |
| Сальдированный финансовый результат (прибыль – убыток), всего, в том числе по районам: | 9 870,8 | 194,1 |
| Балтийский | 683,4 | 198,1 |
| Ленинградский | 747,2 | 130,1 |
| Московский | 7 483,4 | в 2,4 раза * |
| Октябрьский | 720,1 | 115,9 |
| Центральный | 236,8 | 58,7 |
| Номинальная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, всего, в том числе по районам: | 9 659,3 | 125,7 |
| Балтийский | 8 680,3 | 125,5 |
| Ленинградский | 9 332,8 | 128,0 |
| Московский | 11 831,2 | 124,0 |
| Октябрьский | 10 189,9 | 127,3 |
| Центральный | 8 766,9 | 123,7 |
| Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления -декабрь(руб.) | 1 517,6 | - |
| Индекс потребительских цен , % (декабрь 2005г. к декабрю 2004г.) | 111,1 | - |
| Численность официально зарегистрированных безработных, человек (на конец декабря) | 1 015 | 76,9 к декабрю 2004 г. |

* - за счет положительной курсовой разницы, переоценки основных средств и акций.

# Приложение 1а

# Производство товаров и услуг

#### Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг крупных и средних организаций

#### по видам деятельности

в действующих ценах

|  |  | 2005 млн. рублей | В % к 2004 | Удельный вес в области, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых | 14663,6 |  | в 2,2 р. | 97,2 |
| из нее: |  |  |  |  |
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 14492,5 |  | в 2,2 р. | 99,8 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 171,1 |  | 88,0 | 30,5 |
| Обрабатывающие производства | 32640,2 |  | 141,5 | 74,2 |
| из них: |  |  |  |  |
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 9098,3 |  | 112,6 | 68,4 |
| текстильное и швейное производство | 434,7 |  | 96,1 | 76,4 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 9,0 |  | 77,1 | 100,0 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 14,0 |  | В 4,2 Р. | 67,0 |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 721,3 |  | 97,6 | 24,1 |
| химическое производство | 18,5 |  | 126,0 | 39,3 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 763,0 |  | 153,3 | 100,0 |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 1767,2 |  | 118,7 | 99,8 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 10748,0 |  | 147,0 | 74,2 |
| производство транспортных средств и оборудования | 2153,8 |  | 113,3 | 73,8 |
| прочие производства | 188,3 |  | 128,7 | 75,6 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5716,0 |  | 120,0 | 88,1 |
| из него: |  |  |  |  |
| производство, передача и распределение электроэнергии | 3691,4 |  | 113,7 | 99,8 |
| производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 1167,7 |  | 150,9 | 67,3 |

Приложение 1б

Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении в крупных и средних организациях

|  |  | 2005 |  |  | 2005 в % к 2004 | Справочно: удельный вес в производстве области, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефть добытая, тыс. т |  | 1217,4 |  |  | 157,3 |  |  | 100,0 |
| Газ горючий природный, млн. куб. м |  | 17,3 |  |  | 103,6 |  |  | 100,0 |
| ### Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство мяса и мясопродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. т |  | 9,4 |  |  | 73,1 |  |  | 97,9 |
| колбасные изделия, тыс. т |  | 6,6 |  |  | 87,4 |  |  | 89,2 |
| мясные полуфабрикаты, тыс. т |  | 90,7 |  |  | 128,9 |  |  | 99,8 |
| мясные консервы, млн. усл. банок |  | 60,4 |  |  | 99,5 |  |  | 59,2 |
| Переработка и консервирование рыбо и морепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улов рыбы и добыча других морепродуктов, тыс.тонн |  | 125,0 |  |  | 70,9 |  |  | 85,4 |
| рыба мороженая (без сельди), тыс. т |  | 104,8 |  |  | 79,6 |  |  | 92,1 |
| сельдь всех видов обработки, тыс.т |  | 24,0 |  |  | 92,7 |  |  | 95,6 |
| консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов, млн. усл. банок |  | 113,2 |  |  | 95,4 |  |  | 51,7 |
| Производство растительных и животных масел и жиров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| масло животное, т |  |  | 1125 |  | 75,0 |  |  | 65,6 |
| маргариновая продукция, тыс. т |  |  | 22,7 |  | 67,8 |  |  | 100,0 |
| Производство молочных продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. т |  |  | 35,2 |  | 80,9 |  |  | 70,1 |
| сыры жирные, т |  |  | 2452 |  | 81,0 |  |  | 69,5 |
| мороженое, т |  |  | 549 |  | 195,0 |  |  | 100,0 |
| молочные консервы, тыс. усл. банок |  |  | 146 |  | 110,1 |  |  | 100,0 |
| Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мука, тыс. т |  |  | 5,0 |  | 78,6 |  |  | 31,6 |
| Производство прочих пищевых продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хлеб и хлебобулочные изделия, тыс.т |  |  | 14,5 |  | 92,0 |  |  | 52,3 |
| кондитерские изделия, тыс. т |  |  | 0,4 |  | 95,7 |  |  | 13,3 |
| Производство напитков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл |  |  | 3150 |  | 92,2 |  |  | 100,0 |
| коньяки, тыс. дкл |  |  | 79,7 |  | 104,3 |  |  | 100,0 |
| пиво, тыс. дкл |  |  | 8836 |  | 125,4 |  |  | 100,0 |
| безалкогольные напитки, тыс. дкл |  |  | 2747 |  | 86,7 |  |  | 100,0 |
| воды минеральные, млн. полулитров |  |  | 36,7 |  | 86,9 |  |  | 100,0 |
| Текстильное и швейное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство ковров и ковровых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ковры и ковровые изделия, тыс.кв.м |  |  | 8173 |  | 108,9 |  |  | 100,0 |
| Производство одежды, выделка и крашение меха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| костюмы, тыс. шт. |  |  | 1,9 |  | 111,8 |  |  | 100,0 |
| брюки, тыс. шт. |  |  | 1,6 |  | 106,7 |  |  | 1,8 |
| куртки (включая рабочие), тыс. шт. |  |  | 0,9 |  | 100,0 |  |  | 11,3 |
| белье постельное, тыс. шт. |  |  | 2,7 |  | 88,5 |  |  | 100,0 |
| белье нательное для новорожденных, тыс. шт. |  |  | 1,5 |  | 41,7 |  |  | 100,0 |
| Производство обуви |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обувь, тыс. пар |  |  | 170,5 |  | 62,4 |  |  | 100,0 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| целлюлоза товарная, тыс. т |  |  | 49,9 |  | 68,4 |  |  | 52,3 |
| картон, тыс. т |  |  | 1,9 |  | 73,8 |  |  | 7,7 |
| Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газеты, млн. шт. |  | 93,8 |  |  | 72,6 |  |  | 99,9 |
| книги и брошюры (листов-оттисков), млн. шт. |  | 9,0 |  |  | 48,1 |  |  | 100,0 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство пластмассовых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия из пластмасс, т |  | 28,1 |  |  | 45,0 |  |  | 100,0 |
| пленки полимерные, т |  | 1292,4 |  |  | 110,6 |  |  | 100,0 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство кирпича, черепицы и прочих изделий из обожженной глины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стеновые материалы, млн.штук усл.кирпича |  | 38,8 |  |  | 111,5 |  |  | 100,0 |
| конструкции и изделия сборные железобетонные, тыс.куб.м |  | 77,0 |  |  | 93,5 |  |  | 100,0 |
| Производство машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство механического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудование холодильное, шт. |  | 7 |  |  | 0,3 |  | 0,8 |  |
| Производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электропылесосы, тыс. шт. |  | 619,3 |  |  | 153,1 |  | 87,8 |  |
| холодильники бытовые, тыс. шт. |  | 119,8 |  |  | 191,4 |  | 100,0 |  |
| печи СВЧ, тыс.штук |  | 947,8 |  |  | в 6,4 р. |  | 96,0 |  |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство электрических машин и электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудование тепловое торговое, штук |  | 293 |  |  | 18,7 |  | 100,0 |  |
| оборудование электросварочное, шт. |  | 3338 |  |  | 182,5 |  | 100,0 |  |
| Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видеомагнитофоны, тыс.штук |  | 181,1 |  |  | в 3,6 р. |  |  | 95,2 |
| телевизоры, тыс. шт. |  | 3619,6 |  |  | в 2,1 р. |  |  | 84,6 |
| в том числе цветного изображения |  | 3619,6 |  |  | в 2,1 р. |  |  | 84,6 |
| Производство изделий медицинской техники, средств измерения, оптических приборов и аппаратуры, часов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| часы бытовые, тыс. шт. |  |  |  | 778 | 183,5 |  |  | 100,0 |
| Производство транспортных средств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| легковые автомобили, шт. |  |  | 16308 |  | 112,3 |  |  | 100,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроэнергия, млн. кВт-ч |  |  | 148,9 |  | 99,5 |  |  | 53,8 |
| теплоэнергия, тыс. Гкал |  |  | 1473 |  | 84,7 |  |  | 56,9 |

##### Приложение 2

## Муниципальные программы  Калининграда

за    2005 г.

(тыс. руб.)

|  | # Программы | Уточненный план | Финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | % к уточненному плану года |
|  | Муниципальные программы, всего, в том числе: | 368 841,2 | 371 210,8 | 100,6 |
| 1. | Программа «Вакцинопрофилактика» | 3 826,5 | 3 890,7 | 101,7 |
| 2. | Программа «Онкология» | 1 235,0 | 1 213,7 | 98,3 |
| 3. | «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в г.Калининграде» | 3 050,0 | 2 954,4 | 96,9 |
| 4. | Программа «Лабораторная диагностика» | 2 615,0 | 2 595,8 | 99,3 |
|  | Программа «Развитие станции скорой медицинской помощи города Калининграда» | 4 010,0 | 3 863,8 | 96,4 |
| 6. | Программа «Развитие детской стоматологической службы Калининграда» | 1 252,0 | 1 251,0 | 99,9 |
| 7. | «Здоровый ребенок» | 3 609,0 | 3 609,0 | 100,0 |
| 8. | ## Комплексная программа «Молодежь» | * |  |  |
| 9. | ## Программа органов местного самоуправления по сохранению и развитию культуры | * |  |  |
| 10. | ## Программа органов местного самоуправления по развитию физической культуры и спорта | * |  |  |
| 11. | ## Программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи» | 71,0 | 70,0 | 98,6 |
| 12. | «Развитие системы образования в Калининграде» | 66 039,0 | 70 995,0 | 107,5 |
| 13. | Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов | 1 000, 0 | 1 000,0 | 100 |
| 14. | Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда | 12 112,0 | 12 105,0 | 99,9 |
| 15. | Программа «Светлый город» | 14 500, 0 | 14 500,0 | 100,0 |
| 16. | «Мой дом» | 203 171,5 | 20 1051,9 | 99,0 |
| 17. | «Мой двор» | 15 831,2 | 15 591,5 | 98,5 |
| 18. | Программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Калининграде на 2005-2010 гг.» | 20 400,0 | 20 400,0 | 100,0 |
| 19. | «Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы» | 1 000, 0 | 1 000,0 | 100,0 |
| 20. | Городская целевая программа «Общая врачебная (семейная) практика» на 2005-2007 г.г. | 12 519,0 | 12 519,0 | 100,0 |
| 21. | Городская Целевая Программа повышения безопасности дорожного движения в городе Калининграде на 2004-2005 годы | 2 600,0 | 2 600,0 | 100,0 |

- – финансирование осуществляется в пределах ассигнований, выделенных на отрасль.

Приложение 3

Адресная инвестиционная программа за 2005 г.

тыс.руб.

|  | Объекты, отрасли, мероприятия | Уточненный план (реш. гор. Совета № 480 от 28.12.2005г.) | Объем выполненных работ | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: | 687 414,9 | 671 027,5 | 685 867,1 |
| I | Комитет строительства и транспорта | 562 135,4 | 547 478,4 | 563 410,9 |
| 1 | Строительство объекта "Рыбная деревня" на ул. Октябрьская, всего: | 244 461,4 | 243 796,0 | 243 796,0 |
|  | Строительство системы причалов и набережных в месте размещения центра "Рыбная деревня" (городской бюджет) | 5 000,0 | 4 947,4 | 4 947,4 |
|  | Устройство подходов, строительство и обустройство моста через реку Старая Преголя в районе центра "Рыбная деревня" (городской бюджет) | 50 060,2 | 49 607,2 | 49 607,2 |
|  | Строительство системы причалов и набережных в месте размещения центра "Рыбная деревня" на ул. Октябрьская (федеральный бюджет) | 156 000,0 | 156 000,0 | 156 000,0 |
|  | Строительство пешеходного моста через р. Старая Преголя в районе центра "Рыбная деревня" на ул. Октябрьская (федеральный бюджет) | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
|  | Проектирование, согласование, изыскательные работы и расчеты с заказчиком по объектам: пешеходный мост через реку, старая Преголя в районе центра "Рыбная деревня" на ул. Октябрьская; "Система причалов и набережных в месте размещения центра "Рыбная деревня" на ул. Октябрьская" (городской бюджет) | 3 401,2 | 3 241,4 | 3 241,4 |
| 2 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | 20 400,0 | 20 400,0 | 20 400,0 |
| 3 | Реконструкция зоопарка | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 4 | Завершение строительства Храма Христа Спасителя | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 5 | Приобретение и установка новых аттракционов в парке Центральный | 35 950,8 | 35 950,7 | 35 950,7 |
| 6 | Оценка состояния конструкций и оказание технической помощи при восстановлении несущей способности домов № 10,14,16,18,20,22,31-37 по ул. Павлова в микрорайоне "Остров" | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 7 | Реализация энергосберегающего проекта по программе БЮГГРЕГ | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 8 | Разработка схемы электроснабжения города (высоковольтные линии и подстанции 110 кВ) на 2005-2010 г.г. | 427,7 | - | 427,7 |
| 9 | Реконструкция жилого дома по ул. 9 Апреля, 5-7 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 10 | Ремонт жилого дома по ул. Портовая, 6 | - | 2 892,3 | 2 892,3 |
| 11 | Газификация п. Суворово Балтийского района ( 2-я очередь) | 3 000,0 | 2 973,4 | 2 973,4 |
| 12 | Проектирование рабочей документации по газификации п. Космодемьянского | 287,4 | 287,4 | 287,4 |
| 13 | Газификация ул. Дзержинского | 2 600,0 | 2 599,7 | 2 599,7 |
| 14 | Проектирование газопроводных сетей в пос. Лермонтовский | 655,9 | 655,8 | 655,8 |
| 15 | Завершение строительства и ввод газопровода высокого и низкого давлений в пос. Лермонтово до ул.Борзова-Красная | 1 457,5 | 1 457,2 | 1 457,2 |
| 16 | Газификация ж/д жителей п. Северная Гора , которым в соответствии с ФЗ и иными нормативными актами полагаются льготы по газификации домов | 4 000,0 | 3 999,1 | 3 999,1 |
| 17 | Ремонт бани № 2 | 10 286,0 | 10 285,5 | 10 285,5 |
| 18 | Строительство сетей водоснабжения и канализации по ул. Карпатская | 8 931,5 | 8 931,4 | 8 931,4 |
| 19 | Реконструкция и ремонт улично-дорожной сети, мостов, путепроводов инженерной инфраструктуры: | 81 652,5 | 77 352,2 | 81 232,9 |
|  | - ул. Горького (погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по реконструкции ул. Горького в 2004г.) | 3 880,7 | - | 3 880,7 |
|  | - Московский проспект | 3 303,5 | 3 303,5 | 3 303,5 |
|  | - ул. Черняховского | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | - ул. Кутузова | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  | - строительство транспортной развязки по ул. Горького в выходом на окружную дорогу "Северный обход" | 61 468,3 | 61 048,7 | 61 048,7 |
| 20 | Реконструкция исторического центра города - Площади Победы. Благоустройство Площади Победы, всего: | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 |
|  | - федеральный бюджет; | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  | - областной бюджет. | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| 21 | Реконструкция транспортной развязки, примыкающей к памятнику "Королевские ворота" (федеральный бюджет) | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| 22 | Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкой (федеральный бюджет) | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 23 | Ремонт жилого дома по ул. Портовая, 6 | 2 000,0 | - | - |
| 24 | Теплотрасса "Цепрусс" (кредиторская задолженность) | 1 625,0 | - | 1 624,1 |
| 25 | Проектирование ливневой канализации по ул. Тихорецкой | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 26 | Разработка проектно-сметной документации мостового перехода через реку Старая и Новая Преголя в г. Калининграде (МКП "УКС") | 2 000,0 | 1 999,8 | 1 999,8 |
| 27 | Ремонт кровли и утепление фасада дома 29-31, ул. Парусная (МКП "УКС") | 525,0 | 523,2 | 523,2 |
| 28 | Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов инженерной инфраструктуры парка культуры и отдыха "Юность" (МКП "УКС") | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 |
| 29 | разработка проектно-сметной документации и строительство по прокладке сетей водоснабжения к домам № 222-230 по Советскому пр-ту (МКП "УКС") | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| 30 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера верхнего в г. Калининграде (МКП "УКС") | 10 000,0 | - | 10 000,0 |
| 31 | Реконструкция детского дома "Надежда" по ул. Камской | 988,7 | 988,7 | 988,7 |
| 32 | Газификация п. Чайковского | - | 1 500,0 | 1 500,0 |
| II | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 82 877,0 | 82 814,4 | 81 712,8 |
| 1 | Установка индивидуальных приборов контроля и учёта воды и тепловой энергии в муниципальном жилом фонде | 1 000,0 | 1 000,0 | 998,4 |
| 2 | Строительство производств. базы и монтаж установки для высокотемпературной утилизации биоотходов | 5 170,0 | 5 163,9 | 5 163,9 |
| 3 | Приобретение и установка дез. камеры в БПК №2 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 4 | Проект чистки естественных водоемов, в том числе озера Верхнее, озера Нижнее, ручья Парковый в г. Калининграде. 1 этап. Рабочий проект улучшения санитарно-экологического состояния ручья Паркового в г. Калининграде» | 1 000,0 | 950,0 | 950,0 |
| 5 | Программа «Светлый город» | 14 500,0 | 14 500,0 | 14 500,0 |
| 6 | Программа «Модернизация и замена муниципальных лифтов города», в том числе капитальный ремонт лифтов – 80,0 тыс. руб. | 10 832,0 | 10 752,0 | 10 752,0 |
| 7 | МУП "Калининградтеплосеть" | 16 175,0 | 15 648,5 | 15 648,5 |
|  | Софинансирование по проекту реконструкции угольной котельной по ул. Горького, 166 | 16 175,0 | 15 648,5 | 15 648,5 |
| 8 | МУП «Водоканал» | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  | Реконструкция аварийного участка канализационного коллектора на острове "Октябрьский" | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  | Реконструкция сетей водопровода и канализации благоустраиваемых улиц г. Калининграда | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| 9 | СМП "Альта" | 4 400,0 | 4 400,0 | 3 900,0 |
|  | Строительство кладбища в пос. Сазоновка | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 500,0 |
|  | Строительство автодороги на кладбище по Балтийскому шоссе | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| 10 | МП "Чистота" | 19 650,0 | 19 650,0 | 19 650,0 |
|  | Оплата кредита на приобретение спецтехники | 19 650,0 | 19 650,0 | 19 650,0 |
| III | Управление здравоохранения | 7 210,0 | 7 143,8 | 7 143,8 |
|  | Инфекционная больница (ремонт пищеблока) | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  | Больница скорой медицинской помощи (ремонт коммуникационных систем и приобретение оборудования для пищеблока и прачечной) | 4 210,0 | 4 143,8 | 4 143,8 |
| IV | Отдел культуры | 5 000,0 | 4 999,5 | 4 999,5 |
|  | Капитальный ремонт МУК КТК «Дом искусств» | 5 000,0 | 4 999,5 | 4 999,5 |
| V | Мэрия | 2 637,4 | 2 321,9 | 2 321,9 |
|  | Приобретение и установка автоматической телефонной станции | 1 733,0 | 1 418,5 | 1 418,5 |
|  | Реконструкция сантехнических узлов в здании мэрии | 904,4 | 903,4 | 903,4 |
| VI | Управление образования | 17 761,3 | 16 932,0 | 16 932,0 |
|  | Ремонт фасада и манежа здания спорткомплекса «Юность» | 17 761,3 | 16 932,0 | 16 932,0 |
| VII | Администрация Балтийского района | 3 180,0 | 3 065,2 | 3 074,3 |
|  | Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования МУ ЖЭУ «Янтарь» пос. Суворова и п. Чайковского | 2 000,0 | 1 995,3 | 1 995,3 |
|  | Разработка проекта электрических сетей по ул. Батальная | 900,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | Капитальный ремонт лифтов | 280,0 | 269,9 | 279,0 |
| VIII | Администрация Ленинградского района | 360,0 | 355,5 | 355,5 |
|  | Капитальный ремонт лифтов | 360,0 | 355,5 | 355,5 |
| IX | Администрация Московского района | 1 148,5 | 811,5 | 811,1 |
|  | Капитальный ремонт лифтов | 640,0 | 640,0 | 640,0 |
|  | Детский дом "Факел" | 508,5 | 171,5 | 171,1 |
| X | Администрация Октябрьского района | 4 652,3 | 4 652,3 | 4 652,3 |
|  | Школа № 53 (завершение реконструкции корпуса 3) | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  | Школа №47 (капитальный ремонт сетей электроснабжения) | 2 652,3 | 2 652,3 | 2 652,3 |
| XI | Администрация Центрального района | 453,0 | 453,0 | 453,0 |
|  | Детский сад №51 (разработка проектно-сметной документации по подключению здания к тепловым сетям МУ ЖКХ "Чкаловск") | 453,0 | 453,0 | 453,0 |

Приложение 4

##### Выполнение плана ремонта

##### по отраслям, объектам муниципального хозяйства за 2005 г.

тыс. руб.

| № п/п | Объекты, отрасли, мероприятия | Уточненный план (реш. гор. Совета № 480 от 28.12.2005г.) | Объем выполненных работ | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт всего | 695 501,7 |  |  |
| I | Образование, в т.ч. | 81 866,1 | 79 724,4 | 80 786,1 |
|  | городские учреждения | 16 950,4 | 15 697,4 | 16 632,5 |
|  | Управление образования | 13 363,4 | 12 119,0 | 13 054,2 |
|  | МОУ Лицей № 18 | 854,7 | 774,7 | 832,0 |
|  | МОУ Лицей № 23 | 380,0 | 228,0 | 301,0 |
|  | МОУ Лицей № 35 им. Буткова В.В. | 480,0 | 461,0 | 461,0 |
|  | МОУ Лицей № 49 | 329,0 | 286,0 | 327,0 |
|  | МОУ Гимназия № 32 | 632,0 | 634,0 | 632,0 |
|  | МОУ СОШ № 38 | 625,8 | 274,8 | 626,0 |
|  | МОУ СОШ № 41 | 730,0 | 713,0 | 713,0 |
|  | МОУ СОШ № 52 | 451,0 | 451,0 | 451,0 |
|  | МОУ ДОД ГД Т Д и М | 1 087,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | КМЛ | 3250,0 | 325,0 | 325,0 |
|  | Детский дом "Гаврош" | 71,1 | 71,1 | 71,1 |
|  | ЦБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | ЦППРиК | 490,0 | 490,0 | 490,0 |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 2 | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 4 | 12,5 | 12,0 | 12,0 |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 5 | 200,0 | 194,0 | 194,0 |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 7 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 9 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
|  | МОУ ДОД СДЮСШОР № 10 | 496,1 | 494,4 | 494,4 |
|  | МДОУ д\с № 16 | 140,0 | 122,0 | 140,0 |
|  | МДОУ д\с № 30 | 143,0 | 143,0 | 143,0 |
|  | МДОУ д\с № 31 | 209,0 | 100,0 | 209,0 |
|  | МДОУ д\с № 36 | 368,0 | 368,0 | 368,0 |
|  | МДОУ д\с № 46 | 163,0 | 163,0 | 163,0 |
|  | МДОУ д\с № 83 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
|  | МДОУ д\с № 105 | 99,0 | 98,8 | 98,8 |
|  | МДОУ д\с № 107 | 229,1 | 90,0 | 229,0 |
|  | МДОУ д\с № 110 | 198,0 | 180,0 | 198,0 |
|  | МДОУ д\с № 121 | 233,0 | 233,0 | 233,0 |
|  | МДОУ д\с № 124 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
|  | МДОУ д\с № 127 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |
|  | МДОУ д\с № 130 | 477,1 | 477,1 | 477,1 |
|  | МДОУ д\с № 19 | 303,0 | 226,0 | 293,0 |
|  | МДОУ д\с № 40 | 239,5 | 136,5 | 201,0 |
|  | МДОУ д\с № 71 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
|  | МОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Информационные технологии» ЦИТИОС | 683,4 | 683,4 | 683,4 |
|  | Школа ремесла "Мастеровой" | 7,8 | 7,9 | 7,9 |
|  | МОУ ДОД ДООЛ «Чайка» | 752,1 | 752,1 | 752,1 |
|  | МОУ ДО ДСОЛ «Юность» | 745,0 | 745,0 | 745,0 |
|  | МОУ ДО ДСОЛ им. В.Терешковой | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
|  | МОУ ДОД Спорткомплекс «Юность» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МОУ ГОР СЮТ | 25,0 | - | - |
|  | Отдел культуры | 893,4 | 884,7 | 884,7 |
|  | Детская музыкальная школа им. Глиэра | 416,4 | 416,3 | 416,3 |
|  | Детская художественная школа | 448,0 | 439,4 | 439,4 |
|  | Детская музыкальная хоровая школа мальчиков | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
|  | Отдел физической культуры и спорта | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
|  | Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ по водным видам спорта "Морская школа" | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Отдел по делам молодежи | 2 433,7 | 2 433,7 | 2 433,7 |
|  | МУ СРЦН "МОСТ" | 2 433,7 | 2 433,7 | 2 433,7 |
|  | Балтийский район | 15 802,2 | 15 310,2 | 15 310,2 |
|  | МОУ СОШ № 3 | 821,2 | 821,2 | 821,2 |
|  | МОУ СОШ № 16 | 417,3 | 416,9 | 416,9 |
|  | МОУ Лицей № 17 | 906,8 | 906,8 | 906,8 |
|  | МОУ СОШ № 27 | 491,1 | 491,1 | 491,1 |
|  | МОУ СОШ № 28 | 641,0 | 627,5 | 627,5 |
|  | МОУ СОШ № 34 | 668,9 | 613,9 | 613,9 |
|  | МОУ СОШ № 39 | 522,0 | 522,0 | 522,0 |
|  | МОУ СОШ № 45 | 760,0 | 744,0 | 744,0 |
|  | МОУ СОШ № 46 | 2 157,4 | 1 758,3 | 1 758,3 |
|  | МОУ СОШ № 48 | 585,0 | 580,0 | 580,0 |
|  | Вечерняя общеобразовательная школа № 3 | 116,0 | 115,9 | 115,9 |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ БР | 1 500,5 | 1 499,9 | 1 499,9 |
|  | МОУ ДМШ им. Глинки | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
|  | МОУ ДОД ДМШ пос. Прибрежный | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | МДОУ д\с № 4 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | МДОУ д\с № 5 | 428,2 | 428,2 | 428,2 |
|  | МДОУ д\с № 14 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
|  | МДОУ д\с № 26 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
|  | МДОУ д\с № 53 | 473,7 | 473,7 | 473,7 |
|  | МДОУ д\с № 78 | 242,1 | 241,1 | 241,1 |
|  | МДОУ д\с № 99 | 445,1 | 444,0 | 444,0 |
|  | МДОУ д\с № 104 | 222,0 | 222,0 | 222,0 |
|  | МДОУ д\с № 114 | 195,5 | 195,5 | 195,5 |
|  | МДОУ д\с № 115 | 199,0 | 199,0 | 199,0 |
|  | МДОУ д\с № 131 | 365,1 | 365,1 | 365,1 |
|  | МОУ Детский дом «Надежда» | 2785,0 | 2784,9 | 2784,9 |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов Балтийского района | 297,2 | 297,2 | 297,2 |
|  | Ленинградский район | 14 887,5 | 14 703,9 | 14 733,9 |
|  | МОУ СОШ № 2 | 741,0 | 740,2 | 740,2 |
|  | МОУ СОШ № 7 | 547,5 | 547,5 | 547,5 |
|  | МОУ СОШ № 8 | 686,3 | 686,3 | 686,3 |
|  | МОУ СОШ № 13 | 1 157,0 | 1 157,0 | 1 157,0 |
|  | МОУ СОШ № 24 | 228,6 | 228,6 | 228,6 |
|  | МОУ СОШ № 25 | 1 058,0 | 1 056,3 | 1 056,3 |
|  | МОУ СОШ № 30 | 743,5 | 688,0 | 688,0 |
|  | МОУ СОШ № 31 | 554,0 | 554,0 | 554,0 |
|  | МОУ СОШ № 33 | 348,2 | 329,7 | 329,7 |
|  | МОУ СОШ № 36 | 544,5 | 470,5 | 500,5 |
|  | МОУ СОШ № 44 | 744,4 | 655,8 | 655,8 |
|  | МОУ Вечерняя (сменная) общеобраз. школа № 2 | 356,0 | 479,1 | 479,1 |
|  | МДОУ д/с № 11 | 170,0 | 169,1 | 169,1 |
|  | МДОУ № 19 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
|  | МДОУ № 24 комбинированного вида | 374,0 | 374,0 | 374,0 |
|  | МДОУ д/с № 28 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  | МДОУ д/с № 35 компенсац. вида | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
|  | МДОУ д/с № 42 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  | МДОУ д/с № 50 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
|  | МДОУ д/с № 68 | 26,0 | 25,5 | 25,5 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 76 | 410,0 | 408,6 | 408,6 |
|  | МДОУ д/с комбинир. вида № 87 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 94 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 98 | 200,0 | 199,8 | 199,8 |
|  | МДОУ д/с № 101 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 111 | 47,0 | 36,0 | 36,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 116 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 133 | 20,0 | 18,5 | 18,5 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 134 | 163,0 | 163,0 | 163,0 |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ Ленингр. р-на | 225,0 | 221,5 | 221,5 |
|  | МОУ ДОД «Детская муз. школа им. Э.Т.А.Гофмана | 362,5 | 347,7 | 347,8 |
|  | МОУ ДОД «Детская школа искусств» Ленинград. р-на | 602,0 | 598,6 | 598,6 |
|  | МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Детский дом № 1 | 396,0 | 396,0 | 396,0 |
|  | ГМС (коррекц.) ОУ II вида общеобразоват. шк.-инт. для слабослышаших детей | 632,0 | 627,4 | 627,4 |
|  | МС ОУ VIII вида шк.-инт. № 1 | 630,5 | 630,4 | 630,4 |
|  | МОУ Межшкольный учебный комбинат Ленингр. р-на | 590,0 | 572,5 | 572,5 |
|  | МУ «Объединение подростковых клубов» Ленингр. р-на | 711,5 | 7,3,3 | 703,3 |
|  | Московский район | 7 904,6 | 7 882,3 | 7 881,3 |
|  | МОУ СОШ № 6 | 581,0 | 546,3 | 546,3 |
|  | МОУ СОШ № 29 | 328,0 | 299,4 | 299,4 |
|  | МОУ СОШ № 5 | 250,0 | 247,2 | 247,2 |
|  | МОУ СОШ № 12 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
|  | МОУ СОШ № 15 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | МОУ СОШ № 22 | 353,0 | 353,0 | 353,0 |
|  | МОУ СОШ № 26 | 459,0 | 459,0 | 459,0 |
|  | МОУ СОШ № 37 | 232,0 | 232,0 | 232,0 |
|  | МОУ СОШ № 55 | 63,5 | 63,2 | 63,2 |
|  | Центр образования | 179,0 | 176,0 | 176,0 |
|  | Школа-интернат № 12 (субвенциальное финансирование) | 917,0 | 917,0 | 917,0 |
|  | Детский дом «Факел» | 171,5 | 171,1 | 171,1 |
|  | ДШИ им. Чайковского П.И. | 185,7 | 185,7 | 185,7 |
|  | МДОУ № 21 | 457,1 | 457,1 | 457,1 |
|  | МДОУ № 43 | 388,0 | 388,0 | 388,0 |
|  | МДОУ № 49 | 405,0 | 401,0 | 401,0 |
|  | МДОУ № 64 | 1 005,0 | 1 005,0 | 1 005,0 |
|  | МДОУ № 6 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
|  | МДОУ № 9 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
|  | МДОУ №12 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
|  | МДОУ №27 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | МДОУ №70 | 130,2 | 130,2 | 130,2 |
|  | МДОУ №86 | 154,0 | 153,7 | 153,7 |
|  | МДОУ №90 | 43,2 | 43,1 | 43,1 |
|  | МДОУ №113 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
|  | МДОУ №136 | 166,0 | 166,0 | 166,0 |
|  | МОУ ДОД ДЮЦ | 342,0 | 342,0 | 342,0 |
|  | Молодежная политика (Объединение подростковых клубов): | 593,0 | 644,9 | 644,9 |
|  | - Подростковый клуб «Олимп», «Спутник» | 44,0 | 65,9 | 65,9 |
|  | - Подростковый клуб «Юность» | 479,0 | 509,0 | 509,0 |
|  | - Подростковый клуб «Ровесник» | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | Октябрьский район | 6 562,2 | 6 637,4 | 6 637,4 |
|  | МВОУ ВОШ № 6 | 85,2 | 85,1 | 85,1 |
|  | МОУ СОШ № 9 | 524,4 | 524,4 | 524,4 |
|  | МОУ СОШ № 14 | 178,0 | 178,0 | 178,0 |
|  | МОУ СОШ № 19 | 202,5 | 202,5 | 202,5 |
|  | МОУ СОШ № 21 | 658,9 | 655,1 | 655,1 |
|  | МОУ СОШ № 47 | 480,3 | 478,9 | 478,9 |
|  | МОУ НОШ № 53 | 103,0 | 100,8 | 100,8 |
|  | МОУ НОШ № 54 | 278,9 | 278,8 | 278,8 |
|  | МДОУ д/с №2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
|  | МДОУ д/с № 7 | 288,4 | 273,4 | 273,4 |
|  | МДОУ д/с № 14 общеразвивающего вида | 476,5 | 581,5 | 581,5 |
|  | МДОУ д/с № 27 компенсирующего вида | 1 055,0 | 1 053,9 | 1 053,9 |
|  | МДОУ д/с № 31 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | МДОУ д/с №79 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
|  | МДОУ д/с № 73 комбинир. вида | 528,9 | 528,9 | 528,9 |
|  | МДОУ д/с № 100 комб. вида | 265,2 | 265,2 | 265,2 |
|  | МДОУ ЦРР д/с № 128 | 327,0 | 326,8 | 326,8 |
|  | МДОУ д/с №77 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  | МОУ ДОД Дом творчества | 100,0 | 99,7 | 99,7 |
|  | МОУ Детский дом «Янтарик» | 162,6 | 162,6 | 162,6 |
|  | МОУ ДОД ДОО лагерь «Юность» | 150,0 | 144,5 | 144,5 |
|  | МОУ ДОД Детская школа искусств | 191,0 | 191,0 | 191,0 |
|  | МУ Объединен. Подростковых клубов района | 313,8 | 313,8 | 313,8 |
|  | Центральный район | 19 759,2 | 19 493,2 | 14 493,2 |
|  | МОУ Гимназия № 1 | 1 588,0 | 1 587,5 | 1 587,5 |
|  | МОУ СОШ № 4 | 1 261,5 | 1 253,8 | 1 253,8 |
|  | МОУ СОШ № 11 | 590,0 | 588,4 | 588,4 |
|  | МОУ СОШ № 20 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | МОУ СОШ № 40 | 1 804,0 | 1 795,0 | 1 795,0 |
|  | МОУ СОШ № 43 | 1 288,0 | 1 288,0 | 1 288,0 |
|  | МОУ СОШ № 50 | 1 109,0 | 1 013,2 | 1 013,2 |
|  | МОУ СОШ № 51 | 75,0 | 74,2 | 74,2 |
|  | МДОУ № 17 | 524,0 | 519,9 | 519,9 |
|  | МДОУ № 18 | 142,0 | 139,6 | 139,6 |
|  | МДОУ № 30 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | МДОУ № 47 | 564,0 | 507,4 | 507,4 |
|  | МДОУ № 51 | 122,0 | 122,0 | 122,0 |
|  | МДОУ № 52 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
|  | МДОУ № 95 | 261,0 | 261,0 | 261,0 |
|  | МДОУ № 102 | 463,5 | 463,5 | 463,5 |
|  | МДОУ № 119 | 504,2 | 503,8 | 503,8 |
|  | МДОУ № 122 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Школа-интернат слабовидящих детей | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 |
|  | Школа-интернат-лицей-интернат | 3 818,0 | 3 737,5 | 3 737,5 |
|  | Школа-интернат № 3 | 2 000,0 | 1 997,0 | 1 997,0 |
|  | МОУ ДОД Детско-юношеский центр | 288,0 | 285,6 | 285,6 |
|  | МОУ МУК | 400,0 | 399,8 | 399,8 |
|  | МОУ ДО ДМШ им.Д.Д.Шостаковича | 689,0 | 688,0 | 688,0 |
|  | Подростковые клубы | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
| II | Здравоохранение | 42 987,1 | 42 780,7 | 41 979,4 |
|  | городские учреждения | 24 916,7 | 24 567,1 | 23 658,2 |
|  | Больница скорой медицинской помощи | 1 601,0 | 1 497,7 | 1 497,7 |
|  | Городская инфекционная больница | 1 592,0 | 1 527,1 | 1 527,1 |
|  | Станция скорой медицинской помощи | 1 255,0 | 1 138,9 | 1 165,3 |
|  | Городская многопрофильная больница | 12 033,4 | 11 711,3 | 11 711,3 |
|  | Детская инфекционная больница № 4 | 882,0 | 865,3 | 865,3 |
|  | Детская больница № 1 | 1 307,0 | 1 278,1 | 1 278,1 |
|  | Дом сестринского ухода | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | Центр восстановительной медицины и реабилитации | 484,0 | 479,4 | 479,1 |
|  | Стоматологическая поликлиника № 2 | 550,0 | 1 037,2 | 101,8 |
|  | Детская стоматологическая поликлиника | 1 127,0 | 1 054,1 | 1 054,1 |
|  | Поликлиника № 7 | 604,0 | 498,1 | 498,1 |
|  | Детская молочная кухня | 0,1 | - | - |
|  | Психиатрическая больница | 831,2 | 830,1 | 830,5 |
|  | Бюро медицинской статистики | 40,0 | 39,8 | 39,8 |
|  | Городская целевая программа "Общая врачебная (семейная) практика" на 2005-2007 годы | 2 530,0 | 2 530,0 | 2 530,0 |
|  | Балтийский район | 2 235,5 | 2 706,1 | 2 734,3 |
|  | МУЗ Роддом № 2 | 780,0 | 1 251,6 | 1 279,8 |
|  | МУЗ Детская поликлиника № 4 | 955,5 | 954,5 | 954,5 |
|  | Женская консультация | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Ленинградский район | 5 468,0 | 5 206,7 | 5 245,7 |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 1» | 592,8 | 362,0 | 362,0 |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 2» | 598,0 | 565,1 | 565,1 |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 8» | 341,0 | 266,2 | 305,2 |
|  | МУЗ «Детская город. поликлиника № 1» | 575,8 | 522,8 | 522,8 |
|  | МУЗ «Городская детская поликлиника № 6» | 1 076,0 | 1 030,6 | 1 030,6 |
|  | МУЗ Женская консультация | 2 460,2 | 2460,0 | 2460,0 |
|  | Московский район | 5 395,6 | 5 395,6 | 5 395,6 |
|  | МУЗ «Городская больница № 5» | 375,0 | 375,0 | 375,0 |
|  | Родильный дом № 3 | 1 240,0 | 1 240,0 | 1 240,0 |
|  | Дом ребенка (субвенциальное финансирование) | 2 355,6 | 2 355,6 | 2 355,6 |
|  | Детская поликлиника № 5 | 1 425,0 | 1 425,0 | 1 425,0 |
|  | Октябрьский район | 1 571,3 | 1 525,4 | 1 565,8 |
|  | МУЗ Городская больница № 1 | 747,7 | 745,6 | 745,6 |
|  | МУЗ Городская детская больница № 3 | 188,9 | 188,9 | 188,9 |
|  | МУЗ Городская больница № 6 | 621,7 | 618,3 | 618,3 |
|  | МУЗ Городская поликлиника № 6 | 13,0 | - | 13,0 |
|  | Центральный район | 3 400,0 | 3 379,8 | 3 379,8 |
|  | Городская больница № 3 | 1 692,0 | 1 692,0 | 1 692,0 |
|  | Детская поликлиника № 2 | 908,0 | 890,0 | 890,0 |
|  | Роддом № 4 | 800,0 | 797,8 | 797,8 |
| III | Социальная политика, в т.ч.: | 4 651,7 | 4 448,2 | 4 448,2 |
|  | городские учреждения | 4 216,7 | 4 048,2 | 4 048,2 |
|  | Центр социальной помощи | 60,0 | 29,4 | 29,4 |
|  | МУ «Калининградский центр социально-трудовой реабилитации» | 184,0 | 183,9 | 183,9 |
|  | МУ «Центр социальной помощи семье и детям» | 701,0 | 584,0 | 584,0 |
|  | МУ «Дом ветеранов» | 16,0 | 14,8 | 14,8 |
|  | МУ «Калининградский центр жилищных субсидий» | 726,0 | 726,0 | 726,0 |
|  | МУ «Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» | 313,0 | 313,0 | 313,0 |
|  | МУ «Дом-интернат милосердия для престарелых граждан и детей инвалидов» | 1 593,0 | 1 593,0 | 1 593,0 |
|  | МУ «Соц. приют для детей» | 515,7 | 497,6 | 497,6 |
|  | Центр социального обслуживания | 108,0 | 106,5 | 106,5 |
|  | Ленинградский район | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | Общество инвалидов | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | Октябрьский район | 35,0 | - | - |
|  | Другие вопросы в области социальной политики | 35,0 | - | - |
| IV | Культура, искусство и кинематография, в т.ч.: | 2 119,5 | 2 067,6 | 2 067,6 |
|  | Городские учреждения культуры | 1 834,0 | 1 812,8 | 1 812,8 |
|  | Централизованная библиотечная система | 1 434,0 | 1 425,8 | 1 425,8 |
|  | Симфонический оркестр | 209,0 | 198,1 | 198,1 |
|  | Зоопарк | 48,0 | 46,7 | 46,7 |
|  | Дом искусств | 143,0 | 142,2 | 142,2 |
|  | Октябрьский район | 285,5 | 254,8 | 254,8 |
|  | МУК ДК «Машиностроитель» | 285,5 | 254,8 | 254,8 |
| V | Жилищное хозяйство, всего из них по отраслям и видам работ: | 254 066,2 | 240 742,1 | 245 522,1 |
|  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, всего, в том числе: | 106 803,1 | 100 114,9 | 100 367,5 |
| 1 | Капитальный ремонт жилищного фонда (МУ “Муниципальные общежития”), всего, в том числе: | 2 455,7 | 2323,0 | 2323,0 |
|  | 1) ремонт мягкой кровли ул. Горького, д. 162 | 269,3 | 264,6 | 264,6 |
|  | 2) ремонт шиферной кровли: | 990,7 | 976,9 | 976,9 |
|  | - ул. Суворова, д. 47 | 803,2 | 789,4 | 789,4 |
|  | - ул. Судостроительная, д. 19-21 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
|  | 3) подготовка мест для установки общедомовых водомерных узлов | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  | 4) замена домовых газовых систем с истекшим нормативным сроком эксплуатации | 338,0 | 338,0 | 338,0 |
|  | 5) проектные работы по реконструкции внутреннего электроснабжения общежития по ул. Брусничная, 2 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
|  | -6) ремонт кровли из металлочерепицы по Гвардейскому проспекту, 53-59 | 114,2 |  |  |
|  | 7) ремонт мягкой кровли по ул. Нансена, д. 74-74а-74б; | 395,9 | 395,9 | 395,9 |
|  | 8) ремонт межпанельных швов по ул. Нансена, д. 74-74а-74б; | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| 2 | Капитальный ремонт лифтового оборудования (МУ “Муниципальные общежития”) | 80,0 | 78,3 | 78,3 |
| 3 | Непредвиденные работы | 885,8 | 885,8 | 885,8 |
| 4 | Ремонт кровель и фасадов в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 750-летия основания Калининграда: (ул. А .Невского, д.1-5; д.11-15; д.16-18; д.19-21; д.23-27; д.24-30; д.34-34а; д.44; д.38-38а; д.46; д.39-43а; д.48; д.45-49а; д.50-52а; д.54-54б; д.56; д.58-58а; д.60; д.31-37; д.64; д.66-66а; д.68; д.70-70б; д.72а-74; д.73-79; д.76-76б; д.78; д.80-88; д.81-87; д.92-104; д.99-105, ул. Достоевского, д.2-6; А. Невского, д.107-115; д.117-123; д.118; д.125-129а; д.134; д.137-143; д.145-147; д.154-160; д.155-159б; д.176-178; д.180-182; д.181-183; д.184-186; Пролетарская, д.111; д.115; д.117; д.119-121; д.123; д.125; д.129; Дзержинского, д.1; д.85; пл. Калинина, д.1-7; пл. Калинина, д.29-37, проспект Калинина, д.1-3-5; Ленинский проспект, д.85-85б; Ленинский проспект, д.87-91, 119-121, 123-129; проспект Мира, д.66-68; проспект Мира, д.74-76; ул. Театральная, 36-40, 42; ул. Комсомольская, д.2а; проспект Мира, д.49-51; ул. Багратиона, д.99-103, Ленинский проспект, д.90; пл. Калинина, д. 17-21, 23, 25-27, Ленинский проспект, д.157-159, 161; пл. Калинина, д.9, 11-15, Ленинский проспект; проектно-сметные работы; непредвиденные работы, ул. Грекова, 2а-6 (ремонт фасада); ул. Грекова, 6а-8 (ремонт фасада); ул. Грекова, 6а-8 (ремонт кровли); ул. Шевченко, 1-11 (ремонт фасада), проспект Мира, д. 44 ул. Ольштынска,д. 2-4; ул. Галицкого, 34-36) | 92 998,0 | 91 772,2 | 91 772,2 |
| 5 | Капитальный ремонт объектов жилищного фонда за счет средств целевого бюджетного фонда Калининграда в 2005 году, всего, в том числе: | 7 000,0 | 1749,2 | 2 001,8 |
|  | Ремонт фасадов: | 2 645,0 | 1749,2 | 1749,2 |
|  | 1) Пр. Мира, 23-27, ул. Свободная, 2, ул. Колоскова, 1а переходящий | 160,0 | 159,5 | 159,5 |
|  | 2) Ленинский проспект, 103-109- переходящий | 500,0 | 499,3 | 499,3 |
|  | 3) Ленинский проспект, 76-82 - переходящий | 395,0 | 392,0 | 392,0 |
|  | 4) Пр. Мира, 33-39 - переходящий | 1 510,0 | 648,1 | 648,1 |
|  | 5) Ул. Катина, 10 – переходящий | 80,0 | 50,3 | 50,3 |
|  | Утепление фасадов: | 200,0 | - | - |
|  | 6) Ул. Интернациональная, 42 | 200,0 | - | - |
|  | Непредвиденные работы: | 3 955,0 | - | 252,6 |
|  | Жилищный фонд города | 3 955,0 | - | 252,6 |
|  | Технический надзор | 200,0 | - | - |
| 6 | Проектно изыскательные работы по усилению опорных конструкций ж/д № 18 по ул. Генерала Павлова. | 120,0 | 118,2 | 118,2 |
| 7 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры № 4 жилого дома № 4 по ул. Товарной. | 69,4 | 69,5 | 69,5 |
| 8 | Проведение мероприятий, направленных на улучшение эпидемиологической обстановки в г. Калининграде | 180,0 | 132,7 | 132,7 |
| 9 | Ремонт фасада по ул. Катина, 10 и проспекту Мира, 33-39 | 732,0 | 703,8 | 703,8 |
| 10 | Замена старых деревянных окон на современные пластиковые в ж/д № 181-183 по ул. А. Невского | 182,2 | 182,2 | 182,2 |
| 11 | # Закупка радиаторов | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
|  | Балтийский район, всего, в том числе: | 31 105,4 | 30 691,5 | 30 691,5 |
| 1. | Ремонт кровли: | 15 407,9 | 15 283,0 | 15 283,0 |
|  | - Черепичная кровля , всего, в том числе: | 4 711,3 | 4 603,8 | 4 603,8 |
|  | -ул.Камская, д.18 | 77,9 | 77,9 | 77,9 |
|  | -ул.Восточная,д.3-5 | 186,3 | 186,3 | 186,3 |
|  | -ул.Восточная,д .20-22 | 200,6 | 200,6 | 200,6 |
|  | -ул.П.Морозова, д.45 | 84,9 | 84,9 | 84,9 |
|  | -ул.Беговая, д.27-29 | 248,1 | 248,1 | 248,1 |
|  | -ул.Камская, д.33-35 | 116,3 | 116,3 | 116,3 |
|  | -ул.Дарвина, д.12-16 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
|  | -ул.Щепкина, д.6 | 107,8 | 107,7 | 107,7 |
|  | -пер. Н.Данченко, д.6-8 | 143,7 | 143,7 | 143,7 |
|  | -ул.Можайская, д.28 | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
|  | -ул. Береговая, д. 18-24 | 299,3 | 299,3 | 299,3 |
|  | -ул. Самаркандская, 22-28 | 188,6 | 188,6 | 188,6 |
|  | - ул. Школьная, 8-10 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | - ул. Баумана, 13-17 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
|  | - ул. Баумана, 38 | 460,0 | 460,0 | 460,0 |
|  | - ул. Камская, 45 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
|  | - ул. Камская, 48 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
|  | - ул. Можайская, д.53 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - ул. Тихорецкая, 23-31 | 464,1 | 464,1 | 464,1 |
|  | - ул. Павлика Морозова, 47-57 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
|  | - ул. Тихорецкая, 47-49 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
|  | - ул. Можайская, 65-71 | 460,0 | 460,0 | 460,0 |
|  | - ул. Восточная,15 | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
|  | - ул. Беговая, 31-33 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | - Шиферная кровля , всего, в том числе: | 3 984,6 | 3 984,6 | 3 984,6 |
|  | -ул. Батальная, д.31-37 | 218,5 | 218,5 | 218,5 |
|  | -ул. Суворова, д.37-39 | 311,6 | 311,6 | 311,6 |
|  | - ул. Суворова, д.154 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
|  | -ул. Суворова, д.156 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
|  | -ул.Киевская,д.153-157 | 499,6 | 499,6 | 499,6 |
|  | -ул.Тихорецкая, д.4-10 (мансарды) | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
|  | -ул.Садовая, д.10 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
|  | ул. Нансена, 52 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
|  | ул. Батальная, 39-41 | 169,3 | 169,3 | 169,3 |
|  | - ул. Печатная, 4-24 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | - ул. Багратиона, 129 | 303,0 | 303,0 | 303,0 |
|  | - ул. Ольховая, 1-19 | 510,0 | 510,0 | 510,0 |
|  | - ул. Рабочая, 5 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
|  | - ул. Садовая, 5 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | - ул. Морозова, 69-79 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
|  | - ул. Киевская, 72 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
|  | - ул. Альпийская, 33-39 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | - Мягкая кровля , всего, в том числе: | 6 712,0 | 6694,6 | 6694,6 |
|  | -ул.Коммунистическая, д.46а-г | 343,7 | 343,7 | 343,7 |
|  | -ул.Тихорецкая, д.41а | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
|  | -ул.Дарвина, д.6 (депутат Вишневская Н.Н.) | 376,1 | 376,1 | 376,1 |
|  | -ул.Л.Иванихиной, д.1-3 | 323,5 | 323,5 | 323,5 |
|  | -ул. Ген. Толстикова, д.39-43 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
|  | -ул. Батальная, д.72-86 | 818,5 | 818,5 | 818,5 |
|  | -ул.Автомобильная, д.15 | 657,7 | 657,7 | 657,7 |
|  | -ул.Киевская, д.36 | 449,7 | 449,7 | 449,7 |
|  | -ул.Дарвина, д.19-23 | 248,3 | 248,3 | 248,3 |
|  | -ул.Тихорецкая, д.11-17 | 268,1 | 268,1 | 268,1 |
|  | -ул.Тобольская, д.15-25 | 542,4 | 542,4 | 542,4 |
|  | -ул.Береговая, д.64 | 882,9 | 882,9 | 882,9 |
|  | -ул.Воскресенская, д.3 | 392,4 | 375,0 | 375,0 |
|  | -ул. Великолукская, 8-10 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
|  | -ул. Серпуховская, 32-42 | 354,2 | 354,2 | 354,2 |
|  | - ул. Садовая, 31-37 | 342,1 | 342,1 | 342,1 |
|  | - ул. Багратиона, 128-134 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| 2 | Ремонт и замена инженерного оборудования, трубопроводов, запорной арматуры: | 2 407,3 | 2359,0 | 2359,0 |
|  | - Центральное отопление, горячее водоснабжение,: | 1 456,1 | 1440,4 | 1440,4 |
|  | -ул.Коммунистическая, д.41-47 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
|  | -ул.Машинострительная, д.20-28 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
|  | -ул.Л.Иванихиной, д.5 | 167,5 | 167,2 | 167,2 |
|  | -ул. Батальная, д.72-86 | 150,0 | 149,6 | 149,6 |
|  | --ул.Тобольская, д.15-25 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | -ул.Киевская, д.95-101 | 154,2 | 154,2 | 154,2 |
|  | -ул.Заводская, д.20а | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
|  | -ул.Заводская, д.37 | 128,7 | 128,7 | 128,7 |
|  | -ул.Полоцкая, д.10-14 | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
|  | -ул.Серпуховская, д.32-42 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
|  | -ул.Серпуховская, д.20-24 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | -ул.Чаадаева, д.19-33 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | -Холодное водоснабжение: | 340,3 | 307,7 | 307,7 |
|  | -ул.П.Морозова, д.85-91 | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
|  | -ул.Полоцкая, д.10-14 | 55,2 | 28,6 | 28,6 |
|  | -ул.Серпуховская, д.32-42 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
|  | -ул.Серпуховская, д.20-24 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
|  | -ул.Чаадаева, д.19-33 | 100,0 | 94,0 | 94,0 |
|  | Канализация | 610,9 | 610,9 | 610,9 |
|  | -пл.Калинина, д.9-15 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | -ул.Чаадаева, д.3-11, Суворова, д.2-8, Нансена, д.1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | -ул.Тобольская, д.15-25 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
|  | -ул.Заводская, д.24 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | -ул.Тихорецкая, д.16 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3 | Ремонт электрооборудования и эл.освещения: | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
|  | -ул.Печатная, д.2-4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | -ул. Заводская, д.12-14 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 4 | Установка эл.счетчика: | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
|  | -ул.Серпуховская, д.20-24 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | -ул.Полоцкая, д.10-14 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 5 | Замена эл.проводки: | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
|  | -ул.Печатная, д.4-24 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | -ул.Полоцкая, д.10-14 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | -ул.Серпуховская, д.20-24 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 6 | Утепление стен, панелей: | 205,0 | 125,0 | 125,0 |
|  | -ул.Толстикова, д.47,кв.92 | 50,0 | 0 | 0 |
|  | -пер. Тбилисский, д. 1-3 (мансарды) | 30,0 | 0 | 0 |
|  | -пер. Тбилисский, д. 5-11 (мансарды) | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | -ул.Заводская,д.2 (мансарды) | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | ул. Тихорецкая, 18 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 7 | Герметизация швов (панельных домов) : | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
|  | -ул.Великолукская, д.8-14 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
|  | -ул.Л.Иванихиной, д.16 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
|  | -ул.Багратиона, д.136-142 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
|  | -ул.Эльблонская, д.21-27 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
|  | -ул.Тихорецкая, д.18 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
|  | - ул.Садовая, д.1 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
|  | -ул.Киевская, д.101 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 8 | Восстановление оголовков, газов., дым. стояков, в/каналов: | 512,0 | 512,0 | 512,0 |
|  | -ул.Можайская, д.47 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | -ул.Баумана, д.38 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | -ул.Можайская, д.38 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | -ул.Дарвина, д.1-3, 5-7, 16 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
|  | -ул.Тихорецкая, д.12 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| 9 | Смена столярных изделий: | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
|  | -ул. Киевская,д.36 (входные двери) | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | -ул. Заводская, 2 п. Прибрежный | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 10 | Аварийное жилье : | 559,4 | 554,2 | 554,2 |
|  | -ул.Коммунистическая,д.14,кв.13 | 100,0 | 94,8 | 94,8 |
|  | -ул.Заводская, д.24 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | -ул.Тихорецкая, д.16 (восстановление и прочистка дренажа) | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
|  | -ул.Тихорецкая, д.16 (перекладка от колодца до ввода) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | -ул.Тихорецкая, д.5,кв.8 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
|  | -ул.Восточная, д.3 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| 11 | Ремонт балконов: | 233,0 | 233,0 | 233,0 |
|  | -ул.Багратиона, д.113-133 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
|  | -ул.Киевская,д.114 | 127,0 | 127,0 | 127,0 |
| 12 | Замена домовых газовых систем: жил.массив района | 2243 | 2242 | 2242 |
| 13 | Капитальный ремонт лифтов: жил.массив района, всего, в т.ч.: | 300,0 | 279 | 279 |
|  | -ул. Инженерная, 6 | 20,0 | 19,7 | 19,7 |
| 14 | Непредвиденные работы аварийного характера | 133,0 | 0 | 0 |
| 15 | Подготовка мест установки общедомовых водомерных узлов (ЖЭУ – 20) | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 16 | Проектные работы, в том числе: | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
|  | ул. Нансена, 50 | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
| 17 | Проведение ремонтно-востановительных работ кв. 1 и подъезда по ул. Коммунистической, д. 54, пострадавших в результате пожара. | 278,3 | 278,3 | 278,3 |
| 18 | Замена газового оборудования по ул. Кленовой, д.12 кв. 5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 19 | Замена санитарно-технического и газового оборудования и ремонт квартир инвалидов и ветеранов ВОВ | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 20 | Ремонт фасада и фундамента ж/д по ул. Заслонова, 5а | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 21 | Благоустроительные работы по ул. Великолукская, 28 (депутат Вишневская Н.Н.) (косметический ремонт подъездов) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 22 | Благоустроительные работы по ул. Киевской, 151, 153, 157, 159, 161 (депутат Вишневская Н.Н.) (косметический ремонт подъездов) | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 23 | Ремонт фасада по ул. Камской, 33-35 | 80,1 | 80,0 | 80,0 |
| 24 | Проведение первой очереди по установке выносных приборов учета электроэнергии в пос. Суворова и пос. Чайковского. | 6289,0 | 6288,6 | 6288,6 |
| 25 | Установка дверей в подъезды жилых домов | 549,8 | 549,8 | 549,8 |
| 26 | Установка насосов по ул. Летней, 41-45; ул. Содовой, 7-13 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Ленинградский район, всего, в том числе: | 37 295,0 | 37478,4 | 37087,5 |
| 1 | Ремонт мягких кровель: | 10 502,8 | 10761,1 | 10501,1 |
|  | -ул. Чувашская, д.2 | 286,2 | 286,2 | 286,2 |
|  | -ул. Баграмяна, д. 26 | 240,4 | 240,4 | 240,4 |
|  | - Московский проспект, д.111-121 | 651,3 | 651,3 | 651,3 |
|  | -ул. Трибуца, д.55-59 | 499,6 | 499,6 | 499,6 |
|  | -ул. Трибуца, д.61-65, 67 | 937,7 | 937,7 | 937,7 |
|  | - Московский проспект, д.133а,б | 387,5 | 387,5 | 387,5 |
|  | - Московский проспект, д.1-3 | 349,6 | 349,6 | 349,6 |
|  | -ул. Зарайская, д.5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
|  | -Московский проспект, д.80-90 | 623,0 | 623,0 | 623,0 |
|  | -ул. Пролетарская, 41 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | -ул. Сергеева, 49а | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | -ул. Лефорта, 24 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
|  | -ул. Макарова, 2 | 250,0 | 249,4 | 249,4 |
|  | -ул. Гайдара, 117-123 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | -ул. Горького, 158-160 | 288,0 | 288,0 | 288,0 |
|  | -ул. Земельная, 4-4а | 1039,0 | 1039,0 | 1039,0 |
|  | -ул. Нарвская, д. 85 | 387,0 | 386,9 | 386,9 |
|  | -ул. Гайдара, 87-89 | 324,0 | 324,0 | 324,0 |
|  | -ул. 1812 года, 71-77 | 443,0 | 442,2 | 442,2 |
|  | -ул. Земельная, 4б | 361,0 | 361,0 | 361,0 |
|  | -ул. Калязинская, 10-20 | 512,0 | 512,0 | 512,0 |
|  | -ул. Некрасова, 10-14 | 337,0 | 337,0 | 337,0 |
|  | -Московский проспект, 92-96 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | -Московский проспект, 70 | 266,0 | 265,8 | 265,8 |
|  | -ул. 9 Апреля, 72-78 | 438,0 | 438,0 | 438,0 |
|  | - Трибуца, 37 | - | 260,0 | - |
| 2 | Ремонт шиферной кровли: | 2 976,5 | 2975,6 | 2975,6 |
|  | -ул.Земельная, д.1-27 | 716,7 | 716,7 | 716,7 |
|  | -ул.Горького, д.68-92 | 681,5 | 681,5 | 681,5 |
|  | -ул. Звездная, 9 | 90,0 | 89,3 | 89,3 |
|  | -ул. Чувашская, 1-5 | 339,1 | 339,1 | 339,1 |
|  | -ул. Кирпичная, 17а (ремонт кровли с заменой стропил) | 170,0 | 169,8 | 169,8 |
|  | -ул. Ялтинская, 85а | 272,7 | 272,7 | 272,7 |
|  | -ул. Галицкого, 36а | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | -ул. Галицкого, 36б (и фасада ж/д) | 522,0 | 522,0 | 522,0 |
|  | -ул. Барклая-де Толли, д. 27 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
|  | -ул. Барклая-де Толли, д. 55-57 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| 3 | Ремонт межпанельных швов : | 1 194,4 | 1 194,4 | 1 194,4 |
|  | -ул. Чувашская, д.2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 |
|  | -ул. Согласия, д.23,27 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
|  | -ул. Гайдара, д.103-105 (осадочный шов) | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | -ул. Трибуца, д.37-67 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | -ул. Зеленая, д.68-72 | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
|  | -ул. Ефремова, д.2,4-6,8,12 | 219,9 | 219,9 | 219,9 |
|  | -ул. Горького, 158-160 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| 4 | Ремонт внутридомовых систем: | 2 552,0 | 2551,0 | 2551,0 |
|  | - замена домовых газовых сетей; | 813,0 | 813,0 | 813,0 |
|  | - ремонт трубопроводов холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и канализации; | 967,2 | 966,2 | 966,2 |
|  | - замена (ремонт) котелкового отопления. | 771,8 | 771,8 | 771,8 |
| 5 | Общестроительные работы: | 5 174,6 | 5 121,8 | 5 031,4 |
|  | -ул.А.Невского (замена входных дверей в жилых домах на металлические с кодовыми замками – 46 шт.) | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
|  | - Московский проспект, д.104-110 (замена витражей) | 796,3 | 796,3 | 796,3 |
|  | - Московский проспект, д.104-110 (ремонт входов) | 190,7 | 190,7 | 190,7 |
|  | -ул. М. Гвардия, д.1/3 (перекрытие) | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | -ул. М. Ярославская, д.11 кв.3 (перекрытие) | 144,0 | 143,2 | 143,2 |
|  | - Московский проспект, д.82-32 (утепление) | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | -ул. Горького, д.191-5 (перекрытие) | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | -ул. Гагарина, д. 54-9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 |
|  | -ул. Лесопильная, д.75-77 (маневр. фонд) ремонт мест общего пользования | 70,0 | 160,4 | 70,0 |
|  | - пер. Северный, д.1 кв.7 (ремонт квартиры) | 2 227,2 | 2 088,8 | 2 088,8 |
|  | -ул. Ясная, д. 17 (ремонт штукатурки фасада) | 180,4 | 180,4 | 180,4 |
|  | -ул. Ген.Галицкого,д.32-36 (разборка дома) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | -ул. Зеленая, 26-13 (ремонт квартиры) | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
|  | -ул. Платова, 39-2 (утепление мансарды) | 2 552,0 | 2 551,0 | 2 551,0 |
|  | -пер. Потемкина, д.3 (изготовление стальной двери) | 813,0 | 813,0 | 813,0 |
|  | -ул. Фрунзе, д. 60-96 (ремонт ограждений лестничных клеток и входов в подъезды) | 967,2 | 966,2 | 966,2 |
|  | -ул. Литовский Вал, д. 51-55 (окраска фасада, замена желобов, водосточных труб с лицевой стороны жилого дома) | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
|  | -ул. Литовский Вал, д. 23 (окраска балконных ограждений) | 332,0 | 332,0 | 332,0 |
|  | -Ленинский проспект, д. 69 (замена водосточных труб) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
|  | -ул. Потемкина , д. 6, кв. 2 (восстановление аварийных межкомнатных перегородок и перекрытий) | 199,8 | 199,8 | 199,8 |
|  | -ул. Фрунзе, д. 21, кв. 29 (замена 2-х дверей и 1-ого оконного блока) | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
|  | -ул. Калязинская, д. 12-14 (ремонт подъезда (после взрыва)) | 139,5 | 139,5 | 139,5 |
|  | -установка металлической двери в подъезде жилого дома № 29 по ул. Колхозной | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  | -ул. Гагарина, 27 (установка металлической двери) | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 6 | Электромонтажные работы | 307,6 | 281,4 | 281,4 |
| 7 | Документация: | 200,0 | 198,7 | 198,7 |
|  | -технические заключения | 150,0 | 124,5 | 124,5 |
|  | -проектно-сметная документация | 50,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | - техинвентаризация Аксакова, 53-55 | - | 1,2 | 1,2 |
|  | - проектная документация Малоярославская, 11/3 | - | 3,0 | 3,0 |
| 8 | Ремонт (замена) водоподъемного устройства (в т.ч. погашение кредит. Задолж. 30,0 тыс.руб.) | 797,3 | 797,3 | 797,3 |
| 9 | Ремонт лифтов( замена оборудования и обследование) | 1 159,9 | 1 147,5 | 1 147,5 |
| 10 | Программа модернизации и замены муниципальных лифтов | 360 | 355,5 | 355,5 |
| 11 | Восстановление систем пожаротушения и дымоудаления | 463 | 463 | 463 |
| 12 | Ремонт аварийных балконных плит и ограждений | 230 | 230 | 230 |
| 13 | Замена газового оборудования льготной категории граждан, в том числе: | 2 409,2 | 1 865,0 | 2 394,0 |
|  | -замена газового оборудования по адресу: ул. Земельная, д.15, кв.4 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
|  | - приобретение и установка газового оборудования для ветеранов ВОВ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  | - приобретение газового оборудования ветерану ВОВ | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
|  | - замена газовой плиты и установка газового счетчика по Московскому пр-ту д. 134 кв. 2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 14 | Замена сантехнического оборудования льготной категории граждан | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 15 | Непредвиденные объекты (в т.ч. погашение кредиторской задолж. 15,0 тыс.руб.) | 4 983,9 | 5 553,2 | 4 983,7 |
| 16 | Подготовка мест установки общедомовых водомерных узлов (Управляющая компания, в т.ч. Участок – 11, Участок-15) | 465,6 | 465,6 | 465,6 |
| 17 | Установка металлических дверей МУП ЖЭУ № 29 | 199,0 | 198,8 | 198,8 |
| 18 | Ремонт черепичной кровли жилых домов №№ 219, 221, 225, 227 по ул. А. Невского | 158,2 | 158,2 | 158,2 |
| 19 | Ремонт фасадов, всего, в том числе: | 2 719,0 | 2 718,7 | 2 718,7 |
|  | -ул. А. Невского, д. 219, 221, 225, 227 | 828,0 | 828,0 | 828,0 |
|  | -ул. Галицкого, 36а | 287,8 | 287,8 | 287,8 |
|  | -ул. Литовский Вал, 37-41 | 663,1 | 662,8 | 662,8 |
|  | -ул. Литовский Вал, 51-55 | 115,5 | 115,5 | 115,5 |
|  | -ул. Литовский Вал, д. 48-50 | 704,5 | 704,5 | 704,5 |
|  | -ул. Галицкого, 36б | 120,1 | 120,1 | 120,1 |
| 20 | Установка металлических дверей в домах по ул. Лесопильная, Грига, Черепичная, а также установка двери при выходе на крышу дома № 120 по Московскому пр-ту | 170 | 170 | 170 |
| 21 | Проведение капитального ремонта квартиры № 2 в жилом доме 57 по ул. Ю. Костикова | 147,4 | 147,0 | 147,0 |
| 22 | Установка металлической дверей по адресу: ул. 1812-года, дома №№ 23, 25, 27 | 24,7 | 24,8 | 24,8 |
|  | Московский район, всего, в том числе: | 27 896,6 | 27 097,7 | 27 092,3 |
| 1 | Ремонт кровель: | 6 470,0 | 6 163,1 | 6 163,1 |
|  | -ул. Емельянова,д.49-51 | 254,5 | 307,9 | 307,9 |
|  | -ул. Белгородская, д.8-18 | 324,2 | 324,2 | 324,2 |
|  | -ул. Кл. Назаравой, д.39-45 | 387,6 | 387,6 | 387,6 |
|  | -ул. Черниговская, д.31 а, б | 304,6 | 304,6 | 304,6 |
|  | -ул. Ротко,д.9-13 | 316,1 | 316,1 | 316,1 |
|  | -ул. Козенкова, д.8 а, б | 336,7 | 336,7 | 336,7 |
|  | ул. Товарная, д.21-23а | 264,2 | 264,3 | 264,3 |
|  | -ул. Ген. Павлова, д.20 | 285,4 | 285,5 | 285,5 |
|  | -ул. Емельянова, д.258-268 | 398,7 | 398,7 | 398,7 |
|  | -ул. У. Громовой, 27-37 | 512,2 | 512,2 | 512,2 |
|  | -пер. Судостроительный, 3-5/ Товарная, 32-38 | 508,0 | 508,0 | 508,0 |
|  | -ул. Белогородская, д.20-22б | 301,2 | 301,2 | 301,2 |
|  | -ул. Красноармейская, 13- | 288,5 | 288,5 | 288,5 |
|  | -ул. Емельянова, д. 88а | 286,5 | 286,5 | 286,5 |
|  | -ул. Емельянова, 284-298 | 700,0 | 699,9 | 699,9 |
|  | -ул. Б. Хмельницкого, 32-38 | 450,0 | 449,6 | 449,6 |
|  | -ул. Ореховая, 17-19 | 360,0 | - | - |
|  | -ул. Машиностроительная, 72 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
|  | -ул. Новинская, 14 | 107,6 | 107,6 | 107,6 |
| 2 | Сантехнические работы: | 4 060,0 | 4 796,6 | 4 796,6 |
|  | -Ленинский проспект, д.119-121 (отопление) | 470,2 | 470,2 | 470,2 |
|  | -Ленинский проспект, д.83 а-д (холодное водоснабжение) | 198,4 | 198,4 | 198,4 |
|  | -ул. Козенкова, д.8а (холодное водоснабжение) | 117,4 | 117,3 | 117,3 |
|  | -Малое Борисово, д.11 (наружная канализация) | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
|  | -ул. Дзержинского, д.72 (наружная канализация) | 250,5 | 250,5 | 250,5 |
|  | -ул. Емельянова,д.66-72 (холодное водоснабжение) | 185,7 | 185,6 | 185,6 |
|  | -ул.Л.Шевцовой,д.2-20 (отопление) | 462,7 | 462,7 | 462,7 |
|  | ул. Батальная,д.83 (горячее и водоснабжение) | 465,1 | 465,1 | 465,1 |
|  | -ул. Ген. Павлова, д.16 (канализация) | 147,4 | 147,4 | 147,4 |
|  | -ул. Емельянова, д.166 (водопровод) | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
|  | -ул. Судостроительная,д.54-56 (тепло- трасса) | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
|  | -ул. Судостроительная,д.14 (холодное водоснабжение) | 199,9 | 199,9 | 199,9 |
|  | -проспект Калинина, д.79-83 (холодное водоснабжение) | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
|  | -ул. Мукомольная, 10-12 (ремонт инженерных сетей) | 188,9 | 189,0 | 189,0 |
|  | ул. Емельянова, д. 46-56 (холодное водоснабжение) | 233,1 | 233,1 | 233,1 |
|  | -ул. Черниговская, 31а, б (ремонт системы отопления и горячего водоснабжения) | 500,0 | 487,0 | 487,0 |
|  | -ул. Батальная, 75 (замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения) | 205,9 | 955,6 | 955,6 |
| 3 | Ремонт фасадов: (ул. Багратиона, ул. Эпроновская, ул. Краснооктябрьская, ул. Полоцкая, ул. Новый Вал, ул. Старопрегольская, ул. Дзержинского, 129; ул. Дзержинского, 48-70, 76-80, 82-86, 108-114). | 7 650,0 | 6 084,7 | 6 084,7 |
| 4 | Утепление панелей:( Набережная Карбышева, д. 20, кв. 40; ул. Ген. Павлова, д. 28, кв. 27.) | 2 000,0 | 3 520,8 | 3 520,8 |
| 5 | Ремонт межпанельных швов | 700,0 | 485,0 | 485,0 |
| 6 | Электротехнические работы | 1 200,0 | 1 167,3 | 1 167,3 |
| 7 | Ремонт отдельных конструкций, всего, в т.ч.: | 790,0 | 851,2 | 851,2 |
|  | - ремонтные работы в ж/д № 75 по пр. Калинина. | 81,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | - ремонт межкомнатных и межквартирных перегородок в жилом доме 119-121 по Ленинскому проспекту | 81,0 | - | 40,4 |
| 8. | Замена сантехнического, газового оборудования, столярных изделий в квартирах участников ВОВ, одиноких, малоимущих граждан, в том числе: | 600,0 | 684,7 | 684,7 |
| 9 | Замена газовых вводов | 500,0 | 449,2 | 449,2 |
| 10 | Газификация жилого дома 2 по Тихорецкому тупику | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 11 | Изготовление проектной документации | 385,0 | 190,0 | 190,0 |
| 12 | Непредвиденные работы | 1 178,0 | 636,1 | 590,3 |
| 13 | Капитальный ремонт лифтов | 640,0 | 640,0 | 640,0 |
| 14 | Подготовка мест установки общедомовых водомерных узлов (ЖЭУ – 25, ЖЭУ –28 ) | 455,0 | 445,0 | 445,0 |
| 15 | Изготовление и установка входной двери в жидом доме по ул. Черниговской, 33б | 45,5 | 45,4 | 45,4 |
| 16 | Устранение аварийной ситуации в многоквартирном жилом доме по ул. Ген. Павлова, 18 (проведение ремонтных работ) | 711,1 | 608,6 | 608,6я |
| 17 | Ремонтные работы в ж/д № 75 по пр. Калинина. | 81,0 | 80,0 | 80,0 |
| 18 | Ремонт межкомнатных и межквартирных перегородок в жилом доме 119-121 по Ленинскому проспекту | 81,0 | - | 40,4 |
|  | Октябрьский район, всего, в том числе: | 22 709,2 | 17 739,9 | 22 683,9 |
| 1 | Ремонт кровли, всего в том числе: | 8 572,2 | 8 571,8 | 8 571,8 |
|  | Мягкие кровли : | 3 828,3 | 3 828,2 | 3 828,3 |
|  | - ул.Карташова, 28 а-е | 543,1 | 543,0 | 543,1 |
|  | - ул. Каштановая аллея, 3а | 268,4 | 268,4 | 268,4 |
|  | - ул. Красносельская, 45-51 | 644,8 | 644,8 | 644,8 |
|  | - пр.Победы, 201а-203а | 252,1 | 252,1 | 252,1 |
|  | - ул. Красносельская, 67б | 533,8 | 533,8 | 533,8 |
|  | - ул. Алданская, 24 | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
|  | - ул. Алданская, 9 | 689,3 | 689,3 | 689,3 |
|  | - ул. Алданская, 12 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | - ул. Алданская, 20 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
|  | - пр. Победы, 189а | 123,9 | 123,9 | 123,9 |
|  | - пр. Победы, 189 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
|  | - ул. Пушкина, 1-7 | 136,5 | 136,5 | 136,5 |
|  | Шиферные кровли: | 2 605,7 | 2 605,7 | 2 605,7 |
|  | - ул. Е.Ковальчук, 3а-7а | 467,8 | 467,8 | 467,8 |
|  | - ул. Харьковская, 5-21 | 1 385,6 | 1 385,6 | 1 385,6 |
|  | - ул. Энгельса, 44-46 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
|  | - ул. Адмиральская, 4 | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
|  | - ул. Кутузова, 25 | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
|  | - пер. Воздушный, 12 | 113,1 | 113,1 | 113,1 |
|  | - пер. Воздушный, 14 | 113,1 | 113,1 | 113,1 |
|  | - ул. Саратовская, 22-28 | 141,9 | 141,9 | 141,9 |
|  | Черепичная кровля : | 1 854,1 | 1 853,9 | 1 853,9 |
|  | - ул. Харьковская, 23-81 | 900,7 | 900,7 | 900,7 |
|  | ул. Ремонтная, д.87, кв.1 | 197,9 | 198 | 198 |
|  | - ул. Тихоненко ж/д № 72 (и отдельных конструкций) | 212,5 | 212,4 | 212,4 |
|  | - пр. Мира, 63а-65 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
|  | - ул. Энгельса, 47-49 | 72,1 | 72,0 | 72,0 |
|  | - ул. Каштановая аллея, 12 | 138,7 | 138,7 | 138,7 |
|  | - ул. Саратовская, 18 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
|  | - ул. Ремонтная, 119-121 | 64,5 | 64,4 | 64,4 |
|  | - ул. М. Расковой, 1 (кредиторская задолженность перед ОО МП СМК) | 142,2 | 142,2 | 142,2 |
|  | Кровля из металлочерепицы: | 199,3 | 199,2 | 199,2 |
|  | - ул. Лесопарковая, 59 | 199,3 | 199,2 | 199,2 |
|  | Ремонт черепичной кровли, укрепление металлочерепицы | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
|  | - пр. Мира, 23-27; ул. Свободная , 2; ул. С. Колоскова, 1а | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| 2 | Ремонт внутридомовых сетей: | 4 007,3 | 4 006,7 | 4 006,7 |
|  | - ул.Лужская, 38-40а, 42-44а, 46-48-52 | 2 006,6 | 2 006,4 | 2 006,4 |
|  | - ул. Лужская, 7-13 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|  | - ул.Е.Ковальчук, 3а-7а | 329,5 | 329,5 | 329,5 |
|  | - ул.Е.Ковальчук, 3-9 | 437,9 | 438,0 | 438,0 |
|  | - ул.Карташова, 32а-е | 623,8 | 623,4 | 623,4 |
|  | - ул. Бассейная, 49-51 | 484,5 | 484,4 | 484,4 |
| 3 | Замена отопительных котлов | 150,0 | - | 147,3 |
| 4 | Замена газового оборудования в квартирах участников ВОВ | 498,4 | 470,8 | 495,0 |
| 5 | Ремонт лифтового оборудования | 30,0 |  |  |
| 6 | Непредвиденные работы | 305,0 | 134,6 | 301,0 |
| 7 | Проведение замены домовых газовых сетей жилых зданий района | 3 226,0 | - | 3 226,0 |
| 8 | Аварийные работы | 500,0 | 386,2 | 500,0 |
| 9 | Изготовление проектно-сметной документации и тех заключений | 100,0 | 31,6 | 99,9 |
| 10 | Утепление торцевой стены по. Победы, 142 | 150,4 | - | 150,4 |
| 11 | Подготовка мест установки общедомовых водомерных узлов ЖЭУ – 17 (целевая программа) | 130,0 | - | 130,0 |
| 12 | Реконструкция подпорной стены пр. Победы, 117/127 | 1 500,9 | 1045,5 | 1 500,8 |
| 13 | Ремонт трансформаторных подстанций в пос. А. Космодемьяновский | 216,4 | 216,4 | 216,4 |
| 14 | Ремонт балкона по адресу: ул. Дм. Донского, д. 3, кв. 11 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15 | Ремонт домовых труб и кровли по ул. Тихоненко, 59 и ул. Саратовской, 49-51 (целевой фонд) | 54,7 | 109,7 | 84,8 |
| 16 | Ремонт фасада, ремонт отмостки здания, установка ограждения прилегающей территории по ул. Лесопарковой, 59 | 345,0 | 345,0 | 345,0 |
| 17 | Гидроизоляция наружных стен подвального помещения по ул. 2-ой Октябрьский проезд, д. 3 | 47,3 | - | 47,4 |
| 18 | Техническая инвентаризация инженерного имущественного комплекса по ул. Магниторской, 3 (станция и сети фекальной канализации) | 30,0 | 19,7 | 19,7 |
| 19 | Переоборудование веранды под ванную комнату и подводки сетей водоснабжения и канализации в кв. Емельяновой Т.В., имеющей ребенка инвалида и проживающей по ул. А. Толстого, д. 14, кв. 12 | 47,6 | 47,5 | 47,5 |
| 20 | Установка металлических дверей с кодовыми замками в подъезды многоквартирных домов по ул. Алданская, д. 9, 10, 11, 16, 18а, 28; ул. Лужская, д. 29, 38, 38а, 40,40а; ул. Карташова, д. 18; ул. Балтийское шоссе, д. 116. | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 21 | Утепление торцевой стены фасада по пер. Аральскому, 2в | 281,7 | 281,7 | 281,7 |
| 22 | Ремонт квартиры по пр-кту Победы, д. 128, кв.11 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| 23 | ## Покраска фасада по ул. Энгельса, 2а | 30,0 | - | - |
| 24 | Проведение ремонта помещений цокольного этажа жилого здания по пр. Мира, 69 | 188,0 | 188,0 | 188,0 |
| 25 | Проектные и ремонтно-восстановительные работы общежития по ул. Радищева, 98-102 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 26 | Ремонт парапета, всего, в том числе: | 221,8 | 76,2 | 221,7 |
|  | -ул. Каштановая аллея, 3-3а | 76,3 | 76,2 | 76,2 |
|  | -ул. Е. Ковальчук, 3а-7а | 145,5 | - | 145,5 |
| 27 | Ремонт отдельных конструкций ж/д № 20 ул. Урицкого | 88,6 | - | 44,3 |
| 28 | Ремонт фасадов, всего, в том числе: | 216,4 | - | 216,4 |
|  | -ул. Карташова, 53 | 44,4 | - | 44,4 |
|  | -ул. Карташова, 35-41 | 51,4 | - | 51,4 |
|  | -ул. Карташова, 7 | 28,5 | - | 28,5 |
|  | -ул. Карташова, 9 | 31,8 | - | 31,8 |
|  | -ул. Карташова, 27-33 | 60,3 | - | 60,3 |
| 29 | Приобретение и установка отопительного котла по адресу ул. Карташова, 106, кв. 4 | 12,0 | - | 12,0 |
| 30 | Ремонт кв.2 по ул. Красносельской, 6 (уведомление Мин. финансов Калининградской области от 23.12.05 №07-03/210) | - | 40,6 | 40,6 |
|  | Центральный район, всего, в том числе: | 28 257,0 | 27 619,7 | 27 599,4 |
| 1 | Ремонт кровель: | 11 536,1 | 11 445,4 | 11 445,4 |
|  | Шиферная кровля: | 2 411,4 | 2 410,5 | 2 410,5 |
|  | -ул. Ломоносова д.1 | 213,4 | 213,4 | 213,4 |
|  | -пер. Беланова д.1-5 | 378,4 | 378,4 | 378,4 |
|  | -ул. Нарвская, д. 33-37 | 346,2 | 346,2 | 346,2 |
|  | -ул. Советский проспект, д.29-31 | 211,0 | 211,0 | 211,0 |
|  | -ул. Красная д. 3 | 240,1 | 240,1 | 240,1 |
|  | -ул. Щорса, д.17-19 | 163,3 | 163,3 | 163,3 |
|  | -ул. Г. Димитрова, д. 6-8 | 259,0 | 258,1 | 258,1 |
|  | -ул. Репина, 20-24 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Черепичная кровля: | 1 653,9 | 1 653,8 | 1 653,8 |
|  | -ул. Ломоносова, д. 86 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
|  | -проспект Мира, д. 104 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
|  | -ул. Каменная, д.1; проспект Мира, д.108 | 492,2 | 492,2 | 492,2 |
|  | -ул. Банковская, д.5 | 102,7 | 102,7 | 102,7 |
|  | -ул. Красная, д. 54-56 | 137,0 | 136,9 | 136,9 |
|  | -ул. Комсомольская, 57 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
|  | -ул. Брамса, 35-37 | 353,0 | 353,0 | 353,0 |
|  | Мягкая кровля: | 6 906,5 | 6 816,8 | 6 816,8 |
|  | -ул. Чекистов, д.58-64 | 366,9 | 366,9 | 366,9 |
|  | -ул. Яналова, д.44-50 | 384,7 | 384,7 | 384,7 |
|  | -ул. Г. Захарова, д. 27-33 | 372,0 | 372,0 | 372,0 |
|  | -ул. Мусоргского, д. 1-3 | 193,1 | 193,1 | 193,1 |
|  | -ул. Гайдара, д. 15-15а | 331,3 | 331,3 | 331,3 |
|  | -ул. Пугачева, д.22-30 | 414,9 | 414,9 | 414,9 |
|  | -ул. Калужская, д.12-18 | 359,9 | 359,9 | 359,9 |
|  | -ул. Гайдара, д.17-27 | 535,0 | 535,0 | 535,0 |
|  | - ул. Г .Димитрова, д.21-25 | 395,4 | 395,4 | 395,4 |
|  | -ул. К. Леонова, д.64а | 343,0 | 343,0 | 343,0 |
|  | -пр. Мира, д. 72-72а | 262,2 | 262,2 | 262,2 |
|  | -ул. М. Борзова, д.103 | 509,7 | 509,7 | 509,7 |
|  | -ул. Молдавская, д. 2-8 | 364,9 | 364,9 | 364,9 |
|  | -ул. Г. Захарова, д.19-25 | 117,4 | 117,4 | 117,4 |
|  | -ул. Уральская, д.2-16 | 724,5 | 721,1 | 721,1 |
|  | -ул. Коммунальная, д. 41 | 163,0 | 163,0 | 163,0 |
|  | -пр. Мира, 8 | 350,0 | 263,7 | 263,7 |
|  | -ул. М. Борзова, д.94 | 251,0 | 251,0 | 251,0 |
|  | -ул. М. Борзова, д.96 | 251,0 | 251,0 | 251,0 |
|  | -ул. Алябьева, 21 | 216,6 | 216,6 | 216,6 |
|  | Кровля металлическая: | 564,3 | 564,3 | 564,3 |
|  | -ул. Грекова,д.2а-6 | 564,3 | 564,3 | 564,3 |
| 2 | Ремонт фасадов: | 5 099,6 | 5 090,8 | 5 090,8 |
|  | - ул. Леонова, д.33-37, К. Маркса, д.3 | 1 014,9 | 1 014,9 | 1 014,9 |
|  | - ул. К .Маркса, д.8 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
|  | - ул. К. Маркса, д.16 | 487,9 | 487,9 | 487,9 |
|  | - ул. Комсомольская, д. 46-52 | 1 144,4 | 1 144,4 | 1 144,4 |
|  | - ул. Комсомольская, д.54-56 | 1 244,0 | 1 244,0 | 1 244,0 |
|  | - ул.Комсомольская, д.108-112 | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
|  | - ул.К.Маркса, д.5-11 | 335,1 | 335,1 | 335,1 |
|  | - пр-т Мира, д. 44 | 153,0 | 152,9 | 152,9 |
|  | - ул. Сафронова, 5 | 404,0 | 395,3 | 395,3 |
| 3 | Системы отопления водоснабжения и канализации, всего, в том числе: | 1 484,2 | 1 484,2 | 1 484,2 |
|  | - пр.Мира, д.122 | 258,3 | 258,3 | 258,3 |
|  | - пр.Мира, д.78-80а | 82,9 | 82,9 | 82,9 |
|  | -ул.К.Леонова, д.40-46 | 212,9 | 212,9 | 212,9 |
|  | - ул.К.Леонова, д. 1-5а | 185,4 | 185,4 | 185,4 |
|  | -ул. М. Борзова, д. 66-72 | 143,2 | 143,2 | 143,2 |
|  | - пер. Калужский, д. 1-5 | 330,6 | 330,6 | 330,6 |
|  | -ул.Г.Захарова, д.27-33 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
|  | - ул.Чернышевского, д.28-30 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
| 4 | Утепление стен (ремонт фасадов), всего: | 3 528,7 | 3 526,4 | 3 526,4 |
|  | - ул.М.Борзова, д.92, кв.4,14 | 115,9 | 115,9 | 115,9 |
|  | - ул.Горбунова, д.6,кв.36 | 250,5 | 250,5 | 250,5 |
|  | - ул.В.Котик, д.10,кв.12 (торцевая стена) | 135,3 | 135,3 | 135,3 |
|  | - ул.М.Борзова, д.104,кв.40,57 | 89,0 | 88,3 | 88,3 |
|  | - ул.Беланова, д.27, кв.27,56,64,67,70,73 (торцевая стена) | 579,5 | 578,2 | 578,2 |
|  | - ул.Ломоносова, д.4, кв.37 | 140,6 | 140,6 | 140,6 |
|  | - пер.Калужский, д.5, кв.9,10 | 112,9 | 112,9 | 112,9 |
|  | - ул.Чкалова, д.68, кв.9,15 | 242,9 | 242,9 | 242,9 |
|  | - ул. М.Борзова, д.98, кв.1,5,7,8,12,17,19 | 148,6 | 148,6 | 148,6 |
|  | - пер.Беланова, д.19,кв.4 (торцевая стена) | 257,6 | 257,6 | 257,6 |
|  | - ул.Мира, д.4, кв.64 (торцевая стена) | 267,8 | 267,8 | 267,8 |
|  | - ул.М.Борзова, д.105 | 81,0 | 80,7 | 80,7 |
|  | - ул.М.Борзова, д.103, кв.70,72 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
|  | - ул.Беланова, д.51, кв.63,64,67,70,73 (торцевая стена) | 257,6 | 257,6 | 257,6 |
|  | - ул.Пугачева, д.22 (торцевая стена) | 266,1 | 266,1 | 266,1 |
|  | - ул.М.Борзова, д.102 | 175,3 | 175,3 | 175,3 |
|  | - ул.Комсомольская, д.76,кв.9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
|  | - ул.Беланова,д.99 | 267,8 | 267,8 | 267,8 |
| 5 | Ремонт межпанельных швов: | 276,5 | 219,8 | 219,8 |
|  | - ул. Беланова, д.51, кв. 57,61,66,72,69,75 | 43,1 | 14,7 | 14,7 |
|  | - ул.М.Борзова, д.105, кв.43 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
|  | - ул. М. Борзова, д.94,кв.17 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | - ул. М. Борзова, д.104, кв.20 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
|  | - ул .Беланова, д.53, кв. 48,51,54,57,60 | 43,1 | 14,8 | 14,8 |
|  | - ул. Беланова, д. 103, кв. 2,5,8,11,14,43 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
|  | - ул. М. Борзова, д. 96, кв.17 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
|  | - ул. Яналова, д.50, кв.13 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 6 | Замена газового оборудования, всего, в том числе: | 4 183,2 | 3 728,9 | 3 728,9 |
|  | - замена газовых плит и колонок (согласно льготной очереди) (5 шт.) | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
|  | - замена газовых котлов (15 шт.) | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
|  | - замена домовых газовых вводов (66 шт.) | 3 590,0 | 3 135,7 | 3 135,7 |
|  | -замена газового оборудования участникам ВОВ, инвалидам | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | -приобретение и установка газовых плит для участников ВОВ | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
|  | замена газовых плит и колонок, установка газовых котлов (согласно льготной очереди) | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
|  | - замена газовых плит (резервный фонд администрации) | 123,6 | 123,6 | 123,6 |
|  | - замена газового оборудования (плиты и колонка) | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
|  | - замена газовой плиты (из бюджета области) | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 7 | Прочие работы: ремонт и смена чердачных и межэтажных перекрытий, дверных и оконных блоков, электропроводки, ремонт полов, ремонт и замена котелкового отопления, замена участков трубопровода, ремонт кровли, ремонт отмостки, капитальный ремонт квартир, замена водоподъемного устройства, разработка проектно-сметной документации, заказ технических заключений, замена подкачивающих насосов, ремонт балконов и другие непредвиденные работы | 1 055,9 | 1 049,7 | 1 049,7 |
| 8 | Ремонтно-восстановительные работы дома №15-21 по ул. В.Котика (пострадавшего в результате взрыва газового баллона) | 89,1 | 89,1 | 89,1 |
| 9 | Ремонтно - восстановительные работы в жилом доме № 69, кв. 15 по ул. Кирова (устранение последствий пожара) | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| 10 | Замена входной двери в кв. № 9/4 д. 135 по ул. Красной | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 11 | Восстановление кровли ж/д № 89 по ул. К. Маркса (устранение последствий пожара) | 44,3 | 43,1 | 43,1 |
| 12 | # Ремонт перекрытия и ремонт кровли по ул. Захарова, д. 3-5 | 510,0 | 497,8 | 497,8 |
| 13 | Капитальный ремонт жилых домов района (областная инвестиционная программа) (с дальнейшей разбивкой объектов) | 352,0 | 352,0 | 352,0 |
| 14 | Приобретение и установка газового оборудования и сантехники по адресам ул. Косм. Леонова, д. 40, кв. 20 и ул. Ставропольская, д. 14, кв. 2 | 5,0 | 0 | 0 |
| 15 | Косметический ремонт подъезда ж/д № 87 по ул. Беланова | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| VI | Коммунальное хозяйство, всего из них по отраслям и видам работ: | 303 764,0 | 294 675,2 | 301 640,2 |
|  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, всего, в том числе: | 42 511,5 | 38 896,9 | 41 869,3 |
| 1 | Капитальный ремонт кладбища по Балтийскому шоссе и проспекту Мира | 400,0 | 393,8 | 393,8 |
| 2 | Наружное освещение: | 15100,0 | 15 100,0 | 15 100,0 |
|  | а) реконструкция освещения, сопутствующая ремонту дорог: | 10 261,7 | 10 261,7 | 10 261,7 |
|  | -ул. А. Невского от пл. Василевского до ул. Краснокаменной | 1433,3 | 1433,3 | 1433,3 |
|  | -Московский проспект от транспортной развязки до ул. Октябрьской | 656,3 | 656,3 | 656,3 |
|  | -проспект Победы от ЦПК и О до ул. Вагоностроительной и от путепровода до въезда в пос. А. Космодемьянского | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
|  | -транспортная развязка Литовский вал – Гагарина | 891,9 | 891,9 | 891,9 |
|  | -Советский проспект до ул. Борзова | 2 047,0 | 2 047,0 | 2 047,0 |
|  | -ул. Пролетарская | 249,6 | 249,6 | 249,6 |
|  | -ул. Черняховского | 750,5 | 750,5 | 750,5 |
|  | -ул. Азовская | 147,8 | 147,8 | 147,8 |
|  | -ул. Тельмана | 15 100,0 | 15 100,0 | 15 100,0 |
|  | -ул. Горького | 10 261,7 | 10 261,7 | 10 261,7 |
|  | - ул. Полоцкого (от нового пешеходного моста) | 186,3 | 186,3 | 186,3 |
|  | - ул. А. Невского | 1841,9 | 1841,9 | 1841,9 |
|  | - проспект Победы | 1 971,7 | 1 971,7 | 1 971,7 |
|  | - Советский проспект | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|  | б) капитальный ремонт центральных магистралей: | 4 838,3 | 4 838,3 | 4 838,3 |
|  | -пл. Калинина с ул. Железнодорожной | 2 060,4 | 2 060,4 | 2 060,4 |
|  | -ул. Кутузова | 954,2 | 954,2 | 954,2 |
|  | -ул. Краснооктябрьская | 358,2 | 358,2 | 358,2 |
|  | -Ленинский проспект (тополиная аллея район школы №16) | 360,1 | 360,1 | 360,1 |
|  | - территория школы №6 (ул. Громовой) | 230,5 | 230,5 | 230,5 |
|  | - территория школы №34 (ул. Суворова) | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
|  | - территория школы №19 (ул. Менделеева) | 175,8 | 175,8 | 175,8 |
|  | - пос. Борисово | 547,7 | 547,7 | 547,7 |
| 3 | Прочие работы | 200,0 | 181,5 | 181,5 |
| 4 | Реконструкция памятников | 763,0 | 0 | 763,0 |
| 5 | Дноуглубление каналов, очистка и устройство дренажных коллекторов на территории пос. Зеленый | 3000,0 | 3000,0 | 2998,0 |
| 6 | Дорожные покрытия (кредиторская задолженность) | 126,0 | 0 | 0 |
| 7 | Наружное освещение (кредиторская задолженность ООО «Горсвет») | 2 168,0 | 0 | 2 168,0 |
| 8 | Работы по озеленению города: | 11 562,0 | 11 554,2 | 11 554,2 |
|  | -зеленая зона по проспекту Мира на участке от ограждения зоны отчуждения ж/д до ул.Ушинского | 618,8 | 618,3 | 618,3 |
|  | -сквер у ККЗ «Россия» | 588,7 | 588,6 | 588,6 |
|  | -сквер у Дома Искусств | 1 503,2 | 1 498,8 | 1 498,8 |
|  | -рекультивация газонов по Гвардейскому проспекту | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | -цветочное оформление и рекультивация газонов | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
|  | -бульвар по проспекту Мира (от КГТУ до драмтеатра) | 1 120,5 | 1 120,5 | 1 120,5 |
|  | -сквер у памятника Калинина | 1 393,5 | 1 393,0 | 1 393,0 |
|  | -сквер на площади Калинина | 1 537,3 | 1 535,0 | 1 535,0 |
| 9 | Установка и приобретение урн и скамеек | 2 412,0 | 2 258,9 | 2 258,9 |
| 10 | Капитальный ремонт бань № 4, 7 и «БПК №2» | 942,0 | 942,0 | 1086,9 |
| 11 | Изготовление и установка памятника почетному гражданину города Денисову В.В. | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 12 | Проведение мероприятий по акарицидной обработке | 488,0 | 488,0 | 488,0 |
| 13 | Оформление архитектурной подсветки здания мэрии | 2 336,7 | 2 336,7 | 2 336,7 |
| 14 | Установка восьми брандмаурнэных панно на фасадах ж/д №№5-11, 31-37 по ул. Октябрьской. | 300,3 | 300,3 | 199,0 |
| 15 | Проведение минимальных мероприятий по дератизации скверов и зеленых зон (грызуны) | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 16 | Проведение капитального ремонта башенных часов по ул. Генерала Галицкого, 28 | 201,0 | 80,4 | 80,4 |
| 17 | Оформление архитектурной подсветки жилого дома по ул. Черняховского | 502,0 | 502,0 | 502,0 |
| 18 | Капитальный ремонт наружного освещения по ул. Молодая Гвардия (аэродром "Девау") | 180,6 | 180,6 | 180,4 |
| 19 | Установка и обслуживание биотуалетов | 311,0 | 311,0 | 311,0 |
| 20 | Восстановление сетей наружного освещения (после урагана) | 893,9 | 717,5 | 717,5 |
|  | Комитет строительства и транспорта, всего, в том числе: | 203 801,5 | 198 377,9 | 202 972,4 |
| 1 | Реконструкция исторического центра города – площади Победы. Благоустройство площади Победы. | 73 018,1 | 68 907,1 | 73 018,0 |
| 2 | Реконструкция ул. А. Невского | 4 012,2 | 4 192,7 | 4 192,7 |
| 3 | Реконструкция транспортной развязки, примыкающей к памятнику «Королевские ворота» | 10 150,0 | 10 073,6 | 10 149,6 |
| 4 | Капитальный ремонт Советского проспекта | 3 894,2 | 3 894,2 | 3 894,2 |
| 5 | Капитальный ремонт ул. Пролетарская от ул. Черняховского до ул. Азовская | 7 000,0 | 6 860,4 | 6 860,4 |
| 6 | Капитальный ремонт моста на ул. Гагарина | 15 781,7 | 15 581,2 | 15 581,2 |
| 7 | Капитальный ремонт Ленинского пр. от пл. Победы до эстакадного моста | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 8 | Капитальный ремонт улиц, мостов и ливневой канализации | 5 674,4 | 5 670,5 | 5 670,5 |
| 9 | Благоустроительные работы по Центральному парку культуры и отдыха | 18 174,0 | 18 174,0 | 18 174,0 |
| 10 | Погашение кредиторской задолженности за 2004 г.: | 407,6 | - | 407,6 |
|  | - по капитальному ремонту | 104,3 | - | 104,3 |
|  | - реконструкция ул. Горького | 303,3 | - | 303,3 |
| 11 | Реконструкция площади Победы (проезжая часть) | 510,0 | 510,0 | 510,0 |
| 12 | Реконструкция въездного знака по ул. А. Невского | 850,0 | 848,4 | 848,4 |
| 13 | Проектно-сметная документация на ремонт набережной центра "Рыбная деревня" и ул. Эпроновская | 344,5 | - | - |
| 14 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, всего : | 52 766,5 | 48 665,8 | 48 665,8 |
|  | Балтийский район: | 2 631,6 | 2 631,6 | 2 631,6 |
|  | 1) ул. Заводская | 712,5 | 712,1 | 712,1 |
|  | 2) Пос. Прибрежный | 579,1 | 579,1 | 579,1 |
|  | 3) Лесная гавань | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
|  | 4) Сквер по ул. Киевской | 140,0 | 139,9 | 139,9 |
|  | Ленинградский район: | 28 451,6 | 24 352,8 | 24 352,8 |
|  | 5) ул. Азовская | 1 875,0 | 1 875,0 | 1 875,0 |
|  | 6) ул. Тельмана | 1 649,8 | 1 632,1 | 1 632,1 |
|  | 7) ул. Галковского | 498,9 | 498,9 | 498,9 |
|  | 8) ул. Барнаульская | 980,1 | 980,0 | 980,0 |
|  | 9) ул. Ген. Буткова | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
|  | 10) ул. М. Баграмяна | 399,8 | 399,1 | 399,1 |
|  | 11) Подъезд к станции скорой помощи, ул. Мусорского | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
|  | 12) ул. Стрелковая | 441,8 | 441,7 | 441,7 |
|  | 13)Литовский вал | 4 659,3 | 4 659,2 | 4 659,2 |
|  | 14) ул.Гагарина | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | 15) ул. Краснокаменная, Орудийная и Пехотная | 845,0 | 844,9 | 844,9 |
|  | 16) ул. Театральная | 1 500,0 | 1 499,9 | 1 499,9 |
|  | 17) ул. Генерала Озерова | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  | 18) Сооружение тротурной дорожки вдоль улицы Краснопрудной от пересечения с ул. Белибейской до поликлиники №8 | 144,0 | 143,9 | 143,9 |
|  | 19) ул. Ялтинская | 762,8 | 762,8 | 762,8 |
|  | 20) ул. Черняховского | 1 175,8 | 1 175,8 | 1 175,8 |
|  | 21) Пионерская (двор) | 80,0 | 79,9 | 79,9 |
|  | 22) ул. Грига | 1 090,5 | 1 090,5 | 1 090,5 |
|  | 23) ул. Лесопильная | 1 043,5 | 1 043,5 | 1 043,5 |
|  | 24) ул. Черепичная, пер. Черепичный | 1 265,0 | 1 265,0 | 1 265,0 |
|  | 25) ул. Дачная | 2 400,0 | 2 265,6 | 2 265,6 |
|  | Московский район: | 8 508,0 | 8 506,1 | 8 506,1 |
|  | 26) ул. Октябрьская, вкл. тротуар и подходы с моста (строящейся) | 1 761,9 | 1 761,9 | 1 761,9 |
|  | 27) ул. Эпроновская | 1 790,4 | 1 790,4 | 1 790,4 |
|  | 28) ул. Краснооктябрьская | 460,8 | 460,8 | 460,8 |
|  | 29) ул. Полоцкая | 338,5 | 338,5 | 338,5 |
|  | 301) Пер. Малый | 179,8 | 179,8 | 179,8 |
|  | 31) ул. Дзержинского, тротуар | 426,8 | 426,8 | 426,8 |
|  | 32) Сквер по ул. Мл. лейтенанта Ротко (тротуар) | 237,8 | 236,2 | 236,2 |
|  | 33) ул. Клинская | 1 009,6 | 1 009,5 | 1 009,5 |
|  | 34) ул. Львовская | 1 390,1 | 1 390,1 | 1 390,1 |
|  | 35) ул. Емельянова, тротуар, дворовая территория | 268,9 | 268,9 | 268,9 |
|  | 36) ул. Аллея Смелых (роддом №3) | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | 37) ул. Б. Хмельницкого | 112,1 | 111,9 | 111,9 |
|  | 38) подъездная дорога к Крестовоздвиженскому собору по ул. Карбышева | 451,3 | 451,3 | 451,3 |
|  | Октябрьский район: | 3 140,4 | 3 140,2 | 3 140,2 |
|  | 39) ул. Бородинская (ген. консульство Швеции) | 585,7 | 585,6 | 585,6 |
|  | 40) ул. Адмиральская | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
|  | 41) Белорусское консульство, тротуар | 134,7 | 134,7 | 134,7 |
|  | 42) Дорога в пос. Прегольский | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | 43) Проспект Победы, проект | 597,5 | 597,5 | 597,5 |
|  | 44) Гвардейский проспект, тротуары | 293,6 | 293,5 | 293,5 |
|  | 45) ул. Кутузова | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
|  | 46) ул. Правая Набережная | 446,4 | 446,4 | 446,4 |
|  | Центральный район: | 10 034,9 | 10 035,1 | 10 035,1 |
|  | 47) ул. Проф. Баранова | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
|  | 48) ул. Комсомольская, тротуар | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
|  | 49) ул. Коммунальная, тротуары | 209,1 | 209,4 | 209,4 |
|  | 50) ул. Каштановая аллея | 541,4 | 541,3 | 541,3 |
|  | 51) ул. Ростовская | 2 466,6 | 2 466,6 | 2 466,6 |
|  | 52) ул. Кропоткина (тротуар) | - | 149,4 | 149,4 |
|  | 53) подъездная дорога к храму ул. Гаражная | 294,4 | 294,4 | 294,4 |
|  | 54) ул. Борзова-Леонова (пересечение) | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Балтийский район, всего, в том числе: | 7 190,4 | 7 076,6 | 7 076,6 |
| 1 | Программа «Мой двор» | 5136,0 | 5023,5 | 5023,5 |
| 2 | Реконструкция сквера по ул. Великолукская | 955,0 | 930,5 | 930,5 |
| 3 | Озеленение, в т.ч.: | 470,5 | 470,0 | 470,0 |
|  | - санитарная очистка от аварийных деревьев территории муниципального унитарного предприятия "Парк культуры и отдыха "Балтийский" | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 4 | Установка детских площадок по ул. Можайская, 24 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5 | Обустройство контейнерных площадок, ул. Летняя, 22 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 6 | Установка спортивной площадки | 112,5 | 112,5 | 112,5 |
| 7 | Благоустроительные работы в пос. Прибрежный (депутат Вишневская Н.Н.) | 93,5 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Установка скамеек по ул. Великолукская, 16-30 (депутат Вишневская Н.Н.) | 4,5 | 10,0 | 10,0 |
| 9 | Капитальный ремонт инженерной сети дома по ул. Батальной, 8-8г | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Капитальный ремонт сети центрального отопления и горячего водоснабжения по ул. Заводской, 27а п. Прибрежный | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 11 | Обустройство контейнерной площадки по адресу ул.Заслонова,33 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 12 | Погашение кредиторской задолженности ООО «Экология градоустройства» прошлого периода | - | 23,6 | 23,6 |
|  | Ленинградский район, всего, в том числе: | 20 190,5 | 20 509,3 | 20 169,3 |
| 1 | Рекультивация газонов, обрезка деревьев | 6 052,9 | 6 052,9 | 6 052,9 |
| 2 | Оборудование площадок для сбора твердо-бытовых отходов | 1 846,1 | 1 842,5 | 1 842,5 |
| 3 | Непредвиденные работы | 4 065,7 | 4 394,2 | 4 054,2 |
| 4 | Программа «Благоустройство дворовых территорий на 2005 г. «Мой двор» | 4 085,2 | 4 084,7 | 4 084,7 |
| 5 | Благоустройство дворовых территорий по депутатским деньгам, в том числе: | 3 626,1 | 3 597,8 | 3 597,8 |
|  | -ремонт дворовой территории по ул. Ген. Соммера | 750,0 | 749,3 | 749,3 |
|  | -ремонт дворовой территории по ул. 9 Апреля, 5-7; Фрунзе, 17-19; ул. Клинической | 642,0 | 641,6 | 641,6 |
|  | ремонт дорожного покрытия по ул. Ю. Костикова | 500,0 | 499,0 | 499,0 |
|  | ремонт дренажно-ливневой канализации по ул. Ю. Костикова | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | ремонт дорожного покрытия по ул. Полевой | 200,0 | 199,2 | 199,2 |
|  | ремонт дворовой территории по ул. Минская, 10-16, 18-24 | 360,0 | 359,4 | 359,4 |
|  | - ремонт проезда между жилыми домами №1-27 по ул. Земельная, №68-92 по ул. Горького и МОУ СОШ №7 | 1 100,0 | 1 099,3 | 1 099,3 |
|  | - доставка и установка спортивных площадок по адресам: ул. Артиллерийская, 25; ул. Кубышева, 53; ул. Согласия, 25; ул. Герцена, 35 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| 6 | Установка спортивной площадки | 112,5 | 112,5 | 112,5 |
| 7 | Сооружение детской площадки с установкой оборудования и планировкой оборудования во дворе домов на пересечении ул. Грига и Лесопильной | 71,0 | 0 | 0 |
| 8 | Сооружение спортивной площадки во дворе домов на пересечении ул. Белибейской и Краснопрудной | 120,0 | 190,0 | 190,0 |
| 9 | Ремонт лицевой части подпорной стенки по ул. Шевченко | 199,0 | 198,8 | 198,8 |
| 10 | МУП ЖЭУ №29 для установки ограждения цветника по ул. Литовский вал, 75 | 12,0 | 11,8 | 11,8 |
|  | Московский район, всего, в том числе: | 10 858,0 | 10 525,9 | 10 525,9 |
| 1 | Сквер «Польско-Советской дружбы» (реконструкция лестничного марша по ул. Ольштынской) | 450,0 | 441,5 | 441,5 |
| 2 | Сквер по ул. Ротко | 1 250,0 | 1 246,2 | 1 246,2 |
| 3 | Реконструкция памятного знака «Героям-комсомольцам» в парке им.40-летия ВЛКСМ и благоустройство прилегающей территории | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| 4 | Программа «Мой двор» | 2 606,0 | 2 520,4 | 2 520,4 |
| 5 | Устройство газонов, рекультивация | 840,0 | 491,6 | 491,6 |
| 6 | Прочие непредвиденные работы | 1 812,0 | 2 034,7 | 2 034,7 |
|  | -ремонт ограждений | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | -ремонт тротуарных покрытий по ул. Октябрьской, Эпроновской и Краснооктябрьской | 960,0 | 1 035,3 | 1 035,3 |
|  | -установка детских площадок (6 шт.) | 200,0 | 195,0 | 195,0 |
|  | -ремонт остановочных пунктов (10 шт.) | 282,0 | 235,8 | 235,8 |
|  | -оборудование контейнерных площадок (3 шт.) | 100,0 | 99,8 | 99,8 |
|  | -установка спортивной площадки | 120,0 | 112,5 | 112,5 |
| 7 | Бюджетные целевые средства | 900,0 | 783,9 | 783,9 |
| 8 | Ремонт сквера по ул. Багратиона | 500,0 | 478,3 | 478,3 |
| 9 | Устройство баскетбольной и волейбольной площадок по ул. Емельянова 66-72 (распределение депутата Гана Е.В.) | 100 | 89,3 | 89,3 |
| 10 | Очистка мест купания | - | 40,0 | 40,0 |
|  | Октябрьский район, всего, в том числе: | 7 843,7 | 7 952,7 | 7 952,7 |
| 1 | Устройство контейнерных площадок | 149,4 | 149,4 | 149,4 |
| 2 | Ремонт въездного знака в пос. им. А Космодемьянского | 479,3 | 479,3 | 479,3 |
| 3 | Замена ограждений | 580,5 | 580,5 | 580,5 |
| 4 | Укладка тротуарной плитки | 1 041,6 | 889,2 | 889,2 |
| 5 | Валка деревьев в городских условиях | 1 635,1 | 1 635,3 | 1 635,3 |
| 6 | Программа «Мой двор» | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 |
| 7 | Проведение работ по благоустройству "Сквера Российско - Голандской дружбы" | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| 8 | Установка спортивной площадки | 120,0 | 112,5 | 112,5 |
| 9 | Устройство тротуарной плитки, бордюра и газона по ул. Огарева (целевой бюджетный фонд) | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| 10 | Капитальный ремонт и благоустройство территории, прилегающей к объектам культурного наследия | 870,2 | 820,1 | 820,1 |
| 11 | Ремонт и освещение сквера дружбы, расположенного в районе улиц Дм. Донского - Театральной. | 450,0 | 449,1 | 449,1 |
| 12 | Устройство покрытия футбольного поля ул. Красносельская, 51 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 13 | Устройство тротуара по ул. Алданской | 0,0 | 180,0 | 180,0 |
| 14 | Строительство спортивной площадки по ул. Балтийское шоссе, 104-106 | 0,0 | 93,0 | 93,0 |
| 15 | Проектирование ливневой канализации и тротуара по ул. Карташова | 286,0 | 286,0 | 286,0 |
| 16 | Устройство тротуара по ул. Карташева | 180,0 | 152,4 | 152,4 |
| 17 | Строительство детской площадки по ул. Балтийское шоссе, 104-106 | 93,0 | - | - |
| 18 | Ремонтные работы участка дорожного покрытия ул. М. Расковой | 98,0 | 198,0 | 198,0 |
| 19 | Ремонт объектов культурного наследия по ул. Химической | - | 50 | 50 |
| 20 | Обследование дна акватории озер | - | 17,3 | 17,3 |
|  | Центральный район, всего, в том числе: | 11 368,8 | 11 335.9 | 11 074.0 |
| 1 | Программа «Мой двор» | 2 474,0 | 2 433,0 | 2 433,0 |
| 2 | Капитальный ремонт скверов: | 5 584,4 | 5 584,4 | 5 584,4 |
|  | 1) мемориал по ул. Комсомольской | 2 222,8 | 2 222,8 | 2 222,8 |
|  | 2) мемориал в п. Чкаловск | 2 490,6 | 2 490,6 | 2 490,6 |
|  | 3) сквер по ул. К. Маркса («Янтарный сказ»): | 871,0 | 871,0 | 871,0 |
|  | - кап.ремонт газонов | 791,0 | 791,0 | 791,0 |
|  | - установка металлического ограждения | 85,5 | 80.0 | 80.0 |
| 3 | Благоустройство территории вдоль трамвайного полотна по ул. Яналова (поворот с Советского пр-та) (бюджетные целевые средства) | 415,0 | 431.9 | 170.0 |
| 4 | Капитальный ремонт въездного знака по Советскому пр-ту | 1 479,6 | 1 479,6 | 1 479,6 |
| 5 | Устройство подъездных путей и контейнерной площадки: ул. Войнич, 15 (по предписанию СЭС), ул. Кирова, 55 (по решению суда) | 251,1 | 251,1 | 251,1 |
| 6 | Прочие работы | 207,2 | 207.1 | 207.1 |
| 7 | Установка спортивной площадки | 120,0 | 112.5 | 112.5 |
| 8 | МУ ЖКХ «Чкаловск» для устройства ограждения спортивной площадки по ул. Мира -ул. Горбунова | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| 9 | Прочий капитальный ремонт объектов благлустройства (раздел 26): технико-экономические расчеты по надежности и развитию системы теплоснабжения пос. Чкаловск (МУ ЖКХ "Чкаловск") | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 10 | Подключение квартир жилого дома по ул. Калачаева, 47 к центральному теплоснабжению (отопление и горячее водоснабжение) | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 11 | Благоустройство дворовых территорий, всего, в том числе: | 232,2 | 231.0 | 231.0 |
|  | - пр. Мира, 6-20 | 106,3 | 106,3 | 106,3 |
|  | - Советский пр-т, 91-97 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
|  | - Сафронова, 3 | 79,0 | 77.8 | 77.8 |
| VII | Другие отрасли, в том числе: | 7 047,1 | 6 902,4 | 6 902,4 |
|  | Управление | 6 505,7 | 6 363,1 | 6 363,1 |
| 1 | Городские органы управления | 4 066,9 | 3 925,1 | 3 925,1 |
|  | Городской Совет депутатов | 190,0 | 118,8 | 118,8 |
|  | КЖКХ | 47,9 | 47,8 | 47,8 |
|  | Комитет по финансам и контролю | 200,0 | 161,9 | 161,9 |
|  | Мэрия города Калининграда | 3 529,0 | 3 497,3 | 3 497,3 |
|  | Комитет муниципального имущества | 100,0 | 99,3 | 99,3 |
| 2 | Администрации районов | 2 438,8 | 2 438,0 | 2 438,0 |
|  | Балтийский район | 267,8 | 267,8 | 267,8 |
|  | Ленинградский район | 273,0 | 273,0 | 273,0 |
|  | Московский район | 667,0 | 666,2 | 666,2 |
|  | Октябрьский район | 631,0 | 631,0 | 631,0 |
|  | Центральный район | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 3 | Управление ГО и ЧС: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 341,5 | 339,5 | 339,5 |
| 4 | Прочие отрасли | 199,8 | 199,8 | 199,8 |
|  | МУ «Центр развития города «Калининград-Информ» | 199,8 | 199,8 | 199,8 |