Приложение  № 2

к постановлению

администрации городского округа

«Город Калининград»

от «02»_06_2011 г. № 939

План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2011-2012 гг.

МУП «Калининградтеплосеть»

| /п | Наименование мероприятий | Объем работ |  | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |  |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | ВСЕГО | В том числе из бюджета |  |  |  |
| Перекладка тепловых сетей РТС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплосеть между ТК 9-16 до ТК 9-18 по ул. Куйбышева в 1Д 500 мм | км | 0,6 | 7368,00 |  | 05.05-25.05.2011г. |  | ООО «Алит-Профмонтаж» |
| 2 | Теплосеть от ТК 5-5 до ТК 5-6 в 1Д 400мм | км | 0,51 | 4222,8 |  | 15.06-29.06.2011г. |  | ООО «Калининград строй коммуникация» |
| 3 | Теплосеть от ТК 5-6 до ТК 5-8 в 1Д 400мм | км | 0,254 | 2103,12 |  | 15.06-29.06.2011г. |  | ООО «Калининград строй коммуникация» |
| 4 | Теплосеть от ТК 5-8 до ТК 5-7-7 в 1Д 350мм | км | 0,31 | 2480,00 |  | 01.06-30.07.2011г. |  | ООО «Калининград строй коммуникация» |
| 5 | Теплосеть от ТК 5-7-7 до ТК 5-7-17 в 1Д 350 мм | км | 0,6 | 4800,00 |  | 31.07-31.08.2011г. |  | ООО «Калининград строй коммуникация» |
| 6 | Теплосеть от ТК 1-18 до ТК 1-18-8 по ул. Комсомольской в 1Д 200 мм | км | 0,528 | 3854,4 |  | 25.06-25.07.2011г. |  | ООО «Алит-Профмонтаж» |
| 7 | Теплосеть от опуска до ТК 1-15 по ул.Леонова в 1Д 400 мм | км | 0,52 | 4305,6 |  | 01.08-25.08.2011г. |  | ООО «Алит-Профмонтаж» |
|  | Итого по перекладкам: | км |  | 29 133,90 |  |  |  |  |

| Строительные работы по ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование мероприятий |  |  | Объем работ |  |  |  |  | Ориентировочная стоимость тыс.руб. |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  | Исполнитель |  |  |
|  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  | ВСЕГО |  | В том числе из бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП «Гайдара, 123Б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Ремонт мягкой кровли |  | м2 |  |  | 306 |  | 270,00 |  |  |  |  | 01.08-31.08.2011г. |  |  | ООО «Калининград- мастерстрой» |  |  |
| ЦТП "Гайдара, 1а" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Ремонт мягкой кровли |  | м2 |  |  | 76 |  | 260 |  |  |  |  | 11.07-28.08.2011г. |  |  | ООО «Калининград- мастерстрой» |  |  |
| 2. |  |  | Штукатурка фасада здания |  | м2 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Покраска фасада здания |  | м2 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП "Горького, 140" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Ремонт мягкой кровли |  | м2 |  |  | 306 |  | 450,00 |  |  |  |  | 01.06-17.07.2011г. |  |  | ООО «Калининград- мастерстрой» |  |  |
| 2. |  |  | Ремонт фасада |  | м2 |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Замена оконных заполнений |  | м2 |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП "Сибирякова, 56" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Восстановление углов здания |  | м3 |  |  | 1,3 |  | 40,00 |  |  |  |  | 15.08-31.08.2011г. |  |  | ООО «Калининград- мастерстрой» |  |  |
| 2. |  |  | Покраска углов здания |  | м2 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП "Нарвская, 85" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Восстановление углов здания |  | м3 |  |  | 2,6 |  | 80,00 |  |  |  |  | 10.05-31.05.2011г. |  |  | ООО «Калининград- мастерстрой» |  |  |
| 2. |  |  | Покраска углов здания |  | м2 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП "Димитрова, 25а" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Ремонт фасада (штукатурка и покраска) |  | м2 |  |  | 120 |  | 200,00 |  |  |  |  | 13.06-24.07.2011г. |  |  | ООО «Калининград- мастерстрой» |  |  |
| ЦТП "Батальная, 1а" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Ремонт мягкой кровли и парапетов |  | м2 |  |  | 216 |  | 190,00 |  |  |  |  | 10.05-19.06.2011г. |  |  | ООО «Калининград- мастерстрой» |  |  |
| Итого по строительным работам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по тепловым сетям РТС |  |  |  | п.м. |  |  | 3322 |  |  | 30 623,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План капитального ремонта ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТС «Северная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонт крыши мазутной емкости №1 |  |  | шт |  |  | 2 |  | 900,00 |  |  |  |  | 05.2011г. |  |  | Подрядная организация |  |  |
| 2. |  | Ремонт регистров приемной емкости (устройство байпас -ного паропровода) |  |  | шт |  |  | 1 |  | 150,00 |  |  |  |  | 05.2011г. |  |  | Рем. Группа РТС «Северная» |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТС «Балтийская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Замена труб парового котла ДКВР 20/13 №1 |  |  | комп |  |  | 1 |  | 100,00 |  |  |  |  | 06.2011г. |  |  | Подрядная организация |  |  |
| 2. |  | Замена запорной арматуры сетевых подогревателей Ду-150 Ру-10- |  |  | шт |  |  | 6 |  | 35,00 |  |  |  |  | 06.2011г. |  |  | Рем. Группа РТС «Балтийская» |  |  |
| 3. |  | Замена гидрозатвора деаэра тора Д 200 – |  |  | п.м. |  |  | 20 |  | 100,00 |  |  |  |  | 06.2011г. |  |  | Подрядная организация |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 235,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТС «Восточная»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Перемонтаж паропровода на ПСА из здания ООО «Аметист» с изготовлением паспорта и регистрацией в Ростехнадзоре |  |  | шт |  |  | 1 |  | 500,00 |  |  |  |  | 08.2011г. |  |  | Подрядная организация |  |  |
| 2. |  | Охладитель выпара ОВА-8М для сетевого деаэратора |  |  | шт |  |  | 1 |  | 100,00 |  |  |  |  | 07.2011г. |  |  | Рем. Группа РТС «Восточная» |  |  |
| 3. |  | Клапан – отсекатель пара на ПСА – 1 шт |  |  | шт |  |  | 1 |  | 175,00 |  |  |  |  | 06.2011г. |  |  | Рем. Группа РТС «Восточная» |  |  |
| 4 |  | Замена счетчика газа |  |  | шт |  |  | 1 |  | 140,00 |  |  |  |  | 06.2011г. |  |  | Подрядная организаци |  |  |
| 5 |  | Предохранительные клапана |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  | 06.2011г. |  |  | Рем. Группа РТС |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 985,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТС «Дюнная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена счетчика по газу |  |  | шт |  |  | 1 |  | 400,00 |  |  |  |  |  | 06.2011г. |  | Подрядная организация |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТС «Заводская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Замена сепарационных устройств ПК ДКВР 20/13 №3 |  |  | компл |  |  | 1 |  | 180,00 |  |  |  |  |  | 08.2011г. |  | Подрядная организация |  |  |
| 2. |  | Ремонт головки деаэратора питательной воды |  |  | шт |  |  | 1 |  | 80,00 |  |  |  |  |  | 08.2011г. |  | Подрядная организация |  |  |
| 3. |  | Замена узла учета газа на котлы ДКВР |  |  | шт |  |  | 2 |  | 700,00 |  |  |  |  |  | 08.2011г. |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТС «Горького» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж аварийной линии подпитки сети водой ХВО |  |  | комп |  |  | 1 |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 07,2011 |  | Рем. Группа РТС |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СР «Прибрежный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 645,00 |  |  |  |  |  | 05.2011г. |  | Подрядная организация |  |  |
| 2. | Изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  | 06.2011г. |  | Подрядная организация |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1095,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СР «Б.Камская -Киевская » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка парового подогре вателя для подогрева подпиточной воды |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 06.2011г. |  | Рем.группа РТС |  |  |
| 2. | Изоляция трубопроводов |  |  |  | комп |  |  | 1 |  | 525,00 |  |  |  |  |  | 07.2011г. |  | Подрядная организация |  |  |
| 3. | Замена электрокабеля сетевых насосов |  |  |  | шт |  |  | 2 |  | 70,00 |  |  |  |  |  | 08.2011 |  | Рем.группа РТС |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СР «Чкаловский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изоляция трубопроводов |  |  |  | комп. |  |  | 1 |  | 400,00 |  |  |  |  |  | 06.2011г. |  | Подрядная организация |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТС «Красная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стационарного газоанализатора СТМ-10 совместно с датчиками |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 40,00 |  |  |  |  |  | 07.2011г. |  | Рем. Группа РТС «Красная» |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТС «Цепрусс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена питательного трубопровода цельнотянутого Д 120 мм |  |  |  | пм |  |  | 30 |  | 40,00 |  |  |  |  |  | 08.2011г. |  | Рем. Группа РТС «Цепрус» |  |  |
| 2. | Замена арматуры продувочных трубопроводов ПК, паропровод Ду20 ПУ-40 |  |  |  | шт. |  |  | 18 |  | 70,00 |  |  |  |  |  | 08.2011г |  | Рем. Группа РТС «Цепрус» |  |  |
| 3. | Очистка подогревателей в бойлерной |  |  |  | шт |  |  | 10 |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 08.2011г |  | Подрядная организация |  |  |
| 4. | Замена узла учета газа |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 260,00 |  |  |  |  |  | 08.2011г |  | Подрядная организация |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СР «Космодемьяновский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж водогрейного котла КВС-0,25 в котельной по ул. УЛ.Сестрорецкой,13 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  | 314,00 |  |  |  |  |  | 08.2011г |  | Подрядная организация |  |  |
| 2. | Замена циркуляционного насоса 2К6-1 в котельной по ул. .Сестрорецкой,13 |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 08.2011г |  | Рем. Группа |  |  |
| 3. | Замена сетевого насоса 2К6 в котельной по ул.Алтайская,1 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 08.2011г |  | Рем .Группа |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ИСТОЧНИКАМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А.Невского, 188 Замена водогрейного котла КВС-0,8 № 5 |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 180 |  |  |  |  |  | август |  | Рем.группа ПСРиК |  |  |
| 2 | Чувашская,4 Замена ВК КВС- 0,8 № 4 |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 180 |  |  |  |  |  | Сентябрь |  | ПСРиК |  |  |
| 3 | Гагарина,55 Замена ВК №1 «Универсал-5» |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 170 |  |  |  |  |  | Август-сентябрь |  | ПСРиК |  |  |
| 4 | Пр.Победы, 10-12 Замена ВК№ 1 «Универсал-6» |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 180 |  |  |  |  |  | Июнь- июль |  | ПСРиК |  |  |
| 5 | Косогорная,2 Замена ВК № 2 «Универсал-5» |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 180 |  |  |  |  |  | Июнь- август |  | ПСРиК |  |  |
| 6 | Каштановая аллея,18/22 капитальный ремонт ВК№1 «Универсал-5» |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  | Август- сентябрь |  | ПСРиК |  |  |
| 7 | Вагоностроительная 12/16 капитальный ремонт ВК №1 «Универсал-5» |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  | Июль- август |  | ПСРиК |  |  |
| 8 | Емельянова,300 ремонт теплообменника |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 200 |  |  |  |  |  | Сентябрь- октябрь |  | ПСРиК |  |  |
|  | Итого: замена 5 котлов, кап. ремонт 2 котлов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка тепловых сетей от котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тихорецкая,32 Замена участка теплосети от ж/д.№15 до ж/д. № 27-33 по ул.Тобольской 1Д 108 мм |  |  |  | пм |  |  | 150 |  | 60,00 |  |  |  |  |  | июль- август |  | ПСРиК |  |  |
| 2 | Тихорецкая,32 Замена участка теплосети (отопления) от ТК до ж/д. №18 по ул. Тихорецкой 1Д 219 мм |  |  |  | пм |  |  | 50 |  | 60,00 |  |  |  |  |  | июнь- июль |  | ПСРиК |  |  |
| 3 | Киевская, 101 - 103 Замена участка теплосети от котельной до ж/д. №95-101 по ул. Киевской 1Д 108 мм |  |  |  | пм |  |  | 140 |  | 70 |  |  |  |  |  | июль- август |  | ПСРиК |  |  |
| 4 | Колхозная,8 Замена водовода от колодца до котельной 1Д 89 мм |  |  |  | пм |  |  | 100 |  | 130 |  |  |  |  |  | Август- сентябрь |  | ПСРиК |  |  |
| 5 | Бассейная,35 Замена участка теплосети (отопления) и ГВС от котельной до ТП 1Д 159 мм 1Д 89 мм |  |  |  | пм |  |  | 195 65 |  | 100 25 |  |  |  |  |  | Сентябрь- октябрь |  | ПСРиК |  |  |
|  | Итого по перекладке т/сетей от котельных в 1 Д |  |  |  | пм |  |  | 700 |  | 445,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена и ремонт дымовых труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лесопарковая, 6-8 Ремонт стальной дымовой трубы |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  | ООО «Ростехсервис» |  |
| 2 | К.Маркса,41 Ремонт оголовка кирпичной дымовой трубы |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  | август |  |  | ООО»Калининград-мастерстрой» |  |
| 3 | Гагарина,109 Ремонт оголовка кирпичной дымовой трубы |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  | август |  |  | ООО»Калининград-мастерстрой» |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт, промывка водоподогревателей в котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Емельянова, 92 химическая очистка водоподо гревателя Д 273 мм |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  | 80 |  |  |  |  |  | июнь |  | ООО «Технологии – СКС» |  |
| 2 | Павлика Морозова, 2-2а химическая очистка водоподо гревателя Д 114 мм |  |  |  |  | шт |  |  | 12 |  | 100 |  |  |  |  |  | июнь |  | ООО «Технологии – СКС» |  |
| 3 | Тобольская, 27-33 Химическая очистка водоподогревателя Д 273 мм |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 90 |  |  |  |  |  | август |  | ООО «Технологии – СКС» |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закрытие котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Невского,131 Закрытие котельной с перепод ключением к тепловым сетям |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 170 |  |  |  |  |  | май |  | ООО «Вега-777» |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по квартальным котельным : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: В том числе : |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39787,92 |  |
| 1 | Перекладка магистральных тепловых сетей в 1 диаметр |  |  |  |  |  |  |  | пм |  | 3322 |  |  |  |  |  |  |  | 30623,92 тыс.руб. |  |
| 2 | Источники: 8 РТС, 4 СР. |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 6994,00 тыс.руб. |  |
| 3 | Кап.ремонт 8 квартальных котельных с заменой 5 котлов, кап.ремонт 2 котлов |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1725,00 тыс.руб. |  |
| 4 | Перекладка тепловых сетей от котельных в 1 диаметр |  |  |  |  |  |  |  | пм |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 445 тыс.руб. |  |