|  | # Приложение № 2 к постановлению главы администрации городского округа «Город Калининград» от 25 июня 2009г. № 979 |
| --- | --- |

# Раздел 4

# Система

мероприятий ведомственной целевой программы

«Развитие первичной медико- санитарной помощи в городе Калининграде на период 2009-2011годы»

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финанс. затраты (тыс. руб.) |  |  |  |  | # Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Всего |  | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Базов. значение | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Цел значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Улучшить состояние здоровья населения города, сократить прямые и косвенные потери общества за счет профилактики, раннего выявления заболеваний, обеспечения качественной, в том числе за счет внедрения новых медицинских технологий, доступной, бесплатной (в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Калининградской области медицинской помощи, финансируемой за счет средств обязательного медицинского страхования и бюджетов всех уровней) медицинской помощью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Достижение стандартов оснащенности и содержание помещений лечебно- профилактических учреждений в соответствии с действующими нормативными документами : укрепление материально- технической базы ЛПУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Приобретение и монтаж медицинского оборудования | Управл. здрав. ЛПУ | 8395,0 | 21785,5 | 11248,0 |  | 41428,5 |  | -Стандарт оснащенности ЛПУ -Снижение среднего сро-ка ожидания лечебно-диаг-ност. исследо-ваний | % дни | 45 10 | 55 7 | 60 4 | 65 3 |  |
| Приобретение и монтаж технологического оборудования и мебели |  | 1340,0 | 2190,0 | 2080,0 |  | 5610,0 |  | Удовлетворенность населе-ния качеством и условиями оказания мед. помощи. Снижение уровня общей заболев-сти взрослого населения Охват дополн-ительной дис-пансеризацией работающих граждан Снижение общей смертности населения | бал на 1 000 % На 1 000 | 2,5 1 184,0 95,2 14,9 | 3,0 1176,.5 95,7 14,8 | 3,0 1136,0 96,4 14,7 | 3,5 1 124,8 98,0 14,5 |  |
| Ремонт учреждений |  | 59885,4 | 15800,0 | 29350,0 |  | 105035,4 |  | Предупреж-дение случаев внутрибольничного инфи-цирования (в соответствии с сан. нормами и правилами) Удовлетворенность населе-ния качеством и условиями оказания мед. помощи. -Стандарт оснащенности ЛПУ - Снижение общей смертности населения | Абс балл % На 1 000 | 0 2,5 45 14,9 | 0 3,0 55 14,8 | 0 3,0 60 14,7 | 0 3,5 65 14,5 |  |
| ## Задача 2 Развитие информационно- технологического обеспечения учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение про-граммы «Справочно- информационная служба», «Электронная очередь» Создание информационной сети |  | 2363,0 2067,0 | 1254,5 1381,0 | 1304,5 215,5 |  | 4922,0 3663,5 |  | Стандарт оснащён-ности ЛПУ Снижение сре-днего срока ожидания кон-сультации спе-циалистами в поликлиниках Удовлетворенность населе-ния качеством и условиями оказания мед. помощи. | % Дни Баллы | 45 7 2,5 | 55 5 3,0 | 60 3 3,0 | 65 3 3,5 |  |
| ## Задача 3. Развитие службы общей врачебной практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт |  | 3888,0 | 1500,0 | 0,0 |  | 5388,0 |  | Удовлетворенность населе-ния качеством и условиями оказания мед. помощи. | Баллы | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |  |
| Приобретение оборудования, мебели |  | 760,0 | 1800,0 | 1800,0 |  | 4360,0 |  | достижение показателя объема амбу-латорно- пол-иклинической помощи (чис-ло посещений на 1 жителя в год) в соот-ветствии с Программой госгарантий; снижение уровня общей заболеваемости взрослого населения | Кол-во посещений на 1 жит.\год На 1000 | 5,7 1184,0 | 6,3 1176,5 | в соответствии с Программой госгарантий; 1136,0 | в соответствии с Программой госгарантий; 1124,8 |  |
| ## Задача 4. Создание службы неотложной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение средств связи (мини-АТС) |  | 990,0 |  |  |  | 990,0 |  | -снижение об-щей смертнос-ти населения снижение смертности взрослого населения от болезней органов кровообращения | На 1000 На 1000 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,5 |  |
| Приобретение медицинского оборудования |  | 2090,0 | 540,0 | 490,0 |  | 3120,0 |  |  |  | 724,0 | 703,0 | 682,0 | 662,0 |  |
| Обучение медицинского персонала по вопросам неотложной помощи |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Профилактика заболеваний, формирование навыков здорового образа жизни. Организация работы «Школ здоровья» («Астма- школа»,»Школа сахарного диабета», «Гипертоническая болезнь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение наглядных пособий, оборудования, оргтехники |  | 1020,0 | 290,0 | 300,0 |  | 1610,0 |  | снижение общей смертности населения -снижение смертности взрослого населения от управляемых причин: от болезней органов кровообра-щения -от злока-чественных новообразований -снижение уровня общей заболеваемости взрослого населения | на 1000 на 1000 на 1000 На 1000 | 14,9 724,0 186,3 1184,0 | 14,8 703,0 180,7 1176,5 | 14,7 682,0 1136,0 1136,0 | 14,5 662,0 1124,8 1124,8 |  |
| Задача 6. Улучшение репродуктивного здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медико- социальная помощь незащищён-ным группам паци-ентов (обеспечение средствами контра-цепции незащищенных групп пациентов) Создание молодежного Центра репродуктивного здоровья в Октябрьском районе |  | 380,0 100,0 | 840,0 100,0 | 880,0 100,0 |  | 2100,0 300,0 |  | Предотвраще-ние материн-ской смертности Уменьшение числа абортов Снижение перинатальной смертности | На 100 тыс живорожд енных на 1000 женщинфертильного возр на 1000 | 0 38,0 10,1 | 0 37,5 6,9 | 0 36,3 10,5 | 0 35,0 9,0 |  |
| ## Задача 7. Профилактика, раннее выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение заключительной дезинфекции очагов инфекции |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 4500,0 |  | Снижение уровня заболеваемости постоянного населения туберкулезом | На 100 тыс | 104,7 | 100,9 | 95,6 | 80,0 |  |
| Проведение вакцинации декретированного контингента |  | В пределах текущего финансирования |  |  |  |  |  | Выполнение плана по дополни-тельной вакцинации взрослого населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Оплата проезда больных туберкулезом к месту лечения |  | 0,0 | 250,0 | 250,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение туберкулина, шприцев, емкостей для утилизации отходов |  | 747,0 | 732,0 | 692,0 |  | 2171,0 |  | Охват вакцинацией детей профи-лактическими прививками (полугодие, год) | % | 96,0 | 97,8 | 98,0 | 98,0 |  |
| Задача 8. Организация подготовки, переподготовки и усовершенствования по специальности, кадровое обеспечение первичной медико- санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учёба и совершенствование по специальности |  | 2155,0 | 1907,0 | 2300,0 |  | 6362,0 |  | Доля мед-работников, прошедших повышение квалификации | % от подлежащих | 95 | 100 | 100 | 100 |  |