|  | Сведения о изменении планового финансирования муниципальных целевых программ в 2008 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название Программы | Утверждённый план финансирования на 2008 год (тыс.руб.) (по состоянию на момент принятия программы) |  |  |  | Уточнённый план на 2008 год (тыс.руб.) (по состоянию на 01.01.2008г.) (Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 19.12.2007 N 427) |  |  | Финансирование, тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2008 г.) |  |  |  |  |  | Отклоне-ние к уточнён-ному плану по состоянию на 01.01.08 г. (город-ской бюджет) тыс. руб. | Отклонение к утверждён-ному плану по состоянию на момент принятия программы (городской бюджет) тыс. руб. | Причины внесения изменений | % испол-нения, город-ской бюд-жет |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источ-ники | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Городской бюджет | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | уточ-нённый план | финанси-рование | уточ-нённый план | финанси-рование | уточнён- ный план | финанси-рование |  |  |  |  |
| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Развитие системы образования Калининграда на 2007-2011 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие системы образования Калининграда на 2007-2011 г.г.» № 58 от 07.03.2007 г. |  |  | 9 900,00 | 200 300,00 |  |  | 140 315,00 |  |  |  |  | 137 492,00 | 135228,00 | -2 823,00 | -62 808,00 | внесение изменений в связи с корректировкой мероприятий и изменением финансирования - предложение депутата Макарова В.М. о перераспределении средств с реконструкции стадиона с установкой спортивной площадки МОУ лицей №49 на капитальный ремонт учреждений образования, здравоохранения и установку дверей в подъезды. - 1400,0 Перераспределение экономии, сложившейся в результате проведения конкурсов 25 и 27 ноября 2008 года. - 860,7 Перераспределение сложившейся экономии -562,3 | 98,4 |
| 2. | «Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 годы» №525 от 24.12.2003г. | 480,00 |  |  | 10 320,00 |  |  | 9 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 450,00 | 10450,0 | 1 045,00 | 130,00 | внесение изменений в связи с корректировкой мероприятий и изменением финансирования в связи с уточнением сводной бюджетной росписи на 2008 год +1045,0 | 100,0 |
| 3. | «Развитие Калининградской библиотечной системы на 2006-2010 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие Калининградской библиотечной системы на 2006-2010гг.» №60 от 15.02.2006г. |  |  |  | 25 000,00 |  |  | 12 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 631,10 | 12625,8 | -38,90 | -12 368,90 | Перераспределение сложившейся экономии. | 100,0 |
| 4. | «Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007 - 2011 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007 - 2011 годы» № 115 от 18.04.2007г. |  |  |  | 126 186,00 |  |  | 24 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 050,90 | 22426,60 | -1 227,10 | -103 135,10 | внесение изменений в связи с корректировкой мероприятий и изменением финансирования Уточнение бюджета решение окружного Совета №289 от 26.11.2008 г. -1227,1 | 97,3 |
| 5. | «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде» на 2006-2010 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде» на 2006-2010 годы №310 от 06.09.2006г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объём финансирования программы определяется ежегодна при принятии бюджета на очередной финансовый год | 0,00 | 60 585,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 153,00 | 84 582,00 | 223 738,50 | 222073,3 | 93 738,50 |  | Объем финансирования определяется ежегодно и корректируется в течение года в зависимости от количества семей, подавших заявки. | 99,3 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ | 480,00 | 0,00 | 9 900,00 | 361 806,00 | 0,00 | 60 585,00 | 316 668,00 | 0,00 | 0,00 | 85 153,00 | 84 582,00 | 407 362,50 | 402803,7 | 90 694,50 | 45 556,50 |  | 98,9 |
|  | СФЕРА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов на 2003-2010 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов на 2003-2010 гг." № 458 от 18.12.2002 г. | 33 678,00 | 0,00 | 0,00 | 58 421,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1534,85 | -265,15 | -56 621,00 | Перераспределение сложившейсяэкономии. При установке приборов учёта воды и газа выявились граждане, которые по различным причинам отказались от установки. | 85,3 |
| 2. | Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда на 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда на 2002-2007 гг." № 408 от 12.12.2007 г. |  |  |  | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 18900,0 | -11 100,00 | -11 100,00 | Экономия средств по итогам конкурсного размещения муниципального заказа - 9200,0 Перераспределение экономии, сложившейся в результате проведения конкурсов - 1900,0 | 100,0 |
| 3. | Программа модернизации и развития наружного освещения города Калининграда на 2007-2011 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Программа модернизации и развития наружного освещения города Калининграда на 2007-2011 годы" № 311 от 06.09.2006 г. |  |  |  | 29 000,00 |  |  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 25422,20 | 6 000,00 | -3 000,00 | Во исполнение решения окружного Совета от 27.02.2008г. №42 (в редакции решения от 20.06.2008г. №189) добавляются средства на модернизацию и развитие наружного освещения общеобразовательных учреждений с объектов АИП. +6000 млн.р. | 97,8 |
| 4. | Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 гг. «Мой двор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 гг. «Мой двор» № 187 от 23.06.2004 г. |  |  |  | 16 300,00 |  |  | 13 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 574,98 | 12488,2 | -498,02 | -3 725,02 | Перераспределение экономии от проведенных конкурсов и исключение объекта по ул.Катина-ул.Палубная (не оформлен земельный участок). - 474,5 Перераспределение экономии по результатам выполненных работ - 0,0236 | 99,3 |
| 5. | «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Калининграде на 2005-2010 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г.Калининграде на 2005-2010 гг.» № 463 от 28.12.2005 г. |  |  |  | Объём финансирования программы определяется ежегодна при принятии бюджета на очередной финансовый год |  |  | 40 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,10 | 107,0 | -40 377,90 |  | На основании постановления главы администрации ГО "Город Калининград" от 06.10.2008 г. №1597 полномочия заказчика-застройщика переданы от МКП "УКС" КПКО "ОКС". Авансовые средства за счет средств городского бюджета возвращены на счет городского казначейства. | 99,9 |
| 6. | Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда в 2006-2010 гг. «Газопроводы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда в 2006-2010гг. «Газопроводы» № 463 от 28.12.2005 г. |  |  |  | 18 500,00 |  |  | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 428,70 | 17957,4 | -71,30 | -71,30 | Перераспределение экономии по результатам выполненных работ -71,3 | 97,4 |
| 7. | Программа мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в г. Калининграде на 2006-2008 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в г.Калининграде на 2006-2008 г.г. № 459 от 26.12.2005 г. | 668 564,35 | 3 000,00 |  | 21 764,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239,63 | 5073,7 | 1 665,63 | -16 524,37 | В связи с уточнением сводной бюджетной росписи на 2008 год +1666 | 96,8 |
| 8. | Муниципальная целевая программа «Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием» № 302 от 12.07.2006 г. |  |  |  | Объём финансирования программы определяется ежегодна при принятии бюджета на очередной финансовый год |  |  | 1 228,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229,10 | 1228,3 | 0,15 |  | Решение окружного Совета депутатов горо-да Калининграда №18 от 13.02.2008г. +172,7 Решение окружного Совета депутатов города Калининграда № 138 от 28.05.2008г. +608,5 Решение окружного Совета №315 от 8.12.2008г. - 52,1 | 99,9 |
| 9. | «Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений города Калининграда на 2008-2010 г.г. «Зеленый город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений города Калининграда на 2008-2010 г.г. «Зеленый город» № 291 от 26.09.2007 г. |  |  |  | 60 198,00 |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  | 5 000,00 | 4984,7 | 0,00 | -55 198,00 |  | 99,7 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 702 242,35 | 3 000,00 | 0,00 | 234 183,00 | 0,00 | 0,00 | 133 660,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 279,51 | 87696,4 | -44 381,44 | -144 903,49 |  | 98,2 |
|  | СФЕРА СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Повышение безопасности населения на дорогах г.Калининграда в 2006-2012 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Повышение безопасности населения на дорогах г.Калининграда в 2006-2012 гг.» №74 от 01.03.2006г. |  |  |  | 15 480,00 |  |  | 17 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 782,00 | 16782,00 | -398,00 | 1 302,00 | Уточнение бюджета решение окружного совета №289 от 26.11.2008г. - 398,0 | 100,0 |
| 2. | Программа развития инженерной инфраструктуры г.Калининграда на 2007-2010 гг. «Газификация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа развития инженерной инфраструктуры г.Калининграда на 2007-2010гг. «Газификация» № 26 от 31.01.2007 г. |  |  |  | 152 685,00 |  |  | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 844,81 | 32839,35 | -2 155,19 | -119 840,19 | Уточнение бюджетной росписи на 2008 год +130,0 Перераспределение экономии по результатам выполненных работ. - 2280 | 100,0 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 165,00 | 0,00 | 0,00 | 52 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 626,81 | 49621,35 | -2 553,19 | -118 538,19 |  | #### |
|  | ИТОГ | 702 722,35 | 3 000,00 | 9 900,00 | 764 154,00 | 0,00 | 60 585,00 | 502 508,95 | 0,00 | 0,00 | 85 153,00 | 84 582,00 | 546 268,82 | 540 121,5 | 43 759,87 | -217 885,18 |  | 98,9 |
| * Объемы финансирования программ именялись в течение года, но в официальный текст изменения практически не вносились |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |