## Лист3
Выполнение адресной инвестиционной программы городского округа "Город Калининград" за 2008 год Приложение 3
тыс. рублей
| Объекты, отрасли, мероприятия | Утвержденный план (решение окр.Совета №427 от 19.12.2007г.) | Уточненный план (решение окр. Совета № 323 от 24.12.2008 г.) | Объем выполненных работ | Исполнение АИП в % | Финанси рование | Фининсирование АИП в % | Примечание
| Адресная инвестиционная программа, всего, | 2983197.3 | 2224437.9 | 2065391.3 | 92.85 | 1990377.1 | 89.4778
| федеральный бюджет | 2176354.3 | 1394341.6 | 1214394.5 | 87.0945 | 1188847.7 | 85.2623
| областной бюджет | 200037 | 79137.9 | 68670.8 | 86.7736 | 68916.6 | 87.0842
| городской бюджет | 606806 | 750958.4 | 782326 | 104.177 | 732612.8 | 97.557
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года
1. | Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г.Калининграде (2-я очередь) | 10000 | 12030 | 12028 | 99.9834 | 12028 | 99.9834 | Увеличение лимитов за счет объедин. с лимитами на разработку РП. Работы выполнены в соответствии с графиком, средства освоены полностью, завершение строительства в 2010 году.Экономия.
| городской бюджет | 10000 | 12030 | 12028 | 99.9834 | 12028 | 99.9834
2. | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. А. Космодемьянского, г. Калининград | -100 | 51424.4 | 51182.8 | 99.5302 | 51358.5 | 99.8719
| федеральный бюджет | 31600 | 31600 | 31536.5 | 99.7991 | 31536.5 | 99.7991 | Работы выполнены в полном объеме.Экономия.
| областной бюджет | 1888 | 1887.8 | 1887.8 | 100 | 1887.8 | 100 | Работы выполнены в полном объеме.
| городской бюджет | 7551 | 17936.6 | 17758.5 | 99.0071 | 17934.2 | 99.9866 | Увеличение лимитов (+10385,4 тыс. руб.) на завершение работ. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Выдан аванс "Янтарьэнерго" за технологическое присоединение (дебиторская задолженность).
3. | Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкой (2-й этап – санация напорных канализационных трубопроводов) в г.Калининграде | 51383 | 51975.6 | 51584.5 | 99.2475 | 51584.5 | 99.2475 | Увеличение лимитов на завершение работ. Работы выполнены в полном объеме, экономия. Ведется оформление документов о вводе объекта в эксплуатацию
| федеральный бюджет | 35636 | 35636 | 35317.1 | 99.1051 | 35317.1 | 99.1051
| областной бюджет | 3149 | 3149.6 | 3112.3 | 98.8157 | 3112.3 | 98.8157
| городской бюджет | 12598 | 13190 | 13155.1 | 99.7354 | 13155.1 | 99.7354
4. | РП «Строительство КНС и коллекторов в Восточном жилом районе г. Калининграда, Калининградская область | 13200 | 200 | 209.3 | 104.65 | 186.1 | 93.05 | Уменьшение лимитов (-13000,0 тыс. руб.) в связи с изменением сроков проведения проектных работ. Начало работ по ФЦП-2011г. Выполнены предпроектные работы, погашена дебеторская задолженность. Экономия.
| городской бюджет | 13200 | 200 | 209.3 | 104.65 | 186.1 | 93.05
5. | Строительство водовода диаметром 600 мм по ул. Сусанина - Большая Окружная - МНС-2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключен из плана решением окружного Совета депутатов от 23.04.08г. №105. Строительство будет осуществляться в 2009г. в рамках ФЦП "Развитие Калининградской области на период до 2010г.".
| городской бюджет | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Строительство 2-х резервуаров чистой воды и реконструкция ВНС «Горьковская» | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 20000 | 100 | Работы выполнены в соответствии с графиком, средства освоены полностью, завершение строительства в 2009 году.
| городской бюджет | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 20000 | 100
7. | Реконструкция зоопарка |  | 53186 | 57856.4 | 108.7813 | 53127 | 99.8891 | Увеличение лимитов за счет остатков средств городского бюджета и приведения в соответствие с лимитами по ФЦП "Развитие Калиниградской области на период до 2010 года". Выполнены предпроектные работы, погашена дебеторская задолженность.Э кономия.
| федеральный бюджет |  | 42736 | 43863.9 | 102.6392 | 42677 | 99.8619
| городской бюджет |  | 10450 | 13992.5 | 133.8995 | 10450 | 100
8 | РП "Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г.Калининграде (2-я очередь)" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка рабочего проекта и выполнение строительно-монтажных работ осуществляются на одном объекте, в связи с чем лимиты объединены (решение окружного Совета депутатов №295 от 03.12.2008г.
| городской бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Строительство первой очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда |  | 267679 | 267679 | 100 | 267679 | 100 | Увеличение лимитов за счет приведения в соответствие с лимитами по ФЦП "Развитие Калининградской облапсти на период до 2010 года".
| федеральный бюджет |  | 205970 | 205970 | 100 | 205970 | 100 | Первоначальный объем финансирования освоен в полном объеме. Доп.лимиты в сумме 17440,8 тыс. руб. начислены в соответствии со справкой Агенства главного распорядителя средств бюджета Калининградской области об изменении росписи расходов и лимитов №ЦП 5/503.
| городской бюджет |  | 61709 | 61709 | 100 | 61709 | 100 | Работы выполнены в соответствии с графиком.
Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы Подпрограмма «Дети и семья»
1. | Реконструкция зданий детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2"А" в г.Калининграде | 18236.6 | 26986.3 | 17106.1 | 63.3881 | 17119.5 | 63.4377
| федеральный бюджет | 9118.3 | 1550 | 1550 | 100 | 1550 | 100 | Уменьшение лимитов (-9118,3 тыс. руб.)-средства не предусмотрены федеральной программой. Средства федерального бюджета (остатки 2007г.) освоены в полном объеме.
| областной бюджет |  | 16318 | 6533.7 | 40.0398 | 6509.7 | 39.8928 | Увеличение лимитов (+16,318,0 тыс. руб.) в соотв. с обл.инвест. программой на 2008г., утв. постн. Правительства КО от 28.10.08г. Средства областного бюджета поступили 29.12.08г. Остаток средств будет использован на завершение реконструкции.
| городской бюджет | 9118.3 | 9118.3 | 9022.4 | 98.9483 | 9059.8 | 99.3584
Федеральная адресная инвестиционная программа - непрограммная часть
1. | Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде | 400000 | 717066.4 | 540837.5 | 75.4236 | 512403.6 | 71.4583
| федеральный бюджет | 400000 | 695431.4 | 519202.5 | 74.6591 | 490768.6 | 70.5704 | Увеличение лимитов (+295431,4) за счет остатков средств федер.бюджета 2007г. Работы продолжаются, погашена д/задолж. 2007г.-4568,6 т. р. Остаток средств будет использован в 2009г.
| городской бюджет |  | 21635 | 21635 | 100 | 21635 | 100 | Перераспредел. средств (+216635,0 тыс. руб.) с объектов АИП ("Строительство водовода диаметром 600мм по ул.Сусанина-Большая Окружная-МНС-2" и "Реконструкция фасадов ж/д №5-7 по ул.9 Апреля"). Работы выполнены в полном объеме, проект находится на экспертизе.
Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» подпрограмма «Автомобильные дороги»
1. | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область | 1730326.7 | 337500 | 337500 | 100 | 337500 | 100 | Приведение в соответствие с лимитами по ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" по федер.бюджету -(-1430000,0 тыс. руб.); по гор.бюджету - (+37173,3 тыс. руб.).
| федеральный бюджет | 1700000 | 270000 | 270000 | 100 | 270000 | 100 | Работы выполнены в полном объеме
| городской бюджет | 30326.7 | 67500 | 67500 | 100 | 67500 | 100
Федеральная целевая программа «Жилище»
1. | Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП «Калининградтеплосеть» по ул. Горького, 166 в г. Калининграде (1 очередь) |  | 5239.9 | 0 | 0 | 5239.9 | 100
| федеральный бюджет |  | 4897.6 | 0 | 0 | 4897.6 | 100 | Остатки средств из федерального бюджета направлены на оплату выполненных в 2007г. работ
| областной бюджет |  | 152.3 | 0 | 0 | 152.3 | 100 | Остатки средств из областного бюджета направлены на погашение кредиторской задолженности 2007г.
| городской бюджет |  | 190 | 0 | 0 | 190 | 100 | Остатки средств направлены на оплату кредиторской задолженности 2007г.
2. | Строительство водовода от МНС-1,2 на Московском пр. до ул. Островского – А. Невского (3 этап) |  | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены полностью. Остатки средств федерального бюджета.
| федеральный бюджет |  | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Реконструкция хлорного хозяйства водопроводных очистных сооружений ЮВС-2 |  | 210 | 250.8 | 119.4286 | 208.6 | 99.3333 | Остатки средств федерального бюджета направлены на оплату выполненных работ, погашение дебит. задолж. 2007г.
| федеральный бюджет |  | 210 | 250.8 | 119.4286 | 208.6 | 99.3333
4 | "Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП "Калининградтеплосеть" по ул. Горького, 166 в г. Калининграде (2 очередь) |  | 15114.5 | 14666.7 | 97.0373 | 14830.7 | 98.1223
| федеральный бюджет |  | 8770 | 8486.3 | 96.7651 | 8486.3 | 96.7651 | Увеличение лимитов (+8770,0 тыс. руб.) в соотв.с соглаш. №223/2008 от 11.12.08г. о финансировании муниц.объектов, включенных в подпрогр. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" программы "Жилище" на 2007-2010гг Работы выполнены в полном объеме, ведутся пуско-наладочные работы под нагрузкой и оформл. документация о вводе объекта в эксплуатацию.
| городской бюджет | 25000 | 6344.5 | 6180.4 | 97.4135 | 6344.4 | 99.9984 | Уменьшение лимитов (-1000,0 тыс. руб.)-уточнение сметной стоимости по результатам разработки РП; (-9455,5 тыс. руб.) в связи с завершением работ на объекте, (-8200,0 тыс. руб.) - перераспр.средств на расходы эксплуатирующей организации МУП "Калининградтеплосеть". Оплачена кредит. задолжен. на 01.01.08г.- 164,0 т.р., работы выполнены в полном объеме. Ведутся пуско-наладочные работы.
Областная инвестиционная программа на 2008 г.
1. | Завершение строительства резервного водохранилища ЮВС-2 с гидросооружениями, г. Калининград |  | 118508.1 | 118508.1 | 100 | 118508.1 | 100 | Работы выполнены в полном объеме, объект сдан в эксплуатацию
| федеральный бюджет |  | 82982 | 82982 | 100 | 82982 | 100
| городской бюджет |  | 35526.1 | 35526.1 | 100 | 35526.1 | 100
2. | Строительство здания приемного отделения на территории приюта ул. Тургенева, 53 |  | 1630.2 | 1574.1 | 96.5587 | 1574.1 | 96.5587 | Остатки средств из федерального бюджета. Работы завершены, оборудование закуплено, выполнены работы по благоустройству. Экономия.
| федеральный бюджет |  | 1630 | 1574.1 | 96.5706 | 1574.1 | 96.5706
| областной бюджет |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Городская программа всего, в т.ч.: |  | 664012 | 545638.8 | 574408 | 105.2726 | 527029.5 | 96.5894
| федеральный бюджет |  | 12879.9 | 13661.3 | 106.0668 | 12879.9 | 100
| областной бюджет | 195000 | 57630 | 57137 | 99.1445 | 57254.5 | 99.3484
| городской бюджет | 469012 | 475128.9 | 503609.7 | 105.9943 | 456895.1 | 96.1623
1. | РП «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными административными помещениями и подземной парковкой по ул. Интернациональная, г.Калининград» | 32344 | 1350 | 1349.2 | 99.9407 | 1349.2 | 99.9407 | Уменьшение лимитов(-3550,2 тыс. руб.)-перерасп. средств на целевую программу модернизации и развития наружного освещения и освещения общеобразовательнгых учреждений; (-27443,8 тыс. руб.)-по итогам совещания у главы администрации от 15.08.08г.(разработка РП (продолжение) и строительство объекта не включено в АИП на 2009-2011гг.). Выполнены предпроектные работы
| городской бюджет | 32344 | 1350 | 1349.2 | 99.9407 | 1349.2 | 99.9407
2. | "Реконструкция фасадов жилого дома № 5-7 по ул. 9-е апреля" | 16000 | 149 | 34.9 | 23.4228 | 148.9 | 99.9329 | В соотв. с распор. главы администрации от 22.08.08г. №317-р объект передан администрации Ленинградского района.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 16000 | 149 | 34.9 | 23.4228 | 148.9 | 99.9329
3. | «Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП «Калининградтеплосеть» по ул. Горького, 166 в г.Калининграде (2 очередь)» | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решением окружного Совета депутатов от 24.12.08г. №323 объект перенес в ФЦП программы "Жилище" на 2002-2010 годы" в соотв. с соглаш. №223/2008 от 11.12.08г.
| городской бюджет | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Газоснабжение «Детской музыкальной школы им. Д.Д.Шостаковича» по ул.Комсомольской,21 | 4287 | 3916.1 | 3863.5 | 98.6568 | 3863.5 | 98.6568 | Работы завершены, объект введен в эксплуатацию, экономия.
| городской бюджет | 4287 | 3916.1 | 3863.5 | 98.6568 | 3863.5 | 98.6568
5. | РП "Строительство газовой котельной на территории детской школы искусств "Гармония" по ул. Челюскинская, 2 в пос. им. А. Космодемьянского" | 500 | 815.1 | 812.1 | 99.6319 | 812.1 | 99.6319 | Увеличение лимитов (+550,0 тыс. руб.) на оплату экспертизы. Рабочий проект завершен, в настоящее время находится на экспертизе. Экономия.
| городской бюджет | 500 | 815.1 | 812.1 | 99.6319 | 812.1 | 99.6319
6. | "Строительство трансформаторной подстанции и реконструкция уличных сетей в пос. Октябрьский (2 этап)" | 5000 | 355.9 | 430.8 | 121.0452 | 355.9 | 100 | Уменьшение лимитов (-4644,1 тыс. руб.),т.к. проведение конкурсных процедур нецелесообразно в связи с поздним получением экспертн. заключения. Выполнены предпроектные работы, погашена дебеторская задолженность.
| городской бюджет | 5000 | 355.9 | 430.8 | 121.0452 | 355.9 | 100
7. | Строительство трансформаторной подстанции и кабельной линии от ПС «Северная» | 13500 | 13710.7 | 13691.6 | 99.8607 | 13710.6 | 99.9993 | Работы завершены, объект сдан в эксплуатацию и передан эксплуатирующей организации (БСМП) и КМИиЗР. Погашена кредит. задолж.
| городской бюджет | 13500 | 13710.7 | 13691.6 | 99.8607 | 13710.6 | 99.9993
8. | Проектирование наружных инженерных сетей к жилому дому по ул.Октябрьская площадь, 20а | 2000 | 385.2 | 344.3 | 89.3821 | 344.3 | 89.3821 | Уменьшение лимитов (-1600,0 тыс. руб.) за счет остатка средств по резул. вып.работ. Проектные работ выполнены.
| городской бюджет | 2000 | 385.2 | 344.3 | 89.3821 | 344.3 | 89.3821
9. | РП реконструкции инженерных сетей по ул. Лесопарковая | 3770 | 3722.9 | 3722.9 | 100 | 3722.9 | 100 | Работы завершены полностью, экспертное заключение получено. Экономия.
| городской бюджет | 3770 | 3722.9 | 3722.9 | 100 | 3722.9 | 100
10. | РП "Строительство многоквартирных жилых домов и медицинского центра в границах улиц О. Кошевого - Аллеи Смелых в Московском районе, г. Калининград" | 10000 | 2691 | 2688.8 | 99.9182 | 2688.8 | 99.9182 | Уменьшение лимитов (-7273,9 тыс. руб.) в связи с отсутствием решения по выделению земельного участка. Выполнены предпроектные работы.
| городской бюджет | 10000 | 2691 | 2688.8 | 99.9182 | 2688.8 | 99.9182
11. | Реконструкция инженерных сетей по ул. Лесопарковая | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключен из плана решением окружного Совета депутатов от 09.04.08г. №77 (финансир. из др. источников)
| городской бюджет | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Реконструкция акведука главного канализационного коллектора через р.Воздушный (ул.Красносельская) | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключен из плана решением окружного Совета депутатов от 03.12.08г. №323. Повторно проведенный конкурс признан не состоявшимся, контракт не заключен.
| городской бюджет | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | РП «Реконструкция водозаборных скважин в пос.Чкаловск» | 5000 | 372.7 | 372.7 | 100 | 372.7 | 100 | Уменьшение лимитов (-4586,7 тыс. руб.) в связи с решением зам.главы администрации Д.О.Смирновой (объект передается МУП "Водоканал"). Выполнены предпроектные работы.
| городской бюджет | 5000 | 372.7 | 372.7 | 100 | 372.7 | 100
14. | Реконструкция КНС-8 по ул.Тихорецкая в г.Калининграде | 10000 | 10703 | 10553.6 | 98.6041 | 9890.6 | 92.4096
| федеральный бюджет |  | 947.1 | 1728.5 | 182.5045 | 947.1 | 100 | Увелич.лимитов (+947,1 тыс. руб.) за счет остков средств федер.бюджета 2007г. Работы выполнены в полном объеме, ведется оформление документов о вводе объекта в эксплуатацию, погашена дебет. задолженность 2007г.
| городской бюджет | 10000 | 9755.9 | 8825.1 | 90.4591 | 8943.5 | 91.6727 | Работы выполнены в полном объеме, ведется оформление документов о вводе объекта в эксплуатац., экономия средств по факту выполн.работ
15. | РП «Канализование и водоснабжение детских оздоровительных лагерей им. Гайдара, Матросова, Юность» | 6000 | 6511 | 5921.2 | 90.9415 | 5921.2 | 90.9415 | Увеличение лимитов для обеспечения взаиморасчетов с ОГУ "Центр проектных экспертиз". Рабочий проект завершен, экономия.
| городской бюджет | 6000 | 6511 | 5921.2 | 90.9415 | 5921.2 | 90.9415
16. | Реконструкция столовой в спортивно-оздоровительном лагере им. Гайдара, в г. Светлогорске | 38664 | 43254.3 | 47920.6 | 110.7881 | 43103.8 | 99.6521 | Увеличение лимитов (+4590,3 тыс. руб.) для выполнения до.работ. Работы завершены, объект введен в эксплуатацию, экономия, погашена дебет.задолженность 2007 года (аванс)
| городской бюджет | 38664 | 43254.3 | 47920.6 | 110.7881 | 43103.8 | 99.6521
17. | Строительство объекта «Детские ясли - сад на 240 мест с бассейном по ул. Фермора в Северном жилом районе г. Калининграда " | 50000 | 64150 | 63286.7 | 98.6542 | 64112.6 | 99.9417
| областной бюджет |  | 12500 | 12474.5 | 99.796 | 12474.5 | 99.796 | Увелич. лимитов (+12500,0 тыс. руб.) в соотв. с областной инвестиц. программой на 2008г., утверж. постан. Правительства КО от 28.10.08г. №715. Средства областного бюджета поступили не в полном объеме. Работы выполнены в соотв. с графиком.
| городской бюджет | 50000 | 51650 | 50812.2 | 98.3779 | 51638.1 | 99.977 | Увеличение лимитов (+1650,0 тыс. руб.) за счет присоединен. лимитов по разработке РП. Работы выполнены в соответствии с графиком, завершение строительства в 2009г. Погашение кредит. задолж. (неоплаченные затраты заказчика).
18. | РП «Детский сад в пос. Чкаловск» | 4000 | 210 | 201.7 | 96.0476 | 201.7 | 96.0476 | Уменьшение лимитов (-3790,0 тыс. руб.) ввиду высокой стоимости работ по подготовке земельного участка. Выполнены предпроектные работы
| городской бюджет | 4000 | 210 | 201.7 | 96.0476 | 201.7 | 96.0476
19. | Разработка рабочего проекта общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе" | 14215 | 12553.1 | 12459.7 | 99.256 | 12459.7 | 99.256 | Рабочий проект завершен, в настоящее время находится на экспертизе.Экономия по итогам выполненных работ..
| городской бюджет | 14215 | 12553.1 | 12459.7 | 99.256 | 12459.7 | 99.256
20. | РП и подготовительные работы по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г.Калининграде» | 21770 | 52548.7 | 54399.8 | 103.5226 | 52542.6 | 99.9884 | Увеличение лимитов: (+710,0 тыс. руб.)-по поруч. губернатора КО; (+700,0 тыс. руб.)-перераспредел. с объекта "РП"Установка памятника Николаю Чудотворцу"; (+29998,7 тыс. руб.)- для обеспечения технологического присоединения к сетям МУП "Водоканал". Рабочий проект завершен, в настоящее время находится на экспертизе, завершены подготовительные работы: очищена строительная площадка, установлено ограждение, освещение, охрана. Погашена дебит. задолженность 2007г. Экономия.
| городской бюджет | 21770 | 52548.7 | 54399.8 | 103.5226 | 52542.6 | 99.9884
21. | РП "Строительство территориального медицинского объединения в микрорайоне "Сельма" | 15760 | 8960 | 12745.1 | 142.2444 | 5430.2 | 60.6049 | Рабочий проект завершен, в настоящее время находится на экспертизе. Санкционированная кредит.задолж., погашена дебет.задолженность (аванс 2007г.).
| городской бюджет | 15760 | 8960 | 12745.1 | 142.2444 | 5430.2 | 60.6049
22. | Устройство лифта в больнице №1 | 4284 | 4154 | 4154 | 100 | 4154 | 100 | Работы выполнены в полном объеме. Экономия после проведения конкурсных процедур.
| городской бюджет | 4284 | 4154 | 4154 | 100 | 4154 | 100
23. | Строительство хозяйственного корпуса БСМП по ул. А.Невского в г. Калининграде | 86050 | 84050 | 113697.3 | 135.2734 | 82280.1 | 97.8942 | Работы завершены, объект сдан в эксплуатацию, погашена дебеторская задолженность 2007г.-31366,9 т.р. Экономия.
| городской бюджет | 86050 | 84050 | 113697.3 | 135.2734 | 82280.1 | 97.8942
24. | Реконструкция памятного знака рыбакам океанического лова | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решением окружного Совета депутатов №77 от 09.04.08г. объект исключен в связи с уточнением вида работ, перемещается в кап.ремонт объектов коммунального хозяйства
| городской бюджет | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | РП «Установка памятника Николаю Чудотворцу» | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решением окружного Совета депутатов №177 от 02.07.08г.объект исключен в связи с рассмотрением возможности размещения памятника в г.Пионерск или г.Балтийск
| городской бюджет | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Наблюдение за осадками фундаментов, находящихся в эксплуатации жилых домов №14,20,22 по ул. Ген.Павлова | 200 | 199 | 199 | 100 | 199 | 100 | Работы выполнены в полном объеме
| городской бюджет | 200 | 199 | 199 | 100 | 199 | 100
27. | Обследование состояния несущих и ограждающих конструкций, находящихся в эксплуатации жилых домов № 14,20,22 по ул. Ген. Павлова в микрорайоне «Остров» с составлением заключений по их оценке и разработкой (в случае необходимости) экстренных противоаварийны | 160 | 159 | 159 | 100 | 159 | 100 | Работы выполнены в полном объеме
| городской бюджет | 160 | 159 | 159 | 100 | 159 | 100
28. | Обследование состояния несущих фундаментов конструкций, находящихся в эксплуатации жилых домов № 14,20,22 по ул. Ген. Павлова в микрорайоне «Остров» с составлением заключений по их оценке и разработкой (в случае необходимости) экстренных противоаварийных | 160 | 159 | 159 | 100 | 159 | 100 | Работы выполнены в полном объеме
| городской бюджет | 160 | 159 | 159 | 100 | 159 | 100
29. | Строительство дорог в Северном жилом районе («Сельма») | 15288 | 2942.8 | 2942.8 | 100 | 2942.8 | 100 | Уменьшение лимитов (-12658,9 тыс. руб.), т.к. выполнение работ невозможно ввиду судебных разбирательств с с/т "Август". Работы выполнены в полном объеме
| городской бюджет | 15288 | 2942.8 | 2942.8 | 100 | 2942.8 | 100
30. | Строительство водовода в Северном жилом районе («Сельма») | 6860 | 4842.7 | 4842.7 | 100 | 4842.7 | 100 | Уменьшение лимитов ввиду уточнения сметной стоимости объекта. Работы выполнены в полном объеме
| городской бюджет | 6860 | 4842.7 | 4842.7 | 100 | 4842.7 | 100
31. | Реконструкция улицы Гагарина | 235000 | 84585.6 | 84194.1 | 99.5372 | 84311.6 | 99.6761
| областной бюджет | 195000 | 44585.6 | 44194.1 | 99.1219 | 44311.6 | 99.3855 | Уточнение лимитов: (-155110,0 тыс. руб.) по постан. Правительства КО от 18.03.08г. №148; (+4695,6 тыс. руб.)-доп.финансирование по постн. правительства КО от 21.08.08г. №555.Работы выполнены в соотв. с графиком, остаток средств обл. бюджета будет использован в 2009г. Выдан аванс (авторский надзор).
| городской бюджет | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 40000 | 100 | Работы 2008г. завершены полностью в соответствии с графиком.
32. | ПСД «Реконструкция Советского проспекта от ул. М. Борзова до пос. Чкаловск | 6500 | 6250.5 | 6250.5 | 100 | 6250.5 | 100 | Уточнение сметной стоимости. Работы завершены полностью, проект находится на экспертизе.
| городской бюджет | 6500 | 6250.5 | 6250.5 | 100 | 6250.5 | 100
33. | ПСД «Реконструкция ул.Фрунзе», в т.ч. экспертиза | 2500 | 2175 | 2175 | 100 | 2175 | 100 | Уточнение сметной стоимости объекта. Работы завершены полностью. Экономия.
| городской бюджет | 2500 | 2175 | 2175 | 100 | 2175 | 100
34. | РП "Реконструкция ул. 9 Апреля и строительство транспортной развязки ( ул. А. Невского - ул. Черняховского - ул.Литовский вал) в г. Калининграде в 2008г. (1-я и 2-я очереди) | 3500 | 3110.7 | 3110.7 | 100 | 3110.7 | 100 | Уточнение стоимости работ. Работы завершены полностью.
| городской бюджет | 3500 | 3110.7 | 3110.7 | 100 | 3110.7 | 100
35. | Реконструкция ул. Куйбышева |  | 11932.8 | 11932.8 | 100 | 11932.8 | 100 | Остатки средств федерального бюджета. Работы завершены полностью.
| федеральный бюджет |  | 11932.8 | 11932.8 | 100 | 11932.8 | 100
36. | Реконструкция Советского проспекта |  | 544.4 | 468.4 | 86.0397 | 468.4 | 86.0397 | Остатки средств областного бюджета. Работы завершены полностью, экономия.
| областной бюджет |  | 544.4 | 468.4 | 86.0397 | 468.4 | 86.0397
37. | Приобретение техники (МУ «Служба заказчика Центрального района»): -УК МУП «ЖЭУ №14» -1791,3 тыс.руб.; -МКП ЖКХ«Чкаловск»-2570,8 тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решением окружного Совета депутатов №325 от 01.10.08г.объект исключен как объект не обеспеченный финансированием из бюджета городского округа.
| городской бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Сейсмическое микрорайонирование территории г. Калининграда - 2 этап |  | 15700 | 15700 | 100 | 15700 | 100 | Остатки средств городского бюджета. Работы завершены полностью.
| городской бюджет |  | 15700 | 15700 | 100 | 15700 | 100
39. | Разработка проектно-сметной документации на корректировку водовода по ул. Велосипедной (2-я очередь) |  | 1180.8 | 1180.8 | 100 | 1180.8 | 100 | Остатки средств городского бюджета. Работы завершены полностью, проект готов к передаче на экспертизу.
| городской бюджет |  | 1180.8 | 1180.8 | 100 | 1180.8 | 100
40. | РП "Строительство водовода от МНС до ул. А. Невского - Курортная" |  | 890 | 367.2 | 41.2584 | 877.2 | 98.5618 | Остатки средств городского бюджета. Работы по проектированию завершены, получено экспертное заключение, погашена кредиторская задолженность.Экономия.
| городской бюджет |  | 890 | 367.2 | 41.2584 | 877.2 | 98.5618
41. | РП «Реконструкция РТС «Северная» по ул. Сибирякова в г. Калининграде (1 очередь)» |  | 1680 | 734.1 | 43.6964 | 1675.8 | 99.75 | Остатки средств городского бюджета. Работы по проектированию завершены, получено экспертное заключение, погашена кредиторская задолженность.Экономия.
| городской бюджет |  | 1680 | 734.1 | 43.6964 | 1675.8 | 99.75
42. | РП "Строительство сетей канализации в пос. Космодемьянского" 1-я очередь |  | 710 | 338.8 | 47.7183 | 679.2 | 95.662 | Остатки средств городского бюджета. Работы по проектированию завершены, получено экспертное заключение, погашена кредиторская задолженность. Экономия.
| городской бюджет |  | 710 | 338.8 | 47.7183 | 679.2 | 95.662
43. | Станция очистки и обезжелезивания воды в пос. Чкаловск, г. Калининград |  | 18900 | 18693 | 98.9048 | 18693 | 98.9048 | Остатки средств городского бюджета. Работы на объекте приостановлены, т.к. проект корректировался, в настоящее время находится на экспертизе. Окончательная стоимость будет определена после экспертного заключения. Экономия.
| городской бюджет |  | 18900 | 18693 | 98.9048 | 18693 | 98.9048
44 | РП «Детские ясли - сад на 240 мест с бассейном по ул. Фермора в Северном жилом районе г. Калининграда " |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка рабочего проекта и выполнение строительно-монтажных работ осуществляются на одном объекте, в связи с чем лимиты объединены (решение окружного Совета депутатов №295 от 03.12.2008г..
| городской бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | РП «Реконструкция детских оздоровительных лагерей «Юность», им.А.Гайдара» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46. | РП "Строительство детского сада №42 по ул. Карамзина" |  | 2996.1 | 3945.5 | 131.6879 | 2996.1 | 100 | Остатки средств городского бюджета. Работы по проектированию завершены, получено экспертное заключение, погашена дебеторская задолженность.
| городской бюджет |  | 2996.1 | 3945.5 | 131.6879 | 2996.1 | 100
47. | РП "Строительство спортзала по пр. Мира, 134" |  | 1600 | 1543.7 | 96.4813 | 1543.7 | 96.4813 | Остатки средств городского бюджета. Рабочий проект завершен, экономия.
| городской бюджет |  | 1600 | 1543.7 | 96.4813 | 1543.7 | 96.4813
48 | РП "Строительство газовой котельной на территории МУЗ "Роддом №3 по Аллее Смелых" |  | 730.4 | 730.4 | 100 | 730.4 | 100 | Остатки средств городского бюджета. Работы завершены полностью, проект находится на экспертизе.
| городской бюджет |  | 730.4 | 730.4 | 100 | 730.4 | 100
49 | Корректировка рабочего проекта и реконструкция объекта «Здание МУ «Забота» по ул. Лейтенанта Князева, 3 в г. Калининграде (2 очередь – пристройка) |  | 32.4 | 32.4 | 100 | 32.4 | 100 | Остатки средств городского бюджета. Корректировка рабочего проекта завершена, в настоящее время находится на экспертизе.
| городской бюджет |  | 32.4 | 32.4 | 100 | 32.4 | 100
50. | Реконструкция водозабора ВВС в пос. Озерки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключен из плана решением окружного Совета депутатов от 02.07.08г. №177
| городской бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51. | Реконструкция главного канализационного коллектора от ул. Галицкого до Гвардейского проспекта |  | 5065 | 5065 | 100 | 5065 | 100 | Уточнение бюджета за счет поступления целевых средств. Срок окончания работ перенесен на 2009г.
| городской бюджет |  | 5065 | 5065 | 100 | 5065 | 100
52. | Строительство локальных очистных сооружений типа HNV-P по ул. Нансена в г. Калининграде |  | 10052.6 | 14225.5 | 141.5107 | 9988.3 | 99.3604 | Уточнение бюджета. Работы выполнены в полном объеме, ведется оформление документации о вводе объекта в эксплуатацию. Погашена дебеторская задолженность. Экономия.
| городской бюджет |  | 10052.6 | 14225.5 | 141.5107 | 9988.3 | 99.3604
53. | Завершение устройства искусственного покрытия на универсальных спортивных площадках (ул. Заводская, 27 б; ул. Зеленая, 82; Набережная ген. Карбышева, 8; ул. Воздушная, 20; ул. Каштановая аллея, 147) |  | 4524 | 4218.8 | 93.2538 | 4218.8 | 93.2538 | Остатки средств городского бюджета. Работы выполнены в полном объеме. Экономия.
| городской бюджет |  | 4524 | 4218.8 | 93.2538 | 4218.8 | 93.2538
54 | РП «Строительство футбольного поля и спортивных площадок для игровых видов спорта по пр. Мира, 134, г. Калининград |  | 1650 | 1539.6 | 93.3091 | 1539.6 | 93.3091 | Уточнение бюджета (средства выделяются Фондом "Национальная академия футбола). Рабочий проект завершен, экономия.
| городской бюджет |  | 1650 | 1539.6 | 93.3091 | 1539.6 | 93.3091
55 | РП «Строительство газовой котельной на территории БСМП по ул. Невского в г. Калининграде |  | 610 | 366.1 | 60.0164 | 606.1 | 99.3607 | Переходящий объект 2007г. Экспертиза рабочего проекта, погашение кредиторской задолженности.Экономия.
| городской бюджет |  | 610 | 366.1 | 60.0164 | 606.1 | 99.3607
56 | РП «Реконструкция берегоукрепительных сооружений Набережной адмирала Трибуца, г. Калининград |  | 100 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | Новый объект, включен в ФЦП "Развитие Калининградской области до 2010г". Для получения средств федерального бюджета необходимо разработать ПСД и получить положительное эксперт.заключение. Выполнены инженерно-топографические работы и изготовлены копии планов набережной.Экономия.
| городской бюджет |  | 100 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5
57 | Строительство инженерных сетей и дорог к специализированному волейбольному спортивному комплексу в г.Калининграде в микрорайоне «Сельма» (1 этап). |  | 20118.2 | 16925.9 | 84.1323 | 16925.9 | 84.1323 | Новый объект. Работы завершены полностью, экономия сложилась за счет оплаты за проектные работы в 2007г.
| городской бюджет |  | 20118.2 | 16925.9 | 84.1323 | 16925.9 | 84.1323
58 | Реконструкция актового зала в гимназии №22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решением окружного Совета депутатов №235 от 03.10.08г. объект исключен в связи с изменением вида работ: капитальный ремонт и приобретение оборудования.
| городской бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Капитальный ремонт памятного знака рыбакам океанического лова |  | 8496.3 | 8495.8 | 99.9941 | 8495.8 | 99.9941 | Новый объект (переносится в инвестиционную программу из кап. ремонта). Работы завершены в полном объеме, экономия.
| городской бюджет |  | 8496.3 | 8495.8 | 99.9941 | 8495.8 | 99.9941
60 | РП "Строительство инженерных сетей и дорог к специализированному волейбольному спортивному комплексу в г.Калининграде, в микрорайоне "Сельма", в т.ч. государственная экспертиза |  | 2711 | 2622.1 | 96.7208 | 2622.1 | 96.7208 | Новый объект. Работы завершены в полном объеме, экономия.
| городской бюджет |  | 2711 | 2622.1 | 96.7208 | 2622.1 | 96.7208
61 | Государственная экспертиза материалов инженерных изысканий и рабочего проекта инженерных сетей к специализированному волейбольному спортивному комплексу в г. Калининграде |  | 603.8 | 603.8 | 100 | 603.8 | 100 | Новый объект. Работы завершены в полном объеме, экспертное заключение получено.
| городской бюджет |  | 603.8 | 603.8 | 100 | 603.8 | 100
62 | Составление рабочего проекта инженерных сетей при реконструкции ул. Фрунзе в г.Калининграде (в т.ч. экспертиза) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решением окружного Совета депутатов №235 от 03.10.08г. объект исключен в связи с невозможностью выполнения работ по составлению рабочего проекта в 2008г.
| городской бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Строительство ул. Проектируемой №2 (Фермора) |  | 6818.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В связи с невозможностью проведения работ в полном объеме (Ограниченные сроки) контракт на выполнение работ заключен не был. Аукцион проведен 08.12.08г.
| городской бюджет |  | 6818.5 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Дополнительные работы РП "Строительство сети дождевой канализации от Советского проспекта до р. Голубого по ул. Ломоносова в г.Калининграде с очистными сооружениями дождевых стоков". |  | 505.5 | 505.5 | 100 | 505.5 | 100 | Новый объект. Работы выполнены в полном объем, проект находится на экспертизе.
| городской бюджет |  | 505.5 | 505.5 | 100 | 505.5 | 100
65 | Праздничное освещение улиц Калининграда |  | 7500 | 7368.5 | 98.2467 | 7368.5 | 98.2467 | Новый объект. Работы выполнены в полном объеме, экономия.
| городской бюджет |  | 7500 | 7368.5 | 98.2467 | 7368.5 | 98.2467
66 | РП "Реконструкция гидротехнических сооружений и рекреационной зоны озера Поплавок в г.Калининграде" |  | 900 | 24.5 | 2.7222 | 868.1 | 96.4556 | Новый объект. Оплачен аван по РП, завешение работ по проектированию в 2009г., санкционированная дебеторская задолженность.
| городской бюджет |  | 900 | 24.5 | 2.7222 | 868.1 | 96.4556
67 | РП "Строительство надземного перехода в районе спорткомплекса "Юность" |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. Работы по проектированию не были выполнены, т.к. конкурс не состоялся.
| городской бюджет |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0