Приложение №3

к распоряжению главы

администрации городского

округа «Город Калининград»

от « ___ » ___________2009 г.

№ ____

План

мероприятий по подготовке к Всероссийской переписи населения в 2010 году

на территории городского округа «Город Калининград»

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение инвентаризации адресного хозяйства городского округа |  |  |  |
| 1. | Представление в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области (далее по тексту – Калининградстат) списка жилых домов, расположенных на территории городского округа, с указанием полного адреса каждого дома, года его постройки, формы собственности, числа жилых помещений (квартир) и численности зарегистрированных в них лиц | Не позднее 15.07.2009 | Комитет городского хозяйства Администрации районов |
| 2. | Упорядочение названий улиц, нумерации домов, обеспечение установки недостающих либо замены устаревших указателей (аншлагов) с названием улиц, номеров домов | До 01.09.2009 | Комитет городского хозяйства Администрации районов |
| 3. | Представление в Калининградстат информации по упорядочению адресного хозяйства городского округа | Ежеквартально к 4 числу месяца, следующего за кварталом | Комитет городского хозяйства |
| 4. | Представление в Калининградстат списка образовательных учреждений интернатного типа с постоянным пребыванием граждан (независимо от принадлежности), расположенных на территории городского округа, с указанием числа мест в них | уточнение не позднее 01.02.2010 | Комитет по образованию |
| 5. | Представление в Калининградстат списка учреждений здравоохранения, учреждений социального назначения с временным и постоянным пребыванием граждан (независимо от принадлежности), расположенных на территории городского округа, с указанием числа мест в каждом учреждении и численности проживающего в них населения | уточнение не позднее 01.02.2010 | Управление здравоохранения Комитет социальной поддержки населения |
| 6. | Уточнение списка постоянно проживающих на территориях дачных и садовых обществ | уточнение не позднее 01.02.2010 | Администрации районов |
| Подбор, обучение, обеспечение безопасности граждан, привлекаемых для проведения ВПН-2010 |  |  |  |
| 7. | Оказание помощи Калининградстату в подборе временных переписных кадров в соответствии с числом переписных, инструкторских и счетных участков, определенных на территории городского округа | Апрель – август 2010 года (по отдельному графику) | Администрации районов |
| 8. | Проведение совместно с Калининградстатом инструктивного совещания с заведующими переписными участками и их помощниками | До 01.06.2010 | Администрации районов |
| 9. | Предоставление помещений для проведения обучения временных переписных кадров | Июль – сентябрь 2010 года (по отдельному графику) | Администрации районов |
| 10. | Оказание содействия Калининградстату в проведении обучения временных переписных кадров | Июль – сентябрь 2010 года (по отдельному графику) | Администрации районов |
| 11. | Закрепление сотрудников УВД по городскому округу за переписчиками при обходе неблагополучных участков | В период проведения ВПН-2010 | УВД по Калининградской области |
| Информационно-разъяснительная работа по проведению ВНП-2010 |  |  |  |
| 12. | Обеспечение освещения целей и задач ВНП-2010 в средствах массовой информации | Весь период | Информационно-аналитическое управление |
| 13. | Информирование населения о местах размещения на территории городского округа стационарных переписных и инструкторских участков | Не позднее момента начала переписи | Администрации районов |
| 14. | Осуществление совместных со СМИ проектов по проведению конкурсов лозунгов, плакатов, стихов и др. на тему проведения Всероссийской переписи населения | Весь период подготовки и проведения ВПН-2010 | Информационно-аналитическое управление |
| 15. | Проведение мероприятий по вопросам Всероссийской переписи населения в школах городского округа, библиотеках и др. учреждениях города (викторины по истории переписи населения, брифинги, диспуты, круглые столы, конкурсы и др.) | Весь период подготовки проведения ВПН-2010 | Комитет по образованию Управление культуры |
| 16. | Оказание содействия Калининградстату в оповещении граждан о периоде и времени проведения ВПН-2010 через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 01.10.2010 | Информационно-аналитическое управление |
| 17. | Изготовление и установка вывесок, указателей, информационных стендов на стационарных переписных и инструкторских участках | Не позднее 01.09.2010 | Администрации районов |
| Предоставление помещений для размещения переписных и инструкторских участков, транспортное обеспечение |  |  |  |
| 18. | Предоставление оборудованных мебелью, средствами связи помещений для уполномоченных по вопросам переписи населения и их заместителей в районах городского округа | До 01.01.2010 | Администрации районов |
| 19. | Предоставление помещений требуемой площади, оборудованных мебелью, инвентарем, для размещения переписных и инструкторских участков | До 01.07.2010 | Администрации районов |
| 20. | Заключение договоров на аренду помещений для размещения переписных и инструкторских участков | До 01.07.2010 | Администрации районов |
| 21. | Заключение договоров на охрану переписных и инструкторских участков, размещенных в неохраняемых помещениях | До 01.07.2010 | Администрации районов |
| 22. | Обеспечение телефонной связи на переписных и инструкторских участках, в том числе: -приобретение необходимого количества телефонных аппаратов; -заключение договоров с организациями, предоставляющими услуги телефонной связи | До 01.06.2010 | Администрации районов |
| 23. | Оказание содействия Калининградстату в обеспечении автотранспортом | Весь период подготовки и проведения ВПН-2010 (по заявке) | Транспортное управление комитета городского хозяйства |
| 24. | Заключение договоров на аренду транспортных средств, предоставляемых на переписные участки | До 01.07.2010 |  |
| 25. | Заключение договора с Калининградстатом на предоставление временным переписным кадрам проездных билетов на муниципальный пассажирский транспорт | Не позднее 01.08.2010 |  |
| 26. | Обеспечение благоустройства, освещения территорий, прилегающих к помещениям стационарных переписных и инструкторских участков | Постоянно | Администрации районов |
| Оказание содействия государственной статистике в проведении процедуры ВПН-2010 |  |  |  |
| 27. | Оказание содействия Калининградстату в организации и проведении ВПН-2010 в учреждениях здравоохранения, учреждениях социального назначения (независимо от принадлежности) | В период проведения ВПН-2010 | Управление здравоохранения Комитет социальной поддержки населения |
| 28. | Оказание содействия Калининградстату в организации и проведении ВПН-2010 в образовательных учреждениях (независимо от принадлежности) | В период проведения ВПН-2010 | Комитет по образованию |
| 29. | Представление в Калининградстат информации о местах скопления лиц без определенного места жительства, в том числе безнадзорных детей, с указанием примерной численности этих лиц | Не позднее 01.06.2010 | Комитет социальной поддержки населения |
| Финансирование мероприятий по подготовке проведения ВПН-2010 |  |  |  |
| 30. | Подготовка и представление в Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа бюджетной заявки на финансирование работ, связанных с подготовкой и проведением ВПН-2010 и соответствующих реестров расходных обязательств для включения в проект бюджета городского округа на 2010 год | До 01.08.2009 | Администрации районов |
| 31. | Подготовка проекта распоряжения главы администрации городского округа о финансировании мероприятий по подготовке и проведению ВПН-2010 | В соответствии с нормативно- правовыми актами Правительства Российской Федерации | Комитет экономики, финансов и контроля |