| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ- 9 Ленинградского района» |
| ________________ С.Б. Русович | _____________ А.Н. Поправка |
| «____» апреля 2013 года | «____» апреля 2013 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой  кровли МКД                           по адресу: ул. 9 Апреля, дом №72-78,  Ленинградский район, г. Калининград.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный 5-ти этажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. 9 Апреля, д. № 72-78 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

- Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 72-78 по ул. 9 Апреля необходимо выполнить капитальный  ремонт  мягкой кровли.

2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях

эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до  20-00 в

будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и

санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на   подрядчика,

ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

5. . Все материалы, до начала производства работ в обязательном порядке проверяются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

7. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 65 календарных дней.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер, согласовать с Заказчиком место для установки биотуалета.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости.

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в одностороннем

порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования

строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить

Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

10.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ,

окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3.

- Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту мягкой кровли

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 9.61 |
| 2. | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 9.61 |
| 3. | Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 9.61 |
| 4. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 9.61 |
| 5. | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 9.61 |
| 6. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 9.61 |
| 7. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 9.61 |
| 8. | Унифлекс ЭПП (нижний слой) | м2 | 1114.76 |
| 9. | Унифлекс ЭКП (верхний слой) | м2 | 1339.476 |
| 10. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (будки выходов, вентканалы) | 100 м примыканий | 0.968 |
| 11. | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | 1 место | 4 |
| 12. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник по периметру, сандрики) | 100 м | 2.706 |
| 13. | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 9 |
| 14. | Дефлектор Д 100 мм | шт. | 9 |
| 15. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 12 |
| 16. | Смена колпаков на вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 1.2 |
| 17. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 до 10 каналов | 10 шт. | 0.8 |
| 18. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 до 20 каналов | 10 шт. | 0.4 |
| 19. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 1.738 |
| 20. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.738 |
| 21. | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 1.5 |
| 22. | Смена колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.2 |
| 23. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.1 |
| 24. | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.1 |
| 25. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1.2 |
| 26. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0.045 |
| 27. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0.045 |
| 28. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 0.045 |
| 29. | Этернит в комплекте | м2 | 5.76 |
| 30. | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.02 |
| 31. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 32. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0128 |
| 33. | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | м2 | 1.28 |
| 34. | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных | компл. | 2 |
| 35. | Обивка слуховых окон снаружи и дверей оцинкованной кровельной сталью по войлоку с одной стороны | 100 м2 проемов | 0.1012 |
| 36. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 69.201 |
| 37. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 69.201 |

- Материалы:

- Аналогами материала, учтенного в сметной расценке, могут применяться ряд материалов только на основе полиэстера (полимерного модификатора бутадиен-стирольных термоэластопластов СБС и атактического АПП полипропилена)

- Верхний слой: наплавляемый рубероид типа ЭКП 4,5-5,0 (Унифлекс ЭКП).

- Нижний слой: наплавляемый рубероид типа ЭПП 4,0 (Унифлекс ЭПП).

- . Наплавляемые  кровельные материалы должны быть максимально приближены к  показателям ресурсного материала заложенного в смете Унифлекс и иметь  следующие характеристики

- Водопоглащение – (1,0%)

- Температура хрупкости – (- 19 град.С)

- Теплостойкость – (120 град.С)

- Сталь оцинкованная листовая  толщиной не менее  0,5 мм.

- Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм.

- Доска обрезная толщиной не менее 25 мм.

- Диаметр желобов и водосточных труб не менее 120 мм

- Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины или аналог

- Этернит в комплекте, цвет согласовывается с заказчиком

- Грунтовка: праймер.

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

5. Качество работ:

- Полное снятие старых слоев кровельного покрытия до стяжки.

- Полный отвод воды с поверхности кровли. Наклейка наплавляемого материала выполняется плотно, без отслоений рубероидного ковра от основания (стяжки). Разбежка поперечных швов полотнищ на 500 мм.

- Технологию устройства мягкой кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Перехлестная наклейка полотнищ в основных и дополнительных слоях не допускается.

- Согласно СНиП выполнить проверку прочности сцепления первого слоя кровли со стяжкой.

- Срок предоставления гарантий качеств -5 лет.

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка рабочих мест. Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с  соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком.

Примечание: Расчет водосточной системы производить согласно                                                                                                                                                        СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

6. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, Заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнешим работам не приступать.

Начальник договорного  отдела                                                                            И.Г. Резник

ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»