Приложение

к постановлению администрации

городского округа «Город Калининград»

от 08 июля  2014г. № 1039

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

ведомственныхцелевых программ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее – Порядок), направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования политики муниципального образования в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение эффективности и результативности расходов бюджета городского округа «Город Калининград».

1.2. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования, отраженных в документах долгосрочного планирования, и разрабатываются в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

Ведомственная целевая программа включается в состав муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), если ее реализация направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

- ведомственная целевая программа –комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед субъектом бюджетного планирования, описываемой индикаторами;

- индикаторы – измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации ведомственной целевой программы по годам;

- целевые показатели –показатели, которые планируется достичь в результате реализации мероприятий ведомственной целевой программы;

- субъект бюджетного планирования –структурное подразделение администрации городского округа «Город Калининград», наделенное правами и полномочиями главного распорядителя средств бюджета городского округа «Город Калининград»;

- исполнители программы –структурное подразделение администрации городского округа«Город Калининград», муниципальное казенное учреждение, являющиеся ответственными за реализацию мероприятий ведомственной целевой программы;

- участники программы – исполнители ведомственной целевой программы, муниципальные учреждения, сторонние организации, на которые в соответствии с утвержденной ведомственной целевой программой, муниципальным заданием или в рамках выделения муниципальных грантов (субсидий) возложены обязанности по выполнению мероприятий ведомственной целевой программы;

- мероприятие – действие или комплекс действий по решению задач ведомственной целевой программы;

- ожидаемые результаты реализации программы – показатели результативности решения задач ведомственной целевой программы по годам с указанием целевых значений.

1.4. Ведомственная целевая программа должна содержать:

1) паспорт ведомственной целевой программы (приложение №1 к Порядку);

2) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;

3) основные цели и задачи ведомственной целевой программы;

4) систему мероприятий ведомственной целевой программы (приложение №2 к Порядку);

5) объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы с распределением по предполагаемым источникам финансирования (приложение № 3 к Порядку);

6) график реализации мероприятий в очередном финансовом году (приложение № 4 к Порядку);

7) описание целевых показателей с количественными значениями решения конкретной тактической задачи по годам;

8) описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями субъекта бюджетного планирования и его подведомственными муниципальными учреждениями, отвечающими за ее реализацию;

9) критерии качества выполнения мероприятий, применяемые при оценке выполнения мероприятий ведомственной целевой программы муниципальными учреждениями и сторонними организациями.

1.5. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы, не может включать мероприятия, предусматривающие осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

1.6. Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных субъекту бюджетного планирования в бюджете городского округа «Город Калининград» на соответствующий год.

1.7. Мероприятия ведомственной целевой программы могут выполняться субъектом бюджетного планирования самостоятельно, а также с привлечением подведомственных ему муниципальных учреждений или сторонних организаций.

1.8. Мероприятия ведомственной целевой программы не могут дублировать мероприятия муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) и других ведомственных целевых программ.

- ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается руководителем субъекта бюджетного планирования администрации городского округа «Город Калининград» самостоятельно либо, в случае, если реализация ведомственной целевой программы предполагается в рамках муниципальной программы(подпрограммы муниципальной программы), по согласованию с заказчиком соответствующей муниципальной программы и подпрограммы муниципальной программы.

2.2. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию ведомственной целевой программы в очередном финансовом году и плановом периоде, определяется субъектами бюджетного планирования исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных им комитетом экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет)при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.3. Планирование расходов на мероприятия ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с действующими нормами расходов.

2.4. Разработанный проект ведомственной целевой программы направляется субъектом бюджетного планирования на экспертизу в Комитет одновременно с материалами, необходимыми для разработки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, включающими всебя в том числе финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы.

2.5. Комитет в течение 10 рабочих дней с момента поступления проекта ведомственной целевой программы проводит его экспертизу и готовит заключения:

1) о соответствии проекта ведомственной целевой программы:

- предъявляемым к нему требованиямнастоящегоПорядка;

- целям и задачам, обозначенным в документах долгосрочного планирования городского округа «Город Калининград»;

2) об обоснованности расчета потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий ведомственной целевой программы и определения источников финансирования указанных мероприятий.

При повторном рассмотрении ведомственной целевой программы заключение готовится в течение 5 рабочих дней.

2.6. В случае поступления замечаний и предложений от Комитета субъект бюджетного планирования в течение 10 рабочих дней обеспечивает доработку проекта ведомственной целевой программы и представляет доработанный проект ведомственной целевой программы на рассмотрение в Комитет.

2.7. Субъект бюджетного планирования не вправе утверждать ведомственную целевую программу без получения положительного заключения Комитета.

2.8. Ведомственная целевая программа утверждается распорядительным документом субъекта бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период в течение 5 рабочих дней с момента утверждения бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период.

2.9. В целях осуществления обособленного учета расходов, осуществляемых в рамках реализации ведомственных целевых программ, каждой ведомственной целевой программе присваивается отдельный код целевой статьи классификации расходов.

2.10. Субъект бюджетного планирования в течение 5 рабочих дней с момента утверждения ведомственной целевой программы направляет в Комитет на бумажном носителе и в электронном видетекст ведомственной целевой программы вместе с распорядительным документом об ее утверждении.

2.11. Комитет в течение 5 рабочих дней с момента представления субъектом бюджетного планирования утвержденной ведомственной целевой программы размещает ее текст на сайте администрации городского округа «Город Калининград».

- РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Уточнение параметров ведомственной целевой программы, в том числе целевых показателей, осуществляется в порядке, установленном для утверждения этих программ, а так же на основании изменений сводной бюджетной росписи, оформленной в установленном порядке уведомлением об изменении бюджетных ассигнований.

3.2. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим субъектом бюджетного планирования.

3.3. Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета городского округа «Город Калининград».

3.4. Субъект бюджетного планирования несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, а так же за представление сведений о ходе реализации ведомственной программы заказчику соответствующей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)в случае, если реализация ведомственной целевой программы осуществляется в рамках муниципальной программы.

3.5. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется соответствующим субъектом бюджетного планирования, а также заказчиком соответствующей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) в случае, если реализация ведомственной целевой программы осуществляется в рамках муниципальной программы.

3.6. Отчет о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы за каждый квартал текущего финансового года и пояснительная записка к нему представляются субъектом бюджетного планирования в Комитет ежеквартально в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала (приложение №5 к Порядку).

3.7. Годовойотчет о выполнении ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляется субъектами бюджетного планирования в Комитет в срок до 01 марта года, следующего за отчетным периодом (приложение №6 к Порядку).

3.8. В случае если ведомственная целевая программа реализуется в рамках муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) отчеты о выполнении ведомственных целевых программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются субъектами бюджетного планирования заказчику соответствующей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) в сроки, предусмотренные порядком взаимодействия заказчика муниципальной программы со структурными подразделениями администрации, являющимися исполнителями муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

3.9. Досрочное прекращение ведомственной целевой программы осуществляется в случае:

- ликвидации субъекта бюджетного планирования;

- исключения из компетенции субъекта бюджетного планирования полномочий, в пределах которых реализуется ведомственная целевая программа;

-сокращения объемов финансирования по действующим ведомственным целевым программам;

- установления в ходе ежегодной оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ невозможности достижения конечных результатов ведомственной целевой программы за счет предусмотренных в ведомственной целевой программе объемов финансирования.

- ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

- 4.1. Комитет на основании отчетов, предусмотренных п. 3.7 настоящего Порядка, проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевойпрограммы, которая включает в себя оценку достигнутых результатов ведомственной целевой программы (мероприятия) и степень достижения запланированного результата при фактически достигнутом уровне расходов на ведомственную целевую программу (мероприятие).

- 4.2. Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов ведомственной целевой программы к затратам по ведомственной целевой программе.

- 4.3. Оценка эффективности составляется на основании расчета индекса эффективности (Иэфф) реализации ведомственной целевой программы.

- Индекс эффективности определяется по формуле:

- Иэфф = Инрез / Ифинрез, где

- Инрез – индекс нефинансовой результативности;

- Ифинрез – индекс финансовой результативности.

- Индекс результативности определяется по формуле:

- Ирез = Рфакт / Рплан, где

- Ирез– индекс результативности;

- Рфакт– достигнутый результат;

- Рплан – плановый результат.

4.4. Индекс эффективности рассчитывается как в целом по ведомственной целевой программе, так и по каждому мероприятию ведомственной целевой программы.

4.5. Индекс эффективности в целом по ведомственной целевой программе рассчитывается как отношение суммы индексов эффективности по основным мероприятиям ведомственной целевой программы к количеству мероприятий.

- 4.6. При значении индекса эффективности:

- а) 1,0≤ Иэфф < 1,5 – ведомственная целеваяпрограмма (мероприятие) является высокоэффективной(ым);

б) 0,8≤ Иэфф < 1,0 – уровень эффективности ведомственной целевой программы (мероприятия) средний;

в) Иэфф < 0,8 или Иэфф ≥ 1,5– уровень эффективности ведомственной целевой программы (мероприятия) низкий.

4.7. При значении индекса финансовой и/или нефинансовой результативности:

а) Ирез  < 0,7 – результат реализации ведомственной целевой программы (мероприятия) считается неудовлетворительным;

б) 0,7 ≤ Ирез < 0,85– результат реализации ведомственной целевой программы (мероприятия) считается удовлетворительным;

в) 0,85 ≤ Ирез < 0,95– результат реализации ведомственной целевой программы (мероприятия) считается хорошим;

г) Ирез  ≥ 0,95– результат реализации ведомственной целевой программы (мероприятия) считается отличным.

4.8. Проведенная Комитетом оценка эффективности направляется на рассмотрение главе городского округа «Город Калининград».

4.9. В случае если ведомственная целевая программа реализуется в рамках муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), оценка эффективности реализации программы осуществляется в рамках оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), в состав которой входит ведомственная целевая программа.

Приложение №1

к Порядку

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования |  |
| --- | --- |
| Наименование программы |  |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта |  |
| Наименование муниципальной программы, в состав которой включена ведомственная целевая программа |  |
| Цели и задачи |  |
| Целевые показатели |  |
| Характеристика программных мероприятий |  |
| Сроки реализации |  |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  |

- Приложение №2

к Порядку

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

ведомственной целевой программы

| № п.п. | Наименование задачи, показателя, мероприятия* | Наименованиепоказателя мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение | 20__ г. | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.n | Мероприятие 1.1.n |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.n | Мероприятие 1.2.n |  |  |  |  |  |
| 1.m | Показатель 1.m |  |  |  |  |  |
| 1.m.1 | Мероприятие 1.m.1 |  |  |  |  |  |
| 1.m.2 | Мероприятие 1.m.2 |  |  |  |  |  |
| 1.m.n | Мероприятие 1.m.n |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. |  |  |  |  |  |
| о | Задача о. |  |  |  |  |  |

* При заполнении столбца «Наименование задачи, показателя, мероприятия» слова «задача», «показатель», «мероприятие» заменяются соответствующим наименованием.

- Приложение №3

к Порядку

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы

с распределением по предполагаемым источникам финансирования

| № п.п. | Наименование мероприятия | Источник финансирования* | Форма финансового обеспечения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия | Участник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20-n г. | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общий объем потребностей в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |
| l.m.n |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |

*ФБ – безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ПП – прочие поступления

- Приложение №4

- к Порядку

- ГРАФИК

- выполнения мероприятий в 20__г.

| - № - п.п. | - Наименование задачи, мероприятия, этапа | - 1кв. | - 2кв. | - 3кв. | - 4кв. | - Примечание*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 1 | - Задача 1. |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | - Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | - Количество осуществляемых закупок * |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия** |  |  |  |  |  |
| - 1.m.n. | - Мероприятие 1.m.n |  |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Задача 2. |  |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |  |
| - o. | - Задача о. |  |  |  |  |  |

* Указывается количество осуществляемых закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, необходимых для исполнения мероприятия программы в полном объеме. В случае если для выполнения мероприятия осуществляется закупка на поставку товаров, в скобках указывается количество поставляемого товара.

** В случае если мероприятие носит количественный характер, указывается количество запланированных к выполнению услуг/работ. Если мероприятие подразумевает собой единый комплекс работ или услуг, указывается планируемый процент исполнения.

*** В случае если реализация мероприятия планируется в течение нескольких лет, в примечании указываютсягод начала осуществления закупок и собственно реализации мероприятий и год завершения осуществления закупок и реализации мероприятий.

- П

- Приложение №5

- к Порядку

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы (нарастающим итогом)

| № п.п. | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования* | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. |  |  | 20__ г. |  |  |
|  |  |  | План | Фактические расходы | Кассовые расходы | Ед. изм. | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общий объем потребностей в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |
| 1.m.n |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |

* ФБ – безвозмездныепоступления из федерального бюджета;

РБ – безвозмездныепоступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ – налоговыеи неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ПП – прочие поступления

- Приложение №6

к Порядку

ГОДОВОЙОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

| № п.п. | Наименование задачи, показателя, мероприятия* | Наименованиепоказателя мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение | 20__ г. | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.n | Мероприятие 1.1.n |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.n | Мероприятие 1.2.n |  |  |  |  |  |
| 1.m | Показатель 1.m |  |  |  |  |  |
| 1.m.1 | Мероприятие 1.m.1 |  |  |  |  |  |
| 1.m.2 | Мероприятие 1.m.2 |  |  |  |  |  |
| 1.m.n | Мероприятие 1.m.n |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. |  |  |  |  |  |
| о | Задача о. |  |  |  |  |  |

* При заполнении столбца «Наименование задачи, показателя, мероприятия» слова «задача», «показатель», «мероприятие» заменяются соответствующим наименованием.