Приложение

к постановлению администрации

городского округа

«Город Калининград»

от 08 апреля 2015 г. № 585

Муниципальная программа

«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения

и территории городского округа «Город Калининград»

от чрезвычайных ситуаций»

Срок реализации - 2015-2017 годы

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование программы | «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация городского округа «Город Калининград» |
| Предполагаемые сроки реализации программы | 2015 – 2017 гг. |
| Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ) | Подпрограмм нет |
| Исполнители основных мероприятий программы | Администрация городского округа «Город Калининград»; комитет городского хозяйства |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий программы | Общий объем финансирования программы составляет 29 766,80 тыс. руб., в том числе: 2015 год: 3 055,20 тыс. руб.; 2016 год: 23 331,00 тыс. руб.; 2017 год: 3 380,60 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа «Город Калининград»: 29 766,80 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально- экономической эффективности | В результате реализации программы планируется добиться следующих результатов: - доля оборудования в состоянии постоянной готовности - 100%; - степень готовности к осуществлению мероприятий противопожарной безопасности - 100%; - достоверность представляемой информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций достигнет 100%; - степень готовности аварийно-спасательных служб – 100%. |

  - 1. Общие положения

  - 1.1. Цели и задачи программы

Целями программы являются:

1. Последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях.

2. Повышение безопасности населения и защищённости важных объектов от угроз природного и техногенного характера.

Для достижения поставленных в программе целей предусматривается решение следующих задач:

- поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности;

- обеспечение мер первичной пожарной безопасности;

- информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского округа.

  - 1.2. Правовое обоснование разработки программы

Программа разработана в соответствии со  ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Устава городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 21.07.2014), Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»        (ред. от 28.12.2013), Законом Калининградской области от 19.12.1997 № 46 «О защите населения и территорий Калининградского области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от  10.12.2012).

  - 1.3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления городского округа в сфере  обеспечения безопасности населения осуществляет следующие полномочия:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и иных средств, продовольственных запасов;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа.

Вопросы повышения безопасности населения являются приоритетными направлениями государственной политики, проводимой Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

Некоторыми из основных задач в области обеспечения безопасности населения и защищённости опасных объектов  являются:

1) повышение эффективности мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий, включающее ежедневное информирование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Управления по делам ГО и ЧС города Калининграда» о происшествиях и чрезвычайных ситуациях;

2) совершенствование подготовки населения, включающее:

- повышение качества подготовки граждан, входящих в состав аварийно-спасательных служб, и населения по вопросам гражданской обороны с использованием современных средств и методов обучения;

- повышение эффективности защиты населения и территории городского округа от пожаров.

С использованием программно-целевого метода необходимо создать условия для устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, нормальной жизнедеятельности на территории городского округа «Город Калининград» путем рационального планирования мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения их финансовыми ресурсами, координации усилий и средств.

  - 1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов

В целом в результате реализации программы будут снижены риски чрезвычайных ситуаций, повысятся безопасность населения и защищенность критически важных объектов и территорий населенных пунктов от угроз природного и техногенного характера.

Реализация основных программных мероприятий позволит:

- создать оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эффективное регулирование их деятельности;

- обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;

- обеспечить эффективное управление силами и средствами при ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций;

- повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.

В результате реализации Программы:

-  доля оборудования в состоянии постоянной готовности достигнет  100%;

- степень готовности к осуществлению мероприятий противопожарной безопасности будет составлять 100%;

- достоверность предоставляемой информации достигнет 100%;

- степень готовности аварийно-спасательных служб достигнет 100%.

  - 2. Информация о наличии на региональном и федеральном

  - уровнях государственных программ, направленных на достижение

  - схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия

  - заказчика программы с вышестоящими органами власти,

  - направленный на включение мероприятий программы

  - в соответствующие государственные программы с целью

  - получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней

На федеральном и региональном уровнях существуют программы, направленные на осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций:

- «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде на 2012-2016 годы».

Ресурсное обеспечение запланированных мероприятий осуществляется за счет средств ответственного исполнителя в пределах бюджетных ассигнований.

2. «Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калининградской области на 2012-2016 годы».

После реализации данной программы часть оборудования будет передана на содержание в муниципальные образования для организации оповещения населения на их территориях.

3. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Калининградской области на 2012-2016 годы».

Объемы расходных обязательств местных бюджетов и источники их финансирования будут уточнены по результатам разработки проектной документации.

  - 3. Перечень подпрограмм

  - муниципальной программы с обоснованием выделения подпрограмм

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

  - 4. Краткое описание подпрограмм

  - муниципальной программы

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

  - 5. Система мероприятий  муниципальной

  - программы (подпрограмм муниципальной программы)

Система мероприятий  муниципальной программы приведена в   приложении № 1 к программе.

  - 6. Объем финансовых потребностей

  - на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) с распределением по источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к программе.

  - 7. График реализации мероприятий в 2015 г.

| - № - п.п. | - Наименование задачи, мероприятия, этапа | - 1 кв. | - 2 кв. | - 3 кв. | - 4 кв. | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| 1. | Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  | - 1 |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятия | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| - 1.1.2 | - Аренда соединительных линий управления электросеренных комплексов |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  |  |  | - конкурсных процедур не требуется |
|  | - Реализация мероприятия | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| - 1.1.3 | - Пользование комплексом ресурсов для размещения технологического оборудования в производственных помещениях ОАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  |  |  | - закупка за счет ед. источника |
|  | - Реализация мероприятия | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| - 2. | - Обеспечение мер первичной пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - Содержание пожарных гидрантов |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  | - 1 |  |  |
|  | - Реализация мероприятия | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |
| 3. | Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории городского округа |  |  |  |  |  |
|  | - Количество размещаемых заказов |  |  |  | - 1 |  |
|  | - Реализация мероприятия | - 25% | - 25% | - 25% | - 25% |  |

  - 8. Порядок взаимодействия

  - заказчика муниципальной программы со структурными подразделениями администрации городского округа «Город Калининград», являющимися исполнителями мероприятий муниципальной программы

Администрация городского округа «Город Калининград»:

- осуществляет контроль за реализацией программы;

- представляет в комитет экономики, финансов и контроля  ежеквартальные и годовой отчеты о реализации программы.

К участию в реализации программы привлекаются:

- управление муниципальных закупок комитета экономики, финансов и контроля, как орган, уполномоченный на осуществление закупок путем проведения конкурсов и аукционов (далее - УМЗ);

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (далее - КГХ);

- муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС по г. Калининграду».

Отчет о выполнении мероприятий (п. 2.1.1) муниципальной программы комитетом городского хозяйства направляется в администрацию городского округа «Город Калининград» ежемесячно до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет о выполнении мероприятий (п.п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 3.1.2) муниципальной программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС по              г. Калининграду» направляется в администрацию городского округа «Город Калининград» ежеквартально до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным периодом.

  - 9. Критерии качества выполнения мероприятий

Эффективность достижения результатов определяется достижением запланированных значений показателей реализации программы, а также реализацией мероприятий программы в установленные сроки при условии выделения необходимых бюджетных ассигнований на финансирование реализации соответствующих целевых мероприятий программы.

Достигнутые результаты программы должны соответствовать требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 21.07.2014),  Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. от 28.12.2013), Закона Калининградской области от 19.12.1997 № 46 «О защите населения и территорий Калининградского области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 10.12.2012).

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Осуществление мероприятий по гражданской обороне

и защите населения территории городского округа

«Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

Система мероприятий муниципальной программы

| № п.п. | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля оборудования, находящегося в состоянии постоянной готовности |  | % | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1.1.1 | Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) | услуга | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.2 | Аренда соединительных линий управления электросеренных комплексов | услуга | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.3 | Пользование комплексом ресурсов для размещения технологического оборудования в производственных помещениях ОАО «Ростелеком» | услуга | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Обеспечение мер первичной пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Степень готовности к осуществлению мероприятий противопожарной безопасности |  | % | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 2.1.1 | Содержание пожарных гидрантов | количество гидрантов | ед. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3 | Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень информированности населения об угрозе чрезвычайных ситуаций |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.1 | Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории городского округа | количество прогнозов | шт. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 4 | Организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Степень готовности аварийно-спасательных служб |  | % | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 |
| 4.1.1 | Обучение специалистов поисково-спасательной службы | количество обученных | чел. | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 |
| 4.1.2 | Строительство объекта «Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде» | количество боксов | ед. | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Осуществление мероприятий по гражданской обороне

и защите населения территории городского округа

«Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

Объем финансовых потребностей на реализацию

мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы) с распределением по источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств

| № п.п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Форма финансового обеспечения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия | Участник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы |  | Всего |  |  | 3 055,20 | 23 331,00 | 3 380,60 | 29 766,80 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 3 055,20 | 23 331,00 | 3 380,60 | 29 766,80 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств: администрация городского округа «Город Калининград» |  | Всего |  |  | 955,20 | 21 231,00 | 1 280,60 | 23 466,80 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 955,20 | 21 231,00 | 1 280,60 | 23 466,80 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |  | Всего |  |  | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 6 300,00 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 6 300,00 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 777,00 | 816,00 | 855,60 | 2 448,60 | Администрация городского округа «Город Калининград» | Сторонние организации |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 777,00 | 816,00 | 855,60 | 2 448,60 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Аренда соединительных линий управления электросеренных комплексов | Всего | Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |  |  |  |  |  | Администрация городского округа «Город Калининград» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС по г. Калининграду» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Пользование комплексом ресурсов для размещения технологического оборудования в производственных помещениях ОАО «Ростелеком» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 85,11 |  |  |  | 85,11 | Администрация городского округа «Город Калининград» | Сторонние организации |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 85,11 |  |  |  | 85,11 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Содержание пожарных гидрантов | Всего | Целевая субсидия | 2 100,00 |  | 2 100,00 | 2 100,00 | 6 300,00 | Комитет городского хозяйства | МП «Водоканал» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 2 100,00 |  | 2 100,00 | 2 100,00 | 6 300,00 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории городского округа | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 93,09 |  | 415,00 | 425,00 | 933,09 | Администрация городского округа «Город Калининград» | Сторонние организации |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 93,09 |  | 415,00 | 425,00 | 933,09 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Обучение специалистов поисково-спасательной службы | Всего | Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |  |  |  |  |  | Администрация городского округа «Город Калининград» | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС по г. Калининграду» |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Строительство объекта «Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде» | Всего | Бюджетные инвестиции | 0,00 |  | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Администрация городского округа «Город Калининград» | Сторонние организации |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  |  |
|  |  | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |