| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УКЛР» |
| _________________________ / С.Б. Русович_/ | ______________________ /О.Ю. Емельянова / |
| «___»____________2014г. | «___»____________2014г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт  крыши МКД № 44 по ул.А.Невского г.Калининграда

во исполнение решения суда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г.Калининград, ул.А.Невского, 44 |
| 3 | Заказчик | ООО «Управляющая компания Ленинградского района» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме № 44 по ул.А.Невского необходимо выполнить капитальный ремонт крыши (с полной заменой стропильной системы). |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, экологических норм и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. |
| 4. | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, МКУ «КР МКД» и Строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы оформляются акты с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | На основании прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо предоставить смету на соответствующий лот. |
| 6. | Особые условия: 1). Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 150 календарных дней. 2). До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и предоставить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту крыши с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. 3). В случае срыва сроков производства работ по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 4). Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 5). При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть ежедневный вывоз строительного мусора или контейнер для мусора и его вывоз по мере наполнения. 6). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком место для установки биотуалета. 7). Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. 8). Подрядчик при производстве работ обязан оградить место проведения строительных работ, изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. 9). Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. 10). Учитывая, что во время выполнения капитального ремонта крыши здание продолжает эксплуатироваться, ремонтные работы необходимо вести «захватками», не раскрывая крышу единовременно более чем на 10% от общего объема. Элементы стропильной системы менять также «захватками». |
| 7. | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 17.13330.2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» |
| 8. | Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД». |
| 9. | В ходе производства работ Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию в соответствии с условиями Договора подряда, предварительно согласовав их с МКУ «КР МКД» и Строительным контролем. |
| 10. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 11. | Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема в случае выявления потребности в дополнительных работах и услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами и услугами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. |

3. Основные допустимые материалы

| 1 | Лист безасбестовый волнистый окрашенный типа «Этернит», либо аналог |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,55 мм |
| 3 | Доска обрезная толщиной до 30 мм шириной 150мм |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 5 | Доска обрезная 150х50мм, 180х60мм |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 7 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины, либо аналог |
| 8 | Водосточная система по расчету |
| 9 | Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,7мм |

4. Качество работ

1. Срок предоставления Подрядчиком гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Подрядчик обязан производить уборку территории объекта от строительного мусора и осуществлять вывоз мусора.

4. Подрядчик обязан все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Подрядчику до сдачи объекта в эксплуатацию в обязательном порядке необходимо произвести испытания выполненных ограждений кровель и огнебиозащиты деревянных конструкций лицензированными специализированными организациями с предоставлением актов испытаний.

5. Общие организационные вопросы

1. Подрядчик до начала выполнения ремонтных работ обязан принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. Заказчик и Подрядчик в случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

3. Заказчик, Подрядчик, Технический надзор и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

4. Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до  полного устранения.

5. Подрядчик обязан содержать в порядке территорию (площадку), отведенную ему для складирования материалов и оборудования, а также для временных зданий и сооружений.

6. В процессе производства работ Подрядной организации необходимо своевременно заполнять общий журнал производства работ, специальные журналы работ, оформлять исполнительно-техническую документацию.

| Составил: | Подпись: _________________ | Главный инженер по организации капитального ремонта К.С. Красный |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Начальник ТС К.Б. Тагинцева |