| «СОГЛАСОВАНО» Директор МКУ «КР МКД ________________С.Б. Русович «___» ________ 2013 года | «УТВЕРЖДАЮ» ЖК «Нептун» ___________________________ «___» ________ 2013 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту / замене лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: ул. Зеленая д.70 , г. Калининград.

- Основные данные по объекту.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный 9-ти этажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Зеленая д.70 |
| 3 | Заказчик | ЖК «Нептун» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Замена лифтового оборудования |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Стадийность | Демонтаж, монтаж оборудования, полное техническое освидетельствование. |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

# 2.  Технические условия и требования.

- Выполнить работы по капитальному ремонту / замене лифтового оборудования  по проекту в многоквартирном доме по ул. Зеленая д.70 в том числе:

- Разработать проектную документацию на капитальный ремонт/замену лифтового оборудования в соответствии с требованиями СНиП и строго регламентированной  стоимостью проектных работ;

- Согласовать разработанную проектную документацию на устанавливаемое оборудование с лицензированной организацией;

- Согласовать запроектированную модель лифта с Заказчиком;

- Осуществить поставку лифтового оборудования;

- Произвести демонтажные и монтажные работы;

- Произвести пусконаладочные работы;

- Выполнить строительные и отделочные работы в шахтах, отделку дверных проемов и примыканий чистых полов к порталам на этажах после монтажа новых лифтов согласно проекта и сметы;

- Установить оборудование диспетчерской связи на лифты;

- Провести полное техническое освидетельствование вновь установленных лифтов;

- Оформить декларацию соответствия на лифты согласно требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

- Предоставить Заказчику пакет документов на лифты и на проведенные работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

- Застраховать ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный по вине подрядной организации;

- Наличие сертификата применительно к выполнению работ на соответствие требованиям    ГОСТ 22011-95, ГОСТ 28911-91 и РИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008);

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до  20-00 часов в будни, в субботу с 8-00  до  17-00 часов, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком. Заказчик передает  объект Подрядчику по акту-передачи.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на   Подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.

4. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ с обязательной фотофиксацией. Завершение скрытых работ без участия технического надзора не допускается.

5.  Особые условия.

- Лифты модели типа OTIS, SCHINDLER   в комплекте;

- Наличие  Свидетельства, выданного соответствующей саморегулируемой организацией, о допуске к видам работ, являющихся предметом конкурса;

- Наличие соответствующих сертификатов на применяемые материалы;

- Наличие календарного графика выполнения работ;

- Место сборки узлов лифтового оборудования согласовать с Заказчиком;

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду;

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер, согласовать с Заказчиком место для установки биотуалета;

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз, а также  утилизацию заменяемого оборудования  силами Подрядчика;

- Сроки выполнения работ: не более 150 календарных дней с момента подписания Контракта, но не позднее 20 декабря 2013 года.  В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ;

- Гарантийный срок на выполненные работы:  5 (пять) лет с момента подписания сторонами Акта о приемке работ;

- Гарантийный срок на лифтовое оборудование устанавливается согласно установленного заводом – изготовителем гарантийного срока;

- Стоимость замены лифтового оборудования: 4 500 000 рублей (в т.ч. НДС и строительный контроль).

- Перечень основных работ по замене лифтового оборудования.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 27 м; с направляющими кабины и противовесов, 1 лифт | 1 лифт | 3 |
| 2 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг, 1 м | 1 м | -1,8х3 |
|  | Раздел 2. Монтажные работы |  |  |
| 1 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1,6 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 27 м; с направляющими лифта и противовесов, 1 лифт | 1 лифт | 3 |
| 2 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг, 1 м | 1 м | -1,8х3 |
|  | Раздел 3. Оборудование |  |  |
| 1 | Цена поставщика. Лифт пассажирский на 9 остановок, г/п 320- 400кг, скоростью 1,0- 1,6 м/с, модели типа OTIS, SCHINDLER или аналоговые в комплекте с направляющими кабины и противовеса, микропроцессорной системой управления, дверями шахты с пределом огнестойкости E30 с контактами безопасности, частотным приводом дверей кабины, зеркалом и поручнем в кабине, совмещенным индикатором положения и направления движения кабины на первом этаже и в кабине, кнопкой открытия дверей в кабине (для принудительного удержания дверей в открытом состоянии), фотоэлектронным реверсом дверей, грузовзвешивающим устройством, аварийным освещением кабины, освещением лифтовой шахты, устройствами безопасности согласно «технического регламента о безопасности лифтов» , шт. | 1 шт | 3 |
|  | Раздел 4. Диспетчерская связь |  |  |
| 1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 1 шт | 3 |
| 2 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил | 100 жил | 0,12х3 |
| 3 | Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 0, 1 система | 1 канал | 3 |
| 4 | Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах, 1 компл. | 1 компл | 3 |
|  | Раздел 5. Отделочные работы |  |  |
| 1 | Обрамление проемов угловой сталью, 1 т | 1 т | 0,01х3 |
| 2 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2, 100 мест | 100 мест | 0,09х3 |
|  | Раздел 6. Техническое освидетельствование лифта |  |  |
| 1 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки, 1 лифт | 1 лифт | 3 |
| 2 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01, 1 остановка | 1 остановка | 7х3 |
|  | Раздел 7. Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Лифт пассажирский для жилых домов на 9 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины до !,6 м/с, с микропроцессорными устройствами, 1 лифт | 1 лифт | 3 |
| 2 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01, 1 остановка | 1 остановка | -1х3 |
|  | Раздел 8. Проектные работы |  |  |
| 1 | Смета-калькуляця. Стоимость проектных работ, расчет | 1 проект | 1 |