«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

_______________С.Б. Русович

«___»________________2014г

«Утверждаю»

Исполнительный директор ООО «ЖЭУ - 14»

______________В.В. Салабаев

«___»__________________2014г

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши МКД № 65-67 по ул. Чекистов

г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом (2-этажа) |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Чекистов, 65-67. |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ - 14» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме № 65-67 по ул. Чекистов необходимо выполнить капитальный ремонт крыши. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и с строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот. |
| 6. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 55 календарных дней. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. 3) В случае срыва сроков производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». 4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения. 6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета. 7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. 8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. 9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. |
| 7. | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП II 26-76 «Кровли» СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД». |
| 8. | Подрядчик с согласованием с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. |

3. Основные допустимые материалы:

| 1 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС> для древесины или аналог |
| --- | --- |
| 2 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН или аналог |
| 3 | Доска обрезная не менее 32 х 100 мм 2 сорт |
| 4 | Брус обрезной сечение аналогичное сечению существующих стропил и мауэрлата |
| 5 | Металлочерепица «МОНТЕРЕЙ» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием.)). Цвет согласовывается с заказчиком и собственниками. |
| 6 | Вата минеральная «IZOVER КТ» или аналог |
| 7 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ Н (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) или аналог |
| 8 | Сталь оцинкованная цветная листовая толщ. 0,5 мм |
| 9 | Кирпич керамический одинарный 250х120х65 мм, марка 150 |
| 10 | Водосточная система по расчету |
| 11 | Окно-люк 0,6х0,9 м «Fakro wgi» или аналог |

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных

работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

| Составил: | ____________________________(____________). |  |
| --- | --- | --- |