Согласовано: Утверждаю:

Директор МКУ «КР МКД» Директор ООО «УК Старый Город»

С.Б. Русович Е.В.Шулепко

«___»____________2014 г. «___»____________2014 г.

Техническое задание

на выполнение  работ по капитальному ремонту  крыши и фасада с утеплением   дома  №6  по пер. Старокаменному г. Калининграда.

( по решению суда)

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Одноэтажный дом одноквартирный |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Пер. Старокаменный, д. №6 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК Старый Г ород» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В доме №6 по пер. Старокаменному необходимо выполнить капитальный ремонт крыши и фасада с утеплением. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние дни с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 50 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Подрядчик обязан письменно сообщить заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на объекте оформить дополнительное соглашение для расчета подрядчика с заказчиком. |
| 6 | Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все конструктивные узлы согласовываются с заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» |
| 8 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» ГОСТ 25772-83 Стоимость работ: |
| 9 | По утвержденной сметной документации: 904 737 (девятьсот четыре тысячи семьсот тридцать семь) рублей 00 копеек в том числе НДС 18% Внимание! Особые условия: в связи с предельной стоимостью объекта, все виды и объемы работ, учтенные ПСД,.(включая строительный контроль) необходимо выполнить в пределах суммы, 824 555 (восемьсот двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек в том числе НДС 18%. |
| 10 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартиры №1 данного дома. |
| 11 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартиры собственника от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

Основные  материалы:

| 1 | Черепица глиняная коньковая |
| --- | --- |
| 2 | Черепица глиняная пазовая ленточная. |
| 3 | Сталь оцинкованная толщиной не менее 0,5 мм, с полимерным покрытием |
| 4 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 25 мм, II сорта |
| 5 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 7 | Доска обрезная 100х50мм, 150x 50мм |
| 8 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины или аналог |
| 9 | Водосточная система из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по расчету) |
| 10 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН либо аналог |
| 11 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
| 12 | БУГЕЛЬ Снегозадержатели |
| 13 | Этернит |
| 14 | Раствор цементно-известковый |
| 15 | Плиты из минеральной ваты толщиной 80 мм марки не ниже М -125 |
| 16 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 |
| 17 | Перфорированный уголок с сеткой |
| 18 | Сетка стеклянная СС-1 |
| 19 | Клей для наружных фасадных работ |
| 20 | Краска перхлорвиниловая для наружных работ |
| 21 | Декоративный раствор (зерно не менее 3 мм.) |

3. Качество работ и организационные вопросы:

- Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики)  без согласования с МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

- Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

Составил -----

Проверил-----------