Приложение

к постановлению администрации городского

округа «Город  Калининград»

от 21 марта 2016 г.   № 345

План

мероприятий по подготовке к купальному сезону и обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа «Город  Калининград» в летний период 2016 года

| №п/п | #### Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1 | #### Подготовка оборудования, документации и помещений для спасательных постов | март - май | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь» (в соответствии с договором от 14.03.2012) |
| 2 | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с повесткой «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах в летний период» | апрель | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Калининград» |
| 3 | Установка специальных информационных знаков вдоль берегов водных объектов, запрещенных для купания | апрель - май | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь» (в соответствии с договором от 14.03.2012) |
| 4 | #### Организация санитарно-эпидемиологического обследования мест массового отдыха и купания людей | до 25 мая | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь» (в соответствии с договором от 14.03.2012) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Организация проведения в муниципальных общеобразовательных учреждениях занятий по изучению требований безопасности и правил поведения на воде | апрель - май | Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» |
| 6 | Оборудование территории пляжей биотуалетами, емкостями для сбора мусора | до 27 мая | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», ООО «Мудрый пескарь» (в соответствии с договором от 14.03.2012) |
| 7 | Изготовление и установка кабин для переодевания на пляже озера Пелавского | до 27 мая | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| 8 | Установка кабин для переодевания на пляжах озер Карповское, Голубых | до 27 мая | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь» (в соответствии с договором от 14.03.2012) |
| 9 | Организация технического освидетельствования пляжей | до 27 мая | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь» (в соответствии с договором от 14.03.2012) по согласованию с Государственной инспекцией по маломерным судам Калининградской области |
| 10 | Осуществление подбора и подготовки матросов-спасателей сезонных | до 27 мая | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь» (в соответствии с договором от 14.03.2012) |
| 11 | Обследование и очистка дна водоёмов в пределах пляжных зон, установка границ для плавания | до 27 мая | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь» (в соответствии с договором от 14.03.2012) |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 12 | Развертывание спасательных постов на пляжах озер Пелавское, Карповское, Голубых | до 27 мая | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь» (в соответствии с договором от 14.03.2012) |
| 13 | Установка на пляжах наглядной агитации по мерам безопасности на воде | до 27 мая | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», ООО «Мудрый пескарь» (в соответствии с договором от 14.03.2012) |
| 14 | Организация окоса травы, уборки территории пляжей от мусора и вывоза твердых бытовых отходов | до 27 мая и далее в течение купального сезона | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», ООО «Мудрый пескарь» (в соответствии с договором от 14.03.2012) |
| 15 | Организация акарицидной обработки и дератизации территории пляжей | май и далее в течение купального сезона | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», ООО «Мудрый пескарь» (в соответствии с договором от 14.03.2012) |
| 16 | #### Пропаганда знаний безопасного поведения на воде: #### - информирование населения через средства массовой информации о водоемах и местах, разрешенных и запрещенных для купания; #### - распространение памяток о требованиях безопасности и правилах поведения на воде | в течение купального сезона | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калининград» |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 17 | Организация проведения совместных с сотрудниками УМВД России по г. Калининграду рейдов по водным объектам городского округа | в течение купального сезона | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» по согласованию с УМВД России по г. Калининграду |