| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Председатель ТСЖ «Надежда» |
| _________________/ С.Б. Русович / | __________________ /Д.Г. Гаврилин/ |
| «______»_______________2015г. | «______»_______________2015г. |
| Техническое задание |
| на капитальный ремонт лестничных клеток МКД, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13, ул. Серж. Щедина, д. 14-26 Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград МКД № 14-26 по ул. Щедина, №33-39 по ул. Альпийская, №38-44 по ул. Батальная, №1-13 по ул. Автомобильная 3 Заказчик ТСЖ «Надежда» 4 Данные подрядной организации | Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется на основании календарного графика 7 Стадийность Ремонтно-строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13, ул. Серж. Щедина, д. 14-26 необходимо выполнить по решению Центрального районного суда г. Калининграда от 15 февраля 2013 года капитальный ремонт, в составе:

- Ремонт лестничных клеток (выполнить ремонт ступеней и площадок бетонных лестниц; выполнить отделку помещений лестничных клеток путем ремонта штукатурки с подготовкой поверхности и восстановлением косметической отделки помещений).

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

5. Особые условия:

- Сроки производства работ: не более 90 календарных дней, с учетом климатологии.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

- В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:

СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»

| - | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |
| --- | --- |

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи.

3. Основные допустимые материалы

|  | Шпатлевка клеевая |
| --- | --- |
|  | Эмульсия поливинилацетатная, либо аналог |
|  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, либо аналог |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»							       	М.Я. Шуптар

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева