| «СОГЛАСОВАНО» Директор МКУ «КР МКД» | «УТВЕРЖДАЮ» Директор ООО «УКБР 1» |
| --- | --- |
| ________________ /_С.Б. Русович_/ | ________________ /_И.А. Журавлев_/ |
| «____» __________ 2017 года | «____» __________ 2017 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома

№ 36-48 по ул. Коммунистической в г. Калининграде

- Основные данные по объекту.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный, трехэтажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Коммунистическая, дом № 36-48 |
| 3 | Заказчик | ООО «УКБР 1» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Стадийность | Строительно-ремонтные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

- Технические условия и требования

- В многоквартирном доме № 36-48 по ул. Коммунистическая необходимо   выполнить по решению Московского районного суда г. Калининграда от 19 ноября 2013 года капитальный  ремонт:

- крыши, с заменой всех прогнивших элементов стропильной системы и обрешетки, кровельного покрытия и водосточной системы;

- утепления чердачного перекрытия с заменой утеплителя, ремонтом балок перекрытия, устройством ходовых досок;

- штукатурки дымовых труб в пределах чердака;

- Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося многоквартирного жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется техническому заказчику МКУ «КР МКД».

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

- Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более  125   календарных дней, их них:

- 105 календарных дней на производство работ /с учетом климатологии/;

-  20 календарных дней на оформление документации.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно  уведомить технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику и техническому заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, информационный баннер.

- Передача объекта Подрядчику от Заказчика происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир в присутствии представителя технического заказчика МКУ «КР МКД».

- Внимание! До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ.

- Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости.

- Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

- Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ.

СП 17.13330.2011 «Кровли»

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

СП 112.13330.2012 « Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на     горючесть».

- Все конструктивные узлы согласовываются с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» и Строительным контролем.

- Технический заказчик совместно с Подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

- Подрядчик до подписания договора подряда имеет право заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить Заказчику и Техническому заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

- Материалы.

| № п/п | Наименование, марка применяемых материалов | Допуски, ограничения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Брус обрезной | Сеч. 100х150мм | Не менее |
| 2. | Доска обрезная сорт 2 | Сеч. 50х150 | Не менее |
| 3. | Брус обрезной | Сеч. 150х150мм | Не менее |
| 4. | Кирпич керамический одинарный | М 150 | Не менее |
| 5. | Доска обрезная сорт 2 | Толщ. 30мм | Не менее |
| 6. | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | Толщ. 0.50мм | Не менее |
| 7. | Брусок обрезной | Сеч. 60х60мм | Не менее |
| 8. | Лист волнистый безасбестовый типа «Этернит» | Аналог | Согласовать |
| 9. | Окно-люк | Разм. 0.7х0.9м | Согласовать |
| 10. | Желоба подвесные по расчету | По расчету | Согласовать |
| 11. | Водосточные трубы по расчету | По расчету | Согласовать |
| 12. | Сталь оцинкованная | Толщ. 0.7мм | Не менее |
| 13. | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС -ТЕРМА» | Аналог | Согласовать |
| 14. | Плиты минераловатные Лайт-Баттс ROCKWOOL | Аналог | Согласовать |
| 15. | Пленка диффузионная Tyvek Soft | Аналог | Согласовать |
| 16. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | Аналог | Согласовать |
| 17. | Трубы канализационные из ПВХ высокой плотности | Диам. 110мм | Согласовать |
| 18. | Цементно-известковый раствор М 50 | Не менее | Согласовать |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

4. Качество работ и организационные вопросы:

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект от Заказчика в присутствии представителя технического заказчика МКУ «КР МКД» по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик, Подрядчик и представитель технического заказчика МКУ «КР МКД» обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе производства работ ранее согласованную технологию и строительные материалы (качественные характеристики) без согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний и до их устранения к дальнейшим работам не приступать.

Приемка объекта в эксплуатацию будет производиться только после устранения всех выявленных замечаний и возмещения причиненного ущерба при производстве ремонтных работ.

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» В.А. Зуев |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |