«Согласовано»		                                       «Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»	                                 Директор ООО «Дом Сервис»

_________С. Б. Русович                                       _______  А.В. Ходорович

«___»______________2017г.                                «___» _____________2017г.

Техническое задание на капитальный ремонт фасада без утепления ул. Беговая, д. 13-21 г. Калининград, Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. Беговая д.13-21 3 Заказчик ООО «Дом Сервис» 4 Подрядчик Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяются по результатам конкурсного отбора 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Беговая, д.13-21, необходимо выполнить по решению Московского районного суда г. Калининграда в составе:

- ремонт фасада (оштукатурить наружные стены с последующей покраской фасадными красками)

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

5. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 75 календарных дней, в том числе:

-   не более 60 календарных дней на выполнение ремонтных работ;

15 календарных дней на оформление документов для сдачи объекта в эксплуатацию.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

- В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

Внимание! До начала работ подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков и выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ

6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

СП 112.13330.2012 « Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на     горючесть»

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

3. Основные допустимые материалы

|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл или аналог |
| --- | --- |
|  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |
|  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм |
|  | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ или аналог |
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |
|  | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ или аналог |
|  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог |
|  | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя") или аналог |
|  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |
|  | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") |
|  | Уголок ПВХ с стеклосеткой |
|  | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 |
|  | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более |
|  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |
|  | Песок природный для строительных работ |
|  | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) |
|  | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
|  | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм |
|  | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм |
|  | Краска фасадная, Маршал Акрикор |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»							       	В.Г. Пряничников

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева