«Согласовано»		                                       «Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»	                                 Директор ООО «ЖЭУ № 12 Ц»

_________/С. Б. Русович /                                      _______  /Г.В. Марчихина/

«___»__________2017г.                                    «___» __________2017г.

Техническое задание на капитальный ремонт подвальных помещений в части перекрытий МКД по адресу: ул. К. Маркса, д. 57 - 63, ул. С. Разина, д. 36, ул. Каменная д. 11 - 19 –г. Калининград Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. К. Маркса 57, 59, 61, 63, - ул. Каменная 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 19 – ул. Разина 36 3 Заказчик ООО «ЖЭУ №12Ц» 4 Подрядчик Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяются по результатам конкурсного отбора 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. К. Маркса 57, 59, 61, 63, - ул. Каменная 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 19 – ул. Разина 36, необходимо выполнить по решению Центрального районного суда г. Калининграда в составе:

- ремонт подвалов (ремонт перекрытий над подвалами путем усиления балок, расшивки трещин в штукатурном слое, усиления металлических перемычек в несущих стенах подвалов, восстановление штукатурного слоя)

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

5. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 40 календарных дней, в том числе:

-   не более 30 календарных дней на выполнение ремонтных работ;

- 10 календарных дней на оформление документов для сдачи объекта в эксплуатацию.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

- В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

Внимание! До начала работ подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ

6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:

СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 112.13330.2012 « Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»

СП 13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на     горючесть»

ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»;

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией.

.

3. Основные допустимые материалы

|  | Грунт ГФ-021 или аналог |
| --- | --- |
|  | Эмаль ПФ-115 или аналог |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |
|  | Песок природный для строительных работ |
|  | Швеллер №16 сталь марки Ст3пс5 |
|  | Сталь угловая 75х75 мм |
|  | Балки двутавровые № 10-14 из стали 18 кп |
|  | Самораспорный анкер М 12*150 |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 |
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта |
|  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм |
|  | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»							       	В.Г. Пряничников

Проверил:

Зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»                                                                                        О.В. Толмачева