| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |
| _________________/Русович С.Б./ | __________________ /______________/ |
| «______»_______________2014г. | «______»_______________2014г. |
| Техническое задание |
| на дополнительные работы по капитальному ремонту фасада МКД № 7-11 по ул. Баумана г. Калининграда Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. Баумана, д. №7-11 3 Заказчик ООО «Новые технологии плюс» 4 Данные подрядной организации По итогам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется на основании календарного графика 7 Стадийность Ремонтно-строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 7-11 по ул. Баумана необходимо выполнить дополнительные работы по капитальному ремонту фасада.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

5.Указания по производству работ.

Работы по капитальному ремонту фасада должны соответствовать:

|  | МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки». СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» Работы по ремонту штукатурного слоя фасада выполнять в следующей последовательности: Отбивка отслоившейся штукатурки Обеспыливание поверхности Огрунтновка поверхности Закрепление металлической сетки ячеей 50х50 диам. 3 мм дюбелями Нанесение цементно-известкового штукатурного слоя толщиной 40 мм Огрунтовка поверхности Нанесение клеевого раствора толщ. 2-4 мм, армированного стеклосеткой Нанесение декоративной штукатурки Покраска Рекомендации по использованию выравнивающего штукатурного слоя, применению декоративного покрытия, а также необходимости использования армирующей сетки Существующая стена (огрунтовать) Штукатурный слой (цементно-известковый) (огрунтовать), 4см Сетка металлическая Ф3Х50Х50 Клеевой раствор, 2-4мм Стеклосетка Декративная штукатурка Окрасочный слой Грунт глубокого проникновения |
| --- | --- |
| - | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |

6. Особые условия:

Приёмка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85 (Р) «правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», согласно Договора подряда.

Сроки производства работ с учетом климатологии не более 45 дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

- ежедневный вывоз мусора, или контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера;

- биотуалет.

7. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию в соответствии с условиями Договора подряда.

8. Все ремонтные работы производятся на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, и иных нормативных документов.

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД»

9. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

- Основные допустимые материалы:

- Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины (либо аналог)

- Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ Н (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (либо аналог)

- Теплоизоляционный материал - плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125- (либо аналог)

- Брус деревянный строительный 150 х 150 мм

- Клей для крепления стеклосетки Сeresit СМ11 (либо аналог)

- Сетка стеклянная строительная СС-1 (либо аналог)

- Клей для приклеивания минеральной ваты типа «BOLIX ZW» (либо аналог)

- Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) касса 3, 4 толщиной 10 мм

- Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) касса 3, 4 толщиной 18 мм

- Сетка металлическая ячеей 50х50 мм диам. 3 мм

- Цементно-известковый раствор для штукатурных работ

- Грунт под фасадную штукатурку «Kreisel Tynkilit-T» (либо аналог)

- Штукатурка фасадная декоративная минеральная типа «Kreisel» 2-3 мм (либо аналог)

- Краска фасадная типа ВД-АК-1180С (либо аналог)

- Кирпич керамический, размером 250х120х65 мм, марка 125

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: