«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

_______________С.Б. Русович

«___»________________2019 г

«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «ЖЭК №17»

_____________ И. А. Макарова

«___»__________________2019 г

Техническое задание

на установку индивидуального теплового пункта (ИТП) с изготовлением ПСД  в МКД по адресам: пр. Победы, №92, ул. Глазунова, №11, ул. Глазунова, №9-9а, ул. Красносельская, №21-31, ул. Красносельская, №45-51, ул. Белинского, №38, ул. Воздушная, №4-10, ул. Воздушная, №21-31,                                      ул. Красносельская, №56, пр. Победы, №94 в г. Калининграде в 2019 году.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, пр. Победы, №92, ул. Глазунова, №11, ул. Глазунова, №9-9а, ул. Красносельская, №21-31, ул. Красносельская, №45-51, ул. Белинского, №38, ул. Воздушная, №4-10, ул. Воздушная, №21-31, ул. Красносельская, №56, пр. Победы, №94 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭК №17» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирных домах по адресам: пр. Победы, №92, ул. Глазунова, №11, ул. Глазунова, №9-9а, ул. Красносельская, №21-31, ул. Красносельская, №45-51, ул. Белинского, №38, ул. Воздушная, №4-10, ул. Воздушная, №21-31, ул. Красносельская, №56, пр. Победы, №94 в г. Калининграде необходимо выполнить разработку проектно-сметной документации (ПСД) на замену узлов ввода тепловой сети (ИТП) с последующим выполнением работ согласно проектов. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Материалы применить согласно спецификации проекта. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и с строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | Особые условия: 1) Сроки производства работ не более 135 календарных дней: проектные работы – 15 дней, согласование проекта в МКУ «КР МКД» – 15 дней, согласование проекта в МП «Калининградтеплосеть» – 30 дней подрядные работы с подготовкой исполнительной документации– 75 дней. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать проект и представить для согласования с Заказчиком, МКУ «КР МКД» и МУП «Калининградтеплосеть» по капитальному ремонту ИТП и установке приборов учета, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. 3) В случае срыва сроков производства работ по не зависящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения. 6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета. 7) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. 8) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. |
| 6. | Все ремонтные работы производятся в соответствии с проектом на основании: СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» Применяемые материалы должны соответствовать спецификации проекта. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качества :

- на выполненные работы - не менее 5 лет;

-  на оборудование - согласно установленного заводом – изготовителем гарантийного срока.

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз строительного мусора на полигон в пос. Ельняки Гвардейского района.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»_______/Пасканов Д.В./ Проверил: зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»________/Толмачева О.В./