Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа «Город Калининград»

от 29 января  2014 г.  № 94

ПЛАН

основных мероприятий городского округа «Город Калининград» в области гражданской обороны, предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год

г. Калининград

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | - Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | - 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые Правительством Калининградской области, в части, касающейся городского округа «Город Калининград» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в контрольной проверке региональной автоматизированной системы централизованного оповещения области с ГЗПУ |  |  | 14 января, 11 февраля, 11 марта, 8 апреля, 14 мая, 10 июня, 8 июля, 12 августа, 9 сентября, 14 октября, 11 ноября, 9 декабря |  |  |  | ОСО и АСУ, ОАО «Ростелеком» | ПУ, ЕДДС, ДДС |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Калининградской области, выполнению мероприятий ГО в 2013 году и постановке задач на 2014 год |  |  | 17 января |  |  |  | Правительство Калининградской области, ГУ МЧС России по Калининградской области | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в контроле обучения руководящего, командно-начальствующего состава, нештатных АСФ и населения городов, районов, персонала организаций: |  |  |  |  |  |  | - Министерство образования Калининградской области | указанные организации |  |  |  |  |  |  |
|  | - областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»; |  |  | 24 января |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Калининградской области «Художественно-промышленный техникум»; |  |  | 7 февраля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения»; |  |  | 14 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - управляющая компания ООО «Старый город» |  |  | 31 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в тренировке по обмену информацией и прогнозированию возможных ЧС с организациями территориальной системы мониторинга и прогнозирования ЧС Калининградской области |  |  |  |  |  |  | начальник ТЦМП, организации СМП ЧС области, УГЗ, ООП | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | в период весеннего паводка |  |  | 28 января, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в пожароопасный период |  |  | 12 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в контрольной проверке региональной автоматизированной системы централизованного оповещения области с ЗЗПУ |  |  | 29 января, 26 февраля, 26 марта, 30 апреля, 28 мая, 25 июня, 30 июля, 27 августа, 24 сентября, 29 октября, 26 ноября, 31 декабря |  |  |  | ОСО и АСУ, ОАО «Ростелеком» | ПУ, ЕДДС, ДДС |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении сборов с начальниками ЕДДС муниципальных образований области с участием начальников местных гарнизонов пожарной охраны и начальниками пожарных частей по вопросам информационного обмена, взаимодействия и реагирования на ЧС |  |  | ежемесячно |  |  |  | ГУ «ОГПСиГО», начальник ЦУКС | начальник ЕДДС МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в областной олимпиаде школьников по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» |  |  | январь-февраль |  |  |  | - Министерство - образования - Калининградской - области | комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении оценки риска аварий на опасных производственных объектах Калининградской области (обследование опасных производственных объектов и прилегающих территорий) |  |  | январь-октябрь |  |  |  | начальник ТЦМП, УГЗ | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований Калининградской области |  |  | январь-октябрь |  |  |  | начальник ТЦМП, УГЗ | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по контролю соблюдения органами местного самоуправления требований пожарной безопасности |  |  | январь-декабрь |  |  |  | отделы НД | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в ежегодном учебно-методическом сборе глав местных администраций (исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований Калининградской области |  |  | 26 февраля |  |  |  | председатель КЧС и ОПБ области, ГУ МЧС России по Калининградской области | первый заместитель главы администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в областном конкурсе «Учитель года по курсу ОБЖ» |  |  | 1 марта – 30 апреля |  |  |  | - Министерство - образования - Калининградской - области | комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении месячника пожарной безопасности при подготовке к пожароопасному весенне-летнему периоду |  |  | 1-30 апреля |  |  |  | УНД | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по контролю противопожарного состояния детских оздоровительных лагерей |  |  | 1-30 мая |  |  |  | УНД | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях, проводимых в региональном лагере «Юный спасатель» |  |  | - июнь – июль |  |  |  | - Министерство - образования - Правительства - Калининградской - области, - УГЗ | комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по приемке образовательных учреждений области к началу нового учебного года |  |  | 1-31 августа |  |  |  | Министерство образования области, УНД | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении месячника пожарной безопасности при подготовке к пожароопасному осенне-зимнему периоду |  |  | 1-31 октября |  |  |  | УНД | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по ГО и ЧС в муниципальных образованиях |  |  | - 16-18 октября |  |  |  | - Правительство - Калининградской - области, - УГЗ | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении мероприятий по контролю противопожарного состояния мест проведения новогодних праздников |  |  | 5-29 декабря |  |  |  | УНД | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Калининградской области, выполнению мероприятий ГО в 2014 году и постановке задач на 2015 год |  |  | декабрь |  |  |  | Правительство Калининградской области, ГУ МЧС России по Калининградской области | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка должностных лиц и специалистов в области ГОЧС в УМЦ по ГО и ЧС Калининградской области |  |  | по отдельному плану |  |  |  | преподавательский состав УМЦ по ГО и ЧС Калининградской области | указанные категории |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка руководителей нештатных АСФ и руководителей занятий по ГОЧС в ГО «Город Калининград» в УМЦ по ГО и ЧС Калининградской области |  |  | по отдельному плану |  |  |  | преподавательский состав УМЦ по ГО и ЧС Калининградской области | указанные категории |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении аттестации спасателей, поисково-спасательных, аварийно-спасательных формирований области |  |  | по отдельному плану |  |  |  | председатель ТАК, члены комиссии | указанные категории |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Калининградской области, в части, касающейся городского округа «Город Калининград» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в сборе по подведению итогов деятельности ГИМС за 2013 год, постановка задач на 2014 год |  |  | 21 января |  |  |  | НОГИМС, НЦГИМС | согласно списку приглашенных |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в контроле обучения руководящего, командно-начальствующего состава, нештатных АСФ и населения городов, районов, персонала организаций: |  |  |  |  |  |  | преподавательский состав УМЦ по ГО и ЧС области | указанные организации |  |  |  |  |  |  |
|  | - областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»; |  |  | 24 января |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Калининградской области «Художественно-промышленный техникум»; |  |  | 7 февраля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения»; |  |  | 14 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - управляющая компания ООО «Старый город» |  |  | 31 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в областной олимпиаде школьников по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» |  |  | - январь-февраль |  |  |  | ЗНГУ-НУГЗ | указанная категория |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в уничтожении (обезвреживании) боеприпасов времен Великой отечественной войны на территории Калининградской области |  |  | январь-декабрь |  |  |  | УГЗ, расчеты БФ, ЗАО «ФОРПОСТ БАЛТИКИ ПЛЮС», ГУ «ГОСАКВАСПАС» | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в торжественных мероприятиях посвященных: |  |  |  |  |  |  | 1 ЗНГУ, УКВРПП и ПО | согласно списку приглашенных |  |  |  |  |  |  |
|  | Дню защитника Отечества; |  |  | 21 февраля, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Международному женскому дню; |  |  | 7 марта, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дню пожарной охраны; |  |  | 17, 30 апреля, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дню памяти сотрудников МЧС; |  |  | 26 апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дню Победы; |  |  | 8 мая, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дню гражданской обороны; |  |  | 4 октября, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дню спасателя |  |  | 27 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении тренировочного пожарно-тактического учения в Дворце спорта «Янтарный» г. Калининград, ул. Согласия, д. 39 |  |  | 21 февраля |  |  |  | УОП и ПАСР ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области», ФГКУ «1 ОФПС» | руководящий состав, работники дворца спорта «Янтарный» |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в ежегодном учебно-методическом сборе глав местных администраций (исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований Калининградской области |  |  | 26 февраля |  |  |  | председатель КЧС и ОПБ области, ГУ МЧС России по Калининградской области | первый заместитель главы администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в работе комиссии по проведению областного конкурса «Учитель года по курсу ОБЖ» |  |  | - 1 марта – - 30 апреля |  |  |  | - НГУ-НУГЗ, - члены комиссии | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении тренировочного пожарно-тактического учения в административном здании Калининградской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» г. Калининград, ул. Киевская, д. 1 |  |  | 7 марта |  |  |  | УОП и ПАСР ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области», ФГКУ «1 ОФПС» | руководящий состав, работники административного здания КЖД |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении конкурса детского творчества на противопожарную тематику |  |  | #### 1-30 апреля |  |  |  | УНД | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в месячнике пожарной безопасности при подготовке к пожароопасному весенне-летнему периоду |  |  | 1-30 апреля |  |  |  | ЗНГУ, УНД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении тренировочного пожарно-тактического учения на МАУ «Гимназия № 1» г. Калининград, ул. Кропоткина, 8 |  |  | 11 апреля |  |  |  | УОП и ПАСР ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области» ФГКУ «1 ОФПС» | руководящий состав, работники МАУ «Гимназия № 1» |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в техническом освидетельствовании баз (сооружений) для стоянки маломерных судов |  |  | апрель |  |  |  | ЗНГУГИМС, НОГИМС, НЦГИМС | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по контролю противопожарного состояния детских оздоровительных лагерей области |  |  | 1-31 мая |  |  |  | ЗНГУ (по ГПС), УНД | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении тренировочного пожарно-тактического учения в войсковой части 45752-Г г. Калининград, п. Борисово |  |  | 23 мая |  |  |  | УОП и ПАСР ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области», ФГКУ «1 ОФПС» | руководящий состав отдела хранения |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проверке противопожарного водоснабжения населенных пунктов, объектов Калининградской области |  |  | 26 мая – 15 июня, 2-20 ноября |  |  |  | СПТ ЦУКС | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в техническом освидетельствовании мест массового отдыха людей на воде (пляжей) |  |  | май |  |  |  | ЗНГУГИМС, НЦГИМС | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении тренировочного пожарно-тактического учения в Медсанчасти УВД по Калининградской области г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 3 |  |  | 9 июня |  |  |  | УОП и ПАСР ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области», ФГКУ «1 ОФПС» | руководящий состав, работники медсанчасти |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в региональном слете-соревновании «Школа безопасности» |  |  | - июнь-июль |  |  |  | УГЗ | указанная категория |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях, проводимых в региональном лагере «Юный спасатель» |  |  | - июнь-июль |  |  |  | УГЗ | указанная категория |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в работе комиссии по проверке готовности объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов |  |  | июнь-октябрь |  |  |  | - УГЗ, - комиссия ГУ | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении показного пожарно-тактического учения в ОАО ПСЗ «Янтарь» г. Калининград, ул. Транспортный тупик, д. 10 |  |  | 17 июля |  |  |  | УОП и ПАСР ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области», ФГКУ «1 ОФПС» | руководящий состав, работники ОАО ПСЗ «Янтарь» |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в работе комиссий по приемке образовательных учреждений области к началу нового учебного года |  |  | 1-31 августа |  |  |  | УНД, ЗНГУ (по ГПС) | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении тренировочного пожарно-тактического учения в ГБУЗ Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» г. Калининград, ул. Летняя, д. 3-5 |  |  | 15 августа |  |  |  | УОП и ПАСР ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области», ФГКУ «1 ОФПС» | руководящий состав, работники ЦГКБ |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в соревновании по пожарно-спасательному спорту на Кубок Федерации по ПСС |  |  | 6 сентября |  |  |  | УОП и ПАСР | МКУ «УГОЧС» ПСС |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении показного пожарно-тактического учения на ТЭЦ-2 (Филиал «Калининградская ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») г. Калининград, ул. Энергетиков, д. 2 |  |  | 30 сентября |  |  |  | УОП и ПАСР ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области», ФГКУ «1 ОФПС» | руководящий состав, работники ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в месячнике пожарной безопасности при подготовке к пожароопасному осенне-зимнему периоду |  |  | 1-31 октября |  |  |  | ЗНГУ (по ГПС), УНД | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении контрольно-проверочного пожарно-тактического учения в учебном корпусе БФУ им. Канта г. Калининград, ул. Александра Невского, д. 14 |  |  | 31 октября |  |  |  | УОП и ПАСР ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области», ФГКУ «1 ОФПС» | руководящий состав, работники, студенты БФУ им. Канта |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения муниципальное образование» |  |  | октябрь-ноябрь |  |  |  | НГУ, комиссия ГУ | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на «Лучшую ЕДДС муниципального образования» |  |  | октябрь-ноябрь |  |  |  | комиссия ГУ | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на «Лучший паспорт территории муниципального образования» |  |  | ноябрь |  |  |  | комиссия ГУ | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по контролю противопожарного состояния мест проведения новогодних праздников |  |  | 1-29 декабря |  |  |  | ЗНГУ (по ГПС), УНД | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в подведении итогов деятельности ГУ МЧС России по Калининградской области за 2014 год и постановка задач на 2015 год |  |  | декабрь |  |  |  | НГУ, НПСО, НЦУКС, НЦГИМС | согласно списку приглашенных |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по развитию системы «112» на территории Калининградской области |  |  | в течение года |  |  |  | - 1 ЗНГУ, - ЗНГУ (по ГПС), - ЗНГУ, ООП, УГЗ, - УОП и ПАСР, ЦУКС, - отряд ГПС и ГО | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в аттестации судоводителей на право управления маломерным судном |  |  | в течение года |  |  |  | председатель комиссии | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в техническом освидетельствовании маломерных судов |  |  | в течение года |  |  |  | 1ЗНГУ, ЗРГУ, НОГИМС, НЦГИМС | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по совершенствованию служебной базы данных потенциально опасных объектов и объектов с массовым пребыванием людей Калининградской области |  |  | по отдельному плану |  |  |  | ОШ Правительства области, руководители ПОО и ОМПЛ, рабочая группа ГУ МЧС России по Калининградской области | администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия, проводимые под руководством главы городского округа, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Калининград» 1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка донесения о состоянии социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей |  |  | ежедневно |  | начальник ЕДДС МКУ «УГОЧС» |  |  | работники ЕДДС |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка доклада об оперативной обстановке на территории городского округа |  |  | ежедневно |  | начальник ЕДДС МКУ «УГОЧС» |  |  | работники ЕДДС, ОГЗ |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка сведений о наличии защитных сооружений ГО (1/ИТМ ГО) |  |  | 10 января |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка сведений в государственный доклад о защите населения и территорий от ЧС |  |  | 15 января |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка уточненных данных о наличии, составе, укомплектованности и оснащенности аварийно-спасательных и других формирований |  |  | 15 января |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка донесения об обеспеченности нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны, рабочих и служащих медицинским имуществом (1/МБЗ) |  |  | 15 января |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  | руководители организаций |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 февраля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка донесения об обеспеченности нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны, рабочих (служащих) и населения средствами радиационной и химической защиты (2/РХЗ) |  |  | 1 февраля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и утверждение плана основных мероприятий городского округа «Город Калининград» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на месяц |  |  | к 25 числу ежемесячно |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка донесения о финансировании мероприятий, направленных на повышение безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Город Калининград» |  |  | к 05 числу ежемесячно |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты ОГЗ МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка донесения об исполнении консолидированных расходов на выполнение мероприятий по защите населения от ЧС |  |  | к 10 числу ежемесячно |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты ОГЗ МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка донесения о показателях для информационного бюллетеня |  |  | к 30 числу ежемесячно |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка оперативной сводки (1/ДУ) |  |  | к 30 числу ежемесячно |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Корректировка плана действий городского округа «Город Калининград» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | 1 февраля |  | председатель КЧС и ОПБ, директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Корректировка плана гражданской обороны городского округа «Город Калининград» |  |  | 1 февраля |  | глава городского округа |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка донесений о создании, наличии, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС (2/РЕЗ ЧС) |  |  | 10 января, 10 июля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка доклада о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа «Город Калининград» в купальный сезон 2014 г. |  |  | 28 мая |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | заместитель директора по ПСР -начальник ПСС МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка актов проверок образовательных учреждений по курсу «ОБЖ» |  |  | 20 июня |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  | руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 июля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | комитет по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка заявки на комплектование учебных групп УМЦ по ГОЧС области |  |  | 15 августа |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  | руководители организаций |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 сентября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка доклада об итогах купального сезона в 2014 г. |  |  | 1 сентября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | заместитель директора по ПСР -начальник ПСС МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка донесения о потребности, наличии и движении вооружения и средств радиационной и химической защиты (3/РХЗ) |  |  | 1 октября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка донесения о потребности в ремонте вооружения и средств радиационной и химической защиты (4/РХЗ) |  |  | 1 октября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка табеля нештатных АСФ |  |  | 15 октября |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  | руководители организаций |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 октября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка поименных списков на комплектование учебных групп УМЦ по ГОЧС области |  |  | 25 октября |  | специалисты |  |  | руководители организаций |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 ноября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка доклада об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций в городском округе «Город Калининград» за 2014 год (1/ОБУЧ) |  |  | 25 октября |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  | руководители организаций |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 ноября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка доклада о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа «Город Калининград» в зимний период 2014-2015 годов |  |  | 28 октября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | заместитель директора по ПСР -начальник ПСС МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка приказа директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» об организации планирования основных мероприятий на 2015 год |  |  | 1 ноября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка сведений о пунктах управления |  |  | 1 ноября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка планов-графиков проведения КШУ (ШТ), ТСУ, комплексных учений и объектовых тренировок |  |  | 1 ноября |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  | руководители организаций |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 ноября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка донесения о планировании мероприятий в области борьбы с нефтеразливами (1/ПМЧС(Н) |  |  | 15 ноября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка донесения о наличии сил и средств для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (1/СЧС Н) |  |  | 15 ноября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка донесения о загрязнении нефтью и нефтепродуктами территорий и водных объектов, способном привести к возникновению ЧС (1/ЛПЧС Н) |  |  | 15 ноября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка донесения о проведении пиротехнических работ (5/ПИР ГО) |  |  | 15 ноября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка донесения о планировании ускоренной подготовки населения |  |  | 15 ноября |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  | руководители организаций |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 ноября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка доклада о состоянии ГО (2/ДУ) |  |  | 15 ноября |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  | руководители организаций |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 декабря |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка донесения о наличии сил радиационной и химической защиты (1/РХЗ) |  |  | 15 декабря |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка сведений об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения (5/ИТМ ГО) |  |  | 15 декабря |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка сведений об эвакомероприятиях в прогнозируемых зонах ЧС природного и техногенного характера (1/эвак.ЧС) |  |  | 20 декабря |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка проекта постановления администрации городского округа об итогах подготовки и обучения населения городского округа по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2014 году и задачах на 2015 год |  |  | 25 декабря |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка приказа директора муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» об организации подготовки работников учреждения в 2015 году |  |  | 25 декабря |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и утверждение плана основных мероприятий городского округа «Город Калининград» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год |  |  | 30 декабря |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
| 2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности городского звена территориальной подсистемы РСЧС, выполнению мероприятий ГО в 2013 году и постановке задач на 2014 год |  |  | 29 января |  | руководитель гражданской обороны, председатель КЧС и ОПБ городского округа |  |  | руководящий состав ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка проекта постановления администрации городского округа о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа «Город Калининград» в летний период 2014 года |  |  | 25 февраля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | заместитель директора по ПСР -начальник ПСС МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Тренировка с КЧС и ОПБ городского округа на тему «Действия КЧС и ОПБ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» |  |  | ежеквартально |  | председатель КЧС и ОПБ |  |  | члены КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Заседание КЧС и ОПБ городского округа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение возможных ЧС в местах массового пребывания граждан в период празднования Дня Труда и Дня Победы. Обеспечение пожарной безопасности в лесах городского округа в летний период. |  |  | апрель |  | председатель КЧС и ОПБ |  |  | члены КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка к купальному сезону 2014 года. Обеспечение безопасности людей и предупреждение возможных ЧС на водных объектах. |  |  | май |  | председатель КЧС и ОПБ |  |  | члены КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация работы предприятий и организаций городского хозяйства в зимний период 2013-2014 годов. Предупреждение возможных ЧС на объектах городского хозяйства. |  |  | сентябрь |  | председатель КЧС и ОПБ |  |  | члены КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение возможных ЧС в местах массового пребывания граждан в период празднования Нового года, рождественских праздников. Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа в период ледостава в зимний период 2014-2015 годов |  |  | декабрь |  | председатель КЧС и ОПБ |  |  | члены КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка водных объектов к купальному сезону 2014 года |  |  | апрель |  | НОГИМС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка готовности водных объектов к купальному сезону. Техническое освидетельствование пляжей |  |  | 25-29 мая |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» и Центра ГИМС |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка оборудования спасательных постов и плавсредств к купальному сезону |  |  | апрель-май |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | заместитель директора по ПСР -начальник ПСС МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка информационных щитов и аншлагов на водных объектах ГО «Город Калининград» |  |  | апрель-май |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | заместитель директора по ПСР -начальник ПСС МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Водолазное обследование пляжей |  |  | 05-11 мая |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | заместитель директора по ПСР -начальник ПСС МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение конкурса на лучшее пожаробезопасное муниципальное учреждение |  |  | 15 апреля – 28 июня |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | администрация городского округа, МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в организации и проведении мероприятий по приемке образовательных учреждений области к началу нового учебного года |  |  | 10-31 августа, 1-15 сентября |  | комиссия администрации городского округа |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по ГО и ЧС в городском округе «Город Калининград» |  |  | 16-18 октября |  | комиссия администрации городского округа |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка проекта постановления администрации городского округа о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа «Город Калининград» в зимний период 2014-2015 годов |  |  | 29 октября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | заместитель директора по ПСР -начальник ПСС МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение практических занятий в ходе общероссийской тренировки по гражданской обороне: |  |  | октябрь |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - с работниками муниципального казённого предприятия «КалининградГорТранс»; |  |  |  |  |  |  |  | личный состав станции специальной обработки транспорта |  |  |  |  |  |
|  |  | - с работниками муниципального унитарного предприятия «Баня № 2»; |  |  |  |  |  |  |  | личный состав пункта санитарной обработки |  |  |  |  |  |
|  |  | - с работниками муниципального автономного образовательного учреждения СОШ № 21 |  |  |  |  |  |  |  | администрация пункта выдачи СИЗ населению |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказание помощи в повышении устойчивости функционирования объектов городского округа |  |  | по отдельному плану |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия по дальнейшему развитию системы «112» на территории городского округа «Город Калининград» |  |  | по отдельному плану |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | работники ЕДДС |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тренировка дежурной смены ЕДДС по тематике прогнозируемых чрезвычайных ситуаций | ежедневно |  |  | начальник, заместитель начальника ЕДДС МКУ «УГОЧС» |  |  |  | ОД дежурной смены ЕДДС |  |  |  |  |  |
|  |  | Тренировка дежурной смены ЕДДС | 1, 16 ежемесячно |  |  | ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области |  |  |  | ОД ЕДДС |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка персонала организаций и учреждений, назначенных в состав нештатных аварийно-спасательных формирований: |  |  |  | специалисты МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства «Водоканал» | 14 января |  |  |  |  |  |  | персонал лаборатории, назначенный в состав ХНП |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное унитарное предприятие «Баня № 2» | 3 марта |  |  |  |  |  |  | личный состав пункта санитарной обработки |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства «Калининградтеплосеть» | 17 апреля |  |  |  |  |  |  | персонал лаборатории, назначенный в состав ХНП |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное образовательное учреждение СОШ № 21 | 16 мая |  |  |  |  |  |  | администрация пункта выдачи СИЗ населению |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение занятий по профессиональной подготовке с личным составом ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» | 16 января, 6 февраля, 6 марта, 3 апреля, 15 мая, 5 июня 3 июля, 7 августа, 4 сентября, 2 октября, 6 ноября |  |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  |  | работники ЕДДС МКУ «УГОЧС», группа № 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тренировки дежурных смен диспетчерских служб предприятий городского округа «Город Калининград» | ежемесячно |  |  | начальник ЕДДС, ОД дежурной смены МКУ «УГОЧС» |  |  |  | диспетчеры предприятий |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ деятельности ОД ЕДДС | ежемесячно |  |  | начальник ЕДДС МКУ «УГОЧС» |  |  |  | работники ЕДДС МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Приём зачётов по допуску к работе у специалистов ЕДДС | июнь, декабрь |  |  | комиссия МКУ «УГОЧС» |  |  |  | работники ЕДДС МКУ «УГОЧС», группа № 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка личного состава формирований и служб предприятий, организаций и учреждений в области ГО и ЧС по 20-часовой программе | по планам предприятий, организаций и учреждений |  |  | руководители ГО предприятий, организаций и учреждений |  |  |  | личный состав формирований и служб предприятий, организаций и учреждений |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение занятий по профессиональной подготовке с личным составом ПСС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» | по отдельному плану |  |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  |  | работники ПСС МКУ «УГОЧС», группа № 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Командно-штабные учения (штабные тренировки), тактико-специальные учения и тренировки по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | по отдельному плану |  |  | руководители организаций, предприятий, учреждений |  |  |  | руководящий состав, НАСФ, население городского округа |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Занятия должностных лиц и специалистов ГОЧС в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Калининградской области (уточнение поименных списков, контроль прибытия на занятия): |  |  |  |  |  |  | первый заместитель главы администраций городского округа, директор МКУ «УГОЧС» | специалисты ОГЗ МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Председателей КЧС и ОПБ муниципальных образований |  |  | - 8-12 сентября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Членов КЧС и ОПБ области и муниципальных образований |  |  | - 20-24 января, - 2-6 июня, - 22-26 сентября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Глав местных администраций |  |  | - 3-7 февраля, - 31 марта- - 4 апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Руководителей и работников эвакоорганов области и муниципальных образований |  |  | - 27-31 января |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Председателей и членов комиссий по устойчивости территорий области и муниципальных образований |  |  | - 31 марта- - 4 апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Руководителей спасательных служб области, муниципальных образований и их заместителей |  |  | 23-27 июня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Руководителей (работников) органов управления ГОЧС при органах местного самоуправления |  |  | 3-7 февраля, 8-12 сентября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Руководителей общеобразовательных учреждений |  |  | 11-14 марта, 5-8 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Преподавателей-организаторов курса ОБЖ общеобразовательных учреждений и учреждений НПО |  |  | 13-17 января, 3-7 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Руководителей дошкольных образовательных учреждений |  |  | 28-30 апреля, 9-11 июня, 5-7 ноября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Руководителей организаций, не отнесенных к категориям по ГО |  |  | 10-14 февраля, 14-18 апреля, 12-16 мая, 26-30 мая, 29 сентября- 3 октября, 20-24 октября, 17-21 ноября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Руководителей организаций, отнесенных к категориям по ГО |  |  | 26-30 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Председателей и членов КЧС и ОПБ организаций |  |  | 17-21 марта, 16-20 июня, 15-19 сентября, 13-17 октября, 10-14 ноября, 1-5 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Руководителей (работников) организаций, уполномоченных на решение задач в области ГОЧС |  |  | 17-21 февраля, 24-28 марта, 21-25 апреля, 19-23 мая, 1-5 сентября, 6-10 октября, 27-31 октября, 24-28 ноября, 15-19 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Руководителей (заместителей) спасательных служб организаций |  |  | - 23-27 июня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководителей эвакоорганов организаций |  |  | 27-31 января, 7-11 апреля, 8-12 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Председателей и членов комиссий по устойчивости организаций, отнесенных к категориям по ГО |  |  | 24-28 февраля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководителей и специалистов ЕДДС муниципальных образований |  |  | 23-27 июня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководителей нештатных АСФ организаций |  |  | 13-17 января, 27-31 января, 3-7 февраля, 10-14 февраля, 24-28 февраля, 3-7 марта, 17-21 марта, 8-12 сентября, 29 сентября- 3 октября, 20-24 октября, 1-5 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководителей занятий по ГОЧС организаций |  |  | 20-24 января, 17-21 февраля, 11-14 марта, 24-28 марта, 28-30 апреля, 5-8 мая, 16-20 июня, 15-19 сентября, 22-26 сентября, 6-10 октября, 13-17 октября, 27-31 октября, 10-14 ноября, 24-28 ноября, 8-12 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка работников (работающее население) предприятий, организаций и учреждений в области ГО и ЧС по 14-часовой программе |  |  | по планам предприятий, организаций и учреждений |  |  |  | руководители ГО предприятий, организаций и учреждений | работники предприятий, организаций и учреждений |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение городской олимпиады школьников по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» |  |  | 10 января – 10 февраля |  | комитет по образованию, МКУ «УГОЧС» |  |  | команды -победительницы от МОУ |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение городского конкурса «Учитель года по курсу ОБЖ» |  |  | 1 февраля – 2 марта |  | комитет по образованию |  |  | преподавательский состав |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение торжественных мероприятий, посвященных: |  |  |  |  | глава городского округа, директор МКУ «УГОЧС» |  |  | работники МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  |
|  |  | Дню защитника Отечества; |  |  | 21 февраля, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Международному женскому дню; |  |  | 7 марта, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дню образования учреждения; |  |  | 1 апреля, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дню Победы; |  |  | 8 мая, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дню гражданской обороны; |  |  | 3 октября, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дню спасателя России |  |  | 26 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение городских соревнований «Школа безопасности» |  |  | 12-16 мая |  | комитет по образованию, МКУ «УГОЧС» |  |  | руководящий состав МОУ, учащиеся |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка и направление команды города для участия в региональных соревнованиях «Школа безопасности» |  |  | июнь-июль |  | комитет по образованию, МКУ «УГОЧС» |  |  | команда -победительница |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка и направление команды города для участия в региональных соревнованиях «Юный спасатель» |  |  | июнь-июль |  | комитет по образованию, МКУ «УГОЧС» |  |  | команда - победительница |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС городского округа «Город Калининград» к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Оказание методической помощи в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, организации обучения руководящего состава, нештатных аварийно-спасательных формирований и работников организаций, предприятий и учреждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 8, ул. Закавказская, д. 14 |  |  | 15 января |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 11, Гагарина, д. 79 |  |  | 22 января |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение «Административно-техническая инспекция города Калининграда», ул. Космонавта Леонова, д. 81-85 |  |  | 29 января |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета городского хозяйства администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 49, ул. Кирова, д. 26 |  |  | 5 февраля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 19, ул. Серпуховская, д. 26 |  |  | 12 февраля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное учреждение культуры «Симфонический оркестр», ул. Бакинская, д. 13 |  |  | 19 февраля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты управления культуры администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 40, ул. Маточкина, д. 4 |  |  | 26 февраля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа «Город Калининград» Детская школа искусств «Гармония», ул. Челюскинская, д. 2 |  |  | 5 марта |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты управления культуры администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 36, ул. Ракитная, д. 1 |  |  | 12 марта |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казённое предприятие «Калининград-ГорТранс», ул. Киевская, д. 17 |  |  | 19 марта |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета городского хозяйства администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 56, ул. В. Фермора, д. 1 |  |  | 26 марта |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение «Капитальный ремонт многоквартирных домов», ул. Фрунзе, д. 71 |  |  | 2 апреля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета городского хозяйства администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 7, ул. Горького, д. 66 |  |  | 9 апреля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 57, Карамзина, д. 35 |  |  | 16 апреля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа по водным видам спорта «Морская школа», набережная Генерала Карбышева, д. 22 а |  |  | 23 апреля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №9, шоссе Балтийское, д. 110 |  |  | 30 апреля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное учреждение культуры «Зоопарк», проспект Мира, д. 26 |  |  | 7 мая |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты управления культуры администрации городского округа «Город Калининград» |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 64, ул. Белгородская, д. 7-7-а |  |  | 14 мая |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 77, ул. Бассейная, д. 1 |  |  | 21 мая |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казённое предприятие «Чистота», ул. Мусоргского, д. 74 |  |  | 28 мая |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета городского хозяйства администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 86, Б. Хмельницкого, д. 84 |  |  | 4 июня |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное учреждение культуры «Музей «Фридландские Ворота», ул. Дзержинского, д. 30 |  |  | 11 июня |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты управления культуры администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казённое предприятие «Управление капитального строительства», пл. Победы, д. 4а |  |  | 18 июня |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета архитектуры и строительства администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 88, ул. Потемкина, д. 23 |  |  | 25 июня |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 105, Пролетарская, д. 80 а |  |  | 2 июля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 109, ул. Гайдара, д. 43 |  |  | 9 июля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 115, ул. Великолукская, д. 7 |  |  | 16 июля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 124, ул. Печатная, д. 43 |  |  | 23 июля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 127, ул. Чекистов, д. 10 |  |  | 30 июля |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» (пос. Прибрежный), ул. Заводская, д. 27 б |  |  | 20 августа |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты управления культуры администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123, ул. Куйбышева, д. 139 |  |  | 27 августа |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казённое предприятие «Баня № 2», ул. Дзержинского, д. 71 |  |  | 3 сентября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета городского хозяйства администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 114, ул. Коммунистическая, д. 61а |  |  | 10 сентября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное казённое учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт», ул. Уральская, д. 9 |  |  | 17 сентября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета городского хозяйства администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 130, ул. Батальная, д. 71А |  |  | 24 сентября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 133, ул. Куприна, д. 17 |  |  | 1 октября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 по спортивной гимнастике, ул. Тюленина, д. 6-8 |  |  | 8 октября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа» |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 47, ул. Сержанта Колоскова, д. 10 |  |  | 5 ноября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное учреждение города Калининграда общеобразовательная школа-интернат лицей-интернат, ул. Каштановая аллея, д. 141 |  |  | 12 ноября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 98, переулок Грига, д. 1А |  |  | 19 ноября |  | директор МКУ «УГОЧС» |  |  | специалисты комитета по образованию администрации городского округа |  |  |  |  |  |