«Согласовано»				 			 «Утверждаю»

Директор МКУ ГО «Город Калининград»                                Генеральный директор ООО «УЮТ»

_________________________С.Б. Русович	                         ________________  /Н.С. Баранова/

«______»__________________2015г.			 	«_____»_________________2015г.

Техническое задание

на капитальный ремонт лестницы    многоквартирного дома

№ 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда

- Основные данные по объекту:

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г.Калининград ул.Репина, 3-5, ул.Брамса,28-32 |
| 3 | Заказчик | ООО «УЮТ» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

1.  В многоквартирном доме № 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда необходимо выполнить  капитальный ремонт ступеней лестничной клетки.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и с строительным контролем с предоставлением сертификатов качества/соответствия, паспортов на материалы. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

5. Особые условия:

1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 20 календарных дней.

2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и предоставить для согласования с Заказчиком технологические карты по усилению несущих конструкций здания: фундамента и стен с детализацией узлов, а также принять строительную площадку для производства работ.

3) В случае срыва производства работ, по причинам, не зависящим от подрядчика, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

5) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

7) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

8) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

7. Все ремонтные работы проводятся в соответствии с  требованиями:

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,

8. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД».

9. Подрядчик по согласованию с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в  предусмотренной договором части работ, услуг.

3. Основные допустимые материалы:

| 1 | Арматурные стержни 8-А-III (А 400) длиной 150 мм |
| --- | --- |
| 2 | Сталь угловая 32×32 мм |
| 3 | Бетон тяжелый класса В 20 (М 250) |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. По окончании работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Техническому заказчику МКУ «КР МКД» первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07.

4. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заданием МКУ «КР МКД».

5. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»		                Г.А. Мацепура

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ ГО «Город Калининград «КР МКД»			     О.В. Толмачева