УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «УЮТ СЕРВИС»

___________Манойло О.Б.

«_04_»_апреля_2011г.

Техническое задание

На выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу, ул. Павлика Морозова,35-59

- Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Объект: многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, город Калининград, улица Павлика Морозова 35-59 |
| 3 | Заказчик |  |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации |  |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт крыши |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Начало 20 мая 2011г. Окончание 10 августа 2011г. |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы Ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работы должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории |

- Технические условия и требования.

- В  многоквартирном доме  необходимо выполнить капитальный ремонт крыши.

- Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.

- Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующихся   зданий. Работы возможно проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил безопасности, охраны труда и санитарно- гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.

- Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для проведения ремонтных работ в жилых домах, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

- Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.

- Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, но  не ранее представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по договору. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по договору является банковская гарантия на сумму аванса по настоящему договору.

Окончательный расчет производится после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

- Начало выполнения работ с момента заключения договора подряда. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту:

Начало 20 мая 2011г.  Окончание 10 августа 2011г.

- Начальная (максимальная) цена  капитального ремонта крыши составляет  4 761 766 (четыре миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят шесть) рублей, (в том числе в том числе НДС 18 %,  непредвиденные работы 2%).

- Гарантийные обязательства  на  выполненные работы  не  менее 3-х лет.

- В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с заказчиком.

- Перечень основных видов работ по капитальному ремонту крыши:

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Кровля |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытий кровель | 18.9 |
| 2. | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 18.9 |
| 3. | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | м3 кладки | 0.5 |
| 4. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 15.12 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.36 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги(кобылки) | шт. | 36 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.46 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 1.14 |
| 9. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в 1 канал | 100 м труб | 0.13 |
| 10. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал до 6 | 100 м труб | 0.13 |
| 11. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб и вентканалов | 100 м2 поверхности | 0.7696 |
| 12. | Окраска дымовых труб и вентканалов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7696 |
| 13. | Смена обделок из листовой стали оголовков дымоходов поверху шириной до 0,4 м | 100 м | 0.962 |
| 14. | Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,7 м | 100 м | 2.86 |
| 15. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.756 |
| 16. | Подшивка карнизов досками обшивки | 100 м2 потолков | 1.43 |
| 17. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: карнизов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.43 |
| 18. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.17 |
| 19. | Устройство слуховых окон | слуховое окно | 17 |
| 20. | Окно типа Велюкс 620*710 | шт. | 17 |
| 21. | Обивка боковых стен кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 0.425 |
| 22. | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 покрытия | 51.03 |
| 23. | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 обработанной поверхности | 4.0824 |
| 24. | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 древесины в конструкции | 1.23 |
| 25. | Покрытие пленкой пароизоляционной кровель | 100 м2 изолируемой поверхности | 18.9 |
| 26. | Пленка пароизоляционная Ютафол | м2 | 2079 |
| 27. | Устройство кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 18.9 |
| 28. | Металлочерепица в комплекте | м2 | 2419.2 |
| 29. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 2.86 |
| 30. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 2.86 |
| 31. | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек | 100 м | 0.99 |
| 32. | Смена частей водосточных труб колен с люлек | 100 шт. | 0.1 |
| 33. | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.1 |
| 34. | Смена частей водосточных труб воронок с люлек | 100 шт. | 0.1 |
| 35. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1 |
| 36. | Смена ухватов для желобов в каменных стенах | 100 шт. | 2.86 |
| 37. | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 2.86 |
| 38. | Установка снегозадержателей | 100 м ограждения | 2.86 |
|  | Раздел 2. Разное |
| 39. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 279.15 |
| 40. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 279.15 |