| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 980 078 | руб. | Смета на сумму: | 2 980 078 | руб. |
| Директор МКУ ГО «город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ - 7» |
| _________________ /____Русович С.Б.____ / | _________________ /___Просвирина Т.В.__ / |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 10- 20 по ул. Космическая, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 2 980.078 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт сложной кровли в застроенной части города 35 градусов, 4 ската. согласно таблици 3 приложения 1 МДС 81.35-2004 |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 15.73 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 2 604.10 | 2 070.85 | 533.25 | 14.4 | 6.14 | 33 094 | 29 820 | 3 274 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 050.14 |  |  |  | 84% | 25 049 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 242.51 |  |  |  | 48% | 14 314 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 896.75 |  |  |  |  | 72 456 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 15.73 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 2 713.58 | 2 010.29 | 703.29 | 14.41 | 7.71 | 34 391 | 28 968 | 5 422 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 109.32 | 1 | 14.38 |  |  | 1 572 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 759.28 |  |  |  | 71% | 21 683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 377.75 |  |  |  | 52% | 15 881 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 850.60 |  |  |  |  | 71 955 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.3 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 2 032.72 | 434.97 | 20.16 | 14.4 | 7.93 | 13 097 | 6 264 | 160 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 577.59 |  | 4.23 | 1 |  | 6 673 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 361.03 |  |  |  | 71% | 4 447 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 282.73 |  |  |  | 52% | 3 257 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 676.48 |  |  |  |  | 20 802 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 3 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 9 530.67 | 3 617.73 | 60.66 | 14.4 | 7.93 | 76 805 | 52 095 | 481 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 5 852.28 |  | 4.14 | 1 |  | 24 228 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 3 002.72 |  |  |  | 71% | 36 987 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 351.52 |  |  |  | 52% | 27 089 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 884.91 |  |  |  |  | 140 882 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек (раскосов) из досок, 100 м | 1 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 14.4 | 7.93 | 25 602 | 17 365 | 160 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 1 950.76 |  | 4.14 | 1 |  | 8 076 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 000.91 |  |  |  | 71% | 12 329 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 783.84 |  |  |  | 52% | 9 030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 961.64 |  |  |  |  | 46 961 |  |  |
| 6. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 15.73 | 5 055.82 | 630.86 | 262.72 | 79 528.05 | 9 923.45 | 4 132.57 | 14.41 | 7.41 | 510 145 | 142 997 | 30 622 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 25.48 |  | 65 472.04 | 400.87 | 5.14 | 14.39 |  | 336 526 | 5 769 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 11 150.27 |  |  |  | 92% | 136 865 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 5 678.38 |  |  |  | 44% | 65 457 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 96 356.69 |  |  |  |  | 712 467 |  |  |
| 7. | Цена поставщика. Волнистый безасбестовый лист среднего профиля 1720 мм. х 1130 мм. типа Этернит, м2 | 2013.44 | 76.20 |  |  | 153 426.62 |  |  | 1 | 1 | 635 186 |  |  |
|  |  |  |  | 76.20 |  |  | 153 426.62 |  | 4.14 | 1 |  | 635 186 |  |
|  | Объем: 1573.0*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(11.6*50.8/1.98)*1.06/4.14 |
| 8. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Демонтаж стали оцинкованной с поверхности вент каналов (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.2 | 219.24 | 204.34 | 14.90 | 43.85 | 40.87 | 2.98 | 14.41 | 8.05 | 613 | 589 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.11 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1*2.5*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 43.32 |  |  |  | 90% | 530 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 22.07 |  |  |  | 43% | 253 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 109.24 |  |  |  |  | 1 396 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.08 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 209.50 | 208.59 | 0.91 | 14.41 | 5.49 | 3 011 | 3 006 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 173.13 |  |  |  | 71% | 2 134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 135.58 |  |  |  | 52% | 1 563 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 518.21 |  |  |  |  | 6 708 |  |  |
| 10. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 8 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 3 156.92 | 552.00 | 238.20 | 14.4 | 7.03 | 16 439 | 7 949 | 1 675 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 2 366.72 | 16.60 | 2.88 | 14.4 |  | 6 816 | 239 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 602.72 |  |  |  | 90% | 7 369 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 307.04 |  |  |  | 43% | 3 521 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 066.68 |  |  |  |  | 27 329 |  |  |
| 11. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 6.48 | 2 460.30 |  |  | 15 942.74 |  |  |  |  | 26 144 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 15 942.74 |  | 4 034.55 |  |  | 26 144 |  |
|  | Объем: 0.9*0.9*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.2 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 74.71 | 67.14 | 5.32 | 14.41 | 8.05 | 1 020 | 968 | 43 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 2.25 |  | 4.11 | 1 |  | 9 |  |
|  | Объем: 1*2.5*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 71.17 |  |  |  | 90% | 871 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 36.26 |  |  |  | 43% | 416 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 182.13 |  |  |  |  | 2 307 |  |  |
| 13. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.088 | 23 811.97 |  |  | 2 095.45 |  |  |  |  | 4 059 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 2 095.45 |  | 46 126.25 |  |  | 4 059 |  |
|  | Объем: 0.2*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Демонтаж ограждение перил на кровле, 100 м ограждения | 2.3 | 86.00 | 43.89 | 42.11 | 197.80 | 100.95 | 96.86 | 14.4 | 6.73 | 2 105 | 1 454 | 652 |
|  |  |  |  |  | 3.07 |  |  | 7.05 | 3.73 | 14.38 |  |  | 101 |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 116.64 |  |  |  | 92% | 1 431 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 59.40 |  |  |  | 44% | 684 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 373.84 |  |  |  |  | 4 220 |  |  |
| 15. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 2.3 | 5 008.82 | 90.13 | 94.00 | 11 520.29 | 207.30 | 216.20 | 14.4 | 6.73 | 45 831 | 2 985 | 1 455 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 6.84 |  | 11 096.79 | 15.74 | 3.73 | 14.38 |  | 41 391 | 226 |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 240.88 |  |  |  | 92% | 2 954 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 122.67 |  |  |  | 44% | 1 413 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 883.85 |  |  |  |  | 50 198 |  |  |
| 16. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка снегозадержателей, 100 м ограждения | 2.2 | 5 008.82 | 90.13 | 94.00 | 11 019.41 | 198.29 | 206.80 | 14.4 | 6.73 | 43 839 | 2 855 | 1 392 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 6.84 |  | 10 614.32 | 15.06 | 3.73 | 14.38 |  | 39 591 | 217 |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 230.42 |  |  |  | 92% | 2 826 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 117.34 |  |  |  | 44% | 1 352 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 367.17 |  |  |  |  | 48 017 |  |  |
| 17. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 13.751 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 3 047.43 | 1 399.82 | 1 412.06 | 14.4 | 3.55 | 25 686 | 20 157 | 5 013 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 235.55 | 19.94 | 2.19 | 14.47 |  | 516 | 289 |
|  | Объем: 1573*0.7+160+18+96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 277.78 |  |  |  | 77% | 15 743 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 851.86 |  |  |  | 48% | 9 814 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 177.07 |  |  |  |  | 51 244 |  |  |
| 18. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 284.6457 | 36.04 |  |  | 10 258.63 |  |  |  |  | 51 179 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 10 258.63 |  | 179.8 |  |  | 51 179 |  |
|  | Объем: 13.751*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 2.385 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 7 050.78 | 893.80 | 15.88 | 14.4 | 7.79 | 29 514 | 12 871 | 124 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 6 141.09 | 2.46 | 2.69 | 14.48 |  | 16 520 | 36 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 743.90 |  |  |  | 71% | 9 164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 582.57 |  |  |  | 52% | 6 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 377.24 |  |  |  |  | 45 390 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 2.385 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 180.23 | 179.71 | 0.52 | 14.4 | 5.59 | 2 591 | 2 588 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 149.16 |  |  |  | 71% | 1 837 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 116.81 |  |  |  | 52% | 1 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446.20 |  |  |  |  | 5 774 |  |  |
| 21. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 2.385 | 8 902.85 | 408.62 | 39.83 | 21 233.30 | 974.57 | 94.99 | 14.4 | 7.48 | 78 462 | 14 034 | 711 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.78 |  | 20 163.74 | 9.02 | 3.16 | 14.36 |  | 63 717 | 130 |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 062.28 |  |  |  | 92% | 13 031 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 540.97 |  |  |  | 44% | 6 232 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 836.55 |  |  |  |  | 97 725 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-10-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м | 2.17 | 7 879.49 | 801.83 | 8.10 | 17 098.49 | 1 739.97 | 17.58 | 14.4 | 8.06 | 66 004 | 25 056 | 142 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 15 340.95 |  | 2.66 | 1 |  | 40 807 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 444.18 |  |  |  | 71% | 17 790 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 130.98 |  |  |  | 52% | 13 029 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 673.65 |  |  |  |  | 96 823 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.96 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 2 661.54 | 642.35 | 1.98 | 14.4 | 8.08 | 17 557 | 9 250 | 16 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 2 017.21 |  | 4.11 | 1 |  | 8 291 |  |
|  | Объем: 14*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 533.15 |  |  |  | 71% | 6 568 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 417.53 |  |  |  | 52% | 4 810 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 612.22 |  |  |  |  | 28 935 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-10-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.28 | 6 366.80 | 1 213.61 | 8.10 | 1 782.70 | 339.81 | 2.27 | 14.4 | 8.06 | 8 254 | 4 893 | 18 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 440.63 |  | 2.32 | 1 |  | 3 342 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 282.04 |  |  |  | 71% | 3 474 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 220.88 |  |  |  | 52% | 2 544 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 285.62 |  |  |  |  | 14 272 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.14 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 644.67 | 67.28 | 1.13 | 14.4 | 8.06 | 2 419 | 969 | 9 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 576.25 |  | 2.5 | 1 |  | 1 441 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 55.84 |  |  |  | 71% | 688 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 43.73 |  |  |  | 52% | 504 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 744.24 |  |  |  |  | 3 611 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.14 | 9 322.48 | 1 083.29 | 8.10 | 1 305.15 | 151.66 | 1.13 | 14.4 | 8.06 | 3 633 | 2 184 | 9 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 1 152.35 |  | 1.25 | 1 |  | 1 440 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 125.88 |  |  |  | 71% | 1 551 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 98.58 |  |  |  | 52% | 1 136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 529.61 |  |  |  |  | 6 319 |  |  |
| 27. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки парапета отдельными местами, 1 м3 кладки | 1 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 14.4 | 6.44 | 9 629 | 4 337 | 195 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 1 283.86 | 5.99 | 3.97 | 14.41 |  | 5 097 | 86 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 264.16 |  |  |  | 73% | 3 229 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 215.01 |  |  |  | 56% | 2 477 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 094.44 |  |  |  |  | 15 335 |  |  |
| 28. | ТЕРр 61-11-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки парапета по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1168 | 3 629.84 | 2 282.14 |  | 423.97 | 266.55 |  | 14.4 | 1 | 4 496 | 3 838 |  |
|  |  |  |  | 1 347.70 |  |  | 157.41 |  | 4.18 | 1 |  | 658 |  |
|  | Объем: 0.4*7.3*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 210.57 |  |  |  | 67% | 2 571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 133.28 |  |  |  | 40% | 1 535 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 767.82 |  |  |  |  | 8 603 |  |  |
| 29. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1168 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 267.66 | 13.34 | 1.66 | 14.4 | 8 | 918 | 192 | 13 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 252.66 |  | 2.82 | 1 |  | 712 |  |
|  | Объем: 0.4*7.3*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12.67 |  |  |  | 80% | 154 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 6.27 |  |  |  | 37% | 71 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 286.60 |  |  |  |  | 1 143 |  |  |
| 30. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий ( парапета ) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.1022 | 1 339.24 | 1 173.45 | 33.16 | 136.87 | 119.93 | 3.39 | 14.4 | 7.8 | 1 789 | 1 727 | 26 |
|  |  |  |  | 132.63 | 3.78 |  | 13.55 | 0.39 | 2.65 | 14.39 |  | 36 | 6 |
|  | Объем: 0.7*7.3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(10568.73=13515.00*0.782) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 129.95 |  |  |  | 92% | 1 594 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 66.18 |  |  |  | 44% | 763 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 332.99 |  |  |  |  | 4 146 |  |  |
|  | Вентиляционные каналы деревянные |
| 31. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Демонтаж стали оцинкованной с поверхности вент каналов (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.3168 | 219.24 | 204.34 | 14.90 | 69.46 | 64.74 | 4.72 | 14.41 | 8.05 | 971 | 933 | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.11 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.2*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 68.62 |  |  |  | 90% | 840 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 34.96 |  |  |  | 43% | 401 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 173.04 |  |  |  |  | 2 212 |  |  |
| 32. | ТЕРр 53-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 0.396 | 584.91 | 333.63 | 251.28 | 231.62 | 132.12 | 99.51 | 14.4 | 6.14 | 2 513 | 1 902 | 611 |
|  |  |  |  |  | 33.37 |  |  | 13.21 | 1 | 14.39 |  |  | 190 |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.5*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 124.98 |  |  |  | 73% | 1 527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 101.73 |  |  |  | 56% | 1 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 458.33 |  |  |  |  | 5 212 |  |  |
| 33. | ТЕРр 53-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 0.396 | 149.82 | 98.65 | 51.17 | 59.33 | 39.07 | 20.26 | 14.4 | 6.14 | 687 | 563 | 124 |
|  |  |  |  |  | 6.80 |  |  | 2.69 | 1 | 14.38 |  |  | 39 |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.5*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 35.91 |  |  |  | 73% | 439 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 29.23 |  |  |  | 56% | 337 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 124.48 |  |  |  |  | 1 464 |  |  |
| 34. | ТЕРр 53-1-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен | 0.792 | 730.29 | 403.97 | 326.32 | 578.39 | 319.94 | 258.45 | 14.4 | 6.14 | 6 194 | 4 607 | 1 587 |
|  |  |  |  |  | 43.34 |  |  | 34.33 | 1 | 14.39 |  |  | 494 |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*3*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 304.67 |  |  |  | 73% | 3 724 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 247.99 |  |  |  | 56% | 2 857 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 131.05 |  |  |  |  | 12 774 |  |  |
| 35. | ТЕР 10-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции | 0.576 | 3 020.43 | 230.29 | 48.76 | 1 739.77 | 132.65 | 28.09 | 14.4 | 7.84 | 6 567 | 1 910 | 220 |
|  |  |  |  | 2 741.38 |  |  | 1 579.03 |  | 2.81 | 1 |  | 4 437 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 140.61 |  |  |  | 90% | 1 719 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 71.63 |  |  |  | 43% | 821 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 952.01 |  |  |  |  | 9 107 |  |  |
| 36. | ТЕР 10-01-012-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Обшивка каркасных стен досками под штукатурку, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.792 | 3 104.61 | 230.44 | 94.03 | 2 458.85 | 182.51 | 74.47 | 14.4 | 8.04 | 10 207 | 2 628 | 599 |
|  |  |  |  | 2 780.15 |  |  | 2 201.88 |  | 3.17 | 1 |  | 6 980 |  |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*3*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 193.46 |  |  |  | 90% | 2 365 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 98.56 |  |  |  | 43% | 1 130 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 750.87 |  |  |  |  | 13 702 |  |  |
| 37. | ТЕР 26-01-037-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции | 2.376 | 811.20 | 235.30 | 124.98 | 1 927.40 | 559.08 | 296.94 | 14.4 | 6.64 | 14 822 | 8 051 | 1 972 |
|  |  |  |  | 450.92 |  |  | 1 071.39 |  | 4.48 | 1 |  | 4 800 |  |
|  | Объем: ((0.55+0.55)*2*1.8*12)*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 503.17 |  |  |  | 77% | 6 199 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 335.45 |  |  |  | 48% | 3 864 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 766.02 |  |  |  |  | 24 886 |  |  |
| 38. | ТССЦ 104-0002 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Вата минеральная, м3 | 2.30472 | 447.38 |  |  | 1 031.09 |  |  |  |  | 5 787 |  |  |
|  |  |  |  | 447.38 |  |  | 1 031.09 |  | 2 510.74 |  |  | 5 787 |  |
|  | Объем: 2.376*0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТЕРр 61-28-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам, 100 м2 поверхности | 0.4752 | 502.85 | 430.56 | 10.32 | 238.95 | 204.60 | 4.90 | 14.4 | 8.01 | 3 164 | 2 946 | 39 |
|  |  |  |  | 61.97 |  |  | 29.45 |  | 6.06 | 1 |  | 178 |  |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.8*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 161.63 |  |  |  | 67% | 1 974 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 102.30 |  |  |  | 40% | 1 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 502.88 |  |  |  |  | 6 316 |  |  |
| 40. | ТССЦ 101-1754 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 52.272 | 12.74 |  |  | 665.95 |  |  |  |  | 1 339 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 665.95 |  | 25.61 |  |  | 1 339 |  |
|  | Объем: 47.52*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ТЕРр 61-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 0.4752 | 1 044.57 | 373.70 | 20.87 | 496.38 | 177.58 | 9.92 | 14.4 | 7.36 | 3 921 | 2 557 | 73 |
|  |  |  |  | 650.00 | 8.27 |  | 308.88 | 3.93 | 4.18 | 14.43 |  | 1 291 | 57 |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.8*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 143.39 |  |  |  | 67% | 1 751 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 90.76 |  |  |  | 40% | 1 046 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 730.53 |  |  |  |  | 6 718 |  |  |
| 42. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.3168 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 118.34 | 106.35 | 8.43 | 14.41 | 8.05 | 1 615 | 1 533 | 68 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 3.56 |  | 4.11 | 1 |  | 15 |  |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.2*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 112.73 |  |  |  | 90% | 1 380 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 57.43 |  |  |  | 43% | 659 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 288.50 |  |  |  |  | 3 654 |  |  |
| 43. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.139392 | 23 811.97 |  |  | 3 319.20 |  |  |  |  | 6 430 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 3 319.20 |  | 46 126.25 |  |  | 6 430 |  |
|  | Объем: 0.3168*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТЕРр 60-19-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков | 0.12 | 10 602.83 | 2 382.41 | 32.50 | 1 272.34 | 285.89 | 3.90 | 14.4 | 7.9 | 6 732 | 4 117 | 31 |
|  |  |  |  | 8 187.92 | 2.84 |  | 982.55 | 0.34 | 2.63 | 14.44 |  | 2 584 | 5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 223.26 |  |  |  | 66% | 2 721 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 180.32 |  |  |  | 50% | 2 061 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 675.92 |  |  |  |  | 11 514 |  |  |
| 45. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 53.346 | 7.56 |  | 7.56 | 403.39 |  | 403.39 |  | 6.07 | 2 449 |  | 2 449 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 31.324+(14*1573)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 |
| 46. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 53.346 | 27.63 |  | 27.63 | 1 473.83 |  | 1 473.83 |  | 6.07 | 8 946 |  | 8 946 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 31.324+(14*1573)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 381 064.28 | 29 932.83 | 10 507.06 |  |  | 1 855 856 | 431 158 | 68 401 |
|  |  |  | 340 624.42 | 656.94 |  |  |  | 1 356 296 | 9 456 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 381 064.28 | 29 932.83 | 10 507.06 |  |  | 1 855 856 | 431 158 | 68 401 |
|  |  |  | 340 624.42 | 656.94 |  |  |  | 1 356 296 | 9 456 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 33 313.06 |  |  |  |  | 94 938 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 9, 19, 20, 22-26; %=92 - по стр. 6, 14-16, 21, 30; %=90 - по стр. 8, 10, 12, 31, 35, 36, 42; %=77 - по стр. 17, 37; %=73 - по стр. 27, 32-34; %=67 - по стр. 28, 39, 41; %=80 - по стр. 29; %=66 - по стр. 44) | 29 106.62 |  |  |  |  | 357 510 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 17, 37; %=52 - по стр. 2-5, 9, 19, 20, 22-26; %=44 - по стр. 6, 14-16, 21, 30; %=43 - по стр. 8, 10, 12, 31, 35, 36, 42; %=56 - по стр. 27, 32-34; %=40 - по стр. 28, 39, 41; %=37 - по стр. 29; %=50 - по стр. 44) | 18 292.09 |  |  |  |  | 210 729 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 428 462.99 |  |  |  |  | 2 424 095 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 428 462.99 |  |  |  |  | 2 424 095 |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 9 169.11 |  |  |  |  | 51 876 |  |  |
|  | Итого | 437 632.10 |  |  |  |  | 2 475 971 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 8 752.64 |  |  |  |  | 49 519 |  |  |
|  | Итого | 446 384.74 |  |  |  |  | 2 525 490 |  |  |
|  | НДС 18% | 80 349.25 |  |  |  |  | 454 588 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 526 733.99 |  |  |  |  | 2 980 078 |  |  |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭУ 7" Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. инженер ООО "ЖЭУ 7" Широкожухова С.М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |