| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УЮТ» |
| ________________ / С.Б. Русович_/ | ________________ / Н.С. Баранова/ |
| «___»____________2016г. | «___»____________2016г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №3 по ул. Космонавта Пацаева – памятника культурного наследия

г.Калининграда.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Космонавта Пацаева, дом № 3 |
| 3 | Заказчик | ООО «УЮТ» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | капитальный ремонт фасада здания, замену оконных блоков на лестничной клетке между вторым и третьим этажами, замену оконных блоков в подвальных помещениях, капитальный ремонт отмостки, штукатурки балконных плит. |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме № 3 по ул. Космонавта Пацаева необходимо выполнить капитальный ремонт фасада здания, замену оконных блоков на лестничной клетке между вторым и третьим этажами, замену оконных блоков в подвальных помещениях, капитальный ремонт отмостки, штукатурки балконных плит. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и с строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот. |
| 6. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 100 календарных дней, в том числе – 20 календарных дней для подготовки исполнительной документации, КС-2, КС-3. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. 3) В случае срыва сроков производства работ, не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику необходимое количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения. 6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета. 7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. 8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. 9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. |
| 7. | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» Все конструктивные узлы согласовываются с «Заказчиком», «Строительным контролем» и МКУ «КР МКД». |
| 8. | «Подрядчик» по согласованию с «Заказчиком» оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случаях выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. |

3. Основные допустимые материалы:

| 1 | Кирпич керамический 250 х 120 х 65 М-150 |
| --- | --- |
| 2. | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, или аналог |
| 3. | Сетка стеклянная СС-1 или аналог. |
| 4. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, или аналог |
| 5. | Клей универсальный «BOLIX WM» или аналог |
| 6. | Уголок ПВХ с стеклосеткой |
| 7. | Преобразователь ржавчины |
| 8. | Грунт ГФ – 021, или аналог |
| 9. | Краска масляная ПФ - 115 |
| 10. | Краска фасадная акриловая |
| 11. | Гравий фракции 20-40 мм. |
| 12. | Песок |
| 13. | бетон М-150 |

4. Качество работ:

1.Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по

акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ

«Заказчик» и «Подрядчик» обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: вед. инженер отдела контроля                                  Е.И. Еникеев

Проверил: Зам. начальника отдела

контроля                                             О.В. Толмачёва