Приложение № 1

к Программе

СИСТЕМА

мероприятий Программы

| №  п.п. | Наименование задачи, показателя, программы, мероприятия | Наименование  показателя мероприятия | Единицы измерения | Базовое значение | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, различным формам досуга | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | | | % | | 18,7 | 21,2 | 25,6 | 30,0 | 30,0 | 100 |
| 1.1.1 | Реализация ведомственной целевой программы «Спортивный Калининград» | Количество мероприятий | | Ед. | | 249 | 165 | 175 | 175 | 175 |  |
| Количество участников | | Чел. | | 151 200 | 90 432 | 134 828 | 138 750 | 139 830 |  |
| Доля участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий от среднегодовой численности постоянного населения | | % | | 33,5 | 19,4 | 29,7 | 30,0 | 30,0 | 50,0 |
| 1.1.2 | Предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности | Количество занимающихся | | Чел. | | 7 880 | 8 290 | 8 290 | 8 680 | 9 265 | 9 265 |
| Количество соревнований | | Ед. | | 48 | 52 | 52 | 55 | 57 | 60 |
| 1.1.3 | Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | Количество мероприятий | | Ед. | | 40 | 42 | 42 | 45 | 50 | 50 |
| 1.1.4 | Поддержка развития спорта высших достижений | Соблюдение условий соглашения | | Да/Нет | | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1.1.5 | Поддержка спортивных футбольных клубов, имеющих долю муниципальной собственности | Наличие профессиональ-ного футбольного клуба | | Да/Нет | | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество игр под эгидой РФС | | Ед. | | 35 | 35 | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Обеспечение деятельности АНО «Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области в 2018 г.» | Функционирова-ние дирекции | | Да/Нет | | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 1.1.7 | Оказание поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Количество учреждений | | Ед. | | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 1.1.8 | Обеспечение деятельности «Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в городском округе «Город Калининград» в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» | Количество учреждений | | Ед. | | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Доля молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах, от общего числа молодежи | | | % | | 45,60 | 45,51 | 59,91 | 61,22 | 61,39 | 62,01 |
| 1.2.1 | Реализация ведомственной целевой программы «Молодое поколение Калининграда» | Количество участников | | Чел. | | 10 852 | 11 080 | 7 153 | 7 371 | 7 570 | 7 570 |
| Количество зрителей | | Чел. | | 42 600 | 42 260 | 63 065 | 64 385 | 65 110 | 65 110 |
| 1.2.2 | Организация досуговой деятельности по месту жительства | Количество участников | | Чел. | | 8 415 | 8 630 | 8 630 | 8 790 | 8 820 | 8 820 |
| 1.2.3 | Организация культурно-досуговой деятельности интеллектуальной и творческой направленности (за исключением дополнительного образования детей) | Количество участников | | Чел. | | 1 270 | 1 350 | 1 350 | 1 380 | 1 400 | 1 400 |
| 1.2.4 | Организация досуга подростков и молодежи по экстремальным видам спорта и молодежным субкультурам | Количество участников | | Чел. | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 1.2.5 | Организация общественно полезной деятельности | Количество участников | | Чел. | | 562 | 562 | 562 | 564 | 564 | 564 |
| 2. | Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни и молодежной политики | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество учащихся муниципальных учреждений спорта, студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, получающих стипендии главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда | | | Чел. | | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 2.1.1 | Назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда одаренным, социально активным студентам и курсантам учреждений высшего и среднего профессионального образования | Количество студентов и курсантов, получающих стипендии | Чел. | | 97 | | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 2.1.2 | Назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда одаренным детям – учащимся муниципальных учреждений спорта | Количество учащихся, получающих стипендии | Чел. | | 67 | | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2.2 | Количество спортсменов и тренеров-преподавателей, получивших материальное поощрение за достижение высоких спортивных результатов | | Чел. | | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.2.1 | Выплаты спортсменам за достижение высоких спортивных результатов | Количество спортсменов | Чел. | | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.2.2 | Выплаты тренерам -преподавателям за достижение высоких спортивных результатов | Количество тренеров-преподавателей | Чел. | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.3 | Количество детей и молодежи, привлеченных к участию в мероприятиях в результате реализации общественными объединениями целевых социальных программ в сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни, молодежной политики | | Чел. | | 7 034\* | | 8 102\* | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| 2.3.1 | Предоставление муниципальных грантов для реализации целевых социальных программ в сфере физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни | Количество предоставленных грантов | Ед. | | 8\* | | 9\* | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.3.2 | Предоставление муниципальных грантов для реализации целевых социальных программ в сфере молодежной политики | Количество предоставленных грантов | Ед. | | 26\* | | 27\* | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 2.4 | Доля населения, охваченного информацией, направленной на популяризацию здорового образа жизни | | | % | | 44,2 | 43,8 | 43,8 | 46,6 | 47,5 | 70,0 |
| 2.4.1 | Подготовка и размещение материалов в выпусках периодических печатных изданий, популяризирующих здоровый образ жизни | Количество публикаций | | Ед. | | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |  |
| Тираж | | Экз. | | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |  |
| 2.4.2 | Подготовка и размещение в сети Интернет материалов, популяризирующих здоровый образ жизни | Количество публикаций | | Ед. | | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  |
| 2.4.3 | Выступления на радио и телевидении, посвященные вопросам развития физической культуры и спорта, молодежной политики | Количество выступлений | | Ед. | | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |  |
| 2.4.4 | Подготовка и проведение встреч с известными спортсменами, членами сборных команд России, участниками спортивных форумов, семинаров, тренингов, конференций, ярмарок и других мероприятий | Количество встреч | | Ед. | | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |  |
| 3. | Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопасного функционирования | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Удельный вес подведомственных учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности | | % | | 30,0 | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100 |
| 3.1.1 | Ремонт спортивной площадки, строительный контроль в МАУ «ОПК «Центральное» (МАУ «Молодежный центр») | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.2 | Электромонтажные работы, строительный контроль в МАУ «ОПК «Московское», ПК «Молодежный центр пос. Прибрежный» | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.3 | Разработка сметной документации, ремонт помещений, строительный контроль в МАУ «ОПК «Московское», ПК «Меридиан» | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.4 | Электромонтажные работы, общестроительные работы в МАУ «Молодежный центр», ПК «Галактика» | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.5 | Ремонт кровли, строительный контроль в МАУ «ОПК «Центральное», ПК «Факел» | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.6 | Обеспечение безопасности учреждения, услуги физической охраны в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.7 | Ремонт кровли манежа в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.8 | Ремонт электрики в зале рукопашного боя в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.9 | Ремонт тренерской рукопашного боя в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.10 | Ремонт зала рукопашного боя в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.11 | Ремонт тренажерного зала в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.12 | Ремонт тренажерного зала бассейна в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.13 | Разработка проектной и рабочей документации, ремонт спортивной площадки на пересечении улиц 1812 года и Грига, строительный контроль | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.14 | Ремонт спортивного зала в МАУ ДО СДЮСШОР по силовым видам спорта, строительный контроль | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.15 | Выполнение работ по замощению и ремонту спортивной площадки в микрорайоне пос. Чкаловска, строительный контроль в МАУ «ОПК «Центральное» | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.16 | Ремонт детских игровых и спортивных площадок, строительный контроль | Количество учреждений | Ед. | | 3 | | 3/1\*\* | - | - | - | 1 |
| 3.1.17 | Ремонт путей эвакуации, строительный контроль в МАУ «ОПК «Московское» (МАУ «Молодежный центр»), ПК «Молодежный центр пос. Прибрежный» | Количество учреждений | Ед. | | 1 | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.18 | Ремонт спортивного зала, строительный контроль в МАУ «ОПК «Московское»,  ПК «Молодежный центр  пос. Прибрежный» | Количество учреждений | Ед. | | 1 | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.19 | Ремонт санузлов, строительный контроль в МАУ «ОПК «Московское»,  ПК «Молодежный центр  пос. Прибрежный» | Количество учреждений | Ед. | | 1 | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.20 | Ремонт помещений, строительный контроль в МАУ «ОПК «Московское»,  ПК «Молодежный центр  пос. Прибрежный» | Количество учреждений | Ед. | | 1 | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.21 | Работы по замене оконных блоков 1-го этажа в МАУ «ОПК «Центральное» (МАУ «Молодежный центр»), ПК «Факел» | Количество учреждений | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.22 | Установка ограждения спортивной площадки на пересечении улиц 1812 года и Грига, строительный контроль | Количество учреждений | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.23 | Установка спортивного и детского игрового оборудования на спортивной площадке на пересечении улиц 1812 года и Грига, строительный контроль | Количество учреждений | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.24 | Устройство резинового покрытия под детское игровое оборудование на спортивной площадке на пересечении улиц 1812 года и Грига, строительный контроль | Количество учреждений | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.25 | Устройство пандуса и лестниц на спортивной площадке на пересечении улиц 1812 года и Грига, строительный контроль | Количество учреждений | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.26 | Ремонт помещений, строительный контроль в МАУ «ОПК «Московское» (МАУ «Молодежный центр»), ПК «Молодежный центр пос. Прибрежный» | Количество учреждений | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.27 | Ремонт кровли, утепление межчердачного перекрытия, ремонтно-восстановительные работы, электромонтажные работы, вентиляция спортивного зала, устройство тамбура, строительный контроль, техническое заключение в МАОУ ДОД СДЮСШОР №1 | Количество учреждений | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.1.28 | Ремонт помещений МК «Радуга» по ул. Воздушной, 22, строительный контроль | Количество учреждений | Ед. | | - | | - | 1 | - | - | 1 |
| 3.1.29 | Ремонт помещений, строительный контроль в МАУ ДО СДЮСШОР по силовым видам спорта | Количество учреждений | Ед. | | - | | - | 1 | - | - | 1 |
| 3.1.30 | Ремонт помещений, строительный контроль в МК «Ровесник» | Количество учреждений | Ед. | | - | | - | 1 | - | - | 1 |
| 3.2 | Удельный вес подведомственных учреждений, осуществивших совершенствование материально-технической базы | | | % | | 19,0 | 24,0 | 24,0 | 29,0 | 34,0 | 100 |
| 3.2.1 | Приобретение хозяйственного инвентаря, мультимедийного и компьютерного оборудования, мебели, сценических костюмов для МАУ «Молодежный центр», ПК «Бригантина» | Количество учреждений | | Ед. | | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.2.2 | Приобретение оборудования и инвентаря для МАУ «Молодежный центр», ПК «Искра» (хозяйственного инвентаря, мебели, мультимедийного и компьютерного оборудования) | Количество учреждений | | Ед. | | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.2.3 | Приобретение оборудования и инвентаря для МАУ «ОПК «Ленинградское», ПК «Школьные годы» (фото- и видеотехники, светового оборудования, программного обеспечения) | Количество учреждений | | Ед. | | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.2.4 | Приобретение мультимедийного и музыкального оборудования, мебели для МАУ «ОПК «Московское» (МАУ «Молодежный центр»), «Молодежный центр пос. Прибрежный» | Количество учреждений | | Ед. | | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.2.5 | Устройство модульного покрытия на спортивной площадке по ул. У. Громовой, 99, замена баскетбольных щитов, установка спортивных тренажерных элементов, составление сметной документации, строительный контроль | Количество объектов | | Ед. | | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.2.6 | Обустройство детской площадки по ул. Островского – пер. Загородному, строительный контроль | Количество объектов | | Ед. | | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.2.7 | Приобретение компьютеров и программного обеспечения для МАУ «ОПК «Центральное», ПК «Авиатор» и ПК «Гармония» | Количество учреждений | | Ед. | | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.2.8 | Приобретение музыкального оборудования и инвентаря для МАУ «ОПК «Московское», ПК «Меридиан» | Количество учреждений | | Ед. | | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.2.9 | Приобретение спортивного инвентаря для МАУ ДО СДЮСШОР по силовым видам спорта | Количество учреждений | | Ед. | | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.2.10 | Приобретение и установка специализированного спортивного оборудования для сдачи норм «ГТО» на территории спортивной площадки, расположенной на улице У. Громовой, 99 | Количество учреждений | | Ед. | | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3.2.11 | Приобретение музыкального оборудования для МАУ «Молодежный центр», ПК «Энтузиаст» | Количество учреждений | | Ед. | | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3.2.12 | Приобретение и установка  3-х уличных урн для МАУ «Молодежный центр»,  ул. Харьковская, 2 | Количество учреждений | | Ед. | | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3.2.13 | Приобретение спортивного оборудования и спортивной формы для МБОУ ДЮСШ  № 13 | Количество учреждений | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.2.14 | Приобретение оборудования и инвентаря для МАУ «Молодежный центр» | Количество учреждений | Ед. | | - | | - | 1 | - | - | 1 |
| 3.2.15. | Приобретение фото- и видеооборудования для МАУ «Молодежный центр» | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.2.16 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МАОУ ДОД СДЮСШОР № 1 | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.2.17 | Приобретение кресел для легкоатлетического манежа в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» | Количество объектов | Ед. | | - | | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.3 | Уровень фактической обеспеченности сооружениями физической культуры и спорта от социального норматива: | | % | | 20,4 | | 20,7 | 20,7 | 21,1 | 22,0 | 100 |
| - спортивными залами | | % | | 38,0 | | 38,2 | 38,2 | 38,4 | 39,0 | 100 |
| - плоскостными спортивными сооружениями | | % | | 27,5 | | 27,7 | 27,7 | 28,0 | 29,0 | 100 |
| - плавательными бассейнами | | % | | 12,3 | | 13,0 | 13,0 | 13,4 | 14,0 | 100 |
| 3.3.1 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив»,  г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 22/а» | Комплект документов | Ед. | | - | | - | 1 | - | - | 1 |
| 3.3.2 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Калининград,  ул. Аллея смелых, д. 22/а | Количество объектов | Ед. | | - | | - | - | 1 | - | 1 |
| 3.3.3 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Пионер», г. Калининград,  просп. Мира, д. 134» | Комплект документов | Ед. | | - | | - | 1 | - | - | 1 |
| 3.3.4 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Пионер», г. Калининград,  просп. Мира, д. 134 | Количество объектов | Ед. | | - | | - | - | 1 | - | 1 |
| 3.4 | Доля подведомственных учреждений, обеспечивших проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности | | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4.1 | Плановая переподготовка и обучение руководителей учреждений и лиц, ответственных за пожарную безопасность | Количество руководителей учреждений и лиц, ответственных за пожарную безопасность | Чел. | | 14 | | 14 | 18 | 6 | 1 | 22 |
| 3.4.2 | Проведение противопожарных инструктажей и практических занятий с сотрудниками, обслуживающим персоналом, обучающимися и воспитанниками | Количество подведомствен-ных учреждений, в которых обеспечено проведение противопожар-ных инструктажей и практических занятий | Ед. | | 24 | | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4. | Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений спортивной направленности и молодежной сферы | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию | | | % | | 36,0 | 37,0 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | 43,0 |
| 4.1.1 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников | Количество педагогических и руководящих работников | | Чел. | | 51 | 53 | 53 | 67 | 80 | 80 |
| 4.1.2 | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, профессиональных конкурсов, слетов, направленных на повышение уровня профессиональной компетенции руководителей и работников учреждений | Количество педагогических и руководящих работников | | Чел. | | 65 | 67 | 67 | 70 | 75 | 75 |

\* В 2014-2015 гг. грантовая поддержка общественных объединений осуществлялась в рамках непрограммной деятельности комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»

\*\* В 2015 г. путем слияния ОПК «Центральное», «Московское», «Ленинградское» организовано муниципальное автономное учреждение города Калининграда «Молодежный центр» (МАУ «Молодежный центр») (постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 28.04.2015 № 699).