| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Директор ООО УК “Мастер ” |
| ________________ /С.Б. Русович/ | _____________ /Бородавко И.Г./ |
| «______»_______________ 20___г. | «______»________________ 20___г. |

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома

по ул. Батальной, д. 75 в Московском районе г. Калининграда

1. Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 2. | Местоположение объекта | Россия, город Калининград, ул. Батальная, 75 |

| 3. | Заказчик | ООО УК «Мастер» |
| --- | --- | --- |
| 4. | Наименование и адрес подрядной организации | Определяется по конкурсу |
| 5. | Вид строительства | Капитальный ремонт кровли |
| 6. | Сроки начала и окончания работ | Определяются по результатам конкурсного отбора |
| 7. | Стадийность | Демонтажные работы Строительные работы |
| 8. | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9. | Требования к конструктивным решениям | Результаты работы должны удовлетворять всеми нормативным актам, предусмотренным для данной категории |

              - «Технические условия и требования

- В жилом здании необходимо выполнить капитальный ремонт кровли.

- Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.

- Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующихся жилых домов. Работы возможно проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье- выходной. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предоставляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.

- Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.

- Условия оплаты:

а. Авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости ремонтных работ. Обеспечением исполнения обязательств подрядчика по договору является банковская гарантия на сумму аванса по настоящему договору.

б.  Окончательный расчет производится после подписания комиссией акта приемки выполненных работ  по форме КС-2, КС-3.

- Начало выполнения работ с момента заключения договора подряда. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту: 60 календарных дней.

- Стоимость капитального ремонта крыши: согласно сметной документации (указана без строительного контроля).

- Срок предоставления гарантий качества выполненных работ не менее 3-х лет. В течение гарантийного срока все недостатки устраняются за счет подрядчика все недоработки.

- Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3,04,01-87 «Изоляционные о отделочные покрытия»

СНиП 11-26-76 «Кровли»

МДС 12-33,2007 «Кровельные работы»

Все конструктивные узлы согласовываются с заказчиком и строительным контролем.

- Подрядчик обязан предоставить заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

  - Перечень основных видов работ по капитальному ремонту кровли:

| №пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

КРОВЛЯ

1.     Разборка покрытий кровель из рулонных материалов                                 100м2 покрытия           12.19

2.     Устройство стяжек цементно-песчанных до 15 мм                                      100 м2 стяжки               3.60

3.     Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляцион-

ный кровельный ковер готовой эмульсией битумной                                   100 м2 кровли               12.19

4.     Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два

слоя                                                                                                                    100 м2 кровли               12.19

5.     Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к             100 м примыканий         2.31

стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков

6.     Установка дефлекторов                                                                                   1 дефлектор                     10

7.     Аэратор типа «Поливент»                                                                                шт                                    10

8.     Смена обделок из листовой стали парапетов без обделки боко-,                 100 м                               1.155

вых стенок шириной до 1 м

9.     Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки                  1 шт                                 12

10.   Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали жело-                  100 м труб и пок-

бов                                                                                                                   рытий

11.   Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях карнизных              100 м покрытия              0,72

свесов

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

12.      Устройство желобов подвесных                                                             100 м желобов              -

13.      Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек                              100 м                             -

14.      Смена колен водосточных труб с люлек                                                100 шт                          -

15.      Смена воронок водосточных труб с люлек                                            100 шт                          -

16.      Смена отливов (отметов) водосточных труб                                          100 шт                          -

17.      Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах                    100 шт                          -

18.      Разборка деревянных заполнений проемов дверных и ворот-             100 м2                           0.048

ных

19.      Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах          100 м2 проемов           0.048

в каменных стенах площадью проема до 3 м2

20.     Дверной блок металлический                                                                   м2                                  1.2

РЕМОНТ ВЕНТКАНАЛОВ

21.     Отбивка штукатурки с поверхностей стен выходов на кровлю            100 м2                            1,92

22.     (прим) Штукатурка выходов на кровлю и вентканалов цемент-           100 м2 оштукату-         1,92

но-известковым раствором по камню стен                                            риваемой пов-ти

23.     (прим) Окраска выходов на кровлю и вентканалов по подго-               100 м2 окрашива-         1,92

товленной поверхности перхлорвиниловая                                           емой пов-ти

24.     Смена обделок из листовой стали парапетов без обделки                    100 м                               0,953

боковых стенок шириной до 1 м

25.     Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов,        100 м                               1,058

карнизов) шириной до 0,4 м

26.    Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один            10 шт                              -

канал

вентканалов)

27.     На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1                 10 шт                             -

до 18 каналов

28.     Смена обделок из листовой стали карнизов шириной до 0,4 м             100 м                             1,058

КОЗЫРЬКИ БАЛКОНОВ И ПОДЪЕЗДОВ                                                                                                                              29.        Разборка покрытий кровель из рулонных материалов                            100 м2 покрытия          0,49

30.     Разборка покрытий цементных                                                                  100 м2 покрытия          0,49

31.     Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных тол-            100 м2 стяжки               0,49

щиной 15 мм

32.     Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения          100 м2 стяжки              0,49

толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01

33.     Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляци-         100 м2 кровли              0,49

онный кровельный ковер готовой эмульсией битумной

34.      Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в                100 м2 кровли              0,49

один слой

35.     Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов            100 м примыканий       0,62

к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков

36.     Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным сте-          100 м                            0,62

нам

37.      Смена обделок из листовой стали, карнизов шириной до 0,4 м             100 м                             0,54

38.      Погрузка мусора в автотранспортные средства                                       т                                     19,06

39.      Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими              т                                     19,06

вне карьеров) на расстояние 15 км (класс

5. Материалы

- Верхний слой- «эластобит» или аналог ЭКП 4,5-5,0 основа полиэстер.

- Нижний слой- «Сстеклокром» или аналог П-0,4 основа полиэстер.

- Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм.

- Мастики битумные для кровельных и гидроизоляционных работ.

- Цементно-песчаный раствор для основания марки не ниже 100.

- Штукатурный раствор для наружных работ (1:3).

- Грунтовка: праймер битумный.

Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены

для проведения ремонтных работ в жилых домах, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

Качество работ:

Срок преоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 36 месяцев. Сертификаты соответствия на качество применяемых материалов. Уборка рабочих мест. Вывоз мусора. Все работы выполнять в соответствии с данными сметной документации с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с технологическими картами. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

Строительный контроль, заказчик и другой конгтролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования КаиС.

Подпись:

Составил:                                         Инженер по капитальному ремонту ООО УК «Мастер» Журавлев И.А.