Приложение

к постановлению администрации   городского округа «Город Калининград»

от 24 августа 2015 г. № 1415

Муниципальная программа

«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа

«Город Калининград»

Срок реализации программы - 2015-2017 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование программы | «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Предполагаемые сроки реализации Программы | 2015-2017 гг. |
| Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ) | Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2 504 549,55 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 1 635 655,25 тыс. рублей; 2016 год – 606 221,40 тыс. рублей; 2017 год – 262 672,90 тыс. рублей. Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в том числе: Федеральный бюджет – 1 890 219,20 тыс. рублей, из них: 2015 год – 1 180 445,10 тыс. рублей; 2016 год – 469 031,20 тыс. рублей; 2017 год – 240 742,90 тыс. рублей. Областной бюджет – 144 702,20 тыс. рублей, из них: 2015 год – 111 197,50 тыс. рублей; 2016 год – 22 020,70 тыс. рублей; 2017 год – 11 484,00 тыс. рублей. Средства бюджета городского округа «Город Калининград» – 469 628,15 тыс. рублей, из них: 2015 год – 344 012,65 тыс. рублей; 2016 год – 115 169,50 тыс. рублей; 2017 год – 10 446,00 тыс. рублей. Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате исполнения Программы будет реализован комплекс мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения, тепло-, газоснабжения и гидротехнических сооружений. В ходе реализации мероприятий Программы: - обеспеченность территории города сетями водоснабжения возрастет с 76,0 % до 87,0 %; - обеспеченность территории города сетями водоотведения возрастет с 57,0 % до 67,0 %; - обеспеченность территории города сетями газоснабжения возрастет с 62,0 % до 90,0 %; - обеспеченность территории города централизованными сетями теплоснабжения возрастет с 42,0 % до 55,0 %; - обеспеченность территории города централизованными сетями электроснабжения возрастет с 99,8 % до 99,9 % |

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение комфортного проживания населения городского округа «Город Калининград».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие систем водоснабжения, водоотведения;

- развитие систем газоснабжения;

- развитие систем теплоснабжения;

- развитие систем электроснабжения.

1.2. Правовое обоснование разработки Программы

Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                         от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 311, на основании Генерального плана города Калининграда, утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 № 69 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Калининград», и Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 302.

1.3. Обоснование необходимости решения задач

программно-целевым методом

В Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года приоритеты развития г. Калининграда как столицы региона определяются с учетом экономико-географического потенциала Калининградской области, понимания места и роли региона в Российской Федерации и системе международных связей.

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» ставит основными целями развитие человеческого капитала, формирование комфортной городской среды и развитие основных городских инфраструктур, формирование новой экономики, предполагающей развитие инновационных и экологически безопасных производств, создание условий для развития малого и среднего бизнеса и туризма, развитие сотрудничества со странами Европы в различных сферах.

На расчетный период (до 2035 года) предполагается  увеличение  численности населения города до 478,5 тыс. чел. и показателя средней  обеспеченности жильем до 39,6 кв.м/чел. Для обеспечения жильем указанной прогнозной численности населения в настоящее время помимо реконструкции существующего жилищного фонда интенсивное жилищное строительство ведется в Северном и Южном жилых районах, разрабатываются новые жилые кварталы и микрорайоны (Восточный, Юго-Западный, пос. Чкаловск, пос. им. А. Космодемьянского и др.).

Вместе с тем сложившаяся инженерная инфраструктура не отвечает требованиям быстро развивающегося города. Существующие коммунальные сети и источники теплоснабжения, водоснабжения, отвода сточных вод имеют ограниченные возможности для наращивания объемов жилищного строительства. Для решения этой задачи необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры, что возможно исключительно с помощью применения программно-целевого подхода.

- Системные проблемы в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства также решаются программно-целевым методом.

1.4. Обоснование состава и значений  конечных результатов Программы             и непосредственных результатов основных мероприятий

В результате исполнения Программы будет реализован комплекс мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения, тепло-, газоснабжения и гидротехнических сооружений.

В ходе реализации мероприятий Программы:

- обеспеченность территории города сетями водоснабжения возрастет с 76,0 % до 87,0 %;

- обеспеченность территории города сетями водоотведения возрастет с 57,0 % до 67,0 %;

- обеспеченность территории города сетями газоснабжения возрастет с 62,0 % до 90,0 %;

- обеспеченность территории города централизованными сетями теплоснабжения возрастет с 42,0 % до 55,0 %;

- обеспеченность территории города централизованными сетями электроснабжения возрастет с 99,8 % до 99,9 %.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ, направленных на достижение схожих целей             и задач, порядок взаимодействия заказчика Программы

с вышестоящими органами власти

Программа предусматривает возможность включения программных мероприятий в государственную программу «Социально-экономическое развитие Калининградской области на период до 2020 года» с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней.

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» по мере готовности проектной документации организует подготовку и направление в Правительство Калининградской области в установленные сроки пакета документов, необходимых для включения программных объектов в вышеуказанную государственную программу.

3. Перечень подпрограмм Программы

Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. Краткое описание подпрограмм Программы

Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. Система мероприятий Программы

Система мероприятий Программы приведена в приложении № 1 к Программе.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к Программе.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий капитального строительства, финансирование строительства или реконструкции которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального и областного бюджетов, приведен в приложении № 3 к Программе.

7.  График реализации мероприятий в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятия |  | 1 кв. |  | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Развитие систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество размещаемых заказов |  |  | 4 | 2 |  | 2 конкурса проведены в 2014 году |
|  |  | Реализация мероприятия |  |  |  | 2 | 6 |  |
| 1.2. |  | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество размещаемых заказов |  |  | 10 | 4 |  | 2 конкурса проведены в 2014 году |
|  |  | Реализация мероприятия |  |  |  | 7 | 9 |  |
| 2. |  | Развитие систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество размещаемых заказов |  |  | 7 |  |  | 1 конкурс проведен в 2014 году |
|  |  | Реализация мероприятия |  |  |  |  | 8 |  |
| 2.2. |  | Строительство и реконструкция объектов газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество размещаемых заказов |  |  | 10 | 6 |  | 4 конкурса проведены в 2014 году |
|  |  | Реализация мероприятия |  | 4 | 1 | 7 | 8 |  |
| 3. |  | Развитие систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество размещаемых заказов |  |  | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  | Реализация мероприятия |  |  |  | 7 | 20 |  |
| 3.2. |  | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество размещаемых заказов |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  | Реализация мероприятия |  |  |  |  | 4 |  |
| 4. |  | Развитие систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество размещаемых заказов |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Реализация мероприятия |  |  |  |  | 1 |  |
| 5. |  | Прочие мероприятия по программе за исключением инвестиционных расходов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество размещаемых заказов |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Реализация мероприятия |  |  |  |  | 4 |  |

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями администрации, являющимися исполнителями мероприятий Программы

Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»:

- осуществляет контроль реализации Программы;

- представляет в комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» согласованный              с заказчиком Программы отчет о реализации Программы.

К участию в реализации Программы привлекаются:

- МКУ «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»);

- МКП «Управление капитального строительства» (МКП «УКС»);

- специализированные подрядные организации.

Муниципальные заказчики готовят необходимые пакеты документов для проведения открытых аукционов на выполнение работ по разработке проектной документации, строительно-монтажных работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе формируют технические задания и планы реализации мероприятий и представляют их в соответствующие ведомства.

Комитет архитектуры и строительства совместно с комитетом по социальной политике и комитетом городского хозяйства контролируют выполнение мероприятий Программы. Техническими заказчиками по этим объектам могут выступать МКУ «УКС» и МКП «УКС». Муниципальным заказчиком может быть определено МКУ «УКС».

Пакеты документов для включения мероприятий в областную инвестиционную программу и федеральную целевую программу в установленном порядке формирует и направляет в Правительство Калининградской области комитет архитектуры и строительства.

Комитет по социальной политике и комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» представляют в комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» отчеты о выполнении мероприятий Программы по утвержденной форме с сопроводительным письмом, отражающим причины отклонения фактических значений от плановых и меры, принимаемые по их устранению. Отчеты представляются:

- ежеквартально в течение 10 календарных дней по истечении отчетного квартала;

- ежегодно в срок до 25 февраля.

Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» направляет в адрес комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»:

- квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы –  в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;

- годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных показателей – ежегодно в срок до 1 марта.

Отчеты представляются по установленным формам, сопровождаются пояснительной запиской с указанием причин отклонений фактических значений от плановых и принимаемых мер по устранению этих причин.

9. Критерии качества выполнения Программы

Основным критерием качества выполнения Программы является соответствие построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры требованиям действующих технических регламентов, норм и правил.