«Утверждаю»

Директор МКУ   «КР МКД»

______________Русович С.Б.

«___»____________2015г.

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши, подвальных помещений,  фундамента МКД

№32-32б по ул.  Коммунистической

г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Коммунистическая, дом №32-32б |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | Ремонт крыши, подвальных помещений, фасада без утепления, фундамента МКД |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с техническим заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется техническому заказчику. |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» и строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | Цена лота: согласно сметной стоимости. |
|  | 3. Особые условия. |
| 6. | 1) Сроки производства работ: 150 календарных дней с учётом климатологии. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить технического заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с техническим заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приёма-передачи. 3) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере накопления. 4) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. 5) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 7. | Все ремонтные работы производить в соответствии с проектом № 541.00.000-АС и СНиП: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 17. 13330.2011 (СНиП II-26-76) «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» |
| 8. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |

4.Основные допустимые материалы:

При выполнении капитального ремонта МКД № 32-32б по ул. Коммунистической применять материалы, предусмотренные проектом № 541.00.000-АС.

5.Качество работ и организационные вопросы:

1.  Прием работ осуществляется в соответствии с строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль не вправе менять предусмотренную проектом технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: ведущий инженер

отдела контроля                                                Е.И. Еникеев

Проверил: зам. начальника

отдела контроля                                                 О.В. Толмачёва